## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Recuperación Rio Pasto | [5 empty] | PERIODO INFORMADO: 2010
No | AREAS INVOLUCRADAS | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2010) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Secretaría de Gestión Ambiental | Se protegerá 28 kilómetros de ronda del cauce del río Pasto y sus afluentes en el sector urbano de sedimentos, escombros y basuras. | Kilómetros del río Pasto y afluentes protegidos de sedimentos, escombros y basuras. | 28 | SGP | María Alejandra Pantoja Secretaría de Gestión Ambiental | 1 año
2 |  | Se gestionará recursos para realizar la segunda fase de la modelación del Río Pasto con apoyo de CORPONARIÑO. | Gestión para la modelación del río Pasto realizada. | 0%
3 |  | Se diseñará y construirá anualmente 50 metros lineales de obras civiles para prevenir y mitigar riesgos generados por el río Pasto. | Metros lineales de obras civiles construidos anualmente para prevenir y mitigar riesgos generados por el río Pasto. | 50
4 |  | Se implementará 2 proyectos de descontaminación del río Pasto, en articulación con CORPONARIÑO. | Proyectos de descontaminación del río Pasto implementados. | 1

## 4a
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Recuperación Rio Pasto | [5 empty] | PERIODO INFORMADO: 2010
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2010) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
[6 empty] | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Secretaría de Gestión Ambiental | Se protegerá 28 kilómetros de ronda del cauce del río Pasto y sus afluentes en el sector urbano de sedimentos, escombros y basuras. | Kilómetros del río Pasto y afluentes protegidos de sedimentos, escombros y basuras. | 28 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos Nos: 100069, 0499, 0500,0501,0502,0503,0504, 0505, 0506, 0758, 0761, 0759, 0760, 0762, 0763, 0813, 0923, 0924, 1133, 1265, 1074, 1535, 1303, 1458, 2359, 2496, 2571, 2538, 2497, 2503, 2515,2516,2532, 2539, 2597, 2602, 2597, 2602, 2633, 2625, 2656, 2653, 2645, 2643, 2704, 2719,2488, 2733, 2734, 2737, 2738, 2739, 2752, 2564, 2766, 2767, 2768, 2772, 2643, 2777, 2835, 2875, 2893, 2949, 2981, 2994, 29431, 2899, Res 212, informes, registro fotográfico, actas. RESULTADOS: Se protegió 31,9 Km de ronda hidrica del rio pasto así: 17,16 km en 17 quebradas afluentes y 14.73 km en la ronda hidrica del rio Pasto sector urbano Río Pasto (desde el SENA hasta El Polvorín, río Chapal desde el centro recreacional Chapalito hasta su desembocadura en el Hospital Departamental), mediante limpieza manual, evacuación de material orgánico donde se recolectaron 301.5 m3 y de material inorgánico 81.70m3; en el año se realizaron como mínimo 2 limpiezas por sector | 100% | 113.9%
2 |  | Se gestionará recursos para realizar la segunda fase de la modelación del Río Pasto con apoyo de CORPONARIÑO. | Gestión para la modelación del río Pasto realizada. | 0% | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: | 0% | 0%
3 |  | Se diseñará y construirá anualmente 50 metros lineales de obras civiles para prevenir y mitigar riesgos generados por el río Pasto. | Metros lineales de obras civiles construidos anualmente para prevenir y mitigar riesgos generados por el río Pasto. | 50 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contrato No. Contratos Nos.101535, 103018, informes. RESULTADOS: Estudio de suelos en sectores ubicados en la ronda del río Pasto; Cra 31A Barrio las Cuadras y Parque Toledo de la Ciudad de Pasto. Se elaboró diseños, presupuestos, estudio de oportunidad y conveniencia, CUBS, borrador de pliegos para la construcción de obras de mitigación en el río Pasto y Quebrada Chapal. Está en construcción el muro de protección en gaviones y cierres en manposteria, y malla eslabonada, en la ronda del río Pasto, sectores de Bavaria, pedagógico y las cuadras en el Muncipio de Pasto, hasta el momento se han construido 10 ml. Obras para la prevención invernal en el sector Morasurco en atención con el DEPAED y la secretaría de Infraestructura Municipal | 100% | 20%
4 |  | Se implementará 2 proyectos de descontaminación del río Pasto, en articulación con CORPONARIÑO. | Proyectos de descontaminación del río Pasto implementados. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contrato 101503, actas. RESULTADOS: Implementación de sistemas de tratamiento para la depuración de las aguas residuales domésticas y pecuarias a través de biofiltros y biodigestores la vereda Dolores del Corregimiento de Mocondino del Municipio de Pasto, que descontaminaron la quebrada Dolores que vierten sus aguas sobre el río Pasto | 100% | 100%
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: 2.010.
PROGRAMA: Recuperación del río Pasto.
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Mitigación y descontaminación del rio Pasto y sus afluentes. Municipio de Pasto. | Secretaría de Gestión Ambiental | SGP - propios | María Alejandra Pantoja - Secretaría de Gestión Ambiental | 1 año | 2009-12-10 | 2010-12-31 | Pasto | 473965228 | Kilómetros del río Pasto y afluentes protegidos de sedimentos, escombros y basuras.
Gestión para la modelación del río Pasto realizada.
Metros lineales de obras civiles construidos anualmente para prevenir y mitigar riesgos generados por el río Pasto.
Proyectos de descontaminación del río Pasto implementados.

## 11a
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: 2.010.
PROGRAMA: Recuperación del río Pasto.
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Mitigación y descontaminación del rio Pasto y sus afluentes. Municipio de Pasto. | Secretaría de Gestión Ambiental | María Alejandra Pantoja - Secretaría de Gestión Ambiental | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos Nos: 100069, 0499, 0500,0501,0502,0503,0504, 0505, 0506, 0758, 053, 0761, 0759, 0760, 0762, 0763, 0813, 0923, 0924, 1133, 1265, 1074, 1535, 1303, 1458, 2359, 2496, 2571, 2538, 2497, 2503, 2515,2516,2532, 2539, 2597, 2602, 2597, 2602, 2633, 2625, 2656, 2653, 2645, 2643, 2704, 2719,2488, 2733, 2734, 2737, 2738, 2739, 2752, 2564, 2766, 2767, 2768, 2772, 2643, 2777, 2835, 2875, 2893, 2949, 2981, 2994, 29431, 2899,0503, 3018 Res 212, informes, registro fotográfico, actas. RESULTADOS: Se protegió 31,9 Km de ronda hidrica del rio pasto así: 17,16 km en 17 quebradas afluentes y 14.73 km en la ronda hidrica del rio Pasto sector urbano Río Pasto (desde el SENA hasta El Polvorín, río Chapal desde el centro recreacional Chapalito hasta su desembocadura en el Hospital Departamental), mediante limpieza manual, evacuación de material orgánico donde se recolectaron 301,5 m3 y de material inorgánico 81,7 m3; en el año se realizaron como mínimo 2 limpiezas por sector | 100% | 99.85% | 87.97%
Estudio de suelos en sectores ubicados en la ronda del río Pasto; Cra 31A Barrio las Cuadras y Parque Toledo de la Ciudad de Pasto. Se elaboró diseños, presupuestos, estudio de oportunidad y conveniencia, CUBS, borrador de pliegos para la construcción de obras de mitigación en el río Pasto y Quebrada Chapal. Está en construcción el muro de protección en gaviones y cierres en manposteria, y malla eslabonada, en la ronda del río Pasto, sectores de Bavaria, pedagógico y las cuadras en el Muncipio de Pasto. Obras para la prevención invernal en el sector Morasurco en atención con el DEPAED y la secretaría de Infraestructura Municipal.
Implementación de sistemas de tratamiento para la depuración de las aguas residuales domésticas y pecuarias a través de biofiltros y biodigestores la vereda Dolores del Corregimiento de Mocondino del Municipio de Pasto, que descontaminaron la quebrada Dolores que vierten sus aguas sobre el río Pasto