## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Agua y saneamiento básico para el campo. |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: 2010
No | AREAS INVOLUCRADAS | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2010) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Secretaría de Gestión Ambiental | Se formulará el plan municipal integral de agua potable y saneamiento básico para el sector rural y suburbano de Municipio | Plan municipal integral de agua potable y saneamiento básico para el sector rural y suburbano de Municipio formulado. | 1 | Recursos propios - SGP | María Alejandra Pantoja - Secretaría de Gestión Ambiental | 1 año
2 |  | Se implementará el 10% del Plan Municipal Integral de agua potable y saneamiento básico | Porcentaje del plan municipal implementado. | 5%
3 |  | Se avanzará un 30% en la construcción del acueducto multiveredal de Santa Bárbara. | Porcentaje de avance en la construcción del acueducto. | 21.9%
4 |  | Se gestionará recursos para la construcción de la primera etapa de la planta de tratamiento de aguas servidas para la Cabecera Corregimental del Encano. | Gestión realizada para la construcción de la primera etapa de la planta de tratamiento de aguas servidas para la Cabecera Corregimental del Encano | 50%
5 |  | Se construirá, optimizará y mejorará 30 kilómetros de redes de acueductos rurales y suburbanos. | Kilómetros de redes de acueductos rurales y suburbanos construidos, optimizados y/o mejorados. | 10
6 |  | Se construirá, optimizará y mejorará 3 kilómetros de redes de alcantarillado en cabeceras corregimentales y sector suburbano. | Kilómetros de redes de alcantarillado construidos, optimizados y mejorados. | 1
7 |  | Se construirá 100 sistemas sépticos individuales y/o colectivos para el sector rural, con capacitación y seguimiento para la operación y mantenimiento. | Sistemas sépticos individuales y/o colectivos construidos. | 26
8 |  | Se construirá 32 sistemas de desinfección para acueductos rurales y suburbanos, con capacitación y seguimiento para la operación y mantenimiento | Sistemas de desinfección para acueductos rurales y suburbanos construidos. | 10
9 |  | Se sensibilizará al 20% de la comunidad usuaria de los acueductos en el uso racional del recurso hídrico para consumo humano | Porcentaje de comunidad sensibilizada en el uso racional del recurso hídrico para consumo humano. | 5%
10 |  | Se fortalecerá a 14 organizaciones comunitarias para que administren con criterio empresariales y con sostenibilidad los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico | Organizaciones comunitarias fortalecidas para que administren con criterios empresariales y con sostenibilidad los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. | 4

## 4a
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Agua y saneamiento básico para el campo. | [5 empty] | PERIODO INFORMADO: 2010
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2010) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
[6 empty] | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Secretaría de Gestión Ambiental | Se formulará el plan municipal integral de agua potable y saneamiento básico para el sector rural y suburbano de Municipio | Plan municipal integral de agua potable y saneamiento básico para el sector rural y suburbano de Municipio formulado. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Invitación pública No. MP-8-SGA-2010-062. RESULTADOS: Se realizó la invitación pública para la formulación del plan ambiental Municipla pero se declaró desierta, debido a que los oferentes no cumplieron con los requisitos exijidos. Para el 2011 ya está definido el cronograma. | 100% | 0%
2 |  | Se implementará el 10% del Plan Municipal Integral de agua potable y saneamiento básico | Porcentaje del plan municipal implementado. | 5% | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: El resultado depende de la contratación y productos del plan de gestión ambiental. Queda pendiente para la vigencia fiscal 2011. | 100% | 0%
3 |  | Se avanzará un 30% en la construcción del acueducto multiveredal de Santa Bárbara. | Porcentaje de avance en la construcción del acueducto. | 21.9% | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: | 100% | 0% | No se ejecutaron acciones este año, por que la meta del 30% ya fue cumplida
4 |  | Se gestionará recursos para la construcción de la primera etapa de la planta de tratamiento de aguas servidas para la Cabecera Corregimental del Encano. | Gestión realizada para la construcción de la primera etapa de la planta de tratamiento de aguas servidas para la Cabecera Corregimental del Encano | 50% | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: | 100% | 0% | Socialmente el proyecto no es sostenible, por que la comunidad no acepta el pago para la operación y mantenimiento de la planta
5 |  | Se construirá, optimizará y mejorará 30 kilómetros de redes de acueductos rurales y suburbanos. | Kilómetros de redes de acueductos rurales y suburbanos construidos, optimizados y/o mejorados. | 10 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos Nos. 100076, 100394, 101057, 101055, 101800, 102201, 102274, 102544, 102598, 101064, 102005, 102246, 102690, 102849, 102902, 102963, 102932, 102953, 103021, 103041, informes, estudios, planos, registro fotográfico, actas, vitacora. RESULTADOS: Diseños y ajustes a los sistemas de acueductos que abastecerá las comunidades de Jongovito, Juanoy, Jamondino, Rosario, Aranda Villa, nueva y El Encano. En ejecución los diseños de los acueductos Caicedonía, Villa Julia, Canchala Alto. Construcción, implementación, instalación de 4 filtros y 2 tanques de almacenamiento en San Jose y Alto Casanare, sector Barranquilla; Se encuentra en ejecución (40%) 14 km del acueducto Pradera Bajo. Compra de tubería para el sector de Rosal de Oriente (1 Km), Cruz de Amarillo-Catambuco (2 km), San Juan Bajo-Morasurco (1 km) | 100% | 30%
6 |  | Se construirá, optimizará y mejorará 3 kilómetros de redes de alcantarillado en cabeceras corregimentales y sector suburbano. | Kilómetros de redes de alcantarillado construidos, optimizados y mejorados. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos Nos. 101058, 101059, 102353, 102348, 102650, 102880, 102896, 103041, actas informes, registro fotográfico. RESULTADOS: se realizaron estudios para los alcantarillados de Obonuco, Mocondino y en ejecución el diseño de alcantarillado de Catambuco. Construcción de 0,81 km de alcantarillado en: San Martín-Catambuco (0,45 km), Alto Canchala (0,24 km) y Tescual bajo (0,12 km); en ejecución 3,2 km de alcantarillado en: Pejendino Reyes (1,2) km, Jongovito (2 km). Compra de tubería para constuir 1.9km de alcantarillado con mano de obra de la comunidad, en los sectores: Genoy centro, Mapachico centro, Anganoy, san Fernanado centro, Buesaquillo centro y Dolores | 100% | 81%
7 |  | Se construirá 100 sistemas sépticos individuales y/o colectivos para el sector rural, con capacitación y seguimiento para la operación y mantenimiento. | Sistemas sépticos individuales y/o colectivos construidos. | 26 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contrato No. 102909, actas. RESULTADOS: En ejecución la instalación de 137 unidades sanitarias en Tescual (2), San Fernando (2), San José de Casanare y Alto Casanare (70), Catambuco (18) y San Juan Bajo (45) | 100% | 30%
8 |  | Se construirá 32 sistemas de desinfección para acueductos rurales y suburbanos, con capacitación y seguimiento para la operación y mantenimiento | Sistemas de desinfección para acueductos rurales y suburbanos construidos. | 10 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contrato No. 102246 - 102963 actas, registro fotográfico. RESULTADOS: Se instalaron 15 sistemas de desinfección en: Catambuco centro (3), Los Angeles- Santa Bárbara (1), San josé de Casanare (1), Alto Casanare sector barranquilla (1), La Victoria -Catambuco (1), San Antonio de Aranda(1), La Merced de Aranda) Daza (1), San Juan Bajo Daza(1), Tosoabi (1), Chachatoy (1), santa María - Catambuco (1), Monserrate (1), Las Brisas (1) | 10% | 150%
9 |  | Se sensibilizará al 20% de la comunidad usuaria de los acueductos en el uso racional del recurso hídrico para consumo humano | Porcentaje de comunidad sensibilizada en el uso racional del recurso hídrico para consumo humano. | 5% | MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Contratos No.- 100078, 100079, 100394, 102247, 100545, 101064, 102598, 102828, 1831, 102997, listados de asistencia, registro fotográfico, informes. RESULTADOS: Sensibilización a 3076 personas mediante: a) 11 talleres de sensibilización en el manejo adecuado del recurso hídrico, con la participación de 1287 personas de los sectores de: Aranda, Villanueva, Juanoy, Cabrera, Veredas Encano centro, San José y el Puerto (El Encano), Santa María - Catambuco, Jamondino, El Rosario, Alto <canchala, Caicedonía- José Antonio Galán, Cujacal bajo-centro, Granada IV etapa, Rosal de Oriente, Villa Julia-Buesaquillo, pradera Bajo- La Caldera, Bellavista-Catambuco. | 100% | 90.26%
17 talleres para uso del cloro en la desinfección, operación y mantenimiento adecuado del sistema de acueducto y micromedición con la participación de 478 personas de los sectores de: Aranda, Villanueva, Juanoy, Jamondino, El Rosario, Jogovito, Alto Canchala, Caicedonia, Granada IV etapa, Cujacal, Bellavista y Rosal de Oriente
Se capacitó a 1311 personas en uso racional del agua como recurso y como servicio, tema empresarial, contabilidad, organización comunitaria, sistema tarifario, micromedición, en 15 veredas del Corregimiento de Santa Bárbara: Cerotal, Encinas, Los Angeles, Divino Niño, La esperanza, Las iglesias, Jurado, Santa Bárbara alto - centro, Concepción alto y bajo; Santa María Catambuco; Tosoabit y La Josefina en Morasurco; Santa Teresita en El Encano. Se elaboró el diagnóstico socioeconómico rapido participativo DRP de las 15 veredas, Se elaboro 12 planes de vida en las 3 fases del Multiveredal.
10 |  | Se fortalecerá a 14 organizaciones comunitarias para que administren con criterio empresariales y con sostenibilidad los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico | Organizaciones comunitarias fortalecidas para que administren con criterios empresariales y con sostenibilidad los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. | 4 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos Nos.100243, 100545, 1002254, 102202, 102803, 102828,101831, 102997; Resolucuiones Nos 118,119, 120,121, 122, 144 y 177, informes mensuales, registro fotográfico, listados de asistencia, actas. RESULTADOS: Fortalecimiento organizacional y administrativo a las Juntas Administradoras de Acueductos (JAA) y comunidad en general, mediante la aplicación de 10 temáticas: Capacitación e implemetnación en: objetivos, misión y visión; manual de funciones; manual de procedimientos; contabilidad básica, estructura e implementación de tarifas; contrato de condiciones uniformes; recaudo de cartera de las JAA, veeduria ciudadana, organización y participación comunitaria, diagnóstico rápido participativo DRP. A las JAA de Jamondino - El Rosario, Aranda - Villanueva, Cabrera, Pradera bajo, Bellavista, Jongovito, Buesaquillo centro, Juanoy, San Jose y Alto Casanare, se les dictó 15 talleres en la tematica anterior. A las JAA de: Alto Canchala, Caicedonia-José Antonio Galán, Cujacal Bajo y Centro, Villa Julia, Rosal de Oriente, Granada IV Etapa, se dictaron en promedio 5 talleres en las mismas temáticas. Elaboración de 5 módulos en áreas ambiental, social, administrativa, técnica (fontanería) y tarifaria para entrega a las JAA. Elaboración de un software para facturación y manejo contable de las JAA. Se elaboraron dos diagonósticos: socio-económico y ambiental dirigido a la comunidad y administrativo dirigido a las JAA en los siguientes sectores: Jamondino - El Rosario, Aranda - Villanueva, Juanoy, Jongovito, Cujacal bajo y centro, Caicedonia- José Antonio Galán, Alto Canchala, Granada IV etapa, Rosal de Oriente y Villa Julia. | 100% | 100%
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: 2.010.
PROGRAMA: Agua y saneamiento básico para el campo.
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Construcción de alcantarillado sanitario en el sector de San Diego corregimiento de Catambuco - municipio de Pasto. | María Alejandra Pantoja - Secretaría de Gestión Ambiental. | SGP - Recursos propios. | María Alejandra Pantoja - Secretaría de Gestión Ambiental. | 1 año | 2009-12-15 | 0 | Pasto. | 410621500 | Gestión realizada para la construcción de la primera etapa de la planta de tratamiento de aguas servidas para la Cabecera Corregimental del Encano
2 | Construcción, adecuación e implementación de obras civiles en saneamiento básico con el apoyo social hacia la comunidad en el sector rural y suburbano del municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2009-12-21 | 2010-12-31 |  | 3067437283 | Kilómetros de redes de acueductos rurales y suburbanos construidos, optimizados y/o mejorados.
3 | Apoyo operativo para la ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento básico a ser financiados con recursos del BID en el Municipio de Pasto. (Acuerdo 023 de 2009). |  |  |  |  | 2010-09-13 | 2010-12-31 |  | 100000000

## 11a
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: 2.010.
PROGRAMA: Agua y saneamiento básico para el campo.
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Construcción de alcantarillado sanitario en el sector de San Diego corregimiento de Catambuco - municipio de Pasto. | Secretaría de Gestión Ambiental. |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Documentos. RESULTADOS: Se cuenta con los diseños para la construcción del Alcantarillado de San Diego-Corregimiento de Catambuco, pero se requirió la contratación del diseño de Catambuco Centro el cual está en ejecución, Por su costo aproximado de $500.000.00, este será financiado en la siguiente vigencia con recursos de la Gobernación de Nariño | 100% | 0% | 0%
2 | Apoyo operativo para la ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento básico a ser financiados con recursos del BID en el Municipio de Pasto. (Acuerdo 023 de 2009). |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Convenio No. 019/09. RESULTADOS: Se trasfirieron a Empopasto $ 100.000.000, apoyo en la revisión de los diseños que se van a finaciar con recursos BID, apoyo en la organización comunitaria a las JAA beneficiarias de recursos BID. | 100% | 100% | 100%
3 | Construcción, adecuación e implementación de obras civiles en saneamiento básico con el apoyo social hacia la comunidad en el sector rural y suburbano del municipio de Pasto. 2009520010246 |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos Nos. 100076, 100394, 101057, 101055, 101800, 102201, 102274, 102544, 102598, 101064, 102005, 102246, 102690, 102849, 102902, 102963, 102932, 102953, 103021, 103041, 101058, 101059, 102353, 102348, 102650, 102880, 102896, 103041, 100078, 100079, 100394, 102247, 100545, 101064, 102598, 102828, 1831, 102997, informes, estudios, planos, registro fotográfico, actas, vitacora. RESULTADOS: Diseños y ajustes a los sistemas de acueductos que abastecerá las comunidades de Jongovito, Juanoy, jamondino, Rosario, Aranda Villa, nueva y Encano. En ejecución los diseños de los acueductos Caicedonía, Villa Julia, Canchala Alto. Construcción, implementación , instalación de 4 filtros y 2 tanques de almacenamiento en San Jose y Alto Casanare, sector Barranquilla; Se encuentra en ejecución (40%) 14 km del acueducto Pradera Bajo. Compra de tubería para el sector de Rosal de Oriente (1 Km) | 100% | 66.24% | 80%
se realizaron estudios para los alcantarillados de Obonuco, Mocondino y en ejecución el diseño de alcantarillado de Catambuco. Construcción de 0,81 km de alcantarillado en: San Martín-Catambuco (0,45 km), Alto Canchala (0,24 km) y Tescual bajo (0,12 km); en ejecución 3,2 km de alcanatarillado en: Pejendino Reyes (1,2) km, Jongovito (2 km). Compra de tubería para constuir 1.9km de alcantarillado con mano de obra de la comunidad, en los sectores: Genoy centro, Mapachico centro, Anganoy, san Fernanado centro, Buesaquillo centro y Dolores
Se instalaron 15 sistemas de desinfección en: Catambuco centro (3), Los Angeles- Santa Bárbara (1), San josé de Casanare (1), Alto Casanare sector barranquilla (1), La Victoria -Catambuco (1), San Antonio de Aranda(1), La Merced de Aranda) Daza (1), San Juan Bajo Daza(1), Tosoabi (1), Chachatoy (1), santa María - Catambuco (1), Monserrate (1), Las Brisas (1)
Sensibilización a 3076 personas mediante: a) 11 talleres de sensibilización en el manejo adecuado del recurso hídrico, con la participación de 1287personas de los sectores de: Aranda, Villanueva, Juanoy, Cabrera, Veredas Encano centro, San José y el Puerto (El Encano), Santa María - Catambuco, Jamondino, El Rosario, Alto <canchala, Caicedonía- José Antonio Galán, Cujacal bajo-centro, Granada IV etapa, Rosal de Oriente, Villa Julia-Buesaquillo, pradera Bajo- La Caldera, Bellavista-Catambuco.
17 tallerespara uso del cloro en la desinfección, operación y mantenimiento adecuado del sistema de acueducto y micromedición con la participación de 478 personas de los sectores de: Aranda, Villanueva, Juanoy, Jamondino, El Rosario, Jogovito, Alto Canchala, Caicedonia, Granada IV etapa, Cujacal, Bellavista y Rosal de Oriente
Se capacitó a 1311 personas en uso racional del agua como recurso y como servicio, tema empresarial, contabilidad, organización comunitaria, sistema tarifario, micromedición, en 15 veredas del Corregimiento de Santa Bárbara: Cerotal, Encinas, Los Angeles, Divino Niño, La esperanza, Las iglesias, Jurado, Santa Bárbara alto - centro, Concepción alto y bajo; Santa María Catambuco; Tosoabit y La Josefina en Morasurco; Santa Teresita en El Encano. Se elaboro el diagnóstico socioeconómico rapido participativo DRP de las 15 veredas, Se elaboro 12 planes de vida en las 3 fases del Multiveredal.