## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Alcantarillado urbano. | [5 empty] | PERIODO INFORMADO: 2010
No | AREAS INVOLUCRADAS | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2010) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | EMPOPASTO | Se construirá, rehabilitará o repondrá 50 kilómetros de redes de alcantarillado urbano, con prioridad en el Sistema Estratégico de Transporte público Colectivo. | Kilómetros de redes de alcantarillado urbano construidas, rehabilitadas o repuestas. | 14 | Recursos Propios | Lucy Esther Castillo Gonzalez EMPOPASTO | 1 año
2 |  | Se incrementará en 6.000, los usuarios que accederán al servicio de alcantarillado urbano. | Nuevos usuarios que acceden al servicio de alcantarillado. | 1400
3 |  | Se reducirá en 1 el número de descargas directas de aguas servidas sobre el río Pasto en su trayecto urbano. | Número de descargas directas de aguas servidas al Río Pasto en su trayecto urbano. | 5
4 |  | Se realizará 1 estudio de preinversión para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales del sector urbano, en articulación con CORPONARIÑO | Estudios de preinversión realizados | 50%

## 4a
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Alcantarillado urbano. | [5 empty] | PERIODO INFORMADO: 2010
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2010) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
[6 empty] | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | EMPOPASTO | Se construirá, rehabilitará o repondrá 50 kilómetros de redes de alcantarillado urbano, con prioridad en el Sistema Estratégico de Transporte público Colectivo. | Kilómetros de redes de alcantarillado urbano construidas, rehabilitadas o repuestas. | 14 | MEDIOS DE VERIFICACION: informes de Subgerencia de Infraestructura. RESULTADOS: 3,324 ml de redes de alcantarillado urbano construidas, rehabilitadas o repuestas. | 100% | 23.74% | El retrazo en las metas se debe a que las obras estan sujetas al desarrollo de las actividades del Plan de Movilidad. Se anexa relación de obras
2 |  | Se incrementará en 6.000, los usuarios que accederán al servicio de alcantarillado urbano. | Nuevos usuarios que acceden al servicio de alcantarillado. | 1400 | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes de Subgerencia Comercial. RESULTADOS: 1,905 nuevos suscriptores del servicio de alcantarillado. | 100% | 136.1%
3 |  | Se reducirá en 1 el número de descargas directas de aguas servidas sobre el río Pasto en su trayecto urbano. | Número de descargas directas de aguas servidas al Río Pasto en su trayecto urbano. | 5 | MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de Oficina de Planeaciòn. RESULTADOS: Proyecto del colector Mijitayo esta listo para contratación. | 100% | 10% | Se realizó el diseño del colector Mijitayo. La construcción esta sujeta al desarrollo de las actividades del Plan de Movilidad.
4 |  | Se realizará 1 estudio de preinversión para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales del sector urbano, en articulación con CORPONARIÑO | Estudios de preinversión realizados | 50% | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes Oficina de Planeación. RESULTADOS: El estudio quedo incluido en el PSMV, para vigencias futuras. | 100% | 0% | Esta proyectado en el PSMV para el año 2017
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: 2010.
PROGRAMA: Alcantarillado urbano.
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Construcción, rehabilitación o reposición de redesde alcantarillado en diferentes sectores de la ciudad. Municipio de Pasto. | EMPOPASTO | Recursos propios EMPOPASTO | Lucy Esther Castillo - gerente EMPOPASTO | 1 año | 2010-01-02 | 2010-12-31 | Pasto | 11969277152 | Kilómetros de redes de alcantarillado urbano construidas, rehabilitadas o repuestas.
2 | Comercialización del servicio de alcantarillado. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2010-01-02 | 2010-12-31 |  | 417693501 | Nuevos usuarios que acceden al servicio de alcantarillado.
3 | Construcción del colector Mijitayo. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2010-01-02 | 2010-12-31 |  | 5000000000 | Número de descargas directas de aguas servidas al Río Pasto en su trayecto urbano.
4 | Estudio de identificación para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Pasto |  |  |  |  | 2017-03-01 | 2017-12-31 |  | 170000000 | Estudios de preinversión realizados

## 11a
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: 2.010.
PROGRAMA: Alcantarillado urbano.
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Construcción, rehabilitación o reposición de redesde alcantarillado en diferentes sectores de la ciudad. Municipio de Pasto. | EMPOPASTO | Lucy Esther Castillo - gerente EMPOPASTO | MEDIOS DE VERIFICACION: informes de Subgerencia de Infraestructura. RESULTADOS: 3,324 ml de redes de alcantarillado urbano construidas, rehabilitadas o repuestas. | 100% | #REF! | 23.74% | El retrazo en las metas se debe a que las obras estan sujetas al desarrollo de las actividades del Plan de Movilidad.
2 | Comercialización del servicio de alcantarillado. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes de Subgerencia Comercial. RESULTADOS: 1,905 nuevos suscriptores del servicio de alcantarillado. | 100% | #REF! | 136.1%
3 | Construcción del colector Mijitayo. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de Oficina de Planeaciòn. RESULTADOS: Proyecto del colector Mijitayo esta listo para contratación. | 100% | 0% | 10% | Se realizó el diseño del colector Mijitayo. La construcción esta sujeta al desarrollo de las actividades del Plan de Movilidad.
4 | Estudio de identificación para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Pasto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes Oficina de Planeación. RESULTADOS: El estudio quedo incluido en el PSMV, para vigencias futuras. | 100% | 0% | 0% | Esta proyectado en el PSMV para el año 2017