## CORTE 31 MARZO
AVANCE PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2022 PRIMER TRIMESTRE - CORTE MARZO 31
BPIN PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTADO PROYECTO | AVANCE |  |  |  | AVANCE PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2022 PRIMER TRIMESTRE - CORTE MARZO 31 CONSOLIDADO SEMAFORO DE COLORES Y RANGO DE EJECUCIÓN - I TRIMESTRE 2022
|  |  | % GESTIÓN | % FINANCIERO | % FISICO (PRODUCTO)
DIMENSIÓN AMBIENTAL |  |  | 5.5 | 2.4971 | 0.75 |  | AVANCE | RANGO DE EJECUCIÓN | # PROYECTOS
Secretaría Gestión Ambiental |  |  | 11 | 4.9942 | 1.5 |  | Cumplida | 22,50% - 25% | 29
2020520010075 | CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA Y OTROS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS VIGENCIA 2021 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1 | Gestión Normal | 15% - 22,49% | 9
2021520010129 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN PRO DE UNA CIUDAD SOSTENIBLE Y RESILIENTE SEMBRANDO CAPITAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0.93 | 0 | 1 | Atrasada | 2,51% - 14,99% | 12
2021520010136 | MEJORAMIENTO COBERTURA CALIDAD Y CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES RURALES Y SUBURBANOS VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 18 | 18.68 | 0 | 1 | No iniciada | 0% - 2,50% | 102
2021520010140 | SUBSIDIO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DEL SECTOR RURAL - VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1 | TOTAL PROYECTOS |  | 152
2021520010148 | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010149 | FORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 1 | 18.18 | 0 | 1
2021520010157 | CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA Y OTROS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 4 | 2.88 | 2 | 1
2021520010164 | DESARROLLO DE LA GESTIÓN ECOLÓGICA Y ÁREAS PROTEGIDAS VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 16.67 | 0 | 1
2021520010171 | FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO VERDE VIGENCIA 2022 PARA EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010201 | DESARROLLO ESTRATEGIAS DE RESILIENCIA AMBIENTAL FRENTE AL CORONAVIRUS COVID-19 - DIMENSIÓN AMBIENTAL -VIGENCIA 2022 PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010224 | FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE RECICLAJE TRANSFERENCIA Y MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS - VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 9 | 1.02 | 16 | 1
2022520010003 | IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO PASTO | ABIERTO | 100 | 1.57 | 0 | 1
EMPOPASTO |  |  | 0 | 0 | 0
2021520010242 | SUBSIDIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VIGENCIA 2022 PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
DIMENSIÓN ECÓNOMICA |  |  | % GESTIÓN | % FINANCIERO | % FISICO (PRODUCTO)
|  |  | 7.9333 | 4.2619 | 13.9444
AVANTE |  |  | 0 | 0 | 0
2021520010042 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS VIGENCIA 2021 PARA LA CIUDAD DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010179 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS VIGENCIA 2022 PARA LA CIUDAD DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
Dirección Administrativa de Plazas de Mercado |  |  | 0 | 4.575 | 0
2021520010056 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD EN LA PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO VIGENCIA 2021 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010232 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ORGANIZACIONAL DE LAS PLAZAS DEL MERCADO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO PASTO | ABIERTO | 0 | 9.15 | 0 | 1
Secretaría de Agricultura |  |  | 21 | 4.5667 | 10.6667
2020520010088 | DESARROLLO ECONÓMICO AGROINDUSTRIAL AGROPECUARIO ACUÍCOLA Y FORESTAL VIGENCIA 2021 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | CERRADO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010133 | DESARROLLO ECONÓMICO AGROINDUSTRIAL AGROPECUARIO ACUÍCOLA Y FORESTAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 63 | 5.06 | 32 | 1
2021520010155 | FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS AGROPECUARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 8.64 | 0 | 1
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad |  |  | 6 | 8.24 | 0
2021520010093 | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL ASOCIATIVO Y A EMPRENDIMIENTOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 20 | 6.32 | 0 | 1
2021520010096 | DESARROLLO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 15.92 | 0 | 1
2021520010098 | MEJORAMIENTO ECONÓMICO DE LOS SECTORES AFECTADOS POR PANDEMIA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 10 | 7.04 | 0 | 1
2021520010099 | FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A NIVEL NACIONAL VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 7.84 | 0 | 1
2021520010102 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN Y ECONOMÍA NARANJA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 4.08 | 0 | 1
Secretaría de Tránsito y Transporte |  |  | 20.6 | 8.19 | 73
2021520010170 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y LA MOVILIDAD VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO PASTO | ABIERTO | 20.6 | 8.19 | 73 | 1
SEPAL |  |  | 0 | 0 | 0
2021520010239 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE CONCESIÓN VIGENTE 2015-2051 EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
DIMENSIÓN GERENCIA PÚBLICA |  |  | % GESTIÓN | % FINANCIERO | % FISICO (PRODUCTO)
|  |  | 22.1317 | 19.0355 | 20.2903
Oficina de Control Interno |  |  | 8 | 21.24 | 54
2021520010121 | IMPLEMENTACIÓN DE LA DIMENSIÓN Y POLÍTICA DE CONTROL INTERNO EN EL MARCO DE LOS MODELOS: ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) E INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 8 | 21.24 | 54 | 1
Departamento Administrativo de Contratación Pública |  |  | 54 | 25.02 | 54
2021520010223 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO PASTO | ABIERTO | 54 | 25.02 | 54 | 1
Dirección Administrativa de Espacio Público |  |  | 1.2 | 79.96 | 0
2021520010106 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 1.2 | 79.96 | 0 | 1
Dirección Administrativa para Prevención y control riesgo de Desastres |  |  | 4 | 15.7967 | 39.3333
2021520010233 | FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE DESASTRES VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 17.2 | 24 | 1
2021520010234 | MEJORAMIENTO DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 12 | 30.19 | 94 | 1
2021520010235 | FORTALECIMIENTO DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
Dirección Administrativa Control Interno Disciplinario |  |  | 20 | 46.93 | 70
2021520010238 | FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 20 | 46.93 | 70 | 1
Oficina de Asuntos Internacionales |  |  | 5 | 8.43 | 0
2021520010104 | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN: PASTO CONECTADO AL MUNDO 2020 - 2030 - VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 5 | 8.43 | 0 | 1
Oficina de Comunicación Social |  |  | 0 | 0 | 0
2021520010240 | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIÓN PÚBLICA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
Oficina de Planeación de Gestión Institucional |  |  | 100 | 12.24 | 5
2021520010218 | FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 12.24 | 5 | 1
Oficina de asesoría Jurídica |  |  | 0 | 11.91 | 5
2021520010126 | FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE DEFENSA JURÍDICA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 11.91 | 5 | 1
Secretaría de Desarrollo Comunitario |  |  | 25 | 11.82 | 19
2021520010109 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS TERRITORIALES DE LOS GRUPOS ÉTNICOS DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL Y MULTICULTURAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 25 | 11.5 | 12 | 1
2021520010210 | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA TERRITORIAL DESDE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GRAN CAPITAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 25 | 12.14 | 26 | 1
Secretaria General |  |  | 5.875 | 11.7913 | 5.25
2021520010139 | IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 10.5 | 0 | 1
2021520010180 | APLICACIÓN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA MEJORAR CONDICIONES Y CALIDAD DE VIDA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 16 | 9.48 | 20 | 1
2021520010186 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GESTIÓN DOCUMENTAL VIGENCIA 2022 EN LA ALCALDÍA DE PASTO | ABIERTO | 8 | 12.75 | 0 | 1
2021520010202 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICO LOCATIVAS VIGENCIA 2022 EN LAS SEDES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010205 | FORTALECIMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO SISBEN VERSIÓN 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 8 | 7.33 | 0 | 1
2021520010217 | FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 8.23 | 0 | 1
2021520010219 | INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO VIGENCIA 2022 ALCALDIA DE PASTO | ABIERTO | 4 | 11.99 | 15 | 1
2021520010220 | INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS ALMACÉN GENERAL VIGENCIA 2022 ALCALDÍA DE PASTO | ABIERTO | 11 | 34.05 | 7 | 1
Secretaría de Gobierno |  |  | 21.9 | 19.521 | 25.3
2021520010097 | FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO DEL DELITO VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 25.45 | 0 | 1
2021520010105 | FORTALECIMIENTO PARA LA OPERATIVIDAD DE CASA DE JUSTICIA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 21.15 | 88 | 1
2021520010107 | APOYO A LOS OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES PAZTO SEGURO VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 25 | 22.73 | 20 | 1
2021520010108 | APOYO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y CONTROL VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 25 | 42.95 | 25 | 1
2021520010112 | CONTROL PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA DEL COVID 19 VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010114 | APOYO AL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 1.21 | 0 | 1
2021520010115 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE POSCONFLICTO Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 23.9 | 25 | 1
2021520010127 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 44 | 24.1 | 26 | 1
2021520010128 | CONTROL DE LAS INFRACCIONES URBANÍSTICAS AMBIENTALES COMERCIALES Y DE EVENTOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 26.66 | 0 | 1
2021520010153 | APOYO A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 25 | 7.06 | 69 | 1
Secretaría de Hacienda |  |  | 14 | 16.48 | 22
2022520010002 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 14 | 16.48 | 22 | 1
Secretaría de Infraestructura y Valorización |  |  | 0 | 0.27176 | 5.4706
2020520010045 | CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL COMUNA 6VIGENCIA 2020-2021 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2020520010091 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL VIGENCIA 2021 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2020520010094 | MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA RURAL VIGENCIA 2021 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2020520010111 | FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS Y RURALES VIGENCIA 2021 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2020520010116 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA VIGENCIA 2021 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 93 | 1
2021520010031 | CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO YO MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS CULTURALES VIGENCIA 2021 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010044 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DENTRO DE COMUNIDADES INDÍGENAS VIGENCIA 2021 DEL MUNICIPIO PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010045 | MEJORAMIENTO DE VÍA EN GUALMATÁN A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PLACA HUELLA VIGENCIA 2021 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010063 | MEJORAMIENTO DE VÍA EN LA VEREDA MOTILÓN A TRAVÉS DE PLACA HUELLA CORREGIMIENTO DE EL ENCANO MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010064 | ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y REFORZAMIENTO DEL TEATRO PASTO EN EL BARRIO LORENZO DE ALDANA DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010086 | CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO YO MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS CULTURALES VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 1.76 | 0 | 1
2021520010135 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0.36 | 0 | 1
2021520010145 | MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA RURAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0.5 | 0 | 1
2021520010190 | MEJORAMIENTO YO MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS CULTURALES EN EL MARCO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010191 | MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS Y RURALES EN EL MARCO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010199 | FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS Y RURALES VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO PASTO | ABIERTO | 0 | 0.61 | 0 | 1
2021520010227 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0.48 | 0 | 1
2021520010236 | ADMINISTRACIÓN DE VALORIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0.91 | 0 | 1
Secretaría de Planeación |  |  | 73 | 4.1225 | 0
2020520010110 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL VIGENCIA 2021 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010068 | GENERACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE PASTO VIGENCIA 2021 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010194 | CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 9 DEL PARQUE LINEAL DEL RÍO PASTO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 7.58 | 0 | 1
2021520010195 | CONSTRUCCIÓN PARQUES LOS CHILCOS Y MERCEDARIO VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010206 | CONSTRUCCIÓN PARQUE EN EL BARRIO SUMATAMBO VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010212 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 99 | 22.97 | 0 | 1
2021520010226 | ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 200 | 0 | 0 | 1
2021520010230 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 285 | 2.43 | 0 | 1
DIMENSIÓN SOCIAL |  |  | % GESTIÓN | % FINANCIERO | % FISICO (PRODUCTO)
|  |  | 20.0128 | 7.1517 | 11.1146
Dirección Administrativa de Juventud |  |  | 33 | 4.6 | 0
2021520010221 | FORTALECIMIENTO DE ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN Y OFERTA DE OPORTUNIDADES PARA POBLACIÓN JOVEN VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 33 | 4.6 | 0 | 1
EMAS |  |  | 0 | 0 | 0
2021520010124 | SUBSIDIO Y APORTES SOLIDARIOS PARA EL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO EN LOS ESTRATOS 12 Y 3 SECTOR URBANO Y RURAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
INVIPASTO |  |  | 5.85 | 0.665 | 4.5
2021520010090 | CONSTRUCCIÓN YO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR URBANO Y RURAL VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 11.7 | 1.33 | 9 | 1
2021520010091 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL PARA POBLACIÓN ASENTADA EN ZONA DE RIESGO Y VICTIMA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
Pasto Deporte |  |  | 0 | 11.9475 | 0
2020520010096 | FORTALECIMIENTO EN LA EDUCACION DE LA ACTIVIDAD FISICA LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE VIGECIA 2021 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 21.95 | 0 | 1
2020520010101 | FORTALECIMIENTO A LA CULTURA DEPORTIVA VIGENCIA 2021; DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 25.84 | 0 | 1
2021520010078 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010080 | MEJORAMIENTO DE LA CULTURA EN EL DEPORTE CON LA REVOLUCIÓN DEPORTIVA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
Secretaría de Bienestar Social |  |  | 25.3077 | 5.1223 | 18
2021520010073 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO HUMANO Y CON BIENESTAR VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 10.35 | 92 | 1
2021520010075 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS NACIONALES FAMILIAS EN ACCIÓN JÓVENES EN ACCIÓN Y RED UNIDOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010076 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA MÍNIMO VITAL DE AGUA POTABLE MÁS AGUA MÁS VERDE VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 1.83 | 0 | 1
2021520010077 | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN HABITANTE DE CALLE Y EN CALLE VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 8 | 8.28 | 25 | 1
2021520010082 | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA COMEDORES SOLIDARIOS SANA NUTRICIÓN Y VIDA SALUDABLE VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010083 | FORTALECIMIENTO A ENTORNOS QUE PROMUEVEN HECHOS DE PAZ CDI NIDOS NUTRIR VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 88 | 6.3 | 0 | 1
2021520010084 | FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS NO OFICIALES DE EDUCACIÓN FORMAL EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 15.9 | 0 | 1
2021520010085 | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA RECUPERANDO MI HOGAR ENTORNO AMABLE VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 7.4 | 24 | 1
2021520010087 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 33 | 6.07 | 29 | 1
2021520010089 | CONSTRUCCIÓN DE CENTROS VIDA PARA EL ADULTO MAYOR VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0.27 | 0 | 1
2021520010092 | MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL NIDOS NUTRIR VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010123 | FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE ATENCIÓN PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 4.49 | 56 | 1
2021520010241 | FORTALECIMIENTO CIUDADANO DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE REACTIVACIÓN SOCIAL FRENTE AL COVID 19 VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 5.7 | 8 | 1
Secretaría de Cultura |  |  | 3.4545 | 5.12 | 12.7273
2020520010095 | CONSERVACIÓN CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS NO CONVENCIONAL VIGENCIA 2021 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010081 | DESARROLLO DE PASTO LA GRAN CAPITAL LECTORA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010122 | FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ARTÍSTICOS CULTURALES PATRIMONIALES E INVESTIGATIVOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 1 | 10.95 | 12 | 1
2021520010161 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN CULTURA CIUDADANA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010165 | FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA EN RELACIÓN A LA VALORACIÓN PROTECCIÓN Y USO SOCIAL Y RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTE VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 23 | 8.05 | 18 | 1
2021520010166 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN CULTURA CIUDADANA PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA Y LA PAZ VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 5 | 0 | 0 | 1
2021520010169 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EFECTIVAS EN CULTURA CIUDADANA FRENTE A LOS IMPACTOS NEGATIVOS DE LA PANDEMIA COVID 19 VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 17.56 | 0 | 1
2021520010172 | FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA PARTICIPATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010175 | DESARROLLO DE ACCIONES EN CULTURA CIUDADANA PARA FORTALECER LA INTERACCIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO Y LA MOVILIDAD VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010176 | FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD UN REFLEJO DEL BUEN CIUDADANO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 9 | 0 | 10 | 1
2021520010229 | FORMACIÓN ARTÍSTICA Y ARTESANAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 19.76 | 100 | 1
Secretaría de Educación |  |  | 30.8421 | 18.48 | 8.9474
2021520010095 | APOYO EN LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DEL CONFLICTO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 100 | 0 | 1
2021520010113 | APOYO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO CONTRATADO POR PARTE DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 86 | 0 | 0 | 1
2021520010130 | APOYO EN LA ATENCIÓN DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONDICIÓN DE ENFERMEDAD VINCULADOS AL AULA HOSPITALARIA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010131 | FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ESCUELAS DE FORMACIÓN MUSICAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 88.18 | 0 | 1
2021520010137 | APOYO EDUCATIVO A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD SEVERA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 0 | 0 | 1
2021520010138 | APOYO EN LA ATENCIÓN A POBLACIÓN DE ADOLESCENTES VINCULADOS AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010156 | APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 100 | 0 | 1
2021520010158 | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Y DOTACION EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 17.71 | 0 | 1
2021520010167 | MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE LABORAL EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 9 | 70 | 1
2021520010178 | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Y DOTACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE APLICAN AL PROGRAMA JORNADA ÚNICA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 0.16 | 100 | 1
2021520010181 | FORTALECIMIENTO DE LAS TIC EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010182 | FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO E INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN EMERGENCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010183 | APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010184 | APOYO PEDÁGOGICO PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD YO TALENTOS EXCECPIONALES EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010185 | ADMINISTRACIÓN DE COSTOS DEL SECTOR EDUCATIVO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 19.4 | 0 | 1
2021520010197 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS OBLIGATORIOS Y TRANSVERSALES PARA LA CONVIVENCIA Y LA CULTURA DE PAZ EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010198 | IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN TIEMPOS DE EMERGENCIA EN LOS EE VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
2021520010209 | FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 16.67 | 0 | 1
2022520010004 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ARTICULACIÓN DE LA MEDIA TÉCNICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidade de Género |  |  | 53.5 | 8.34 | 32.5
2021520010100 | APOYO EN LA REIVINDICACIÓN DE DERECHOS Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 50 | 10.72 | 28 | 1
2021520010101 | PROTECCIÓN DE DERECHOS Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 57 | 5.96 | 37 | 1
Secretaría de Salud |  |  | 28.1607 | 10.0907 | 23.3571
2021520010094 | FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SALUD VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 25 | 12.95 | 25 | 1
2021520010110 | PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 15.99 | 3 | 1
2021520010125 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL BAJO PESO AL NACER VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 27.25 | 4.49 | 22 | 1
2021520010146 | CONTROL DE EVENTOS DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 15.63 | 0 | 1
2021520010151 | FORTALECIMIENTO DE REDES PARA UNA SALUD MENTAL DE CALIDAD VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 17 | 2.53 | 12 | 1
2021520010168 | MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO DE LA POBLACIÓN DE TRABAJADORES FORMAL E INFORMAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 12.72 | 78 | 1
2021520010173 | PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES E INMUNOPREVENIBLES 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 7.03 | 22 | 1
2021520010177 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL A LOS SUJETOS DE INTERÉS SANITARIO VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 12 | 15.35 | 11 | 1
2021520010211 | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE SALUD PUBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 79 | 9.28 | 74 | 1
2021520010213 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - SGSSS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 25 | 26.73 | 26 | 1
2021520010214 | ASISTENCIA PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 33 | 7.47 | 27 | 1
2021520010215 | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD HUMANISTA EN POBLACIONES VULNERABLES VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 32 | 3.35 | 0 | 1
2021520010216 | FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Y COMUNITARIA EN LA GARANTÍA PROGRESIVA DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN ADECUADA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 21 | 4.1 | 6 | 1
2021520010225 | FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS SEXUALES DERECHOS REPRODUCTIVOS VIGENCIA 2022 EN PASTO | ABIERTO | 23 | 3.65 | 21 | 1
|  | COMPLETITUD DEL REPORTE |  | OPORTUNIDAD DEL REPORTE
|  | Completo | 79 | Oportuno: | 132
|  | Incompleto | 56 | Extemporaneo: | 3
|  | Sin Seguimiento | 17 | Sin seguimiento: | 17
|  | Total Proyectos | 152 | Total Proyectos: | 152

## Hoja1
Croterios de evaluación
Cumplida
gestión normal
Atrasadas
No iniciada