## CORTE 30 JUNIO
AVANCE PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2022 SEGUNDO TRIMESTRE - CORTE JUNIO 31
BPIN PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTADO PROYECTO | AVANCE |  |  |  | AVANCE PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2022 CONSOLIDADO RANGO DE EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE - CORTE JUNIO 30
|  |  | % GESTIÓN | % FINANCIERO | % FISICO (PRODUCTO)
DIMENSIÓN AMBIENTAL |  |  | 61.1077 | 6.4704 | 55.3077 |  | AVANCE | RANGO DE EJECUCIÓN | # PROYECTOS
Secretaría Gestión Ambiental |  |  | 22.2154 | 12.9408 | 13.6154 |  | Cumplida | 44.99% - 50% | 63
'2020520010075 | CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA Y OTROS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS VIGENCIA 2021 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1 | Gestión Normal | 30% - 44,98% | 14
'2020520010102 | MEJORAMIENTO COBERTURA CALIDAD Y CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES RURALES Y SUBURBANOS VIGENCIA 2021 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1 | Atrasada | 5,01% - 29,99% | 13
'2021520010129 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN PRO DE UNA CIUDAD SOSTENIBLE Y RESILIENTE SEMBRANDO CAPITAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0.93 | 0 | 1 | No iniciada | 0% - 5,00% | 65
'2021520010136 | MEJORAMIENTO COBERTURA CALIDAD Y CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES RURALES Y SUBURBANOS VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 18 | 11.73 | 0 | 1 | TOTAL PROYECTOS |  | 155
'2021520010140 | SUBSIDIO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DEL SECTOR RURAL - VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2021520010148 | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 2 | 0 | 37 | 1
'2021520010149 | FORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 14 | 45.46 | 18 | 1
'2021520010157 | CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA Y OTROS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 32.8 | 8.45 | 23 | 1
'2021520010164 | DESARROLLO DE LA GESTIÓN ECOLÓGICA Y ÁREAS PROTEGIDAS VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 50 | 41.67 | 33 | 1
'2021520010171 | FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO VERDE VIGENCIA 2022 PARA EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 18.18 | 0 | 1
'2021520010201 | DESARROLLO ESTRATEGIAS DE RESILIENCIA AMBIENTAL FRENTE AL CORONAVIRUS COVID-19 - DIMENSIÓN AMBIENTAL -VIGENCIA 2022 PASTO | ABIERTO | 40 | 28.77 | 31 | 1
'2021520010224 | FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE RECICLAJE TRANSFERENCIA Y MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS - VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 32 | 11.47 | 35 | 1
'2022520010003 | IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO PASTO | ABIERTO | 100 | 1.57 | 0 | 1
EMPOPASTO |  |  | 100 | 0 | 97
'2021520010242 | SUBSIDIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VIGENCIA 2022 PASTO | ABIERTO | 100 | 0 | 97 | 1
DIMENSIÓN ECÓNOMICA |  |  | % GESTIÓN | % FINANCIERO | % FISICO (PRODUCTO)
|  |  | 28.4889 | 27.8589 | 19.1389
AVANTE |  |  | 0 | 0.66 | 0
'2021520010042 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS VIGENCIA 2021 PARA LA CIUDAD DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2021520010179 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS VIGENCIA 2022 PARA LA CIUDAD DE PASTO | ABIERTO | 0 | 1.32 | 0 | 1
Dirección Administrativa de Plazas de Mercado |  |  | 0 | 5.47 | 0
'2021520010056 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD EN LA PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO VIGENCIA 2021 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2021520010232 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ORGANIZACIONAL DE LAS PLAZAS DEL MERCADO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO PASTO | ABIERTO | 0 | 10.94 | 0 | 1
Secretaría de Agricultura |  |  | 29.3333 | 11.9067 | 20.3333
'2021520010133 | DESARROLLO ECONÓMICO AGROINDUSTRIAL AGROPECUARIO ACUÍCOLA Y FORESTAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 88 | 18.45 | 48 | 1
'2021520010155 | FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS AGROPECUARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 17.27 | 13 | 1
'2022520010006 | CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO PARA EL ALMACENAMIENTO ACONDICIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS AGRÍCOLAS UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO DEL MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad |  |  | 40 | 25.522 | 0
'2021520010093 | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL ASOCIATIVO Y A EMPRENDIMIENTOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 50 | 21.68 | 0 | 1
'2021520010096 | DESARROLLO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 30 | 42.71 | 0 | 1
'2021520010098 | MEJORAMIENTO ECONÓMICO DE LOS SECTORES AFECTADOS POR PANDEMIA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 50 | 16.46 | 0 | 1
'2021520010099 | FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A NIVEL NACIONAL VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 40 | 31.46 | 0 | 1
'2021520010102 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN Y ECONOMÍA NARANJA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 30 | 15.3 | 0 | 1
Secretaría de Tránsito y Transporte municipal |  |  | 41.6 | 23.595 | 19.5
'2021520010170 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y LA MOVILIDAD VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO PASTO | ABIERTO | 44.2 | 14.75 | 17 | 1
'2021520010180 | APLICACIÓN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA MEJORAR CONDICIONES Y CALIDAD DE VIDA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 39 | 32.44 | 22 | 1
SEPAL |  |  | 60 | 100 | 75
'2021520010239 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE CONCESIÓN VIGENTE 2015-2051 EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 60 | 100 | 75 | 1
DIMENSIÓN GERENCIA PÚBLICA |  |  | % GESTIÓN | % FINANCIERO | % FISICO (PRODUCTO)
|  |  | 35.2446 | 32.4777 | 37.7854
Oficina de Control Interno |  |  | 42 | 57.24 | 71
'2021520010121 | IMPLEMENTACIÓN DE LA DIMENSIÓN Y POLÍTICA DE CONTROL INTERNO EN EL MARCO DE LOS MODELOS: ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) E INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 42 | 57.24 | 71 | 1
Departamento Administrativo de Contratación Pública |  |  | 56 | 36.55 | 56
'2021520010223 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO PASTO | ABIERTO | 56 | 36.55 | 56 | 1
Dirección Administrativa de Espacio Público |  |  | 52 | 59.72 | 57
'2021520010106 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 52 | 59.72 | 57 | 1
Dirección Administrativa para Prevención y control riesgo de Desastres |  |  | 4 | 17.6067 | 47.6667
'2021520010233 | FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE DESASTRES VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 21.69 | 49 | 1
'2021520010234 | MEJORAMIENTO DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 12 | 31.13 | 94 | 1
'2021520010235 | FORTALECIMIENTO DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
Dirección Administrativa Control Interno Disciplinario |  |  | 16 | 41.41 | 28
'2021520010238 | FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 16 | 41.41 | 28 | 1
Oficina de Asuntos Internacionales |  |  | 50 | 14.57 | 59
'2021520010104 | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN: PASTO CONECTADO AL MUNDO 2020 - 2030 - VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 50 | 14.57 | 59 | 1
Oficina de Comunicación Social |  |  | 0 | 0 | 0
'2021520010240 | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIÓN PÚBLICA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
Oficina de Planeación de Gestión de Institucional |  |  | 100 | 37.94 | 48
'2021520010218 | FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 37.94 | 48 | 1
Oficina de asesoría Jurídica |  |  | 0 | 42.47 | 12
'2021520010126 | FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE DEFENSA JURÍDICA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 42.47 | 12 | 1
Secretaría de Desarrollo Comunitario |  |  | 50 | 24.375 | 37
'2021520010109 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS TERRITORIALES DE LOS GRUPOS ÉTNICOS DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL Y MULTICULTURAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 50 | 19.86 | 23 | 1
'2021520010210 | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA TERRITORIAL DESDE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GRAN CAPITAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 50 | 28.89 | 51 | 1
Secretaria General |  |  | 55.8571 | 37.1886 | 40.7143
'2021520010139 | IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 48 | 33 | 45 | 1
'2021520010186 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GESTIÓN DOCUMENTAL VIGENCIA 2022 EN LA ALCALDÍA DE PASTO | ABIERTO | 37 | 36.67 | 36 | 1
'2021520010202 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICO LOCATIVAS VIGENCIA 2022 EN LAS SEDES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO | ABIERTO | 58 | 0 | 0 | 1
'2021520010205 | FORTALECIMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO SISBEN VERSIÓN 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 33 | 43.99 | 50 | 1
'2021520010217 | FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 50 | 48.69 | 5 | 1
'2021520010219 | INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO VIGENCIA 2022 ALCALDIA DE PASTO | ABIERTO | 65 | 29.87 | 68 | 1
'2021520010220 | INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS ALMACÉN GENERAL VIGENCIA 2022 ALCALDÍA DE PASTO | ABIERTO | 100 | 68.1 | 81 | 1
Secretaría de Gobierno |  |  | 51.6 | 47.665 | 57.8
'2021520010097 | FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO DEL DELITO VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 50 | 74.19 | 50 | 1
'2021520010105 | FORTALECIMIENTO PARA LA OPERATIVIDAD DE CASA DE JUSTICIA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 45.87 | 75 | 1
'2021520010107 | APOYO A LOS OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES PAZTO SEGURO VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 50 | 62.2 | 73 | 1
'2021520010108 | APOYO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y CONTROL VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 50 | 31.98 | 91 | 1
'2021520010112 | CONTROL PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA DEL COVID 19 VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 33 | 26.15 | 42 | 1
'2021520010114 | APOYO AL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 50 | 2.23 | 50 | 1
'2021520010115 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE POSCONFLICTO Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 42 | 41.3 | 42 | 1
'2021520010127 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 44 | 61.14 | 51 | 1
'2021520010128 | CONTROL DE LAS INFRACCIONES URBANÍSTICAS AMBIENTALES COMERCIALES Y DE EVENTOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 47 | 73.84 | 63 | 1
'2021520010153 | APOYO A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 50 | 57.75 | 41 | 1
Secretaría de Hacienda |  |  | 25 | 41.02 | 34
'2022520010002 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 25 | 41.02 | 34 | 1
Secretaría de Infraestructura y Valorización |  |  | 1.6111 | 18.5806 | 5
'2020520010045 | CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL COMUNA 6VIGENCIA 2020-2021 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2020520010091 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL VIGENCIA 2021 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 59.03 | 0 | 1
'2020520010094 | MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA RURAL VIGENCIA 2021 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2020520010111 | FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS Y RURALES VIGENCIA 2021 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2020520010116 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA VIGENCIA 2021 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 72.49 | 89 | 1
'2021520010031 | CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO YO MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS CULTURALES VIGENCIA 2021 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 71.6 | 0 | 1
'2021520010044 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DENTRO DE COMUNIDADES INDÍGENAS VIGENCIA 2021 DEL MUNICIPIO PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2021520010045 | MEJORAMIENTO DE VÍA EN GUALMATÁN A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PLACA HUELLA VIGENCIA 2021 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2021520010063 | MEJORAMIENTO DE VÍA EN LA VEREDA MOTILÓN A TRAVÉS DE PLACA HUELLA CORREGIMIENTO DE EL ENCANO MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 91.34 | 0 | 1
'2021520010064 | ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y REFORZAMIENTO DEL TEATRO PASTO EN EL BARRIO LORENZO DE ALDANA DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2021520010086 | CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO YO MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS CULTURALES VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 22.4 | 0 | 1
'2021520010135 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 7.68 | 1 | 1
'2021520010145 | MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA RURAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 4.71 | 0 | 1
'2021520010190 | MEJORAMIENTO YO MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS CULTURALES EN EL MARCO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2021520010191 | MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS Y RURALES EN EL MARCO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2021520010199 | FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS Y RURALES VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO PASTO | ABIERTO | 29 | 1.82 | 0 | 1
'2021520010227 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 1.36 | 0 | 1
'2021520010236 | ADMINISTRACIÓN DE VALORIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 2.02 | 0 | 1
Secretaría de Planeación |  |  | 24.6 | 10.83 | 13.6
'2020520010110 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL VIGENCIA 2021 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 22.48 | 0 | 1
'2021520010068 | GENERACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE PASTO VIGENCIA 2021 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2021520010194 | CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 9 DEL PARQUE LINEAL DEL RÍO PASTO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 25 | 10.23 | 0 | 1
'2021520010195 | CONSTRUCCIÓN PARQUES LOS CHILCOS Y MERCEDARIO VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2021520010206 | CONSTRUCCIÓN PARQUE EN EL BARRIO SUMATAMBO VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2021520010212 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 64.71 | 0 | 1
'2021520010226 | ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 33 | 0 | 50 | 1
'2021520010230 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 88 | 10.88 | 86 | 1
'2022520010008 | CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PARQUE EL EJIDO (PARQUE BOLÍVAR) VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2022520010009 | MEJORAMIENTO DE PARQUES RECREATIVOS A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA OBRAS POR IMPUESTOS VIGENCIA 2022 - MUNICIPIO PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
DIMENSIÓN SOCIAL |  |  | % GESTIÓN | % FINANCIERO | % FISICO (PRODUCTO)
|  |  | 43.3015 | 19.0503 | 31.8221
Dirección Administrativa de Juventud |  |  | 67 | 13.9 | 0
'2021520010221 | FORTALECIMIENTO DE ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN Y OFERTA DE OPORTUNIDADES PARA POBLACIÓN JOVEN VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 67 | 13.9 | 0 | 1
EMAS |  |  | 0 | 0 | 0
'2021520010124 | SUBSIDIO Y APORTES SOLIDARIOS PARA EL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO EN LOS ESTRATOS 12 Y 3 SECTOR URBANO Y RURAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
INVIPASTO |  |  | 24.45 | 4.225 | 49.5
'2021520010090 | CONSTRUCCIÓN YO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR URBANO Y RURAL VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 11.1 | 8.45 | 12 | 1
'2021520010091 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL PARA POBLACIÓN ASENTADA EN ZONA DE RIESGO Y VICTIMA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 37.8 | 0 | 87 | 1
Pasto Deporte |  |  | 0 | 45.67 | 0
'2020520010096 | FORTALECIMIENTO EN LA EDUCACION DE LA ACTIVIDAD FISICA LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE VIGECIA 2021 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 99.95 | 0 | 1
'2020520010101 | FORTALECIMIENTO A LA CULTURA DEPORTIVA VIGENCIA 2021; DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 82.73 | 0 | 1
'2021520010078 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2021520010080 | MEJORAMIENTO DE LA CULTURA EN EL DEPORTE CON LA REVOLUCIÓN DEPORTIVA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
Secretaría de Bienestar Social |  |  | 42.3333 | 19.065 | 41.0833
'2021520010073 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO HUMANO Y CON BIENESTAR VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 18.61 | 92 | 1
'2021520010075 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS NACIONALES FAMILIAS EN ACCIÓN JÓVENES EN ACCIÓN Y RED UNIDOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 32.86 | 100 | 1
'2021520010076 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA MÍNIMO VITAL DE AGUA POTABLE MÁS AGUA MÁS VERDE VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 1.83 | 0 | 1
'2021520010077 | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN HABITANTE DE CALLE Y EN CALLE VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 42 | 23.92 | 76 | 1
'2021520010082 | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA COMEDORES SOLIDARIOS SANA NUTRICIÓN Y VIDA SALUDABLE VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 6.33 | 12 | 1
'2021520010083 | FORTALECIMIENTO A ENTORNOS QUE PROMUEVEN HECHOS DE PAZ CDI NIDOS NUTRIR VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 88 | 21.75 | 0 | 1
'2021520010085 | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA RECUPERANDO MI HOGAR ENTORNO AMABLE VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 13.89 | 61 | 1
'2021520010087 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 50 | 16.96 | 56 | 1
'2021520010089 | CONSTRUCCIÓN DE CENTROS VIDA PARA EL ADULTO MAYOR VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 10 | 0.55 | 0 | 1
'2021520010092 | MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL NIDOS NUTRIR VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 18 | 68.46 | 0 | 1
'2021520010123 | FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE ATENCIÓN PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 7.26 | 66 | 1
'2021520010241 | FORTALECIMIENTO CIUDADANO DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE REACTIVACIÓN SOCIAL FRENTE AL COVID 19 VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 16.36 | 30 | 1
Secretaría de Cultura |  |  | 40.2727 | 9.5655 | 45.2727
'2020520010095 | CONSERVACIÓN CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS NO CONVENCIONAL VIGENCIA 2021 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2021520010081 | DESARROLLO DE PASTO LA GRAN CAPITAL LECTORA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 0 | 70 | 1
'2021520010122 | FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ARTÍSTICOS CULTURALES PATRIMONIALES E INVESTIGATIVOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 1 | 2.54 | 12 | 1
'2021520010161 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN CULTURA CIUDADANA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 51 | 0 | 48 | 1
'2021520010165 | FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA EN RELACIÓN A LA VALORACIÓN PROTECCIÓN Y USO SOCIAL Y RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTE VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 46 | 18.15 | 48 | 1
'2021520010166 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN CULTURA CIUDADANA PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA Y LA PAZ VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 33 | 0 | 38 | 1
'2021520010169 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EFECTIVAS EN CULTURA CIUDADANA FRENTE A LOS IMPACTOS NEGATIVOS DE LA PANDEMIA COVID 19 VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 52 | 35.12 | 49 | 1
'2021520010172 | FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA PARTICIPATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 60 | 0 | 43 | 1
'2021520010175 | DESARROLLO DE ACCIONES EN CULTURA CIUDADANA PARA FORTALECER LA INTERACCIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO Y LA MOVILIDAD VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 50 | 0 | 40 | 1
'2021520010176 | FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD UN REFLEJO DEL BUEN CIUDADANO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 50 | 0 | 50 | 1
'2021520010229 | FORMACIÓN ARTÍSTICA Y ARTESANAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 49.41 | 100 | 1
Secretaría de Educación |  |  | 53.25 | 36.4275 | 51.9
'2021520010084 | FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS NO OFICIALES DE EDUCACIÓN FORMAL EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 80 | 39.75 | 80 | 1
'2021520010095 | APOYO EN LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DEL CONFLICTO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 3 | 100 | 100 | 1
'2021520010113 | APOYO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO CONTRATADO POR PARTE DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 11.53 | 92 | 1
'2021520010130 | APOYO EN LA ATENCIÓN DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONDICIÓN DE ENFERMEDAD VINCULADOS AL AULA HOSPITALARIA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 100 | 100 | 1
'2021520010131 | FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ESCUELAS DE FORMACIÓN MUSICAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 81 | 60.88 | 81 | 1
'2021520010137 | APOYO EDUCATIVO A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD SEVERA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 22.36 | 100 | 1
'2021520010138 | APOYO EN LA ATENCIÓN A POBLACIÓN DE ADOLESCENTES VINCULADOS AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 91.53 | 100 | 1
'2021520010156 | APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 100 | 80 | 1
'2021520010158 | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Y DOTACION EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 31 | 74.99 | 65 | 1
'2021520010167 | MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE LABORAL EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 27 | 70 | 1
'2021520010178 | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Y DOTACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE APLICAN AL PROGRAMA JORNADA ÚNICA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 14.2 | 100 | 1
'2021520010181 | FORTALECIMIENTO DE LAS TIC EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2021520010182 | FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO E INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN EMERGENCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2021520010183 | APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2021520010184 | APOYO PEDÁGOGICO PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD YO TALENTOS EXCECPIONALES EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2021520010185 | ADMINISTRACIÓN DE COSTOS DEL SECTOR EDUCATIVO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 44.64 | 0 | 1
'2021520010197 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS OBLIGATORIOS Y TRANSVERSALES PARA LA CONVIVENCIA Y LA CULTURA DE PAZ EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2021520010198 | IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN TIEMPOS DE EMERGENCIA EN LOS EE VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2021520010209 | FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 70 | 41.67 | 70 | 1
'2022520010004 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ARTICULACIÓN DE LA MEDIA TÉCNICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidade de Género |  |  | 120.5 | 17.13 | 48
'2021520010100 | APOYO EN LA REIVINDICACIÓN DE DERECHOS Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 131 | 21.82 | 36 | 1
'2021520010101 | PROTECCIÓN DE DERECHOS Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 110 | 12.44 | 60 | 1
Secretaría de Salud |  |  | 41.9071 | 25.47 | 50.6429
'2021520010094 | FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SALUD VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 50 | 42.13 | 50 | 1
'2021520010110 | PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 30.48 | 25 | 1
'2021520010125 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL BAJO PESO AL NACER VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 53.7 | 15.1 | 56 | 1
'2021520010146 | CONTROL DE EVENTOS DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 1 | 43.7 | 48 | 1
'2021520010151 | FORTALECIMIENTO DE REDES PARA UNA SALUD MENTAL DE CALIDAD VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 50 | 9.89 | 53 | 1
'2021520010168 | MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO DE LA POBLACIÓN DE TRABAJADORES FORMAL E INFORMAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 50 | 10.17 | 86 | 1
'2021520010173 | PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES E INMUNOPREVENIBLES 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 50 | 18.08 | 52 | 1
'2021520010177 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL A LOS SUJETOS DE INTERÉS SANITARIO VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 34 | 29.58 | 27 | 1
'2021520010211 | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE SALUD PUBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 52 | 40.16 | 47 | 1
'2021520010213 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - SGSSS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 50 | 54.06 | 50 | 1
'2021520010214 | ASISTENCIA PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 56 | 23.31 | 51 | 1
'2021520010215 | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD HUMANISTA EN POBLACIONES VULNERABLES VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 48 | 11.27 | 57 | 1
'2021520010216 | FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Y COMUNITARIA EN LA GARANTÍA PROGRESIVA DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN ADECUADA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 50 | 12.89 | 61 | 1
'2021520010225 | FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS SEXUALES DERECHOS REPRODUCTIVOS VIGENCIA 2022 EN PASTO | ABIERTO | 42 | 15.76 | 46 | 1
|  | COMPLETITUD DEL REPORTE |  | OPORTUNIDAD DEL REPORTE
|  | Completo | 111 | Oportuno: | 113
|  | Incompleto | 7 | Extemporaneo: | 5
|  | Cerrado | 0 | Sin seguimiento: | 37
|  | Sin Seguimiento | 37 | Total Proyectos: | 155
|  | Total Proyectos | 155