## CORTE 30 DE SEPTIEMBRE
AVANCE PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2022 TERCER TRIMESTRE - CORTE SEPTIEMBRE 30
BPIN PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTADO PROYECTO | AVANCE |  |  |  | AVANCE PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2022 CONSOLIDADO RANGO DE EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE - CORTE SEPTIEMBRE 30
|  |  | % GESTIÓN | % FINANCIERO | % FISICO (PRODUCTO)
DIMENSIÓN AMBIENTAL |  |  | 516.06 | 17.0083 | 64.2667 |  | AVANCE | RANGO DE EJECUCIÓN | # PROYECTOS
Secretaría Gestión Ambiental |  |  | 32.12 | 34.0167 | 30.5333 |  | Cumplida | 67,48% - 75% | 82
'2019520010066 | CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES RURAL Y SUBURBANO, VIGENCIA 2020 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1 | Gestión Normal | 44,99% - 67,47% | 19
'2020520010075 | CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA Y OTROS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS VIGENCIA 2021 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1 | Atrasada | 7,51% - 44,98% | 17
'2020520010102 | MEJORAMIENTO COBERTURA CALIDAD Y CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES RURALES Y SUBURBANOS VIGENCIA 2021 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 100 | 0 | 1 | No iniciada | 0% - 7,50% | 49
'2021520010129 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN PRO DE UNA CIUDAD SOSTENIBLE Y RESILIENTE SEMBRANDO CAPITAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 6 | 42.09 | 70 | 1 | TOTAL PROYECTOS |  | 167
'2021520010136 | MEJORAMIENTO COBERTURA CALIDAD Y CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES RURALES Y SUBURBANOS VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 18 | 25.65 | 47 | 1
'2021520010140 | SUBSIDIO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DEL SECTOR RURAL - VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 33 | 58.12 | 0 | 1
'2021520010148 | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 18 | 27.27 | 33 | 1
'2021520010149 | FORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 50 | 81.82 | 36 | 1
'2021520010157 | CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA Y OTROS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 58.8 | 6.44 | 40 | 1
'2021520010164 | DESARROLLO DE LA GESTIÓN ECOLÓGICA Y ÁREAS PROTEGIDAS VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 50 | 41.67 | 33 | 1
'2021520010171 | FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO VERDE VIGENCIA 2022 PARA EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 80 | 54.55 | 0 | 1
'2021520010201 | DESARROLLO ESTRATEGIAS DE RESILIENCIA AMBIENTAL FRENTE AL CORONAVIRUS COVID-19 - DIMENSIÓN AMBIENTAL -VIGENCIA 2022 PASTO | ABIERTO | 60 | 41.96 | 72 | 1
'2021520010224 | FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE RECICLAJE TRANSFERENCIA Y MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS - VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 58 | 25.12 | 36 | 1
'2022520010003 | IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO PASTO | ABIERTO | 50 | 5.56 | 91 | 1
'2022520010017 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL ENCANO CENTRO CORREGIMIENTO DEL ENCANO - MUNICIPIO DE PASTO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
EMPOPASTO |  |  | 1000 | 0 | 98
'2021520010242 | SUBSIDIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VIGENCIA 2022 PASTO | ABIERTO | 1000 | 0 | 98 | 1
DIMENSIÓN ECÓNOMICA |  |  | % GESTIÓN | % FINANCIERO | % FISICO (PRODUCTO)
|  |  | 43.6889 | 37.9606 | 46.6111
AVANTE |  |  | 35 | 17.785 | 27.5
'2021520010042 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS VIGENCIA 2021 PARA LA CIUDAD DE PASTO | CERRADO | 0 | 20.59 | 0 | 1
'2021520010179 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS VIGENCIA 2022 PARA LA CIUDAD DE PASTO | ABIERTO | 70 | 14.98 | 55 | 1
Dirección Administrativa de Plazas de Mercado |  |  | 0 | 21.395 | 26.5
'2021520010056 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD EN LA PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO VIGENCIA 2021 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 5.82 | 0 | 1
'2021520010232 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ORGANIZACIONAL DE LAS PLAZAS DEL MERCADO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO PASTO | ABIERTO | 0 | 36.97 | 53 | 1
Secretaría de Agricultura |  |  | 33.3333 | 20.88 | 40.3333
'2021520010133 | DESARROLLO ECONÓMICO AGROINDUSTRIAL AGROPECUARIO ACUÍCOLA Y FORESTAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 34.69 | 110 | 1
'2021520010155 | FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS AGROPECUARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 27.95 | 11 | 1
'2022520010006 | CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO PARA EL ALMACENAMIENTO ACONDICIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS AGRÍCOLAS UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO DEL MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad |  |  | 56.6667 | 36.0067 | 42.3333
'2021520010093 | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL ASOCIATIVO Y A EMPRENDIMIENTOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 80 | 33.39 | 41 | 1
'2021520010096 | DESARROLLO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 60 | 49.1 | 35 | 1
'2021520010098 | MEJORAMIENTO ECONÓMICO DE LOS SECTORES AFECTADOS POR PANDEMIA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 70 | 62.05 | 97 | 1
'2021520010099 | FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A NIVEL NACIONAL VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 60 | 44.92 | 32 | 1
'2021520010102 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN Y ECONOMÍA NARANJA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 60 | 26.58 | 49 | 1
2022520010018 | FORTALECIMIENTO TURÍSTICO Y PRODUCTIVO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DEL RESGUARDO QUILLASINGA REFUGIO DEL SOL VIGENCIA 2022 EN EL ENCANO MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 10 | 0 | 0 | 1
Secretaría de Tránsito y Transporte municipal |  |  | 47.1333 | 31.6967 | 53
'2021520010170 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y LA MOVILIDAD VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO PASTO | ABIERTO | 76.4 | 27.84 | 89 | 1
'2021520010180 | APLICACIÓN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA MEJORAR CONDICIONES Y CALIDAD DE VIDA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 65 | 66.84 | 70 | 1
'2022520010005 | RESTRUCTURACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0.41 | 0 | 1
SEPAL |  |  | 90 | 100 | 90
'2021520010239 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE CONCESIÓN VIGENTE 2015-2051 EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 90 | 100 | 90 | 1
DIMENSIÓN GERENCIA PÚBLICA |  |  | % GESTIÓN | % FINANCIERO | % FISICO (PRODUCTO)
|  |  | 411.0218 | 46.0254 | 80.1531
Oficina de Control Interno |  |  | 81 | 64.24 | 77
'2021520010121 | IMPLEMENTACIÓN DE LA DIMENSIÓN Y POLÍTICA DE CONTROL INTERNO EN EL MARCO DE LOS MODELOS: ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) E INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 81 | 64.24 | 77 | 1
Departamento Administrativo de Contratación Pública |  |  | 102 | 56.33 | 102
'2021520010223 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO PASTO | ABIERTO | 102 | 56.33 | 102 | 1
Dirección Administrativa de Espacio Público |  |  | 80.4 | 58.64 | 89
'2021520010106 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 80.4 | 58.64 | 89 | 1
Dirección Administrativa para Prevención y control riesgo de Desastres |  |  | 66.6667 | 52.4767 | 68
'2021520010233 | FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE DESASTRES VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 60 | 25.04 | 73 | 1
'2021520010234 | MEJORAMIENTO DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 90 | 99.06 | 98 | 1
'2021520010235 | FORTALECIMIENTO DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 50 | 33.33 | 33 | 1
Dirección Administrativa Control Interno Disciplinario |  |  | 76 | 66.41 | 246
'2021520010238 | FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 76 | 66.41 | 246 | 1
Oficina de Asuntos Internacionales |  |  | 85 | 16.53 | 94
'2021520010104 | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN: PASTO CONECTADO AL MUNDO 2020 - 2030 - VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 85 | 16.53 | 94 | 1
Oficina de Comunicación Social |  |  | 67 | 48.99 | 67
'2021520010240 | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIÓN PÚBLICA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 67 | 48.99 | 67 | 1
Oficina de Planeación de Gestión Institucional |  |  | 100 | 52.4994 | 75
'2021520010218 | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIÓN PÚBLICA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 52.4994 | 75 | 1
Oficina Jurídica |  |  | 0.5 | 58.74 | 67
'2021520010126 | FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE DEFENSA JURÍDICA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0.5 | 58.74 | 67 | 1
Secretaría de Desarrollo Comunitario |  |  | 41.5 | 32.96 | 70
'2021520010109 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS TERRITORIALES DE LOS GRUPOS ÉTNICOS DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL Y MULTICULTURAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 8 | 17.39 | 65 | 1
'2021520010210 | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA TERRITORIAL DESDE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GRAN CAPITAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 75 | 48.53 | 75 | 1
Secretaría General |  |  | 76.1429 | 43.9257 | 72.7143
'2021520010139 | IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 73 | 53.25 | 68 | 1
'2021520010186 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GESTIÓN DOCUMENTAL VIGENCIA 2022 EN LA ALCALDÍA DE PASTO | ABIERTO | 70 | 43.67 | 71 | 1
'2021520010202 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICO LOCATIVAS VIGENCIA 2022 EN LAS SEDES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO | ABIERTO | 70 | 0 | 72 | 1
'2021520010205 | FORTALECIMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO SISBEN VERSIÓN 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 70 | 49.07 | 50 | 1
'2021520010217 | FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 75 | 43.73 | 63 | 1
'2021520010219 | INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO VIGENCIA 2022 ALCALDIA DE PASTO | ABIERTO | 95 | 51.77 | 95 | 1
'2021520010220 | INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS ALMACÉN GENERAL VIGENCIA 2022 ALCALDÍA DE PASTO | ABIERTO | 80 | 65.99 | 90 | 1
Secretaría de Gobierno |  |  | 67.3 | 57.868 | 85.1
'2021520010097 | FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO DEL DELITO VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 75 | 74.29 | 75 | 1
'2021520010105 | FORTALECIMIENTO PARA LA OPERATIVIDAD DE CASA DE JUSTICIA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 75 | 67.02 | 93 | 1
'2021520010107 | APOYO A LOS OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES PAZTO SEGURO VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 75 | 60.69 | 88 | 1
'2021520010108 | APOYO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y CONTROL VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 75 | 27.41 | 96 | 1
'2021520010112 | CONTROL PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA DEL COVID 19 VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 33 | 58.28 | 86 | 1
'2021520010114 | APOYO AL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 75 | 3.49 | 75 | 1
'2021520010115 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE POSCONFLICTO Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 75 | 67.65 | 75 | 1
'2021520010127 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 65 | 69 | 93 | 1
'2021520010128 | CONTROL DE LAS INFRACCIONES URBANÍSTICAS AMBIENTALES COMERCIALES Y DE EVENTOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 75 | 68.06 | 95 | 1
'2021520010153 | APOYO A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 50 | 82.79 | 75 | 1
Secretaría de Hacienda |  |  | 33 | 51.66 | 37
'2022520010002 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 33 | 51.66 | 37 | 1
Secretaría de Infraestructura y Valorización |  |  | 5266.8947 | 18.1153 | 16.7895
'2020520010045 | CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL COMUNA 6VIGENCIA 2020-2021 DEL MUNICIPIO DE PASTO | CERRADO | 100000 | 100 | 100 | 1
'2020520010091 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL VIGENCIA 2021 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 59.03 | 0 | 1
'2020520010094 | MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA RURAL VIGENCIA 2021 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2020520010111 | FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS Y RURALES VIGENCIA 2021 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2020520010116 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA VIGENCIA 2021 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 76.98 | 90 | 1
'2021520010031 | CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO YO MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS CULTURALES VIGENCIA 2021 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2021520010044 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DENTRO DE COMUNIDADES INDÍGENAS VIGENCIA 2021 DEL MUNICIPIO PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2021520010045 | MEJORAMIENTO DE VÍA EN GUALMATÁN A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PLACA HUELLA VIGENCIA 2021 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2021520010063 | MEJORAMIENTO DE VÍA EN LA VEREDA MOTILÓN A TRAVÉS DE PLACA HUELLA CORREGIMIENTO DE EL ENCANO MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 78.29 | 94 | 1
'2021520010064 | ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y REFORZAMIENTO DEL TEATRO PASTO EN EL BARRIO LORENZO DE ALDANA DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2021520010086 | CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO YO MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS CULTURALES VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 6.07 | 0 | 1
'2021520010135 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 9.3 | 25 | 1
'2021520010145 | MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA RURAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 10 | 2.05 | 0 | 1
'2021520010190 | MEJORAMIENTO YO MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS CULTURALES EN EL MARCO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2021520010191 | MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS Y RURALES EN EL MARCO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2021520010199 | FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS Y RURALES VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO PASTO | ABIERTO | 29 | 2.72 | 0 | 1
'2021520010227 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 32 | 6.99 | 10 | 1
'2021520010236 | ADMINISTRACIÓN DE VALORIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 2.76 | 0 | 1
'2022520010007 | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE INCLUYEN COMPONENTE URBANISTICO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA EN ONCE SECTORES DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
Secretaría de Planeación |  |  | 21.9231 | 10.9962 | 35.6923
'2020520010110 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL VIGENCIA 2021 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 28.19 | 0 | 1
'2021520010068 | GENERACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE PASTO VIGENCIA 2021 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2021520010194 | CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 9 DEL PARQUE LINEAL DEL RÍO PASTO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 28 | 15.16 | 28 | 1
'2021520010195 | CONSTRUCCIÓN PARQUES LOS CHILCOS Y MERCEDARIO VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 13.66 | 0 | 1
'2021520010206 | CONSTRUCCIÓN PARQUE EN EL BARRIO SUMATAMBO VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2021520010212 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 38.63 | 288 | 1
'2021520010226 | ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 67 | 34.09 | 58 | 1
'2021520010230 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 90 | 13.22 | 90 | 1
'2022520010008 | CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PARQUE EL EJIDO (PARQUE BOLÍVAR) VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2022520010009 | MEJORAMIENTO DE PARQUES RECREATIVOS A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA OBRAS POR IMPUESTOS VIGENCIA 2022 - MUNICIPIO PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2022520010012 | MEJORAMIENTO DE PARQUES RECREATIVOS EN LOS BARRIOS MIRAFLORES LA CAROLINA Y NIZA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA OBRAS POR IMPUESTOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2022520010013 | MEJORAMIENTO DE PARQUES RECREATIVOS EN LOS BARRIOS LORENZO Y MIRAFLORES A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA OBRAS POR IMPUESTOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2022520010014 | MEJORAMIENTO DE PARQUES RECREATIVOS DE LOS BARRIOS VILLA FLOR LAS MERCEDES Y SANTA BÁRBARA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA OBRAS POR IMPUESTOS - VIGENCIA 2022 - MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
DIMENSIÓN SOCIAL |  |  | % GESTIÓN | % FINANCIERO | % FISICO (PRODUCTO)
|  |  | 83.2382 | 38.2935 | 75.798
Dirección Administrativa de Juventud |  |  | 83 | 18.23 | 64
'2021520010221 | FORTALECIMIENTO DE ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN Y OFERTA DE OPORTUNIDADES PARA POBLACIÓN JOVEN VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 83 | 18.23 | 64 | 1
EMAS |  |  | 0 | 66.63 | 65
'2021520010124 | SUBSIDIO Y APORTES SOLIDARIOS PARA EL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO EN LOS ESTRATOS 12 Y 3 SECTOR URBANO Y RURAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 66.63 | 65 | 1
INVIPASTO |  |  | 80.2 | 11.635 | 78
'2021520010090 | CONSTRUCCIÓN YO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR URBANO Y RURAL VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 80.2 | 14.08 | 78 | 1
'2021520010090 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL PARA POBLACIÓN ASENTADA EN ZONA DE RIESGO Y VICTIMA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 80.2 | 9.19 | 78 | 1
Pasto Deportes |  |  | 27.75 | 80.09 | 30.75
'2020520010096 | FORTALECIMIENTO EN LA EDUCACION DE LA ACTIVIDAD FISICA LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE VIGECIA 2021 DEL MUNICIPIO DE PASTO | CERRADO | 0 | 100 | 0 | 1
'2020520010101 | FORTALECIMIENTO A LA CULTURA DEPORTIVA VIGENCIA 2021; DEL MUNICIPIO DE PASTO | CERRADO | 0 | 100 | 0 | 1
'2021520010078 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 69 | 54.89 | 54 | 1
'2021520010080 | MEJORAMIENTO DE LA CULTURA EN EL DEPORTE CON LA REVOLUCIÓN DEPORTIVA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 42 | 65.47 | 69 | 1
Secretaría de Bienestar Social |  |  | 61.9167 | 35.8867 | 69.3333
'2021520010073 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO HUMANO Y CON BIENESTAR VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 95 | 43.96 | 97 | 1
'2021520010075 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS NACIONALES FAMILIAS EN ACCIÓN JÓVENES EN ACCIÓN Y RED UNIDOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 52.58 | 100 | 1
'2021520010076 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA MÍNIMO VITAL DE AGUA POTABLE MÁS AGUA MÁS VERDE VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 76 | 9.54 | 70 | 1
'2021520010077 | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN HABITANTE DE CALLE Y EN CALLE VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 50 | 60.47 | 94 | 1
'2021520010082 | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA COMEDORES SOLIDARIOS SANA NUTRICIÓN Y VIDA SALUDABLE VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 57.3 | 97 | 1
'2021520010083 | FORTALECIMIENTO A ENTORNOS QUE PROMUEVEN HECHOS DE PAZ CDI NIDOS NUTRIR VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 44.09 | 0 | 1
'2021520010085 | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA RECUPERANDO MI HOGAR ENTORNO AMABLE VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 31.44 | 83 | 1
'2021520010087 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 67 | 28.47 | 71 | 1
'2021520010089 | CONSTRUCCIÓN DE CENTROS VIDA PARA EL ADULTO MAYOR VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 10 | 0.88 | 0 | 1
'2021520010092 | MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL NIDOS NUTRIR VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 45 | 9.71 | 45 | 1
'2021520010123 | FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE ATENCIÓN PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 34.79 | 87 | 1
'2021520010241 | FORTALECIMIENTO CIUDADANO DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE REACTIVACIÓN SOCIAL FRENTE AL COVID 19 VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 57.41 | 88 | 1
Secretaría de Cultura |  |  | 62.7692 | 14.1823 | 57.3846
'2020520010095 | CONSERVACIÓN CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS NO CONVENCIONAL VIGENCIA 2021 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2021520010081 | DESARROLLO DE PASTO LA GRAN CAPITAL LECTORA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 10.82 | 70 | 1
'2021520010122 | FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ARTÍSTICOS CULTURALES PATRIMONIALES E INVESTIGATIVOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 1 | 39.25 | 81 | 1
'2021520010161 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN CULTURA CIUDADANA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 73 | 0 | 73 | 1
'2021520010165 | FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA EN RELACIÓN A LA VALORACIÓN PROTECCIÓN Y USO SOCIAL Y RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTE VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 73 | 26.03 | 74 | 1
'2021520010166 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN CULTURA CIUDADANA PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA Y LA PAZ VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 63 | 0 | 66 | 1
'2021520010169 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EFECTIVAS EN CULTURA CIUDADANA FRENTE A LOS IMPACTOS NEGATIVOS DE LA PANDEMIA COVID 19 VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 70 | 46.82 | 72 | 1
'2021520010172 | FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA PARTICIPATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 86 | 0 | 78 | 1
'2021520010175 | DESARROLLO DE ACCIONES EN CULTURA CIUDADANA PARA FORTALECER LA INTERACCIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO Y LA MOVILIDAD VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 75 | 0 | 60 | 1
'2021520010176 | FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD UN REFLEJO DEL BUEN CIUDADANO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 75 | 0 | 72 | 1
'2021520010229 | FORMACIÓN ARTÍSTICA Y ARTESANAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 61.45 | 100 | 1
'2022520010015 | FORTALECIMIENTO DE LA COSMOVISIÓN USOS COSTUMBRES Y TRADICIONES DEL PUEBLO QUILLASINGA REFUGIO DEL SOL VIGENCIA 2022 EN EL ENCANO MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 0 | 0 | 1
'2022520010016 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS Y PROCESOS CULTURALES EN EL RESGUARDO INDÍGENA LA LAGUNA PEJENDINO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
Secretaría de Educación |  |  | 61.4762 | 53.5471 | 57.7143
'2021520010084 | FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS NO OFICIALES DE EDUCACIÓN FORMAL EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 1 | 63.59 | 100 | 1
'2021520010095 | APOYO EN LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DEL CONFLICTO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 3 | 100 | 100 | 1
'2021520010113 | APOYO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO CONTRATADO POR PARTE DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 48.38 | 91 | 1
'2021520010130 | APOYO EN LA ATENCIÓN DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONDICIÓN DE ENFERMEDAD VINCULADOS AL AULA HOSPITALARIA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 100 | 100 | 1
'2021520010131 | FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ESCUELAS DE FORMACIÓN MUSICAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 81 | 99.73 | 81 | 1
'2021520010137 | APOYO EDUCATIVO A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD SEVERA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 44.73 | 100 | 1
'2021520010138 | APOYO EN LA ATENCIÓN A POBLACIÓN DE ADOLESCENTES VINCULADOS AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 100 | 100 | 1
'2021520010156 | APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 100 | 85 | 1
'2021520010158 | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Y DOTACION EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 31 | 50.58 | 68 | 1
'2021520010167 | MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE LABORAL EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 41.63 | 70 | 1
'2021520010178 | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Y DOTACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE APLICAN AL PROGRAMA JORNADA ÚNICA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 26.78 | 100 | 1
'2021520010181 | FORTALECIMIENTO DE LAS TIC EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 43.33 | 0 | 1
'2021520010182 | FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO E INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN EMERGENCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2021520010183 | APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 80 | 40.59 | 17 | 1
'2021520010184 | APOYO PEDÁGOGICO PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD YO TALENTOS EXCECPIONALES EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 41.97 | 100 | 1
'2021520010185 | ADMINISTRACIÓN DE COSTOS DEL SECTOR EDUCATIVO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 58.45 | 0 | 1
'2021520010197 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS OBLIGATORIOS Y TRANSVERSALES PARA LA CONVIVENCIA Y LA CULTURA DE PAZ EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2021520010198 | IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN TIEMPOS DE EMERGENCIA EN LOS EE VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2021520010209 | FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 95 | 64.73 | 100 | 1
'2022520010004 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ARTICULACIÓN DE LA MEDIA TÉCNICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1
'2022520010010 | FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DURANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 100 | 100 | 0 | 1
Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género |  |  | 306.5 | 23.03 | 194
'2021520010100 | APOYO EN LA REIVINDICACIÓN DE DERECHOS Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 241 | 29.3 | 111 | 1
'2021520010101 | PROTECCIÓN DE DERECHOS Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 372 | 16.76 | 277 | 1
Secretaría de Salud |  |  | 65.5314 | 41.41 | 66 |  | 41.4104
'2021520010094 | FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SALUD VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 67 | 62.36 | 75 | 1 | 62.3605
'2021520010110 | PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 45.79 | 60 | 1 | 45.7934
'2021520010125 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL BAJO PESO AL NACER VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 76.65 | 25.54 | 75 | 1 | 25.5425
'2021520010146 | CONTROL DE EVENTOS DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 68 | 42.96 | 75 | 1 | 42.9623
'2021520010151 | FORTALECIMIENTO DE REDES PARA UNA SALUD MENTAL DE CALIDAD VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 80 | 41.45 | 75 | 1 | 41.4544
'2021520010168 | MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO DE LA POBLACIÓN DE TRABAJADORES FORMAL E INFORMAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 50 | 43.92 | 86 | 1 | 43.9184
'2021520010173 | PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES E INMUNOPREVENIBLES 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 80 | 33.23 | 54 | 1 | 33.2344
'2021520010177 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL A LOS SUJETOS DE INTERÉS SANITARIO VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 48 | 41.64 | 31 | 1 | 41.6353
'2021520010211 | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE SALUD PUBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 75 | 69.63 | 44 | 1 | 69.6292
'2021520010213 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - SGSSS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 62.79 | 67.12 | 75 | 1 | 67.1197
'2021520010214 | ASISTENCIA PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 78 | 31.77 | 75 | 1 | 31.766
'2021520010215 | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD HUMANISTA EN POBLACIONES VULNERABLES VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 80 | 33.97 | 59 | 1 | 33.9718
'2021520010216 | FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Y COMUNITARIA EN LA GARANTÍA PROGRESIVA DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN ADECUADA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 75 | 37.8 | 68 | 1 | 37.796
'2021520010225 | FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS SEXUALES DERECHOS REPRODUCTIVOS VIGENCIA 2022 EN PASTO | ABIERTO | 77 | 43.97 | 72 | 1 | 43.9725
'2022520010011 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ZOONOSIS VIGENCIA 2022 - 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | COMPLETITUD DEL REPORTE |  | OPORTUNIDAD DEL REPORTE
|  | Completo | 138 | Oportuno: | 141
|  | Incompleto | 6 | Extemporaneo: | 4
|  | Cerrado | 4 | Cerrado | 4
|  | Sin Seguimiento | 19 | Sin seguimiento: | 18
|  | Total Proyectos: | 167 | Total Proyectos: | 167

## EJECUCIÓN FINANCIERA A 30 SEPT
EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS EN BANCO DE PROYECTOS TERCER TRIMESTRE VIGENCIA 2022 Fuente: Plataforma SPI - DNP
DIMENSIÓN AMBIENTAL |  |  | Apropiación Vigente | Compromisos | Obligaciones | Pagos | % Avance Financiero | AVANCE PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2022 CONSOLIDADO RANGO DE EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE - CORTE SEPTIEMBRE 30
CÓDIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | Apropiación Inicial | 22161625359 | 4075060757.68 | 2724412218.22 | 2684812218.22 | 17.0075
Secretaría de Gestión Ambiental |  |  | 13989870435 | 4075060757.68 | 2724412218.22 | 2684812218.22 | 34.015 | AVANCE | RANGO DE EJECUCIÓN | # PROYECTOS
2019520010066 | CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES RURAL Y SUBURBANO, VIGENCIA 2020 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cumplida | 67,48% - 75% | 21
2020520010075 | CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA Y OTROS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS VIGENCIA 2021 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 144420742 | 144420742 | 144420742 | 0 | 0 | 0 | Gestión Normal | 44,99% - 67,47% | 39
2020520010102 | MEJORAMIENTO COBERTURA CALIDAD Y CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES RURALES Y SUBURBANOS VIGENCIA 2021 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 0 | 483492380.68 | 483492380.68 | 483492380.68 | 483492380.68 | 100 | Atrasada | 7,51% - 44,98% | 60
2021520010129 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN PRO DE UNA CIUDAD SOSTENIBLE Y RESILIENTE SEMBRANDO CAPITAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 650000000 | 1692600000 | 1182025237 | 712372455 | 712372455 | 42.0874 | No iniciada | 0% - 7,50% | 47
2021520010136 | MEJORAMIENTO COBERTURA CALIDAD Y CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES RURALES Y SUBURBANOS VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 3600000000 | 3543310985.26 | 908700000 | 908700000 | 908700000 | 25.6455 | TOTAL PROYECTOS |  | 167
2021520010140 | SUBSIDIO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DEL SECTOR RURAL - VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | 40354743 | 40354743 | 40354743 | 23453383.04 | 23453383.04 | 58.118
2021520010148 | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 0 | 25300000 | 13800000 | 6900000 | 4600000 | 27.2727
2021520010149 | FORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 0 | 28600000 | 28600000 | 23400000 | 20800000 | 81.8181
2021520010157 | CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA Y OTROS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 943443273 | 1722894920.07 | 196200000 | 111000000 | 111000000 | 6.4426
2021520010164 | DESARROLLO DE LA GESTIÓN ECOLÓGICA Y ÁREAS PROTEGIDAS VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | 27600000 | 27600000 | 13800000 | 11500000 | 11500000 | 41.6666
2021520010171 | FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO VERDE VIGENCIA 2022 PARA EL MUNICIPIO DE PASTO | 25300000 | 25300000 | 15700000 | 13800000 | 13800000 | 54.5454
2021520010201 | DESARROLLO ESTRATEGIAS DE RESILIENCIA AMBIENTAL FRENTE AL CORONAVIRUS COVID-19 - DIMENSIÓN AMBIENTAL -VIGENCIA 2022 PASTO | 70000000 | 220000000 | 220000000 | 92300000 | 92300000 | 41.9545
2021520010224 | FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE RECICLAJE TRANSFERENCIA Y MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS - VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 900000000 | 1205471414.53 | 677367655 | 302793999.5 | 302793999.5 | 25.1183
2022520010003 | IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO PASTO | 200000000 | 624594036 | 150600000 | 34700000 | 0 | 5.5556
2022520010017 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL ENCANO CENTRO CORREGIMIENTO DEL ENCANO - MUNICIPIO DE PASTO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 0 | 3905931213.46 | 0 | 0 | 0 | 0
EMPOPASTO |  |  | 8171754924 | 0 | 0 | 0 | 0
2021520010242 | SUBSIDIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VIGENCIA 2022 PASTO | 4956900475 | 8171754924 | 0 | 0 | 0 | 0
DIMENSIÓN ECÓNOMICA |  |  | Apropiación Vigente | Compromisos | Obligaciones | Pagos | % Avance Financiero
CÓDIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | Apropiación Inicial | 119087149849.27 | 51862951741.6 | 38706306851.6 | 17997087717.6 | 37.9599
AVANTE |  |  | 55293400303.07 | 9171291434.6 | 8701630297.6 | 8701630297.6 | 17.7826
2021520010042 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS VIGENCIA 2021 PARA LA CIUDAD DE PASTO | 0 | 7486511196.05 | 1541292549.6 | 1541292549.6 | 1541292549.6 | 20.5875
2021520010179 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS VIGENCIA 2022 PARA LA CIUDAD DE PASTO | 46756276433 | 47806889107.02 | 7629998885 | 7160337748 | 7160337748 | 14.9776
Dirección Administrativa de Plazas de Mercado |  |  | 4344397564 | 6847159883 | 1450479236 | 1450479236 | 21.3973
2021520010056 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD EN LA PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO VIGENCIA 2021 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 0 | 500000000 | 4441110556 | 29111662 | 29111662 | 5.8223
2021520010232 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ORGANIZACIONAL DE LAS PLAZAS DEL MERCADO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO PASTO | 3333840000 | 3844397564 | 2406049327 | 1421367574 | 1421367574 | 36.9724
Secretaría de Agricultura |  |  | 6002979938 | 4176467697 | 946386666 | 946386666 | 20.8778
2021520010133 | DESARROLLO ECONÓMICO AGROINDUSTRIAL AGROPECUARIO ACUÍCOLA Y FORESTAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 750000000 | 2580829590 | 1222979590 | 895186666 | 895186666 | 34.686
2021520010155 | FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS AGROPECUARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 148200000 | 183200000 | 76800000 | 51200000 | 51200000 | 27.9475
2022520010006 | CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO PARA EL ALMACENAMIENTO ACONDICIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS AGRÍCOLAS UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO DEL MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO | 0 | 3238950348 | 2876688107 | 0 | 0 | 0
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad |  |  | 3968792882 | 2661490017 | 1869610454 | 1861769920 | 36.0069
2021520010093 | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL ASOCIATIVO Y A EMPRENDIMIENTOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 370000000 | 370000000 | 155790017 | 123552120 | 115711586 | 33.3924
2021520010096 | DESARROLLO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 1100000000 | 1200000000 | 851300000 | 589203334 | 589203334 | 49.1002
2021520010098 | MEJORAMIENTO ECONÓMICO DE LOS SECTORES AFECTADOS POR PANDEMIA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 665000000 | 1465000000 | 1127900000 | 909046667 | 909046667 | 62.0509
2021520010099 | FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD A NIVEL NACIONAL VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 315000000 | 315000000 | 194200000 | 141500000 | 141500000 | 44.9206
2021520010102 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN Y ECONOMÍA NARANJA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 400000000 | 400000000 | 332300000 | 106308333 | 106308333 | 26.577
2022520010018 | FORTALECIMIENTO TURÍSTICO Y PRODUCTIVO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DEL RESGUARDO QUILLASINGA REFUGIO DEL SOL VIGENCIA 2022 EN EL ENCANO MUNICIPIO DE PASTO | 0 | 218792882 | 0 | 0 | 0 | 0
Secretaría de Tránsito y Transporte |  |  | 28877659162.2 | 8406622710 | 5138280198 | 5036821598 | 31.6948
2021520010170 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y LA MOVILIDAD VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO PASTO | 12335334180 | 16165934180 | 7668733034 | 4500390522 | 4447067422 | 27.8387
2021520010180 | APLICACIÓN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA MEJORAR CONDICIONES Y CALIDAD DE VIDA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 714952875 | 882352875 | 689754176 | 589754176 | 589754176 | 66.8388
2022520010005 | RESTRUCTURACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | 11829372107 | 11829372107.2 | 48135500 | 48135500 | 0 | 0.4069
SEPAL |  |  | 20599920000 | 20599920000 | 20599920000 | 0 | 100
2021520010239 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE CONCESIÓN VIGENTE 2015-2051 EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO | 20599920000 | 20599920000 | 20599920000 | 20599920000 | 0 | 100
DIMENSIÓN GERENCIA PÚBLICA |  |  | Apropiación Vigente | Compromisos | Obligaciones | Pagos | % Avance Financiero
CÓDIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | Apropiación Inicial | 95750764926.57 | 39543958659.91 | 17264794038.82 | 16704736030.82 | 46.0256
Oficina de Control Interno |  |  | 290280000 | 287880000 | 186480000 | 186480000 | 64.2414
2021520010121 | IMPLEMENTACIÓN DE LA DIMENSIÓN Y POLÍTICA DE CONTROL INTERNO EN EL MARCO DE LOS MODELOS: ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) E INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 200000000 | 290280000 | 287880000 | 186480000 | 186480000 | 64.2414
Departamento Administrativo de Contratación Pública |  |  | 580000000 | 505800000 | 326700000 | 326700000 | 56.3275
2021520010223 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO PASTO | 150000000 | 580000000 | 505800000 | 326700000 | 326700000 | 56.3275
Dirección Administrativa de Espacio Público |  |  | 900000000 | 900000000 | 527800000 | 372200000 | 58.6444
2021520010106 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 527800000 | 372200000 | 58.6444
Dirección Administrativa para Prevención y control riesgo de Desastres |  |  | 3012692394.13 | 1093603917.9 | 896885272.3 | 865485272.3 | 52.4758
2021520010233 | FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE DESASTRES VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 1950540000 | 2553692394.13 | 834603917.9 | 639385272.3 | 609485272.3 | 25.0376
2021520010234 | MEJORAMIENTO DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 159000000 | 159000000 | 159000000 | 157500000 | 156000000 | 99.0566
2021520010235 | FORTALECIMIENTO DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 300000000 | 300000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 33.3333
Dirección Administrativa Control Interno Disciplinario |  |  | 150000000 | 150000000 | 99616666 | 99616666 | 66.4111
2021520010238 | FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 99616666 | 99616666 | 66.4111
Oficina de Asuntos Internacionales |  |  | 160000000 | 40250000 | 26450000 | 26450000 | 16.5312
2021520010104 | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN: PASTO CONECTADO AL MUNDO 2020 - 2030 - VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 150000000 | 160000000 | 40250000 | 26450000 | 26450000 | 16.5312
Oficina de Comunicación Social |  |  | 1230489500 | 839900000 | 602869938 | 602869938 | 48.9943
2021520010240 | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIÓN PÚBLICA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 100000000 | 1230489500 | 839900000 | 602869938 | 602869938 | 48.9943
Oficina de Planeación de Gestión Institucional |  |  | 792000000 | 712041000 | 415795500 | 415795500 | 52.4994
2021520010218 | FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 647000000 | 792000000 | 712041000 | 415795500 | 415795500 | 52.4994
Oficina de asesoría Jurídica |  |  | 225000000 | 203460000 | 132160000 | 132160000 | 58.7377
2021520010126 | FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE DEFENSA JURÍDICA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 225000000 | 225000000 | 203460000 | 132160000 | 132160000 | 58.7377
Secretaría de Desarrollo Comunitario |  |  | 1208400000 | 963461125 | 552213135 | 552213135 | 32.9597
2021520010109 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS TERRITORIALES DE LOS GRUPOS ÉTNICOS DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL Y MULTICULTURAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 110000000 | 110000000 | 89100000 | 19125000 | 19125000 | 17.3863
2021520010210 | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA TERRITORIAL DESDE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GRAN CAPITAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 400000000 | 1098400000 | 874361125 | 533088135 | 533088135 | 48.5331
Secretaria General |  |  | 2086000000 | 1291458815 | 845770000 | 845770000 | 43.9251
2021520010139 | IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 100000000 | 100000000 | 80750000 | 53250000 | 53250000 | 53.25
2021520010186 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GESTIÓN DOCUMENTAL VIGENCIA 2022 EN LA ALCALDÍA DE PASTO | 240000000 | 240000000 | 104800000 | 104800000 | 104800000 | 43.6666
2021520010202 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICO LOCATIVAS VIGENCIA 2022 EN LAS SEDES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO | 300000000 | 348200000 | 191688815 | 0 | 0 | 0
2021520010205 | FORTALECIMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO SISBEN VERSIÓN 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 0 | 536000000 | 263000000 | 263000000 | 263000000 | 49.0671
2021520010217 | FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 350000000 | 510000000 | 326220000 | 223020000 | 223020000 | 43.7294
2021520010219 | INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO VIGENCIA 2022 ALCALDIA DE PASTO | 100000000 | 214200000 | 198000000 | 110900000 | 110900000 | 51.774
2021520010220 | INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS ALMACÉN GENERAL VIGENCIA 2022 ALCALDÍA DE PASTO | 100000000 | 137600000 | 127000000 | 90800000 | 90800000 | 65.9883
Secretaría de Gobierno |  |  | 17051751708 | 8248481037 | 5808068433 | 5754546833 | 57.8661
2021520010097 | FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO DEL DELITO VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 125150000 | 130500000 | 129500000 | 96950000 | 96950000 | 74.2911
2021520010105 | FORTALECIMIENTO PARA LA OPERATIVIDAD DE CASA DE JUSTICIA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 724000000 | 1349750000 | 1310950000 | 904616656 | 904616656 | 67.021
2021520010107 | APOYO A LOS OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES PAZTO SEGURO VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 664853000 | 789753000 | 703400000 | 479260080 | 479260080 | 60.6848
2021520010108 | APOYO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y CONTROL VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 1371000000 | 2643881708 | 1146527597 | 724699394 | 724699394 | 27.4104
2021520010112 | CONTROL PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA DEL COVID 19 VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 100000000 | 100000000 | 74000000 | 58275000 | 58275000 | 58.275
2021520010114 | APOYO AL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 7062200000 | 7782000000 | 770999600 | 271166600 | 217645000 | 3.4845
2021520010115 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE POSCONFLICTO Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 174700000 | 188550000 | 165050000 | 127550000 | 127550000 | 67.6478
2021520010127 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 22000000 | 640397000 | 633350000 | 441879703 | 441879703 | 69.0009
2021520010128 | CONTROL DE LAS INFRACCIONES URBANÍSTICAS AMBIENTALES COMERCIALES Y DE EVENTOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 727750000 | 905620000 | 855071840 | 616350000 | 616350000 | 68.0583
2021520010153 | APOYO A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 2075300000 | 2521300000 | 2459632000 | 2087321000 | 2087321000 | 82.7874
Secretaría de Hacienda |  |  | 699000000 | 669100000 | 361100000 | 361100000 | 51.6595
2022520010002 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 100000000 | 699000000 | 669100000 | 361100000 | 361100000 | 51.6595
Secretaría de Infraestructura y Valorización |  |  | 50088016770.04 | 15875126631.61 | 3725645345.66 | 3434708937.66 | 18.1149
2020520010045 | CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL COMUNA 6VIGENCIA 2020-2021 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 0 | 206585036.03 | 206585036.03 | 206585036.03 | 206585036.03 | 100
2020520010091 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL VIGENCIA 2021 MUNICIPIO DE PASTO | 0 | 450000000 | 265636408 | 265636408 | 0 | 59.0303
2020520010094 | MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA RURAL VIGENCIA 2021 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 0 | 270780000 | 0 | 0 | 0 | 0
2020520010111 | FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS Y RURALES VIGENCIA 2021 MUNICIPIO DE PASTO | 151110067 | 238261783.6 | 208218887 | 0 | 0 | 0
2020520010116 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA VIGENCIA 2021 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 0 | 1468124888.16 | 1468124888.16 | 1130151362.81 | 1130151362.81 | 76.9792
2021520010031 | CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO YO MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS CULTURALES VIGENCIA 2021 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 0 | 74235129.26 | 74235129 | 0 | 0 | 0
2021520010044 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DENTRO DE COMUNIDADES INDÍGENAS VIGENCIA 2021 DEL MUNICIPIO PASTO | 0 | 3983435514.41 | 0 | 0 | 0 | 0
2021520010045 | MEJORAMIENTO DE VÍA EN GUALMATÁN A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PLACA HUELLA VIGENCIA 2021 MUNICIPIO DE PASTO | 0 | 135884090.93 | 110612500 | 0 | 0 | 0
2021520010063 | MEJORAMIENTO DE VÍA EN LA VEREDA MOTILÓN A TRAVÉS DE PLACA HUELLA CORREGIMIENTO DE EL ENCANO MUNICIPIO DE PASTO | 420000000 | 490000000 | 396873338.37 | 383621634 | 383621634 | 78.2901
2021520010064 | ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y REFORZAMIENTO DEL TEATRO PASTO EN EL BARRIO LORENZO DE ALDANA DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 1520658411 | 1520658411.06 | 1427213159.3 | 0 | 0 | 0
2021520010086 | CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO YO MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS CULTURALES VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 912494880 | 984594165.63 | 126347000 | 59800000 | 59800000 | 6.0735
2021520010135 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | 7709340000 | 5799640632.23 | 2789825380 | 539163036 | 539163036 | 9.2964
2021520010145 | MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA RURAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 463171000 | 1311780584.7 | 52650000 | 26900000 | 26900000 | 2.0506
2021520010190 | MEJORAMIENTO YO MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS CULTURALES EN EL MARCO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 870000000 | 870000000 | 0 | 0 | 0 | 0
2021520010191 | MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS Y RURALES EN EL MARCO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 1450000000 | 1450000000 | 0 | 0 | 0 | 0
2021520010199 | FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS Y RURALES VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO PASTO | 1065549772 | 1135549772.1 | 725293307 | 30900000 | 5600000 | 2.7211
2021520010227 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 10905886853 | 11257236853 | 6600353744.75 | 786387868.82 | 786387868.82 | 6.9856
2021520010236 | ADMINISTRACIÓN DE VALORIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 9119177712 | 10756232048.93 | 1423157854 | 296500000 | 296500000 | 2.7565
2022520010007 | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE INCLUYEN COMPONENTE URBANISTICO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA EN ONCE SECTORES DEL MUNICIPIO DE PASTO | 0 | 7685017860 | 0 | 0 | 0 | 0
Secretaría de Planeación |  |  | 17277134554.4 | 7763396133.4 | 2757239748.86 | 2728639748.86 | 10.9954
2020520010110 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL VIGENCIA 2021 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 817891382 | 1289149527.14 | 1264399910 | 363359982 | 363359982 | 28.186
2021520010068 | GENERACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE PASTO VIGENCIA 2021 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 953364000 | 1407364000 | 953363824.11 | 0 | 0 | 0
2021520010194 | CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 9 DEL PARQUE LINEAL DEL RÍO PASTO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 10581548410 | 8612906192.26 | 2165329569.96 | 1305320542.98 | 1305320542.98 | 15.1554
2021520010195 | CONSTRUCCIÓN PARQUES LOS CHILCOS Y MERCEDARIO VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | 1869044584 | 1869044583.74 | 1812615686.45 | 255325000 | 255325000 | 13.6607
2021520010206 | CONSTRUCCIÓN PARQUE EN EL BARRIO SUMATAMBO VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 1274955416 | 743232853 | 0 | 0 | 0 | 0
2021520010212 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 870000000 | 2039740000 | 1496869856 | 788000000 | 759400000 | 38.6323
2021520010226 | ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 36270000 | 40000000 | 24417286.88 | 13634223.88 | 13634223.88 | 34.0855
2021520010230 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 239036000 | 239036175.89 | 46400000 | 31600000 | 31600000 | 13.2197
2022520010008 | CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PARQUE EL EJIDO (PARQUE BOLÍVAR) VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 0 | 159873626.88 | 0 | 0 | 0 | 0
2022520010009 | MEJORAMIENTO DE PARQUES RECREATIVOS A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA OBRAS POR IMPUESTOS VIGENCIA 2022 - MUNICIPIO PASTO | 0 | 431438868.86 | 0 | 0 | 0 | 0
2022520010012 | MEJORAMIENTO DE PARQUES RECREATIVOS EN LOS BARRIOS MIRAFLORES LA CAROLINA Y NIZA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA OBRAS POR IMPUESTOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 0 | 237607330.46 | 0 | 0 | 0 | 0
2022520010013 | MEJORAMIENTO DE PARQUES RECREATIVOS EN LOS BARRIOS LORENZO Y MIRAFLORES A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA OBRAS POR IMPUESTOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 0 | 105208123.22 | 0 | 0 | 0 | 0
2022520010014 | MEJORAMIENTO DE PARQUES RECREATIVOS DE LOS BARRIOS VILLA FLOR LAS MERCEDES Y SANTA BÁRBARA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA OBRAS POR IMPUESTOS - VIGENCIA 2022 - MUNICIPIO DE PASTO | 0 | 102533272.95 | 0 | 0 | 0 | 0
DIMENSIÓN SOCIAL |  |  | Apropiación Vigente | Compromisos | Obligaciones | Pagos | % Avance Financiero
CÓDIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | Apropiación Inicial | 620682120589.04 | 397133889952.28 | 373981990726.81 | 370281653863.13 | 38.2944
Dirección Administrativa de Juventud |  |  | 1300000000 | 550000000 | 237053639 | 182357819 | 18.2348
2021520010221 | FORTALECIMIENTO DE ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN Y OFERTA DE OPORTUNIDADES PARA POBLACIÓN JOVEN VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 500000000 | 1300000000 | 550000000 | 237053639 | 182357819 | 18.2348
EMAS |  |  | 8514732276 | 5673597206 | 5673597206 | 5182246547 | 66.6327
2021520010124 | SUBSIDIO Y APORTES SOLIDARIOS PARA EL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO EN LOS ESTRATOS 12 Y 3 SECTOR URBANO Y RURAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 5005032634 | 8514732276 | 5673597206 | 5673597206 | 5182246547 | 66.6327
INVIPASTO |  |  | 3338720000 | 1772180884 | 454841720 | 454841720 | 11.6356
2021520010090 | CONSTRUCCIÓN YO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR URBANO Y RURAL VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 3026720000 | 3026720000 | 1573091720 | 426165160 | 426165160 | 14.08
2021520010091 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL PARA POBLACIÓN ASENTADA EN ZONA DE RIESGO Y VICTIMA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 312000000 | 312000000 | 199089164 | 28676560 | 28676560 | 9.1912
Pasto Deporte |  |  | 2350951700 | 1950917524 | 1853680452 | 1380082052 | 80.0905
2020520010096 | FORTALECIMIENTO EN LA EDUCACION DE LA ACTIVIDAD FISICA LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE VIGECIA 2021 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 100
2020520010101 | FORTALECIMIENTO A LA CULTURA DEPORTIVA VIGENCIA 2021; DEL MUNICIPIO DE PASTO | 417043804 | 884300000 | 884300000 | 884300000 | 884300000 | 100
2021520010078 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 109251260 | 109251260 | 87917000 | 59970000 | 59970000 | 54.8918
2021520010080 | MEJORAMIENTO DE LA CULTURA EN EL DEPORTE CON LA REVOLUCIÓN DEPORTIVA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 671556196 | 1297400440 | 918700524 | 849410452 | 375812052 | 65.4701
Secretaría de Bienestar Social |  |  | 15053491844.29 | 9061030694.44 | 4492646718.86 | 4252797168.86 | 35.8861
2021520010073 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO HUMANO Y CON BIENESTAR VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 200000000 | 6274851896 | 5158996556 | 2758672332 | 2758672332 | 43.9639
2021520010075 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS NACIONALES FAMILIAS EN ACCIÓN JÓVENES EN ACCIÓN Y RED UNIDOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 360600000 | 360600000 | 293400000 | 189600000 | 189600000 | 52.579
2021520010076 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA MÍNIMO VITAL DE AGUA POTABLE MÁS AGUA MÁS VERDE VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 200000000 | 700000000 | 680000000 | 66800000 | 66800000 | 9.5428
2021520010077 | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN HABITANTE DE CALLE Y EN CALLE VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 200000000 | 500000000 | 479650000 | 302350000 | 302350000 | 60.47
2021520010082 | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA COMEDORES SOLIDARIOS SANA NUTRICIÓN Y VIDA SALUDABLE VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 44000000 | 311400000 | 258800000 | 178426700 | 0 | 57.2982
2021520010083 | FORTALECIMIENTO A ENTORNOS QUE PROMUEVEN HECHOS DE PAZ CDI NIDOS NUTRIR VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 187400000 | 1187400000 | 1028996901 | 523490002 | 523490002 | 44.087
2021520010085 | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA RECUPERANDO MI HOGAR ENTORNO AMABLE VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 0 | 255500000 | 221405000 | 80330240 | 80330240 | 31.4404
2021520010087 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 237100000 | 237100000 | 174690000 | 67500000 | 67500000 | 28.469
2021520010089 | CONSTRUCCIÓN DE CENTROS VIDA PARA EL ADULTO MAYOR VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 4199857100 | 4199857100 | 52900000 | 36800000 | 36800000 | 0.8762
2021520010092 | MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL NIDOS NUTRIR VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 153000000 | 369782848.29 | 134867237.44 | 35922161.86 | 35922161.86 | 9.7143
2021520010123 | FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE ATENCIÓN PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 200000000 | 550000000 | 480825000 | 191332433 | 191332433 | 34.7877
2021520010241 | FORTALECIMIENTO CIUDADANO DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE REACTIVACIÓN SOCIAL FRENTE AL COVID 19 VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 7000000 | 107000000 | 96500000 | 61422850 | 0 | 57.4045
Secretaría de Cultura |  |  | 10926770901 | 4231348883 | 2881943845 | 2811343845 | 14.1824
2020520010095 | CONSERVACIÓN CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS NO CONVENCIONAL VIGENCIA 2021 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 615940007 | 2799999937 | 0 | 0 | 0 | 0
2021520010081 | DESARROLLO DE PASTO LA GRAN CAPITAL LECTORA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 346054300 | 508222298 | 286000000 | 55000000 | 0 | 10.822
2021520010122 | FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ARTÍSTICOS CULTURALES PATRIMONIALES E INVESTIGATIVOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 448000000 | 6409842034 | 3373357883 | 2516093845 | 2500493845 | 39.2536
2021520010161 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN CULTURA CIUDADANA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 54000000 | 54000000 | 7200000 | 0 | 0 | 0
2021520010165 | FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA EN RELACIÓN A LA VALORACIÓN PROTECCIÓN Y USO SOCIAL Y RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTE VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 14000000 | 175200000 | 73200000 | 45600000 | 45600000 | 26.0273
2021520010166 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN CULTURA CIUDADANA PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA Y LA PAZ VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 53000000 | 53000000 | 1170000 | 0 | 0 | 0
2021520010169 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EFECTIVAS EN CULTURA CIUDADANA FRENTE A LOS IMPACTOS NEGATIVOS DE LA PANDEMIA COVID 19 VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 186000000 | 235800000 | 200808000 | 110400000 | 110400000 | 46.8193
2021520010172 | FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA PARTICIPATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 68000000 | 68000000 | 19760000 | 0 | 0 | 0
2021520010175 | DESARROLLO DE ACCIONES EN CULTURA CIUDADANA PARA FORTALECER LA INTERACCIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO Y LA MOVILIDAD VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 52000000 | 52000000 | 13903000 | 0 | 0 | 0
2021520010176 | FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD UN REFLEJO DEL BUEN CIUDADANO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 62000000 | 62000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0
2021520010229 | FORMACIÓN ARTÍSTICA Y ARTESANAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 252000000 | 252000000 | 225950000 | 154850000 | 154850000 | 61.4484
2022520010015 | FORTALECIMIENTO DE LA COSMOVISIÓN USOS COSTUMBRES Y TRADICIONES DEL PUEBLO QUILLASINGA REFUGIO DEL SOL VIGENCIA 2022 EN EL ENCANO MUNICIPIO DE PASTO | 0 | 170000000 | 0 | 0 | 0 | 0
2022520010016 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS Y PROCESOS CULTURALES EN EL RESGUARDO INDÍGENA LA LAGUNA PEJENDINO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 0 | 86706632 | 0 | 0 | 0 | 0
Secretaría de Educación |  |  | 279585140161.14 | 171763124862.58 | 159738824095.69 | 157387681661.01 | 53.5471
2021520010084 | FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS NO OFICIALES DE EDUCACIÓN FORMAL EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 86800000 | 86800000 | 79350000 | 55200000 | 55200000 | 63.5944
2021520010095 | APOYO EN LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DEL CONFLICTO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 100
2021520010113 | APOYO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO CONTRATADO POR PARTE DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 6660462355 | 6660462355 | 6660462355 | 3222535420.97 | 3222535420.97 | 48.383
2021520010130 | APOYO EN LA ATENCIÓN DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONDICIÓN DE ENFERMEDAD VINCULADOS AL AULA HOSPITALARIA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 100
2021520010131 | FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ESCUELAS DE FORMACIÓN MUSICAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 800000000 | 1216344586.46 | 1216344586.46 | 1213044586.46 | 747144586.46 | 99.7286
2021520010137 | APOYO EDUCATIVO A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD SEVERA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 587857643 | 587857643 | 525857643 | 262928821.5 | 262928821.5 | 44.7266
2021520010138 | APOYO EN LA ATENCIÓN A POBLACIÓN DE ADOLESCENTES VINCULADOS AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 117169000 | 107249312 | 107249312 | 107249312 | 107249312 | 100
2021520010156 | APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 400000000 | 1600000000 | 1600000000 | 1600000000 | 1600000000 | 100
2021520010158 | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Y DOTACION EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 1005500000 | 1750000000 | 892116448.9 | 885216448.2 | 794340640.2 | 50.5837
2021520010167 | MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE LABORAL EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 160000000 | 160000000 | 102000000 | 66600000 | 66600000 | 41.625
2021520010178 | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Y DOTACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE APLICAN AL PROGRAMA JORNADA ÚNICA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 2850000000 | 2150000000 | 1161500704.24 | 575820896.11 | 575820896.11 | 26.7823
2021520010181 | FORTALECIMIENTO DE LAS TIC EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 1031747597 | 1031747597 | 710925111 | 447023606 | 447023606 | 43.3268
2021520010182 | FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO E INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN EMERGENCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 100000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0
2021520010183 | APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 977658157 | 10552961523 | 9579770739 | 4283155195 | 4283155195 | 40.5872
2021520010184 | APOYO PEDÁGOGICO PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD YO TALENTOS EXCECPIONALES EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 1472445000 | 1472445000 | 1324147890 | 617935682 | 617935682 | 41.9666
2021520010185 | ADMINISTRACIÓN DE COSTOS DEL SECTOR EDUCATIVO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 300000000 | 249651808223 | 147296478837.3 | 145932142891.77 | 144137776265.09 | 58.4542
2021520010197 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS OBLIGATORIOS Y TRANSVERSALES PARA LA CONVIVENCIA Y LA CULTURA DE PAZ EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0
2021520010198 | IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN TIEMPOS DE EMERGENCIA EN LOS EE VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 535460000 | 995592686 | 0 | 0 | 0 | 0
2021520010209 | FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 118800000 | 118800000 | 113850000 | 76900000 | 76900000 | 64.7306
2022520010004 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ARTICULACIÓN DE LA MEDIA TÉCNICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 650000000 | 650000000 | 0 | 0 | 0 | 0
2022520010010 | FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN DURANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 0 | 203071235.68 | 203071235.68 | 203071235.68 | 203071235.68 | 100
Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidade de Género |  |  | 850000000 | 576899120 | 217700000 | 216200000 | 23.03
2021520010100 | APOYO EN LA REIVINDICACIÓN DE DERECHOS Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 350000000 | 600000000 | 365400000 | 175800000 | 174300000 | 29.3
2021520010101 | PROTECCIÓN DE DERECHOS Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 150000000 | 250000000 | 211499120 | 41900000 | 41900000 | 16.76
Secretaría de Salud |  |  | 298762313706.61 | 201554790778.26 | 198431703050.26 | 198414103050.26 | 41.4104
2021520010094 | FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SALUD VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | 746300000 | 776950000 | 751846666 | 484509999 | 475509999 | 62.3605
2021520010110 | PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 171380000 | 572336135.87 | 441327516 | 262092703 | 262092703 | 45.7934
2021520010125 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL BAJO PESO AL NACER VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | 479200000 | 479200000 | 469480070 | 122400001 | 122400001 | 25.5425
2021520010146 | CONTROL DE EVENTOS DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 327000000 | 539541827 | 341500000 | 231800000 | 225800000 | 42.9623
2021520010151 | FORTALECIMIENTO DE REDES PARA UNA SALUD MENTAL DE CALIDAD VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | 345980805 | 525380805 | 517330805 | 217793813 | 217793813 | 41.4544
2021520010168 | MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO DE LA POBLACIÓN DE TRABAJADORES FORMAL E INFORMAL VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 50600000 | 180866912 | 180866912 | 79433950 | 79433950 | 43.9184
2021520010173 | PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES E INMUNOPREVENIBLES 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 274765000 | 740655460 | 464298717 | 246152694 | 246152694 | 33.2344
2021520010177 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL A LOS SUJETOS DE INTERÉS SANITARIO VIGENCIA 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTO | 903681753 | 2277106097 | 1219836798 | 948081804 | 948081804 | 41.6353
2021520010211 | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE SALUD PUBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 138929473 | 1456779470 | 1200259473 | 1014344431 | 1014344431 | 69.6292
2021520010213 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - SGSSS VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 96355045700 | 289471288593.81 | 194718131591.26 | 194292370953.26 | 194289770953.26 | 67.1197
2021520010214 | ASISTENCIA PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | 262504000 | 342504000 | 225204000 | 108800000 | 108800000 | 31.766
2021520010215 | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD HUMANISTA EN POBLACIONES VULNERABLES VIGENCIA 2022 MUNICIPIO DE PASTO | 331004891 | 544584631.63 | 454504891 | 185005344 | 185005344 | 33.9718
2021520010216 | FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Y COMUNITARIA EN LA GARANTÍA PROGRESIVA DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN ADECUADA 2022 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 196794059 | 340094059 | 319194059 | 128542094 | 128542094 | 37.796
2021520010225 | FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS SEXUALES DERECHOS REPRODUCTIVOS VIGENCIA 2022 EN PASTO | 154109280 | 251009280 | 251009280 | 110375264 | 110375264 | 43.9725
2022520010011 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ZOONOSIS VIGENCIA 2022 - 2023 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 0 | 264016435.3 | 0 | 0 | 0 | 0