CRONOGRAMA DE TRABAJO CON DIFERENTES ACTORES SOCIALES PARA REALIZAR REVISIÓN, MODIFICACIONES Y AJUSTES Y/O MODIFICACIONES AL DOCUMENTO FINAL DE POLÍTICA PÚBLICA DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

| No. | ACTIVIDAD | FECHA, LUGAR Y HORA | OBJETIVO | RESULTADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAMPESINOS, INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES | 12 octubre – 2:30 p.m. AUDITORIO COMFAMILIAR AVENIDA COLOMBIA | APORTAR Y COMPLEMETAR EL PLAN ESTRATEGICO DE LA POLITICA PUBLICA DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. | PLAN ESTRATÉGICO POLÍTICA PUBLICA DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD |
| 2 | MESA PREVENCION DE RECLUTAMIENTO – JOVENES EN ALTO RIESGO | 13 de octubre – 2:30 p.m. AUDITORIO COMFAMILIAR AVENIDA COLOMBIA |  |  |
| 3 | MESA SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES | 14 de Octubre – 2:00 p.m. SALA DE JUNTAS INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR |  |  |
| 4 | MESA DE SALUD (CRONICAS, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y SALUD MENTAL) | 19 Octubre – 8:00 a.m. AUDITORIO COMFAMILIAR AVENIDA COLOMBIA |  |  |
| 5 | MESA DE VIVIENDA | 19 de Octubre – 2:30 p.m. INVIPASTO |  |  |
| 6 | PERSONEROS DE IEM | 20 Octubre – 8:00 a..m. AUDITORIO COMFAMILIAR AVENIDA COLOMBIA |  |  |
| 7 | MESA LGBTI | 20 Octubre – 2:30 p.m. AUDITORIO COMFAMILIAR AVENIDA COLOMBIA |  |  |
| 8 | MESA DE DISCAPACIDAD | 21 Octubre – 8:30 p.m. BIENESTAR SOCIAL |  |  |
| 9 | MESA DE SEGURIDAD | 21 Octubre – 2:30 p.m. Cámara de Comercio de Pasto *Por confirmar |  |  |
| 10 | MESA DE FORMACIÓN EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO | 22 de Octubre – 9:00 a.m. Cámara de Comercio de Pasto. *Por confirmar |  |  |
| 11 | REUNIÓN CON CONCEJALES | 25 Octubre- 8:00 a.m. RECINTO HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL |  |  |
| 12 | ASAMBLEA DE JÓVENES | 29 Octubre- 9:00 am AUDITORIO COMFAMILIAR AVENIDA COLOMBIA |  |  |

PROPUESTA PLAN DE TRABAJO PARA REVISIÓN, AJUSTES Y APORTES AL

DOCUMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD DEL MUNICIPIO

DE PASTO Y SU RESPACTIVO PLAN ESTRATÉGICO

| No. | ACTIVIDAD | SUB ACTIVIDAD | FECHA | OBJETIVO | RESULTADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SOCIALIZACION POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD | ANTECEDENTES | 25 Octubre-8:00 am – RECINTO HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO | APORTAR Y COMPLEMETAR EL PLAN ESTRATEGICO DE LA POLITICA PUBLICA DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | POLÍTICA PUBLICA DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD -PLAN ESTRATÉGICO POLÍTICA PUBLICA DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD |
|  |  | PRINCIPIOS |  |  |  |
|  |  | MAPA DE ACTORES |  |  |  |
|  |  | RUTA METODOLÓGICA |  |  |  |
|  |  | EJES ESTRATÉGICOS |  |  |  |
|  |  | CONFORMACIÓN DE COMISIONES POR CADA OBJETIVO |  |  |  |
|  |  | ENTREGA DEL PLAN ESTRATÉGICO A CADA COMISIÓN PARA REVISIÓN, AJUSTES Y APORTES. |  |  |  |
| 2. | CONSTRUCCIÓN PLAN ESTRATÉGICO | REVISIÓN DEL PLANTE ELABORADO POR LA DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y OTROS ACTORES. |  |  |  |
|  |  | REVISIÓN DE APORTES ELABORADOS POR LAS COMISIONES. |  |  |  |
|  |  | INCORPORACIÓN DE APORTES AL DOCUMENTO FINAL. |  |  |  |