## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Vivienda Social |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: 2010
No | AREAS INVOLUCRADAS | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2010) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | INVIPASTO | Se realizará 150 mejoramientos de vivienda social por año, para el sector rural | Viviendas sociales del sector rural mejoradas. | 150 | Recursos propios - cofinanciación | Consuelo Santisteban - INVIPASTO | 1 año
2 |  | Se construirá 150 viviendas sociales por año en el sector rural. | Viviendas sociales construidas en el sector rural | 150
3 |  | Se realizará 50 mejoramientos de vivienda social por año, para población rural en estado de desplazamiento. | Viviendas sociales para población rural en estado de desplazamiento mejoradas. | 50
4 |  | Se realizará 200 mejoramientos de vivienda social por año para el sector urbano. | Viviendas sociales del sector urbano mejoradas. | 200
5 |  | Se construirá 520 viviendas sociales por año en el sector urbano. | Viviendas sociales del sector urbano construidas. | 520
6 |  | Se reubicará anualmente 50 familias asentadas en zona de riesgo. | Reubicación de familias en riesgo | 50
7 |  | Se construirá 250 viviendas sociales por año para población desplazada. | Viviendas sociales construidas para población desplazada. | 250
8 |  | Se mejorará urbanísticamente 8 asentamientos subnormales | Asentamientos subnormales mejorados urbanísticamente | 2
9 |  | Se implementará banco de materiales donde se trabajará materiales eléctricos, sanitarios y de construcción en general. | Banco de materiales implementado. | 1
10 |  | Se adquirirá 50 hectáreas de tierra. | Hectáreas de tierra adquiridas. | 12.5

## 4a
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Vivienda Social | [5 empty] | PERIODO INFORMADO: 2010
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2010) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
[6 empty] | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | INVIPASTO | Se realizará 150 mejoramientos de vivienda social por año, para el sector rural | Viviendas sociales del sector rural mejoradas. | 150 | MEDIOS DE VERIFICACION: Resoluciones y registro fotografico. RESULTADOS: Se ejecuto 2 mejoramientos en los sectores Jamondino y Puerres. | 100% | 1.333%
2 |  | Se construirá 150 viviendas sociales por año en el sector rural. | Viviendas sociales construidas en el sector rural | 150 | MEDIOS DE VERIFICACION: Actas, Resoluciones y Registros fotograficos. RESULTADOS: Se ejecuto la construcción de 14 viviendas en Mocondino,San Fernando, La Caldera, Buesaquillo, Cujacal, El Rosario, Morasurco, Catambuco, El Encano, Jamondino y Anganoy | 100% | 9.333%
3 |  | Se realizará 50 mejoramientos de vivienda social por año, para población rural en estado de desplazamiento. | Viviendas sociales para población rural en estado de desplazamiento mejoradas. | 50 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: 0 | 100% | 0%
4 |  | Se realizará 200 mejoramientos de vivienda social por año para el sector urbano. | Viviendas sociales del sector urbano mejoradas. | 200 | MEDIOS DE VERIFICACION: Actas, Resoluciones y Registros fotograficos. RESULTADOS: Se ejecuto 3 mejoramientos en el sector del Calvario, Mijitayo y Aranda Mza. G | 100% | 1.5%
5 |  | Se construirá 520 viviendas sociales por año en el sector urbano. | Viviendas sociales del sector urbano construidas. | 520 | MEDIOS DE VERIFICACION: Actas, Resoluciones y Registros fotograficos. RESULTADOS: Se construyo 52 vivienda en el los sectores de San Albano, Villa Nueva, Caicedo, Torre Ladera, Altos del Lorenzo, Los Guaduales, Jerusalen y Santa Clara. | 100% | 10%
6 |  | Se reubicará anualmente 50 familias asentadas en zona de riesgo. | Reubicación de familias en riesgo | 50 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: 0 | 100% | 0%
7 |  | Se construirá 250 viviendas sociales por año para población desplazada. | Viviendas sociales construidas para población desplazada. | 250 | MEDIOS DE VERIFICACION: Resolución y Registro fotografico RESULTADOS: Se complemento la ejecución de 100 viviendas para población desplazada en Juan Pablo II. | 100% | 40%
8 |  | Se mejorará urbanísticamente 8 asentamientos subnormales | Asentamientos subnormales mejorados urbanísticamente | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION: Resoluciones, Actas y Resgistros fotograficos. RESULTADOS: Se realizaron 3 mejoramientos urbanisticos en los Sectores de Nueva Aranda: explaneación para zonas verdes, Jazmines: Redes de electrificación, Encano: Construcción estación de bomberos. | 100% | 150%
9 |  | Se implementará banco de materiales donde se trabajará materiales eléctricos, sanitarios y de construcción en general. | Banco de materiales implementado. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: | 100% | 0%
10 |  | Se adquirirá 50 hectáreas de tierra. | Hectáreas de tierra adquiridas. | 12.5 | MEDIOS DE VERIFICACION: Avaluos. RESULTADOS: 5 hectareas ejecutados en los proyectos. | 100% | 40%
Note on F7: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on I7: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on G8: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H8: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: 2.010.
PROGRAMA: Vivienda social.
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Construcción y mejoramiento de vivienda social en el sector rural del Municipio de Pasto. | INVIPASTO | Recursos propios | Consuelo Santisteban - INVIPASTO | 1 año | 2010-01-22 | 31/12/2010 | Pasto | 100000000 | Viviendas sociales del sector rural mejoradas.
2 | Construcción y mejoramiento de vivienda social en el sector urbano del Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 25/01/2010 | 31/12/2010 |  | 1300000000 | Viviendas sociales del sector urbano mejoradas.
Viviendas sociales del sector urbano construidas.
Reubicación de familias en riesgo
3 | Terminación de la construcción de vivienda social para población en condición de desplazamiento del Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2010-01-25 | 31/12/2010 |  | 200000000 | Viviendas sociales construidas para población desplazada.

## 11a
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: 2.010.
PROGRAMA: Vivienda social.
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Construcción y mejoramiento de vivienda social en el sector rural del Municipio de Pasto. | INVIPASTO | Consuelo Santisteban - INVIPASTO | MEDIOS DE VERIFICACION: Resoluciones, Acta y Registro fotografico. RESULTADOS: Se ejecutaron 2 mejoramientos en los sector Jamondino y Puerres, y la construcción de 14 viviendas en los sectores de Mocondino, San Fernando, La Caldera, Buesaquillo, Cujacal, El Rosario, Morasurco, Catambuco, El Encano, Jamondino y Anganoy. | 100% | 100% | 45%
2 | Construcción y mejoramiento de vivienda social en el sector urbano del Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Actas, Resoluciones y Registros fotograficos. RESULTADOS: Se ejecutaron 3 mejoramientos en el sector del Calvario, Mijitayo y Aranda Mza. G y se ejecuto la construcción de 52 viviendas en los sectores de San Albano, Villa Nueva, Caicedo, Torre Ladera, Altos del Lorenzo, Los Guadules, Jerusalen y Santa Clara. | 100% | 100% | 80%
3 | Terminación de la construcción de vivienda social npara población en condición de desplazamiento del Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Resoluciones y Registros fotograficos. RESULTADOS: Se mejoro 100 viviendas en el sector Juan Pablo II. | 100% | 100% | 100%