## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Gestión integral de resíduos sólidos
PERIODO INFORMADO: 2010
No | AREAS INVOLUCRADAS | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2010) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Secretaría de Gestión Ambiental | Se implementará una nueva escombrera municipal. | Nueva escombrera municipal implementada. | 60% | Recursos propios - SGP | María Alejandra Pantoja -Secretaría de Gestión Ambiental | 1 año
2 |  | Se implementará 1 proyecto para el aprovechamiento de los escombros depositados en la escombrera municipal. | Proyecto para el aprovechamiento de los escombros depositados en la escombrera implementado. | 100%
3 |  | Se implementará 1 proyecto para la gestión integral en el manejo de lodos producto del mantenimiento del sistema de alcantarillado. | Proyecto para la gestión integral en el manejo de lodos producto del mantenimiento del sistema de alcantarillado implementado. | 100%
4 |  | Se fortalecerá empresarialmente a 5 grupos de recicladores existentes | Grupos de recicladores fortalecidos empresarialmente. | 3
5 |  | Se implementará 1 programa interinstitucional de cultura ciudadana enfocado al manejo integral de los residuos sólidos. | Número de personas que acceden a mecanismos de solución de conflictos. | 90%
6 |  | Se recolectará y dispondrá adecuadamente el 100% (220 toneladas mes) de los residuos sólidos domésticos generados por el municipio de Pasto en la zona urbana. | Porcentaje de residuos sólidos domésticos generados en la zona urbana manejados integralmente. | 100%
7 |  | Se acompañará al 20% de las Instituciones Educativas Públicas para que incluyan la temática del manejo de residuos sólidos en su formación ambiental dentro de los Proyectos ambientales escolares - PRAES. | Porcentaje de Instituciones Educativas Públicas acompañadas que incluyan la temática del manejo de residuos sólidos en sus PRAES | 5%
8 |  | Se sensibilizará para que el 20% de los usuarios del servicio de aseo realice la separación en la fuente. | Porcentaje de usuarios del servicio de aseo que realizan separación en la fuente. | 10%
9 |  | Se sensibilizará para que al 40% de los grandes generadores separen y almacenen adecuadamente los residuos sólidos generados en la fuente. | Porcentaje de grandes generadores que separen y almacenen adecuadamente los residuos sólidos generados en la fuente. | 30%
10 |  | Se sensibilizará para que el 40% de los usuarios residenciales y pequeños generadores separen y almacenen adecuadamente los residuos sólidos generados en la fuente. | Porcentaje de usuarios residenciales y pequeños generadores que separan y almacenan adecuadamente los residuos sólidos generados en la fuente. | 30%
11 |  | Se aprovechará como mínimo el 12% de los residuos sólidos orgánicos generados en el Municipio de pasto hasta lograr los porcentajes indicativos del plan de gestión de residuos sólidos. | Porcentaje de residuos sólidos orgánicos aprovechados. | 10%
12 |  | Se aprovechará como minimo12% de los residuos sólidos inorgánicos generados en el Municipio. pasto hasta lograr los porcentajes indicativos del plan de gestión de residuos sólidos. | Porcentaje de residuos sólidos inorgánicos totales aprovechados. | 10%
13 |  | Se manejará de forma integral la recolección y disposición del 5% de envases de agroquímicos generados en el sector rural. | Porcentaje de envases de agroquímicos manejados de forma integral en su recolección y disposición. | 3%
14 |  | Se implementará 5 comités de Desarrollo y Control Social para la veeduría en la prestación del servicio de aseo. | Comités de desarrollo y control social implementados. | 2
15 |  | Se implementará en el 50% (9) de las cabeceras corregimentales procesos para la gestión adecuada de residuos sólidos. | Porcentaje de cabeceras corregimentales que implementan procesos de gestión adecuada de residuos sólidos. | (33%)3
16 |  | Se recolectará y se dispondrá adecuadamente el 100% de escombros depositados clandestinamente en espacios públicos de la ciudad de Pasto. | Porcentaje de escombros recolectados y depositados adecuadamente | 100%
17 |  | Se implementará un sistema de tratamiento que remueva el 80% de la carga contaminante de los lixiviados generados por el relleno sanitario | Porcentaje de remoción de carga contaminante de los lixiviados generados por el relleno sanitario | 80%

## 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Gestión integral de resíduos sólidos | [5 empty] | PERIODO INFORMADO: 2010
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2010) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
[6 empty] | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Secretaría de Gestión Ambiental | Se implementará una nueva escombrera municipal. | Nueva escombrera municipal implementada. | 60% | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos Nos: 100219 y 101878. RESULTADOS: • Adquisición por parte del Municipio de Pasto del predio Guadalupe. •Gestión administrativa, institucional y jurídica para la compra de los predios La Arena y Rosapamba. • Elaboración proyecto de contratación: Suministro e instalación de tuberías 60", 36" y tubería 2" PVC RDE 26 nueva escombrera. •Elaboración proyecto de contratación: Cierre perimetral de la escombrera por parte de la SGA. | 100% | 30% | El Juridico de la SGA, debera agilizar en el mes de enero de 2011,con los propietarios de los predios, las gestiones para la compra de los mismos.
2 |  | Se implementará 1 proyecto para el aprovechamiento de los escombros depositados en la escombrera municipal. | Proyecto para el aprovechamiento de los escombros depositados en la escombrera implementado. | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION: Convenio Interadministrativo No. 102042. RESULTADOS: Estudio para determinar la viabilidad financiera, administrativa, ambiental y social para el manejo de integral de escombros en la Ciudad de Pasto”. funfacion Fhadeso. | 100% | 100%
3 |  | Se implementará 1 proyecto para la gestión integral en el manejo de lodos producto del mantenimiento del sistema de alcantarillado. | Proyecto para la gestión integral en el manejo de lodos producto del mantenimiento del sistema de alcantarillado implementado. | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos Nos: 100172 y 102651, listados de asistencia. RESULTADOS: Se realizaron tres reuniones entre El Municipio- SGA y Empopasto para la concertación de actividades para la ejecución del proyecto. En la última reunión de 06-12-10 se programó una nueva reunión técnica de trabajo para el año 2011, para que Empopasto entregue resultados de revisión del plan de gestión integral en el manejo de lodos presentado por la SGA | 100% | 5% | El proyecto no se ejecutó por el cambio de administración en EMPOPASTO, quien es responsabe del cumplimiento de esta meta
4 |  | Se fortalecerá empresarialmente a 5 grupos de recicladores existentes | Grupos de recicladores fortalecidos empresarialmente. | 3 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos Nos. 100712, 101957, 102846, informes, listados de asistencia, registro fotográfico. RESULTADOS: Se fortalecieron 3 grupos de recicladores: COEMPRENDER, Asociación de recicladores de Nariño, y Asociación agroambiental de Cabrera, a través de 9 talleres de fortalecimiento empresarial en manejo de residuos sólidos y entrega de un variador para máquina extrusora el cual aumentará el calibre de bolsas que se fabrican en Coemprender | 100% | 100%
5 |  | Se implementará 1 programa interinstitucional de cultura ciudadana enfocado al manejo integral de los residuos sólidos. | Porcentaje de implementación del programa interinstitucional de cultura ciudadana enfocado al manejo integral de los residuos sólidos. | 90% | MEDIOS DE VERIFICACION: Convenio No. 093211, listados de asistencia, registro fotográfico, actas. RESULTADOS: Aprobación del Decreto No. 0039 del 4/02/2010 sobre Comparendo Ambiental. Se capacitaron a 3.146 personas de diferentes sectores de la ciudad como: usuarios residenciales, docentes y alumnos de instituciones educativas, corregidores, recicladores, madres comunitarias, policía Nacional, tenderos, restaurantes, gremio hotelero COTELCO y establecimientos comerciales. Se elaboró 118 comparendos ambientales por parte de la Policía Nacional. Se realizaron 8 operativos de comparendo ambiental en forma conjunta con EMAS y Policía Ambiental. Se capacitó a 10 infractores sancionados por comparendo ambiental. | 100% | 100%
6 |  | Se recolectará y dispondrá adecuadamente el 100% (220 toneladas mes) de los residuos sólidos domésticos generados por el municipio de Pasto en la zona urbana. | Porcentaje de residuos sólidos domésticos generados en la zona urbana manejados integralmente. | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos Nos 100219 y 101878, registro SUI 2010; Registros EMAS PASTO S.A E.S.P. RESULTADOS: Entre los meses de enero y noviembre del 2010, se dispusieron en el relleno sanitario de Antanas 62.909 toneladas de residuos generados por el Municipio de Pasto. | 100% | 100%
7 |  | Se acompañará al 20% de las Instituciones Educativas Públicas para que incluyan la temática del manejo de residuos sólidos en su formación ambiental dentro de los Proyectos ambientales escolares - PRAES. | Porcentaje de Instituciones Educativas Públicas acompañadas que incluyan la temática del manejo de residuos sólidos en sus PRAES | 5% | MEDIOS DE VERIFICACION: Resoluciones Nos 457 Y 440 (102473), 457 Y 439 (102474, 457 Y 437 (102470), 457 Y 436 (102477 y 457 y 435 (102481). RESULTADOS: Se incluyò la temàtica del manejo integral de residuos sòlidos en los PRAE de las siguientes Instituciones Educativas: San Josè Betlhemitas, Marìa Nazareth, Agustìn Agualongo, Pedagógico, Morasurco, a través de actividades de apoyo lùdico pedagògicas que despiertan en los estudiantes sensibilizaciòn en el manejo de los residuos en su vida cotidiana y en su establecimiento educativo. | 100% | 100%
8 |  | Se sensibilizará para que el 20% de los usuarios del servicio de aseo realice la separación en la fuente. | Porcentaje de usuarios del servicio de aseo que realizan separación en la fuente. | 10% | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos Nos 100712, 101957, 101367, listado de asistencia, registro fotográfico RESULTADOS: Se capacitó a 4.449 usuarios del servicio de aseo, en los temas de manejo de residuos sólidos, separación en la fuente y comparendo ambiental | 100% | 71.1%
9 |  | Se sensibilizará para que al 40% de los grandes generadores separen y almacenen adecuadamente los residuos sólidos generados en la fuente. | Porcentaje de grandes generadores que separen y almacenen adecuadamente los residuos sólidos generados en la fuente. | 30% | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos Nos 100712, 101957, 101367, listado de asistencia, registro fotográfico RESULTADOS: Se capacitó a 18 grandes generadores en: manejo de residuos sólidos, separación en la fuente, comparendo ambiental. a grandes generadores de residuos (Cámara de comercio, Alkosto, Hospital Departamental, Instituto Departamental de Salud, Procuraduría Departamental, Sebastián de Belalcazar, Valle de Actriz, Ferretería Argentina, Comcel avenida estudiantes y Amorel Centro, Centro Comercial Bomboná), Casa Andina, Cyrgo, Unicentro, Colacteos, SEPAL, Café Puro, Frigovito | 100% | 58.06%
10 |  | Se sensibilizará para que el 40% de los usuarios residenciales y pequeños generadores separen y almacenen adecuadamente los residuos sólidos generados en la fuente. | Porcentaje de usuarios residenciales y pequeños generadores que separan y almacenan adecuadamente los residuos sólidos generados en la fuente. | 30% | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos Nos 100712, 101957, 101367, listado de asistencia, registro fotográfico RESULTADOS: Se capacitó a 4.189 pequeños generadores y usuarios residenciales en manejo de residuos sólidos ( proceso de reciclaje), comparendo ambiental y separación en la fuente, mediante aproximadamente 25 talleres | 100% | 49%
11 |  | Se aprovechará como mínimo el 12% de los residuos sólidos orgánicos generados en el Municipio de pasto hasta lograr los porcentajes indicativos del plan de gestión de residuos sólidos. | Porcentaje de residuos sólidos orgánicos aprovechados. | 10% | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos Nos.100125, 10029, 100624, 101879, 101878, 101834, Convenio interadminsitrativo Alcaldia de Pasto - Emas. RESULTADOS: Transformación de 45,33 Ton de Residuos Sólidos Orgánicos, de los cuales se obtuvieron 6,5 Ton de abono orgánico. Se trasformaron1009 m3 de residuos solidos orgánicos de poda en 476 m3( 122.36 ton) de abono orgánico y lombricompuesto. para un total de 171.69 ton residuos sólidos aprovechados | 100% | 74.53%
12 |  | Se aprovechará como minimo12% de los residuos sólidos inorgánicos generados en el Municipio. pasto hasta lograr los porcentajes indicativos del plan de gestión de residuos sólidos. | Porcentaje de residuos sólidos inorgánicos totales aprovechados. | 10% | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos Nos: 100172 y 102651, informes. RESULTADOS: Se aprovecharon 1239 toneladas de residuos inorgánicos, clasificados en cartón, vidrio, lata, plastico, papel y metal en la ciudad de Pasto. | 100% | 135.55%
13 |  | Se manejará de forma integral la recolección y disposición del 5% de envases de agroquímicos generados en el sector rural. | Porcentaje de envases de agroquímicos manejados de forma integral en su recolección y disposición. | 3% | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos Nos: 100172 y 102651, informes, actas, registros fotográficos, listados de asistencia. RESULTADOS: Se realizó la recolección de 989 kgs de empaques y envases de agroquímicos en los corregimientos de Catambuco, Gualmatán, Jongovito y Obonuco, al igual que en los sectores de Santa Bárbara centro, Encano centro, San Fernando centro y Buesaquillo centro. Se desarrolló capacitación y sensibilización sobre el adecuado manejo de los envases agroquimicos a 230 personas de los sitios en mención. | 100% | 100%
14 |  | Se implementará 5 comités de Desarrollo y Control Social para la veeduría en la prestación del servicio de aseo. | Comités de desarrollo y control social implementados. | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos # 100172 y 102651. RESULTADOS: Se implementó dos comités de desarrollo y control social en las comunas 4 y 5. Se ha realizado acompañamiento en actividades como visitas al relleno sanitario y talleres de capacitación. | 100% | 100%
15 |  | Se implementará en el 50% (9) de las cabeceras corregimentales procesos para la gestión adecuada de residuos sólidos. | Porcentaje de cabeceras corregimentales que implementan procesos de gestión adecuada de residuos sólidos. | (33%)3 | MEDIOS DE VERIFICACION: Registro de usuarios empresa EMAS PASTO S.A E.S.P. RESULTADOS: Se implementaron procesos adecuados de gestión de residuos sólidos en Obonuco, Gualmatán, catambuco, Cabrera, Buesaquillo, Cujacal, Morasurco, Genoy, Anganoy y Mocondino. | 100% | 333.3%
16 |  | Se recolectará y se dispondrá adecuadamente el 100% de escombros depositados clandestinamente en espacios públicos de la ciudad de Pasto. | Porcentaje de escombros recolectados y depositados adecuadamente | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos Nos. 100390, 100391, 101008, 102354, informes, actas. RESULTADOS: Se realizaron 1.599 viajes equivalentes a 11.193 m3/año o 12.792 Ton/año de escombros. | 100% | 100%
17 |  | Se implementará un sistema de tratamiento que remueva el 80% de la carga contaminante de los lixiviados generados por el relleno sanitario | Porcentaje de remoción de carga contaminante de los lixiviados generados por el relleno sanitario | 80% | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos Nos 100219, 101878; Proyecto Conduccion de lixiviados implentado. RESULTADOS: Implementación del sistema de conducción de los lixiviados tratados, desde el relleno sanitario, hasta el Km 8.7 en el Municipio de Chachaguí. | 100% | 100%
Note on F7: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on I7: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on G8: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H8: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: 2.010.
PROGRAMA: Gestión integral de residuos sólidos.
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos generados en el municipio de Pasto. | Secretaría de Gestión Ambiental. | SGP - propios | María Alejandra Pantoja - Secretaría de Gestión Ambiental. | 1 año | 2009-12-21 | 2010-12-31 | Secretaría de Gestión Ambiental. | 550847445 | Nueva escombrera municipal implementada. Proyecto para el aprovechamiento de los escombros depositados en la escombrera implementado. Proyecto para la gestión integral en el manejo de lodos producto del mantenimiento del sistema de alcantarillado implementado. Grupos de recicladores fortalecidos empresarialmente. Número de personas que acceden a mecanismos de solución de conflictos. Porcentaje de residuos sólidos domésticos generados en la zona urbana manejados integralmente. Porcentaje de Instituciones Educativas Públicas acompañadas que incluyan la temática del manejo de residuos sólidos en sus PRAES. Porcentaje de usuarios del servicio de aseo que realizan separación en la fuente. Porcentaje de grandes generadores que separen y almacenen adecuadamente los residuos sólidos generados en la fuente. Porcentaje de usuarios residenciales y pequeños generadores que separan y almacenan adecuadamente los residuos sólidos generados en la fuente. Porcentaje de residuos sólidos orgánicos aprovechados. Porcentaje de residuos sólidos inorgánicos totales aprovechados. Porcentaje de envases de agroquímicos manejados de forma integral en su recolección y disposición. Comités de desarrollo y control social implementados. Porcentaje de cabeceras corregimentales que implementan procesos de gestión adecuada de residuos sólidos. Porcentaje de escombros recolectados y depositados adecuadamente. Porcentaje de remoción de carga contaminante de los lixiviados generados por el relleno sanitario

## 11a
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: 2.010.
PROGRAMA: Gestión integral de residuos sólidos.
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos generados en el municipio de Pasto. | Secretaría de Gestión Ambiental. | María Alejandra Pantoja - Secretaría de Gestión Ambiental. | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos Nos: 100219 y 101878,100172, 102651,100712, 101957, 102846, 100125, 100624, 101879, 101834, informes, registro fotográfico. listados de asistencia Convenios Nos. 093211 102042, Resoluciones Nos: 457 y 440 (102473), 457 y 439 (102474), 457 y 437 (102470), 457 y 436 (102477 y 457 y 435 (102481) registro SUI 2010; Registros EMAS PASTO S.A E.S.P. Proyecto Conduccion de lixiviados implentado . RESULTADOS: • Adquisición por parte del Municipio de Pasto del predio Guadalupe. • Gestión administrativa, institucional y jurídica para la compra de los predios La Arena y Rosapamba. • Elaboración proyecto de contratación: Suministro e instalación de tuberías 60", 36" y tubería 2" PVC RDE 26 nueva escombrera. • Elaboración proyecto de contratación: Cierre perimetral de la escombrera por parte de la SGA. | 100% | 62.56% | 82%
Estudio para determinar la viabilidad financiera, administrativa, ambiental y social para el manejo de integral de escombros en la Ciudad de Pasto”. funfacion Fhadeso.
Se realizaron tres reuniones entre El Municipio- SGA y Empopasto para la consertación de actividades para la ejecución del proyecto. En la última reunión de 06-12-10 se programó una nueva reunión técnica de trabajo para el año 2011, para que Empopasto de los resultados de la revisión del plan de gestión integral en el manejo de lodos presentado por la SGA
Se fortalecieron 3 grupos de recicladores: COEMPRENDER, Asociación de recicladores de Nariño, y Asociación agroambiental de Cabrera, através de 9 talleres de fortalaecimiento empresarial en manejo de residuos sólidos y entrega de un variador para máquina extrusora el cual aumentará el calibre de bolsas que se fabrican en Coemprender
Se fortalecieron 3 grupos de recicladores: COEMPRENDER, Asociación de recicladores de Nariño, y Asociación agroambiental de Cabrera, através de 9 talleres de fortalaecimiento empresarial en manejo de residuos sólidos y entrega de un variador para máquina extrusora el cual aumentará el calibre de bolsas que se fabrican en Coemprender
Aprobación del Decreto No. 0039 del 4/02/2010 sobre Comparendo Ambiental. Se capacitaron a 3146 personas de diferentes sectores de la ciudad como: usuarios residenciales, docentes y alumnos de instituciones educativas, corregidores, recicladores, madres comunitarias, policía Nacional, tenderos, restaurantes, gremio hotelero COTELCO y establecimientos comerciales. Se elaboró 118 comparendos ambientales por parte de la Policía Nacional. Se realizaron 8 operativos de comparendo ambiental en forma conjunta con EMAS y Policía Ambiental. Se capacitó a 10 infractores sancionados por comparendo ambiental.
Entre los meses de Enero y noviembre del 2010, se dispusieron en le relleno sanitario de Antanas: 62.909 Toneladas de residuos generados por el Municipio de Pasto.
Se incluyò la temàtica del manejo integral de residuos sòlidos en los PRAE de las siguientes Instituciones Educativas: San Josè Betlhemitas, Marìa Nazareth, Agustìn Agualongo, Pedagógico, Morasurco, a través de actividades de apoyo lùdico pedagògicas que despiertan en los estudiantes sensibilizaciòn en el manejo de los residuos en su vida cotidiana y en su establecimiento educativo.
Capacitación a 4449 usuarios del servicio de aseo, en los temas de manejo de residuos sólidos, separación en la fuente y comparendo ambiental
Se capacitó a 18 grandes generadores en: manejo de residuos sólidos, separación en la fuente, comparendo ambiental. a grandes generadores de residuos (Cámara de comercio, Alkosto, Hospital Departamental, Instituto Departamental de Salud, Procuraduría Departamental, Sebastián de Belalcazar, Valle de Actriz, Ferretería Argentina, Comcel avenida estudiantes y Amorel Centro, Centro Comercial Bomboná), Casa Andina, Cyrgo, Unicentro, Colacteos, SEPAL, Café Puro, Frigovito
Se capacitó a 4.189 pequeños generadores y usuarios residenciales en manejo de residuos sólidos ( proceso de reciclaje), comparendo ambiental y separación en la fuente, mediante aproximadamente 25 talleres
Transformación de 45,33 Ton de Residuos Sólidos Orgánicos, de los cuales se obtuvieron 6,5 Ton de abono orgánico. Se trasformaron1009 m3 de residuos solidos orgánicos de poda en 476 m3( 122.36 ton) de abono orgánico y lombricompuesto. para un total de 171.69 ton residuos sólidos aprovechados
Se aprovecharon 1239 toneladas de residuos inorgánicos, clasificados en cartón, vidrio, lata, plastico, papéL y metal en la ciudad de Pasto
Se realizó la recolección de 989 Kg. de empaques y envases de agroquímicos en cuatro Corregimientos: Catambuco, Gualmatán, Jongovito y Obonuco al igual que en los sectores: Santa Bárbara centro, Encano centro, San Fernando centro y Buesaquillo centro. Se desarrollo capacitación y sensibilización sobre el adecuado manejo de los envases agroquimicos a 230 personas de los sitios en mención
Se realizaron 1.599 viajes equivalentes a 11.193 m3/año o 12.792 Ton/año de escombros.
Implementación del sistema de conducción de los lixiviados tratados, desde el relleno sanitario, hasta el Km 8.7 en el Municipio de Chachaguí.