## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Electrificación rural |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Semestre 2 de 2010
No | AREAS INVOLUCRADAS | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2010) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Secretaría de Infraestructura | Se incrementará en 240, los nuevos usuarios que accederán al servicio de energía eléctrica en el sector rural. | Nuevos usuarios que acceden al servicio de energía eléctrica en el sector rural. | 60 | SGP | Harold F. Torres Secretaría de Infraestructura | 1 año
2 |  | Se construirá 36 kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica en el sector rural. | Kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica construidos. | 9
3 |  | Se mejorará 24 kilómetros de redes de energía eléctrica rurales. | Kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica mejorados | 6
4 |  | Se implementará 1 proyecto de fuentes alternativas de suministro de energía para las veredas lejanas del Municipio de Pasto. | Proyecto de fuentes alternativas de suministro de energía implementados. | 1
5 |  | Se iluminará 8 polideportivos rurales. | Polideportivos iluminados. | 2

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Electrificación rural |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Semestre 2 de 2010
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2010) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
[6 empty] | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Secretaría de Infraestructura | Se incrementará en 240, los nuevos usuarios que accederán al servicio de energía eléctrica en el sector rural. | Nuevos usuarios que acceden al servicio de energía eléctrica en el sector rural. | 60 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, informe de interventoria, fotos, Acta de socialización. RESULTADOS: 50 Nuevos usurios Con el desarrollo de las siguientes obras: 1, Ampliación red eléctrica Vereda San Gabriel (El Socorro) 2, Construccion de Redes electricas para el alumbrado público de la vía principal Cementerio Vereda de San Juan de Anganoy 3, construccion de redes electricas Vereda de San Francisco sector San Sebastian las Palmas (Buesaquillo) 4. Construcción de redes electricas vereda la Alianza sector Bellavista(Buesaquillo) 5, Iluminación vía principal planta Agroindustrial Vereda San Fernando Centro (San Fernando) 6. Construcción y remodelacion de redes electricas Corregimiento de Gualmatán y Huertecillas 7. Construcción de redes electricas II Fase Vereda Alto San Fernando ( Fernando) 8, Cambio de postes, transformadores y mejoramiento de red eléctrica para la Vereda de San Antonio (Obonuco), 9 Construcción de redes electricas vereda Cujacal (Buesaquillo ),10 REMODELACION DE REDES ELECTRICAS II ETAPA VEREDA DOLORES ( MOCONDINO. ) | 100% | 83.33%
2 |  | Se construirá 36 kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica en el sector rural. | Kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica construidos. | 9 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, informe de interventoria, fotos, Acta de socialización. RESULTADOS: 6,3 kilometros Construidos Con el desarrollo de las siguientes obras: 1, Ampliación red eléctrica Vereda San Gabriel (El Socorro) 2, Construccion de Redes electricas para el alumbrado público de la vía principal Cementerio Vereda de San Juan de Anganoy 3, construccion de redes electricas Vereda de San Francisco sector San Sebastian las Palmas (Buesaquillo) 4, Iluminación vía principal planta Agroindustrial Vereda San Fernando Centro (San Fernando) 5. Construcción y remodelacion de redes electricas Corregimiento de Gualmatán y Huertecillas 6. Construcción de redes electricas II Fase Vereda Alto San Fernando ( Fernando) 7, Cambio de postes, transformadores y mejoramiento de red eléctrica para la Vereda de San Antonio (Obonuco) | 100% | 69.22%
3 |  | Se mejorará 24 kilómetros de redes de energía eléctrica rurales. | Kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica mejorados | 6 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, informe de interventoria, fotos, Acta de socialización. RESULTADOS: 4,2 kilometros Mejorados Con el desarrollo de las siguientes obras: 1. Construcción de redes electricas vereda la Alianza sector Bellavista(Buesaquillo) 2, Cambio de postes, transformadores y mejoramiento de red eléctrica para la Vereda de San Antonio (Obonuco) , 3 Construcción de redes electricas vereda Cujacal (Buesaquillo ) ,4 REMODELACION DE REDES ELECTRICAS II ETAPA VEREDA DOLORES ( MOCONDINO. ) | 100% | 70%
4 |  | Se implementará 1 proyecto de fuentes alternativas de suministro de energía para las veredas lejanas del Municipio de Pasto. | Proyecto de fuentes alternativas de suministro de energía implementados. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: | 100% | 0%
5 |  | Se iluminará 8 polideportivos rurales. | Polideportivos iluminados. | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION: NO SE PUDO CONTRATAR. PREDIOS A NOMBRE DE LA COMUNIDAD(pol. Obonuco); Se contratara la iluminacion Polideportivo Campo Alegre año 2011 cuenta con viabilidad 2010 | 100% | 0%
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2009
PROGRAMA: Electrificación rural.
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO VIABILIDAD | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Consultoría, interventoría y apoyo técnico para realizar la preinversión, contratación y ejecución de proyectos de electrificación rural. Municipio de Pasto. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION | ING. HAROLD TORRES JOJOA - Secretario de Infraestructura. | 1 año | 2010-01-13 | 2010-07-09 | Pasto | 17750000 | Kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica construidos. Kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica mejorados. Nuevas familias con servicio de energía eléctrica.
2 | Ampliaciòn de redes electricas de la vereda San Gabriel del Corregimiento el Socorro |  |  |  |  | 2009-12-31 | 2010-07-09 |  | 49407376.79
3 | Construccion de Redes electricas para el alumbrado publico de la via principal Cementerio Central Vereda San Juan de Angnoy Corregimiento de Mapachico |  |  |  |  | 2010-03-10 | 2010-05-13 |  | 9982218.13
4 | Iluminación vía principal, planta Agroindustrial vereda San Fernando Centro corregimiento de San Fernando Municipio de Pasto |  |  |  |  | 2010-04-06 | 2010-07-05 |  | 19145891.27
5 | Construccion de redes electricas vereda San Francisco sector San Sebastian las palmas, Corregimiento de Buesaquillo Muniicpio de Pasto |  |  |  |  | 2010-03-30 | 2010-06-17 |  | 21390917.3
6 | construccion de redes electricas vereda la Alianza Sector Bellavista Corregimiento de Buesaquillo |  |  |  |  | 2010-04-06 | 2010-06-18 |  | 21805653.41
7 | Cambio de postes, transformadores y mejoramiento de red eléctrica para la Vereda de San Antonio corregimiento de Obonuco |  |  |  |  | 2010-04-08 | 2010-06-17 |  | 30869304
8 | Iluminación polideportivo Vereda Obonuco Centro Corregimiento de Obonuco |  |  |  |  | 2010-03-30 |  |  | 0
9 | Construccion y remodelación de redes electicas vereda Gualmatan Centro y Huertecillas Corregimiento de Gualmatan |  |  |  |  | 2010-04-06 | 2010-07-01 |  | 19507229.68
10 | Construcción de redes electricas II Fase Vereda Alto San Fernando Corregimiento de San Fernando |  |  |  |  | 2010-05-04 | 2010-07-09 |  | 32079359.94
11 | Contratacion de interventoria a la empresa de servicio de Alumbrado SEPAL SA e interventoria a 2 proyectos de electrificacion Rural en el municipio de Pasto |  |  |  |  | 2010-10-08 | 2010-12-31 |  | 3960000
12 | Construcción de redes electricas vereda Cujacal Sector Fundación María de Nazareth Corregimiento de Buesaquillo |  |  |  |  | 2010-11-04 | 2010-12-17 |  | 19262280.08
13 | Adecuación de redes eléctricas y legalización ante CEDENAR S.S. E.S.P. de la urbanización Gilberto Pabón corregimiento de Jongovito |  |  |  |  | 2010-11-30 | 2010-12-30 |  | 3345812.63
14 | Suministro e instalación de 3 postes en la vereda Motilón - sector Las Lajas, corregimiento de El Encano. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2010-12-01 | 2010-11-30 |  | 1166071
15 | Remodelación de redes eléctricas II Etapa vereda Dolores - Corregimiento de Mocondino - Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2010-11-30 | 2010-11-30 |  | 15447307.53
16 | Iluminación polideportivo vereda Campo Alegre - corregimiento de El Encano. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2010-12-09 | 0 |  | 7138417
17 | Ampliación de redes eléctricas vereda Chaves - corregimiento de Catambuco - Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2010-12-09 | 0 |  | 12085545

## 11A
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2010
PROGRAMA: Electrificación rural. |  |  |  |  | periodo informado 2 semestre de 2010
No | NOMBRE PROYECTO y CODIGO DE VIABILIDAD | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Consultoría, interventoría y apoyo técnico para realizar la preinversión, contratación y ejecución de proyectos de electrificación rural. Municipio de Pasto. | Secretaria de Infraestructura Municipal | ING. HAROLD F. TORRES JOJOA SECRETARIO DE INFRAESTRUCRUTA MUNICIPAL | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas, informes de interventoria. RESULTADOS: 50 Nuevas familias, 110 postes de concreto 8 mts,6,3 KM de red construidos.4,2 km de red Mejorados | 100% | 100% | 100%
2 | Ampliaciòn de redes electricas de la vereda San Gabriel del Corregimiento el Socorro |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas, informes de interventoria. RESULTADOS: 13 Nuevas familias;2,5 KM de red construidos; | 100% | 100% | 100%
3 | Construccion de Redes electricas para el alumbrado publico de la via principal Cementerio Central Vereda San Juan de Angnoy Corregimiento de Mapachico |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas, informes de interventoria. RESULTADOS: 2 Nuevas familias; 0,6 KM de red construidos; | 100% | 100% | 100%
4 | Iluminación vía principal, planta Agroindustrial vereda San Fernando Centro corregimiento de San Fernando Municipio de Pasto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas, informes de interventoria. RESULTADOS: 1 Nuevas familias; 0,17 KM de red construidos | 100% | 100% | 100%
5 | Construccion de redes electricas vereda San Francisco sector San Sebastian las palmas, Corregimiento de Buesaquillo Muniicpio de Pasto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas, informes de interventoria. RESULTADOS: 5 Nuevas familias; 1 KM de red construidos | 100% | 100% | 100%
6 | construccion de redes electricas vereda la Alianza Sector Bellavista Corregimiento de Buesaquillo |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas, informes de interventoria. RESULTADOS: 4 Nuevas familias; 0,9 km de red Mejorados | 100% | 100% | 100%
7 | Cambio de postes, transformadores y mejoramiento de red eléctrica para la Vereda de San Antonio corregimiento de Obonuco |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas, informes de interventoria. RESULTADOS: 4 Nuevas familias; 1,22 KM de red construidos | 100% | 100% | 100%
8 | Iluminación polideportivo Vereda Obonuco Centro Corregimiento de Obonuco |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: | 100% | 0% | 0% | No se ejecutó. NO SE PUDO CONTRATAR
9 | Construccion y remodelación de redes electicas vereda Gualmatan Centro y Huertecillas Corregimiento de Gualmatan |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas, informes de interventoria. RESULTADOS: 7 Nuevas familias; 0,74KM de red construidos | 100% | 100% | 100%
10 | Construcción de redes eléctricas Fase II - Vereda Alto San Fernando, Corregimiento de San Fernando. Municipio de Pasto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas, informes de interventoria. RESULTADOS: 4 Nuevas familias; 1,2 km de red Mejorados | 100% | 100% | 100%
11 | Contratacion de interventoria a la empresa de servicio de Alumbrado SEPAL SA e interventoria a 2 proyectos de electrificacion Rural en el municipio de Pasto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas, informes de interventoria. RESULTADOS: 50 Nuevas familias, 110 postes de concreto 8 mts,6,3 KM de red construidos.4,2 km de red Mejorados | 100% | 100% | 100%
12 | Construcción de redes electricas vereda Cujacal Sector Fundación María de Nazareth Corregimiento de Buesaquillo |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas, informes de interventoria. RESULTADOS: 8 Nuevas familias; 1,1km de red Mejorados | 100% | 100% | 100%
13 | Adecuación de redes eléctricas y legalización ante CEDENAR S.S. E.S.P. de la urbanización Gilberto Pabón corregimiento de Jongovito |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas, informes de interventoria. RESULTADOS: se adecuó las redes electricas en la urbanización Gilberto Pabón y se y se legalizó las redes ante CEDENAR | 100% | 100% | 100%
14 | Suministro e instalación de 3 postes en la vereda Motilón - sector Las Lajas, corregimiento de El Encano. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas, informes de interventoria. RESULTADOS: se suministró tres postes en la vereda Motilón Corregimiento El Encano | 100% | 100% | 100%
15 | Remodelación de redes eléctricas II Etapa vereda Dolores - Corregimiento de Mocondino - Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas, informes de interventoria. RESULTADOS: 2 Nuevas familias; 1km de red Mejorados | 100% | 100% | 100%
16 | Iluminación polideportivo vereda Campo Alegre - corregimiento de El Encano. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas, informes de interventoria. RESULTADOS: | 0% | 0% | 0% | No se ejecutó.
17 | Ampliación de redes eléctricas vereda Chaves - corregimiento de Catambuco - Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas, informes de interventoria. RESULTADOS: | 0% | 0% | 0% | No se ejecutó.