## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Pasto participante. |  |  |  | PERIODO INFORMADO: 2010
No | AREAS INVOLUCRADAS | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2010) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Oficina Asesora de Despacho | Se realizará 2 procesos de presupuesto participativo - cabildos. | Procesos de presupuesto particpativo realizados. | 1 | Recursos propios - SGP | Carolina Lara Delgado. Oficina Asesora de Despacho | 1 año
2 |  | Se realizará un consejo comunitario juvenil por año. | Consejo comunitario juvenil realizado | 1
3 |  | Se ejecutará en un 100% los proyectos viables priorizados en procesos participativos de años anteriores y se cumplirá en un 80% con los proyectos priorizados en los cabildos realizados vigencia 2008-2011 | Porcentaje de proyectos de cabildo de los años 2001, 2003, 2005 y compormisos 2007 ejecutados | 97%
4 |  |  | Porcentaje de proyectos de cabildo de la vigencia 2008 - 2011 ejecutados. | 30%
5 |  | Se realizará 1 rendición pública de cuentas por nivel geográfico y una rendición publica de cuentas a nivel temático por año. | Rendición pública de cuentas por nivel geográfico y una rendición publica de cuentas a nivel temático por año realizada | 2
6 |  | Se fortalecerá el Consejo Territorial de Planeación y se creará 1 veeduría ciudadana por cada eje para acompañar el seguimiento y evaluación de la Gestión del Plan de desarrollo. | Consejo Territorial de Planeación fortalecido. | SI

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Pasto participante. |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Semestre I de 2010
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2010) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
[6 empty] | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Oficina Asesora de Despacho | Se realizará 2 procesos de presupuesto participativo - cabildos. | Procesos de presupuesto participativo realizados. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Listados asistencia, Actas de cabildos, fotos, videos. RESULTADOS: Se realizaron 12 cabildos urbanos, 15 rurales y 5 sectores suburbanos. Los cabildos poblacionales se adelantaron en las comunidades indígenas y se avanzó en la concreción metodológica del cabildo juvenil | 100% | 90%
2 |  | Se realizará un consejo comunitario juvenil por año. | Consejo comunitario juvenil realizado | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Listados asistencia, Actas de cabildos, fotos, videos. RESULTADOS: Se avanzó en la concreción metodológica del cabildo juvenil. En los cabildos geográficos realizados se apropiaron recursos para el cabildo a realizar con jóvenes. | 100% | 0%
3 |  | Se ejecutará en un 100% los proyectos viables priorizados en procesos participativos de años anteriores y se cumplirá en un 80% con los proyectos priorizados en los cabildos realizados vigencia 2008-2011 | Porcentaje de proyectos de cabildo de los años 2001, 2003, 2005 y compromisos 2007 ejecutados | 97% | MEDIOS DE VERIFICACION: informes. RESULTADOS: • El estado de ejecución de los proyectos priorizados en el periodo 2001 – 2007, es el siguiente: Ejecutados o en ejecución 86,88%, equivalentes a 682 proyectos; Contratados o en contratación 0,89% (7 proyectos); En preinversión 5,10% (40 proyectos); Por iniciar proceso 2,04% (16 proyectos) y, no viables 5,10% (40 proyectos). De los proyectos viables, se ha ejecutado el 91,54%. | 100% | 94.37%
4 |  |  | Porcentaje de proyectos de cabildo de la vigencia 2008 - 2011 ejecutados. | 35% | MEDIOS DE VERIFICACION: informes, obras, proyectos. RESULTADOS: Con corte a 2010, el estado de los 516 proyectos de cabildos priorizados en esta Administración, fue el siguiente: Ejecutados o en ejecución 19,38% (100 proyectos); Contratados o en contratación 6,20% (32 proyectos); En preinversión 66,28% (342 proyectos); Por iniciar proceso 7,36% (38 proyectos); No viable 0,78% (4 proyectos). | 100% | 19.68%
5 |  | Se realizará 1 rendición pública de cuentas por nivel geográfico y una rendición publica de cuentas a nivel temático por año. | Rendición pública de cuentas por nivel geográfico y una rendición publica de cuentas a nivel temático por año realizada | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION: Rendicion de cuentas Alcalde, listados asistencia, archivo fotografico, noticias WEB y Noticiero Alcaldía. RESULTADOS: Informe de rendición de cuentas presentado a Concejo Municipal y organismos de control.Informe hecho por corredor del Municipio, en proceso llamado "Cabildos, ¿como vamos?" | 100% | 100% | Para 2010 se ha programado una nueva rendición de cuentas de cabildos
6 |  | Se fortalecerá el Consejo Territorial de Planeación y se creará 1 veeduría ciudadana por cada eje para acompañar el seguimiento y evaluación de la Gestión del Plan de desarrollo. | Consejo Territorial de Planeación fortalecido. | SI | MEDIOS DE VERIFICACION: Plan de Acción 2010, Acta de entrega Oficina. RESULTADOS: El Consejo Territorial de Planeación recibió apoyo de la Administración Municipal, el cual consistió en entrega de Oficina y apoyo para la capacitación de sus miembros. Asistencia a Congreso Nacional. | 100% | 40%
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: 2.010.
PROGRAMA: Pasto participante.
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Fortalecimiento del modelo de democracia participativa en el Municipio de Pasto. | Asesora de Despacho | SGP - Recursos propios | Dra Carolina Lara - Asesora de Despacho | 4 años | 2008-01-01 | 2011-12-31 | Pasto | 120895000 | Procesos de presupuesto particpativo realizados: 12 urbanos, 15 rurales, 5 suburbanos, 1 poblacional
Consejo comunitario juvenil realizado
Porcentaje de proyectos de cabildo de los años 2001, 2003, 2005 y compormisos 2007 ejecutados: 97%
Porcentaje de proyectos de cabildo de la vigencia 2008 - 2011 ejecutados:
Rendición pública de cuentas por nivel geográfico y una rendición publica de cuentas a nivel temático por año realizada: 1 rendición publica de cuentas a nivel general por el Señor Alcalde. 4 rendiciones de cuentas de cabildos, 1 por cada corredor
Consejo Territorial de Planeación fortalecido: 1

## 11A
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: 2.010.
PROGRAMA: Pasto participante.
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Fortalecimiento del modelo de democracia participativa en el Municipio de Pasto. | Asesora de Despacho | Carolina Lara - Asesora de Despacho | MEDIOS DE VERIFICACION: Áctas de Cabildos, listado de asistencia, proyectos ejecutados, obras fisicas, obras sociales, Oficina y Plan de accion CTP, Compromisos y Plan de accion de la Mesa Local Participación, certificaciones participación en eventos nacionales e internacionales. RESULTADOS: se ha avanzado en la construcción de un Modelo de Democracia Participativa para Pasto, en el cual se pretende generar procesos articulados y con enfoque de desarrollo humano sostenible, para las experiencias y practicas participativas. Se han realizado los cabildos geograficos y poblacionales, se ha fortalecido un grupo de ciudadanos que conforman la mesa local de participación, se han generado alianzas estratégicas entorno a ella; se ha logrado visibilizar la experiencia a nivel nacional e internacional; se ha avanzado en la incidencia en el Plan Nacional de Desarrollo para lograr la evaluacion de los procesos de presupuesto participativo. | 100% | 92.89% | 90% | Acelerar los procesos de sistematización y evaluacion que requieren de cofinanciacion.