## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Pasto participante. |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: 2010
No | AREAS INVOLUCRADAS | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2010) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Secretaria de Desarrollo Comunitario | Se implementará proceso de veeduría ciudadana al 75% de los proyectos de inversión del municipio | Porcentaje de proyectos de inversión del municipio con veeduría | 75% | Recursos propios - SGP | Rocio de la Espriella Guerrero. Secretaria de Desarrollo Comunitario | 1 año
2 |  | Se apoyará la rendición pública de cuentas para los corregidores, las Juntas de Acción Comunal y las Juntas Administradoras Locales | Rendición pública de cuentas de corregidores, juntas de acción comunal y juntas administradoras locales realizadas | 0
3 |  | Se realizará 2 acuerdos institucionales que fortalezcan las iniciativas comunitarias estratégicas, fomenten la productividad para la competitividad y el óptimo funcionamiento de las organizaciones comunitarias. | Acuerdos institucionales que fortalezcan las iniciativas comunitarias estratégicas operando. | 1
4 |  | Se formulará e implementará un plan participativo de formación enfocado a la redefinición del concepto y campo de acción de las organizaciones comunales y comunitarias. | Plan participativo de formación operando | 25%
5 |  |  | JAL capacitadas en formación política, y promoción de competencias laborales para su desempeño | 20
6 |  |  | JAC capacitadas en habilidades y destrezas comunitarias | 40
7 |  | Se implementará una escuela de gobierno y semilleros de liderazgo con niños, niñas, adolescentes y jóvenes rurales y urbanos. | Escuela de gobierno y semilleros de liderazgo implementada. | 30%
8 |  | Se gestionará la creación de la escuela de gobierno para lideres comunitarios urbanos y rurales | Escuela de gobierno para líderes comunitarios gestionada | 0

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Pasto participante. | [5 empty] | PERIODO INFORMADO: 2010
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2010) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
[6 empty] | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Secretaria de Desarrollo Comunitario | Se implementará proceso de veeduría ciudadana al 75% de los proyectos de inversión del municipio | Porcentaje de proyectos de inversión del municipio con veeduría | 75% | MEDIOS DE VERIFICACION: Registro de asistencia , archivo fotografico, resoluciones de reconocimiento de comites de veeduria ciudadana emanados de Personeria Municipal. RESULTADOS: De aproximadamente 200 proyectos viabilizados por el Banco de Programas y Proyectos, se constituyeron 60 veedurias a proyectos de la Administracion Municipal. | 100% | 40% | Garantizar transporte para desplazamiento al sector rural
2 |  | Se apoyará la rendición pública de cuentas para los corregidores, las Juntas de Acción Comunal y las Juntas Administradoras Locales | Rendición pública de cuentas de corregidores, juntas de acción comunal y juntas administradoras locales realizadas | 0 | MEDIOS DE VERIFICACION: Archivo fisico y magnetico de guia estructurada de la metodologia de rendicion de cuentas. RESULTADOS: Se elaboró guia estructurada de la metodologia para rendición pública de cuentas | 100% | 0% | Se hara la publicacion de la guia, para capacitar a JAC, JAL y Corregidores
3 |  | Se realizará 2 acuerdos institucionales que fortalezcan las iniciativas comunitarias estratégicas, fomenten la productividad para la competitividad y el óptimo funcionamiento de las organizaciones comunitarias. | Acuerdos institucionales que fortalezcan las iniciativas comunitarias estratégicas operando. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION:Archivo medio fisico de acuerdos firmados, registro fotografico, registro de asistencia a capacitaciones, registro de inscrpciones a capcitaciones. RESULTADOS: Se realizaron cinco (5) acuerdos interinstitucionales con: SENA, UNIMAR, UDENAR, ESAP Y PNUD. El acuerdo con el SENA consistio en capacitar en sistema a 80 líderes comunitarios y 30 en lectura de planos y mamposteria; en el acuerdo con la ESAP, se capacitó a 130 líderes comunitarios en formulacion de proyectos. En el convenio con UNIMAR Y UDENAR, se consiguió pasantias con estudiantes de último semestre para apoyar el procesos de capacitación a líderes comunitarios. Finalmente, a través del convenio suscrito con PNUD, se creo 12 Comites de Servicios Públicos. | 100% | 500%
4 |  | Se formulará e implementará un plan participativo de formación enfocado a la redefinición del concepto y campo de acción de las organizaciones comunales y comunitarias. | Plan participativo de formación operando | 25% | MEDIOS DE VERIFICACION: Registro fotografico, registro de asistencia a capacitaciones. RESULTADOS: Se capacitó a 300 líderes comunitarios y se estructuró una guía de formación en "Estado Social de Derecho" y "De la participación activa a la democracia viva". | 100% | 100% | Para garantizar la capacitacion en el sector rural se facilitara el transportea los contratistas
5 |  |  | JAL capacitadas en formación política, y promoción de competencias laborales para su desempeño | 20 | MEDIOS DE VERIFICACION: Informe en medio físico y magnético de ASOJAL, registro fotográfico. RESULTADOS: Participación de 30 ediles de ASOJAL en el seminario de Cúcuta y réplica de la temática a 60 Ediles sobre politicas públicas. | 100% | 150%
6 |  |  | JAC capacitadas en habilidades y destrezas comunitarias | 40 | MEDIOS DE VERIFICACION: Listados de asistencia, fotografias, cartilla de "De la participación activa a la democracia vivia". RESULTADOS: Se capacitó 32 Juntas de Accion Comunal de las comunas 6,9,10 y 11. | 100% | 80% | Continuidad en el proceso de formacion
7 |  | Se implementará una escuela de gobierno y semilleros de liderazgo con niños, niñas, adolescentes y jóvenes rurales y urbanos. | Escuela de gobierno y semilleros de liderazgo implementada. | 30% | MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de reuniones, listados de asistencia. RESULTADOS: Se realizaron acercamientos con Secretaría de Educación e instituciones educativas, ademas se capacitó a 110 vocalitos de control con el apoyo de PNUD. | 100% | 10%
8 |  | Se gestionará la creación de la escuela de gobierno para lideres comunitarios urbanos y rurales | Escuela de gobierno para líderes comunitarios gestionada | 0 | MEDIOS DE VERIFICACION: Registros de asistencia, registro fotográfico. RESULTADOS: Se capacitó a líderes comunitarios de las comunas 10, 6, 5, 4, 9 11 y 8- | 100% | 50% | Formalizar la escuela de gobierno
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: 2.010.
PROGRAMA: Pasto participante.
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Fortalecimiento de la participación y la democracia en el Municipio de Pasto. | Secretaría de Desarrollo Comunitario | SGP - Recursos propios | Rocio de la Espriella Guerrero. Secretaria de Desarrollo Comunitario | 1 año | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Pasto | 200000000 | Porcentaje de proyectos de inversión del municipio con veeduría
Rendición pública de cuentas de corregidores, juntas de acción comunal y juntas administradoras locales realizadas
Acuerdos institucionales que fortalezcan las iniciativas comunitarias estratégicas operando.
Plan participativo de formación operando
JAL capacitadas en formación política, y promoción de competencias laborales para su desempeño
JAC capacitadas en habilidades y destrezas comunitarias
Escuela de gobierno y semilleros de liderazgo implementada.
Escuela de gobierno para líderes comunitarios gestionada

## 11a
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: 2.010.
PROGRAMA: Pasto participante.
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Fortalecimiento de la participación y la democracia en el Municipio de Pasto. | Secretaría de Desarrollo Comunitario | Rocio de la Espriella Guerrero. Secretaria de Desarrollo Comunitario | MEDIOS DE VERIFICACION: Registro de asistencia, registros fotograficos, actas, resoluciones de reconocimiento de comites veedores, recortes de prensa. RESULTADOS: La población beneficiaria de las organizaciones comunitarias de la ejecución del Proyecto, fue de 5.450 que presentan hoy mayor capacidad para su desempeño en su accionar comunitario. Otros resultados: proyectos viabilizados por el Banco de Programas y Proyectos, se constituyeron 60 veedurias a proyectos de la Administracion Municipal. Se realizaron cinco (5) acuerdos interinstitucionales con: SENA, UNIMAR, UDENAR, ESAP Y PNUD. El acuerdo con el SENA consistio en capacitar en sistema a 80 líderes comunitarios y 30 en lectura de planos y mamposteria; en el acuerdo con la ESAP, se capacitó a 130 líderes comunitarios en formulacion de proyectos. En el convenio con UNIMAR Y UDENAR, se consiguió pasantias con estudiantes de último semestre para apoyar el procesos de capacitación a líderes comunitarios. Finalmente, a través del convenio suscrito con PNUD, se creo 12 Comites de Servicios Públicos. Se capacitó a 300 líderes comunitarios y se estructuró una guía de formación en "Estado Social de Derecho" y "De la participación activa a la democracia viva". Participación de 30 ediles de ASOJAL en el seminario de Cúcuta y réplica de la temática a 60 Ediles sobre politicas públicas. Se capacitó 32 Juntas de Accion Comunal de las comunas 6,9,10 y 11. Se realizaron acercamientos con Secretaría de Educación e instituciones educativas, ademas se capacitó a 110 vocalitos de control con el apoyo de PNUD. | 100% | 100% | 85% | Se gestionará recursos para poder cumplir con las metas programadas