## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Hacienda Pública.. | [5 empty] | PERIODO INFORMADO: 2010
No | AREAS INVOLUCRADAS | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2010) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Secretaría de Hacienda | Se incrementará en un 5% anual el crecimiento real de los ingresos propios del municipio. | Porcentaje de crecimiento anual de los ingresos propios del municipio. | 5% | Recursos propios | Rosa María Sotelo D. Secretaría de Hacienda | 1 año
2 |  | Se disminuirá a 53% la relación de gastos de funcionamiento sobre ingresos corrientes de libre destinación. | Porcentaje de disminución de relación de gastos de funcionamiento sobre ingresos corriente de libre destinación. | 53%
3 |  | Se mantendrá los indicadores de endeudamiento público, así: indicador de solvencia menor del 30% e, indicador de sostenibilidad menor del 60%. | Indicador de solvencia | < 30%
4 |  |  | Indicador de sostenibilidad. | < 60%
5 | Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Se elaborará anualmente el presupuesto general de ingresos y gastos del Municipio de Pasto bajo el enfoque de resultados. | Presupuesto general de ingresos y gastos bajo el enfoque de resultados elaborado | 1 |  | Nelson Hernán Rosero E. Oficina de Planeación de Gestión Institucional

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Hacienda Pública.. | [5 empty] | PERIODO INFORMADO: 2010
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2010) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
[6 empty] | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Secretaría de Hacienda | Se incrementará en un 5% anual el crecimiento real de los ingresos propios del municipio. | Porcentaje de crecimiento anual de los ingresos propios del municipio. | 5% | MEDIOS DE VERIFICACION: registros de la ejecución presupuestal de ingresos arrojados por el software SYSMAN Información alimentada por impuestos y Tesorería municipal. RESULTADOS: El comportamiento de los ingresos propios del Municipio arroja un crecimiento del 11%, ya que el recaudo de los recursos aumentó de $58.144.8 millones en la vigencia 2009 a $64.387.6 millones en el año 2010. | 100% | 134.2% | implementar estraregia de pago para morosos como para contribuyentes que esten al dia. Incrementar la publicidad con el fin de generar cultura de pago. Hacer el seguimiento a los procesos de cobro coactivo de los diferentes impuestos.
2 |  | Se disminuirá a 53% la relación de gastos de funcionamiento sobre ingresos corrientes de libre destinación. | Relación Gastos de funcionamiento sobre Ingresos corriente de libre destinación. | 53% | MEDIOS DE VERIFICACION: ejecución de relacion gastos de funcionamiento sobre ICLD generada por el software. RESULTADOS: Para el año 2010, el Municipio de Pasto apropió para cubrir el rubro de gastos de funcionamiento la suma de $30,882,8 millones, y en el año solo se comprometió la suma de $25.247.9 millones (funcionamiento nivel central) y $3.962.5 millones que son transferencias efectuadas a Personería, Contraloría y Concejo. A partir de lo anterior relacion de gastos y teniendo en cuenta que los ingresos corrientes de libre destinación suman $48.406.02 millones, se puede establecer que para la vigencia 2010 esta relación se ubica en el 52,16% (Cifra preeliminar - Dato final será certificado por la Contraloría General de la República). | 100% | 101.6% | con las estrategias de recaudo se incrementaria los ICLD y se trataria de mantener los gastos de funcionamiento, de tal manera que podamos cumplir con la meta propuesta en el presente cuatreneo
3 |  | Se mantendrá los indicadores de endeudamiento público, así: indicador de solvencia menor del 30% e, indicador de sostenibilidad menor del 60%. | Indicador de solvencia | < 30% | MEDIOS DE VERIFICACION: Informe Subsecretaría de Contabilidad. RESULTADOS: Para el año 2010, el indicador de solvencia se situó en 3,46. | 100% | 100%
4 |  |  | Indicador de sostenibilidad. | < 60% | MEDIOS DE VERIFICACION: Informe Subsecretaría de Contabilidad. RESULTADOS: Para el año 2010, el indicador de sostenibilidad se situó en 48,67 | 100% | 100%
5 |  | Se elaborará anualmente el presupuesto general de ingresos y gastos del Municipio de Pasto bajo el enfoque de resultados. | Presupuesto general de ingresos y gastos elaboradp bajo el enfoque de resultados. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Documento en medio magnético. RESULTADOS: El presupuesto de la vigencia 2010 del Municipio de Pasto se encuentra formulado y se ejecuta bajo el esquema de obtención de resultados. | 100% | 100%
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: 2.010.
PROGRAMA: Hacienda pública.
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Fortalecimiento de la gestión tributaria y financiera del Municipio de Pasto. | Secretaría de Hacienda | Recursos propios | Rosa María Sotelo - Secretaría de Hacienda | 1 año | 2010-01-15 | 2010-12-31 | Pasto | 122572999 | Porcentaje de crecimiento anual de los ingresos propios del municipio.
Porcentaje de disminución de relación de gastos de funcionamiento sobre ingresos corriente de libre destinación.
Indicador de solvencia
Indicador de sostenibilidad.
Presupuesto general de ingresos y gastos bajo el enfoque de resultados elaborado

## 11a
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: 2.010.
PROGRAMA: Hacienda pública.
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Fortalecimiento de la gestión tributaria y financiera del Municipio de Pasto. | Secretaría de Hacienda | Rosa María Sotelo - Secretaría de Hacienda | MEDIOS DE VERIFICACION: la informacion que arroja el software SYSMAN tanto en el modulo finaciero como en el tributario, los acuerdos de pago que se realizan para los impuesto de Predial, Industria y Comercio, procesos de fiscalizacion de Sobretasa a la gasolina entre otros beneficios que se han visto reflejados en la administracion. RESULTADOS: Información financiera obtenidda a través del software SYSMAN es oportuna y confiable. Mejora en la gestión de la fiscalización en el incremento del recaudo de los impuestos, por ejemplo:crecimiento de los ingresos propios del Municipio en un 11% respecto al 2009, racionalización del gasto. | 100% | 100% | 100%