## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Gestión integral de cuencas y microcuencas |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: 2010
No | AREAS INVOLUCRADAS | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2010) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Secretaría de Gestoión Ambiental | Se gestionará la formulación del Plan Ambiental del Municipio de Pasto. | Gestión realizada para la formulación del Plan Ambiental del Municipio de Pasto. | 50% | Recursos propios - SGP | María Alejandra Pantoja - Secretaría de Gestión Ambiental | 1 año
2 |  | Se ordenará e implementará en un 20% los planes de ordenamiento y manejo ambiental de las microcuencas Guachucal, Chorro Alto, San José, Bermúdez, Miraflores, Las Tiendas, Divino Niño, Cabrera, Barbero, Dolores, Purgatorio, Las Minas y Mijitayo. | Porcentaje de implementación de planes de ordenamiento y manejo ambiental de cuencas y microcuencas. | 15%
3 |  | Se Implementará en un 10% el Sistema Local de Áreas Protegidas y se declarará y normatizará 3 áreas protegidas. | Porcentaje de implementación del SILAP. | 7%
4 |  |  | Áreas protegidas declaradas y normatizadas. | 80%
5 |  | Se avanzará en la formulación del plan de arborización de la zona urbana pública, zonas rurales con prioridad en cabeceras corregimentales, ecosistemas estratégicos. sistemas hidrológicos y áreas susceptibles de deslizamientos. y se implementará en un 10%. | Plan de arborización formulado. | 40%
6 |  |  | Porcentaje de implementación del plan de Arborización. | 5%
7 |  | Se actualizará el Plan de Ordenamiento de las cuencas Pasto, Bobo y Guamués | Plan de manejo y ordenamiento de las cuencas actualizado. | 100%
8 |  | Se manejará sosteniblemente 600 hectáreas situadas en zonas estratégicas de las cuencas Pasto, Bobo y Guamués. | Hectáreas coomanejadas sosteniblemente. | 200
9 |  | Se formulará el plan de manejo ambiental en el humedal RAMSAR de la laguna de la Cocha y se implementará en un 10%. | Plan de manejo ambiental en el humedal RAMSAR de la laguna de la Cocha formulado. | 0%
10 |  |  | Porcentaje de implementación del plan de manejo ambiental en el humedal RAMSAR de la laguna de la Cocha. | 6%
11 |  | Se realizará el mantenimiento anual de 17 avenidas, 10 Glorietas, 22 Parques principales y 16 parques corregimentales del Municipio de Pasto | Avenidas, glorietas, parques principales y parques corregimentales con mantenimiento. | 65
13 |  | Se realizará el Plan de Ordenamiento y Manejo ambiental de la Loma Centenario | Plan de ordenamiento y manejo ambiental formulado | 100%
14 |  | Se adquirirá y manejará 500 hectáreas de importancia ambiental en la regulación hídrica de microcuencas abastecedoras de acueductos rurales, suburbanos y urbanos. | Hectáreas de importancia ambiental en la regulación hídrica adquiridas y manejadas. | 100
15 |  | Se realizará 28 campañas y/o eventos de sensibilización para la protección de los recursos naturales de palma de cera, agua, residuos sólidos, musgos y líquenes, ruido, aerosoles y prevención de incendios forestales. | Campañas y/o eventos de sensibilización para la protección de los recursos naturales realizados. | 7
16 |  | Se realizarán 3 campañas para prevenir y mitigar la contaminación visual, auditiva y atmosférica por fuentes fijas. | Campañas para prevenir y mitigar la contaminación visual, auditiva y atmosférica por fuentes fijas realizadas. | 1
17 |  | Se incluirá y se implementará en el 50% de los proyectos educativos institucionales de las instituciones educativas municipales el componente de educación ambiental. | Proyectos educativos institucionales que incluyen e implementan el componente ambiental. | 23
18 |  |  | Avance del Formulación del Plan Decenal de Educación Ambiental | 50%

## 4a
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Gestión integral de cuencas y microcuencas | [5 empty] | PERIODO INFORMADO: 2010
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2010) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
[6 empty] | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Secretaría de Gestoión Ambiental | Se gestionará la formulación del Plan Ambiental del Municipio de Pasto. | Gestión realizada para la formulación del Plan Ambiental del Municipio de Pasto. | 50% | MEDIOS DE VERIFICACION: Invitación pública No. MP-8-SGA-2010-062. RESULTADOS: La invitación pública para la formulación del Plan Ambiental Municipal se declaró desierta, por que ningún proponenete cumplió con los requisitos. Pero ya está definido el cronograma para su licitación vigencia 2011 | 100% | 0%
2 |  | Se ordenará e implementará en un 20% los planes de ordenamiento y manejo ambiental de las microcuencas Guachucal, Chorro Alto, San José, Bermúdez, Miraflores, Las Tiendas, Divino Niño, Cabrera, Barbero, Dolores, Purgatorio, Las Minas y Mijitayo. | Porcentaje de implementación de planes de ordenamiento y manejo ambiental de cuencas y microcuencas. | 15% | MEDIOS DE VERIFICACION: Resol. 438 de 2010 RESULTADOS: Se trasladaron $20.000.000 a la I.E.M. Cabrera para la implementación del plan de ordenamiento y manejo de Cabrera, que incluye procesos pedagógicos con toda la comunida educativa, implementación de una unidad de producción sostenible, reforestación y obras de adecuación del sendero ecológico. Por finalización del año escolar se avanzó en la socialización del proyecto al grupo de docentes, al representante de padres de familia y un representante de la comunidad. Las demás acciones se ejecutarán en la vigencia 2011. | 100% | 20%
3 |  | Se Implementará en un 10% el Sistema Local de Áreas Protegidas y se declarará y normatizará 3 áreas protegidas. | Porcentaje de implementación del SILAP. | 7% | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos Nos. 101252, 101504, 101562, 100015,100144, 100163, 101586, 102206, 102553, 103016, 103032, Resoluciones 153, 154,155, 156, 157 y 158 de 2010, informes, actas, registro fotogrtáfico, listados de asistencia. RESULTADOS: Socialización y validación del proceso SILAP PASTO a instituciones y comunidad en general; identificación de actores que conformarán la Red Dinamizadora del SILAP; Formulación del documento denominado Diseño e implementación del SILAP PASTO; adecuación de senderos ecologicos en las áreas protegidas municipales ubicadas en Morasurco, Divina Pastora, Tábano y Campanero; realización de 4 giras de intercambio de experiencias con grupo de gestores ambientales del SILAP PASTO; caracterización biofisica y socieconómica de los ecosistemas de Morasurco, Divina Pastora y Tábano Campanero-. | 100% | 100%
4 |  |  | Áreas protegidas declaradas y normatizadas. | 80% | MEDIOS DE VERIFICACION: 100015, 100144, 102206 y 101825, acuerdo 041 de 2010, informes, actas. RESULTADOS: Adopción y declaratoria de tres áreas protegidas por parte del Concejo Municipal de Pasto (acuerdo 041 de 29 de noviembre de 2010) | 100% | 100%
5 |  | Se avanzará en la formulación del plan de arborización de la zona urbana pública, zonas rurales con prioridad en cabeceras corregimentales, ecosistemas estratégicos. sistemas hidrológicos y áreas susceptibles de deslizamientos. y se implementará en un 10%. | Plan de arborización formulado. | 40% | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos Nos: 101253, 101520, 100756, 102302, resoluciones Nos.129, 130, 131, 132, 133,134, actas, informes, documento bases de datos, cartografía, registro fotográfico. RESULTADOS: Se consolido y sistematizó la información generada en la fase diagnóstica del plan de arborización y se elaboró el documento denominado Plan de arborización en espacios público de uso público en 12 comunas y 17 cabeceras corregimentales del Municipio de Pasto | 100% | 100%
6 |  |  | Porcentaje de implementación del plan de Arborización. | 5% | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos Nos 101507, 100251, 100756, 102057, 102302, diseños, actas, informes, registro fotográfico, cartografía, listados de asistencia. RESULTADOS: Se implementó el plan de arborización en los emplazamientos de las cabeceras corregimentales de Catambuco y Gualmatán. Se elaboró el diseño paisajístico del parque principal de la Cabecera Corregimental de Obonuco. | 100% | 100%
7 |  | Se actualizará el Plan de Ordenamiento de las cuencas Pasto, Bobo y Guamués | Plan de manejo y ordenamiento de las cuencas actualizado. | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION: Convenio 413 de 2008, documentos. RESULTADOS: Se avanzó en la formulación de la actualización del plan de ordenamiento y manejo de las cuencas Pasto y Bobo y Plan de manejo ambiental del Humedal Ramsar Laguna de La Cocha. Está pendiente la aprobación de los documentos en mención por parte del Consejo Directivo de CORPONARIÑO. | 100% | 100%
8 |  | Se manejará sosteniblemente 600 hectáreas situadas en zonas estratégicas de las cuencas Pasto, Bobo y Guamués. | Hectáreas coomanejadas sosteniblemente. | 200 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos Nos. 101252, 101504, 101562, 100015,100144, 100163, 101586, 102206,102553,103016, 103032, informes, actas, registro fotogrtáfico. RESULTADOS: Manejo de 600 has ubicadas en los predios corregimiento de Catambuco (vereda San Jose de Casanare): Alto Casanare y Montaña (146.5 Has), La Cumbre 116.5 Has, El Paramo I (170 Has), El Paramo II (6Has), Tabano-Campanero y Cafelina (78 Has), Las Cruces (14 Has), Corregimiento de Buesaquillo (veredas Villa Julia y La Huecada): El Gavilán (6 Has), La Merced (3 Has), San Luis I (4.2 Has), San Luis II (4.58 Has), San Luis III (3.4 Has); La Huecada (7.5 Has), San José (3.5 Has), Loma Redonda (8.25 Has), Morasurco (2.75 Has), Cujacal (7.72 Has), La Merced I (2Has), Alto de Moras (17 Has); Corregimiento de El Encano (vereda Bella Vista): Mi Terruño (11.5 Has). | 100% | 300%
9 |  | Se formulará el plan de manejo ambiental en el humedal RAMSAR de la laguna de la Cocha y se implementará en un 10%. | Plan de manejo ambiental en el humedal RAMSAR de la laguna de la Cocha formulado. | 0% | MEDIOS DE VERIFICACION: Convenio 413 de 2008, documentos. RESULTADOS: Se avanzó en la actualización del Plan de manejo ambiental del Humedal Ramsar Laguna de La Cocha. Está pendiente la aprobación del documento en mención por parte del Consejo Directivo de CORPONARIÑO. | 100% | 100%
10 |  |  | Porcentaje de implementación del plan de manejo ambiental en el humedal RAMSAR de la laguna de la Cocha. | 6% | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos No 102258, 102640, 102822. RESULTADOS: Asistencia tecnica agropecuaria y capacitación a alternativas productivas sostenibles de 46 unidades en Corregimiento de El Encano y 100 unidades en Corregimiento de Santa Barbara; Formación en educación ambiental de niños, niñas y jovenes gestores ambientales del SILAP PASTO en las veredas Santa Clara, Santa Rosa, Mojondinoy y Santa Teresita a través del reconocimiento y valoración del entorno. Suministro e instalación de 38 galpones artesanales en el Corregimiento de El Encano así: Santa Teresita (22), Ramos (2) Mojondinoy (2), El Motilón (2), El Naranjal (2) Santa Lucia (2), Santa Isabel (2), Santa Rosa (2) y Romerillo (2). En estas veredas también se implementó el componente de mora en 18 unidades productivas | 100% | 100%
|  | Se realizará el mantenimiento anual de 17 avenidas, 10 Glorietas, 22 Parques principales y 16 parques corregimentales del Municipio de Pasto | Avenidas, glorietas, parques principales y parques corregimentales con mantenimiento. | 65 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos Nos: 100118, 0120, 0124, 0123,1831, 1832, 1833, 1835, 1836 0014, 0175, 0176, 0177,0178,0179,0180,0186, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0233, 0487, 0346, 0345, 0529, 1118,0965,2066,0942, 2321,2320,2328, 2329, 2331, 2367, 2377, 2378, 2345, 2338, 2390, 2356, 2357, 2422, 2423,2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429,2436, 2468, 2487, 2594, 2638, 2802,2660 informes, registro fotográfico, actas, registro fotográfico, actas, inventario de material vegetal, actas de entrega. RESULTADOS: En el vivero municipal de produjeron 84.007 plántulas en reproducción por estaca y por semilla; de este material se entregó a la comunidad, entidades públicas y privadas 22.807 plántulas; en 10 germinadores se tiene aproximadamente 20.000 plantulas para transporte. Se entrego a la comunidad en general y para los proyectos de: mantenimiento de zonas verdes y producción del vivero 222 m3 de tierra negra, quedándo en el vivero 10 m3. Se adecuaron y mantuvieron 71,5 has asi: 15.54 has en parques principales, 14.84 has en avenidas, 4.27 has en glorietas, 4,76 has en cabeceras corregimentales y 32,07 has en diferentes espacios públicos solicitados por la comunidad en las 12 comunas de la ciudad. Se apearon 107 árboles y se podaron 427 árboles | 100% | 116.9%
11 |  | Se realizará el Plan de Ordenamiento y Manejo ambiental de la Loma Centenario | Plan de ordenamiento y manejo ambiental formulado | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS:
14 |  | Se adquirirá y manejará 500 hectáreas de importancia ambiental en la regulación hídrica de microcuencas abastecedoras de acueductos rurales, suburbanos y urbanos. | Hectáreas de importancia ambiental en la regulación hídrica adquiridas y manejadas. | 100 | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos Nos: 100013, 102013, 102706, Res. 212 72010, Escrituras Nos: 1471, 2713, 4782. informes, avalúos. RESULTADOS: Se adquirieron 89,13 Has. así: predio El Recuerdo (36,2560 has) Corregimiento de Jamondino, Predio la Toma (3 has) Vda Villa Julia Corregimiento de Buesaquillo, Predio San Miguel (17,5100 has) vda Divino Niño, Cto de Santa Bárbara, predio San Miguel (32,3627 has) Vda Divino Niño; Cto de Santa Bárbara. Se realizaron 8 estudios jurídico de ocho ofertas presentadas, se realizaron 7 avalúos comerciales: 2 en buesaquillo, 1 en La Caldera, 2 en Divino Niño, 1 en el Encano y 1 en Mocondino | 100% | 89.13%
15 |  | Se realizará 28 campañas y/o eventos de sensibilización para la protección de los recursos naturales de palma de cera, agua, residuos sólidos, musgos y líquenes, ruido, aerosoles y prevención de incendios forestales. | Campañas y/o eventos de sensibilización para la protección de los recursos naturales realizados. | 7 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos Nos. 100075, 102130, 100812,101365, 101511, 101626, 102514,102923; informes, registros fotográficos, listas de asistencia y material impreso y divulgativo, spot publicitario, cuñas radiales. RESULTADOS: Se realizaron cuatro (4) campañas: Prevención de la utilización de la palma de cera en Semana Santa, prevención de incendios forestales, prevención de la capa de ozono, utilización de musgos y liquenes en fín de año. Se conmemoraron cinco fechas ecológicas con actividades lúdico, recretativas y académicas: El día de la biodiversidad, el día de la tierra, el día del medio ambiente, el día del árbol, semana mundial de los animales y se realizaron boletines de prensa e informativos sobre el calendario ambiental 2010. | 100% | 128.6%
16 |  | Se realizarán 3 campañas para prevenir y mitigar la contaminación visual, auditiva y atmosférica por fuentes fijas. | Campañas para prevenir y mitigar la contaminación visual, auditiva y atmosférica por fuentes fijas realizadas. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos Nos. 100075, 102130, 100812,101365, 101511, 101626, 102514,102923. informes, registros fotográficos, listas de asistencia y material impreso y divulgativo, spot, publicitario, cuñas radiales, material incautado. base de datos y registros de publicidad visual exterior. RESULTADOS: Se desarrolló la campaña de prevención de contaminación visual enfocada en el primer sementre del año a la temporada electoral, se realizó la campaña de prevención y control de la publicidad politica para congreso y presidencia de la república, através de 16 operativos. Durante la vigencia 2010 se registraron 788 elementos de publicidad correspondientes a vallas, pasacalles, pendones y se realizaron 20 operativos de prevención y control con el apoyo de la policia ambietnal y la Oficina de Control Ambiental de la Secretaría de Gobierno. En cuanto a contaminación auditiva se realizó la visita puerta a puerta a 756 establecimientos en el centro histórico para la prevención de la contaminanación auditiva, se instalaron 4 pasacalles y se entregaron 650 bolsas para prevenir la contaminación auditiva por fuentes móviles; se realizó difusión a través de 6 pantallas móviles, adicionalmente se realizó el estudio y autorización de permisos para perifoneo de carácter religioso, cultural político y de salud. Atención inspección y seguimiento a 100 quejas por contaminación visual, auditiva y atmosferica, | 100% | 100%
17 |  | Se incluirá y se implementará en el 50% de los proyectos educativos institucionales de las instituciones educativas municipales el componente de educación ambiental. | Proyectos educativos institucionales que incluyen e implementan el componente ambiental. | 23 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos Nos. 100075, 102130, 100812,101365, 101511, 101626, 102514,102923. informes, registros fotográficos, listas de asistencia y material impreso y divulgativo, spot, publicitario, cuñas radiales, RESULTADOS: Acompañamiento permanente en la formulación y ejecución de los proyectos ambientales escolares a las 52 Instituciones educativas del Municipio de Pasto. Se visitó el vivero municipal para la capacitación de 680 estudiantes de diferentes instituciones educativas tanto del sector privado como oficial, para el manejo adecuado de los recursos naturales. Se realizaron 10 talleres de sensibilización a 762 estudiantes de la I.E.M. INEM, Joaquín María Perez y sede Agualongo enfocado al comparendo ambiental. 6 I.E.M. tienen incorporado dentro del Plan Educativo institucional la dimensión ambiental fase I y II. | 100% | 226.1%
18 |  |  | Avance del Formulación del Plan Decenal de Educación Ambiental | 50% | MEDIOS DE VERIFICACION: Contrato No. 100079, Resolución 342 de 2010 y acta de compromiso. RESULTADOS: Se formuló el plan decenal de educación ambiental | 100% | 100%
Note on F7: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on I7: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on G8: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H8: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: 2.010.
PROGRAMA: Gestión integral de cuencas y microcuencas.
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Formulación del Plan Ambiental del Municipio de Pasto. | Secretaría de Gestión Ambiental. | SGP - Propios | María Alejandra Pantoja - Secretaría de Gestión Ambiental. | 1 año | 2009-11-17 | 2010-12-31 | Pasto | 260000000 | Gestión realizada para la formulación del Plan Ambiental del Municipio de Pasto.
2 | Protección para la conservación del recurso hídrico del Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2009-12-30 | 2010-12-31 |  | 379800000 | Porcentaje de implementación de planes de ordenamiento y manejo ambiental de cuencas y microcuencas. Porcentaje de implementación del SILAP. Áreas protegidas declaradas y normatizadas. Plan de arborización formulado. Porcentaje de implementación del plan de Arborización. Plan de manejo y ordenamiento de las cuencas actualizado. Hectáreas coomanejadas sosteniblemente. Plan de manejo ambiental en el humedal RAMSAR de la laguna de la Cocha formulado. Porcentaje de implementación del plan de manejo ambiental en el humedal RAMSAR de la laguna de la Cocha
3 | Adecuación y mantenimiento de zonas verdes, parques, glorietas y separadores en el municipio de Pasto |  |  |  |  | 2009-12-22 | 2010-12-31 |  | 200000000 | Avenidas, glorietas, parques principales y parques corregimentales con mantenimiento.
4 | Producción, sostenibilidad y fortalecimiento del vivero municipal de Pasto. |  |  |  |  | 2009-12-17 | 2010-12-31 |  | 30000000
5 | Adquisición de predios para la protección, conservación y recuperación de zonas de recarga acuífera en el municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2009-12-16 | 2010-12-31 |  | 349026700 | Hectáreas de importancia ambiental en la regulación hídrica adquiridas y manejadas.
6 | Apoyo para el fortalecimiento de las conductas ambientales en los ciudadanos y ciudadanas del municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2009-12-17 | 2010-12-31 |  | 71000000 | Campañas y/o eventos de sensibilización para la protección de los recursos naturales realizados.
Campañas para prevenir y mitigar la contaminación visual, auditiva y atmosférica por fuentes fijas realizadas.
7 | Fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental en el municipio de Pasto |  |  |  |  | 2009-12-17 | 2010-12-31 |  | 24000000 | Proyectos educativos institucionales que incluyen e implementan el componente ambiental.
Avance del Formulación del Plan Decenal de Educación Ambiental

## 11a
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: 2.010.
PROGRAMA: Gestión integral de cuencas y microcuencas.
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Formulación del Plan Ambiental del Municipio de Pasto. | Secretaría de Gestión Ambiental. | María Alejandra Pantoja - Secretaría de Gestión Ambiental. | MEDIOS DE VERIFICACION: Invitación pública No. MP-8-SGA-2010-062. RESULTADOS: La invitación pública para la formulación del Plan Ambiental Municipal Se declaro desierta, por que ningún proponente cumplió con los requisitos. Pero ya está definido el cronograma para su licitación vigencia 2011. | 100% | 0% | 0%
2 | Protección para la conservación del recurso hídrico del Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos Nos 100015, 102206, 101825, 101252, 101504, 101562, 100015,100144, 100163, 101586, 102206, 102553, 103016, 103032, 101252, 101504, 101562, 100015, 100144, 100163, 101586, 102206,102553,103016, 103032, 102258, 102640, 102822. Resoluciones 438, 153,154,155,156,157 y 158 de 2010, informes, actas, registro fotográfico, listados de asistencia acuerdo 041 de 2010, actasConvenio 413 de 2008, documentos | 100% | 74.49% | 90%
RESULTADOS: Se trasladaron $20.000.000 a la I.E.M. Cabrera para la implementación del plan de ordenamiento y manejo de Cabrera através de: procesos pedagógicos con toda la comunidad educativa, implementación de una unidad de producción sostenible, reforestación y obras de adecuación del sendero ecológico. Por finalización del año escolar se avanzó en la socialización del proyecto al grupo de docentes, al representante de padres de familia y un representante de la comunidad, las demás acciones se ejecutaran el la siguiente vigencia fiscal.
Formulación de: Actualización del plan de ordenamiento y manejo de las cuencas Pasto y Bobo; Plan de manejo ambiental del Humedal Ramsar Laguna de La Cocha. Está pendiente la aprobación de los documentos en mención por parte del Concejo Directivo de CORPONARIÑO.
Socialización y validación del proceso SILAP PASTO a instituciones y comunidad en general; Identificación de actores que conformaran la Red Dinamizadora del SILAP; Formulación del documento denominado: Diseño e implementación del SILAP PASTO; Adecuación de senderos ecologicos en las áreas protegidas municipales: Morasurco, Divina Pastora, Tábano Campanero; realización de 4 giras de intercambio de experiencias con grupo de gestores ambientales del SILAP PASTO; caracterización biofisica y socieconomica de los ecosistemas: Morasurco, Divina Pastora y Tábano Campanero-.
Manejo de 600 has ubicadas en los predios: Corregimiento de Catambuco (vereda San Jose de Casanare): Alto Casanare y Montaña (146.5 Has), La Cumbre 116.5 Has, El Paramo I (170 Has), El Paramo II (6Has), Tabano-Campanero y Cafelina (78 Has), Las Cruces (14 Has), Corregimiento de Buesaquillo (veredas Villa Julia y La Huecada): El Gabilan (6 Has), La Merced (3 Has), San Luis I (4.2 Has), San Luis II (4.58 Has), San Luis III (3.4 Has); La Huecada (7.5 Has), San José (3.5 Has), Loma Redonda (8.25 Has), Morasurco (2.75 Has), Cujacal (7.72 Has), La Merced I (2Has), Alto de Moras (17 Has); Corregimiento de El Encano (vereda Bella Vista): Mi Terruño (11.5 Has).
Asistencia tecnica agropecuaria y capacitación a alternativas productivas sostenibles :46 unidades en Corregimiento de El Encano y 100 unidades en Corregimiento de Santa Barbara; Formación en educación ambiental de niños, niñas y jovenes gestores ambientales del SILAP PASTO en las veredas Santa Clara, Santa Rosa, Mojondinoy y Santa Teresita a traves del reconocimiento y valoración del entorno; suministro e instalación de 20 galpones artesanales en la vereda Santa Teresita, del Corregimiento de El Encano
Se consolido y sistematizó la información generada en la fase diagnóstica del plan de arborización y se elaboró el documento denominado Plan de arborización en espacios púclico de uso público en 12 comunas y 17 cabeceras corregimentales del Municipio de Pasto
3 | Adecuación y mantenimiento de zonas verdes, parques, glorietas y separadores en el municipio de Pasto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: 100014, 0175, 0176, 0177,0178,0179,0180,0186, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0233, 0487, 0346, 0345, 0529, 1118,0965,2066,0942, 2321,2320,2328, 2329, 2331, 2367, 2377, 2378, 2345, 2338, 2390, 2356, 2357, 2422, 2423,2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429,2436, 2468, 2487, 2594, 2638, 2802,2660 informes, registro fotográfico, actas. RESULTADOS: Se adecuaron y mantuvieron 71,5 has asi: 15.54 has en parques principales, 14.84 has en avenidas, 4.27 has en glorietas, 4,76 has en cabeceras corregimentales y 32,07 has en diferentes espacios públicos solicitados por la comunidad en las 12 comunas de la ciudad. Se apearon 107 árboles y se podaron 427 árboles | 100% | 99.09% | 117%
4 | Producción, sostenibilidad y fortalecimiento del vivero municipal de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos Nos. 100118, 100120, 100124, 100123, 101831, 101832, 101833, 101835, 101836 Informes, registro fotográfico, actas, inventario de material vegetal, actas de entrega. RESULTADOS: En el vivero municipal de produjeron 84.007 plántulas en reproducción por estaca y por semilla; de este material se entregó a la comunidad, entidades públicas y privadas 22.807 plántulas; en 10 germinadores se tiene aproximadamente 20.000 plantulas para transporte. Se entrego a la comunidad en general y para los proyectos de: mantenimiento de zonas verdes y producción del vivero 222 m3 de tierra negra, quedándo en el vivero 10 m3. se realizaron 67 brigadas de adecuación de zonas verdes, en la zona urbana, cabeceras corregimentales e instiuciones educativas municipales. Producción de abono orgánico que se reutilizó en los parques y separadores del municipio; así como en la entrega a sistentes en jornadas de capacitación d y fechas conmemorativas. 40.000 kg producidos y reutilizados. | 100% | 100% | 100%
5 | Adquisición de predios para la protección, conservación y recuperación de zonas de recarga acuífera en el municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos Nos: 100013, 102013, 102706, Res. 212 72010, Escrituras Nos: 1471, 2713, 4782. informes, avalúos. RESULTADOS: Se adquirieron 89,13 has. así: predio El Recuerdo (36,2560 has) Corregimiento de Jamondino, Predio la Toma (3 has) Vda Villa Julia Corregimiento de Buesaquillo, Predio San Miguel (17,5100 has) vda Divino Niño, Cto de Santa Bárbara, predio San Miguel (32,3627 has) Vda Divino Niño; Cto de Santa Bárbara. Se realizaron 8 estudios jurídico de ocho ofertas presentadas, se realizaron 7 avaluos comerciales: 2 en buesaquillo, 1 en La Caldera, 2 en Divino Niño, 1 en el Encano y 1 en Mocondino | 100% | 80.91% | 89.13%
6 | Apoyo para el fortalecimiento de las conductas ambientales en los ciudadanos y ciudadanas del municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos Nos. 100075, 102130, 100812,101365, 101511, 101626, 102514,102923; informes, registros fotográficos, listas de asistencia y material impreso y divulgativo, spot publicitario, cuñas radiales. RESULTADOS: Se realizaron cuatro campañas: Prevención de la utilización de la palma de cera en Semana Santa, prevención de incendios forestales,prevención de la capa de ozono, utilización de musgos y liquenes en fín de año. Se conmemoraron cinco fechas ecológicas con actividades lúdico, recretativas y académicas: El día de la biodiversidad, el día de la tierra, el día del medio ambiente , el día del árbol, semana mundial de los animales y se realizaron boletines de prensa e informativos sobre el calendario ambiental 2010. | 100% | 99.96% | 100%
Se desarrolló la campaña de prevención de contaminación visual enfocada en el primer sementre del año a la temporada electoral, se realizó la campaña de prevención y control de la publicidad politica para congreso y presidencia de la república, através de 16 operativos. Durante la vigencia 2010 se registraron 788 elementos de publicidad correspondientes a vallas, pasacalles, pendones y se realizaron 20 operativos de prevención y control con el apoyo de la policia ambietnal y la Oficina de Control Ambiental de la Secretaría de Gobierno. En cuanto a contaminación auditiva se realizó la visita puerta a puerta a 756 establecimientos en el centro histórico para la prevención de la contaminanación auditiva, se instalaron 4 pasacalles y se entregaron 650 bolsas para prevenir la contaminación auditiva por fuentes móviles; se realizó difusión a través de 6 pantallas móviles, adicionalmente se realizó el estudio y autorización de permisos para perifoneo de carácter religioso, cultural político y de salud. Atención inspección y seguimiento a 100 quejas por contaminación visual, auditiva y atmosferica.
7 | Fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental en el municipio de Pasto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos Nos. 100075, 102130, 100812,101365, 101511, 101626, 102514,102923, Resol. 342/2010. informes, registros fotográficos, listas de asistencia y material impreso y divulgativo, spot, publicitario, cuñas radiales. RESULTADOS: Acompañamiento permanente en la formulación y ejecución de los proyectos ambientales escolares a las 52 Instituciones educativas del Municipio de Pasto. Se visitó el vivero municipal para la capacitación de 680 estudiantes de diferentes instituciones educativas tanto del sector privado como oficial, para el manejo adecuado de los recursos naturales. Se realizaron 10 talleres de sensibilización a 762 estudiantes de la I.E.M. INEM, Joaquín María Perez y sede Agualongo enfocado al comparendo ambiental. $6 I.E.M. tienen incorporado dentro del Plann Educativo institucional la dimensión ambiental fase I y II. Se formuló el plan decenal de educación ambiental | 100% | 98.4% | 100%