## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Ciudad y agua. |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: 2010
No | AREAS INVOLUCRADAS | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2010) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | EMPOPASTO | Se construirá 10 kilómetros de nuevas redes de distribución de acueducto. | Kilómetros de redes de distribución de acueducto construidos. | 3 | Recursos propios | Lucy Esther Castillo Gonzalez EMPOPASTO | 1 año
2 |  | Se rehabilitará o repondrá 20 kilómetros de redes de acueducto urbano, con prioridad en el Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo. | Kilómetros de redes de acueducto rehabilitadas o repuestas. | 5
3 |  | Se incrementará en 6.000, los usuarios que accederán al servicio de acueducto urbano. | Nuevos usuarios que acceden al servicio de acueducto. | 1400
4 |  | Se ampliará en 250 litros por segundo la oferta de agua tratada disponible para el servicio de acueducto urbano. | Litros por segundo de agua tratada ofertada. | 850
5 |  | Se construirá en un 100% el proyecto de aprovechamiento de la quebrada Las Piedras. | Porcentaje de avance en la construcción del proyecto de aprovechamiento de la quebrada Las Piedras | 75%
6 |  | Se mantendrá entre 0 y 5 el índice de Riesgo de Consumo de Agua - IRCA en el sector urbano. | Valor del índice de calidad IRCA. | Entre 0 y 5
7 |  | Se reducirá al 37% el índice de agua no contabilizada. | Porcentaje de agua no contabilizada. | 37.5%
8 |  | Se realizará 1 estudio para identificar nuevas fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano que satisfaga la demanda en el sector urbano a mediano y largo plazo. | Estudio para identificar nuevas fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano realizado. | 50%

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Ciudad y agua. | [5 empty] | PERIODO INFORMADO: 2010
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2010) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
[6 empty] | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | EMPOPASTO | Se construirá 10 kilómetros de nuevas redes de distribución de acueducto. | Kilómetros de redes de distribución de acueducto construidos. | 3 | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes de Subgerencia de Infraestructura. RESULTADOS: 603 ml de red de acueducto urbano construido | 100% | 20.1% | El no cumplimiento en las metas se debe a que las obras estan sujetas al desarrollo de las actividades del Plan de Movilidad.
2 |  | Se rehabilitará o repondrá 20 kilómetros de redes de acueducto urbano, con prioridad en el Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo. | Kilómetros de redes de acueducto rehabilitadas o repuestas. | 5 | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes de Subgerencia de Infraestructura. RESULTADOS: 710 ml de red de acueducto renovado. | 100% | 14.2%
3 |  | Se incrementará en 6.000, los usuarios que accederán al servicio de acueducto urbano. | Nuevos usuarios que acceden al servicio de acueducto. | 1400 | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes de Subgerencia Comercial. RESULTADOS: 1.921 Nuevos suscriptores del servicio de acueducto | 100% | 137.2%
4 |  | Se ampliará en 250 litros por segundo la oferta de agua tratada disponible para el servicio de acueducto urbano. | Litros por segundo de agua tratada ofertada. | 850 | MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de la Subgerencia de Operaciones. RESULTADOS: Ser mantiene la oferta de agua en 850 lps. | 100% | 100%
5 |  | Se construirá en un 100% el proyecto de aprovechamiento de la quebrada Las Piedras. | Porcentaje de avance en la construcción del proyecto de aprovechamiento de la quebrada Las Piedras | 75% | MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de la Subgerencia de Infraestructura. RESULTADOS: Construidos la bocatoma, desarenador, tuberia de conducción y caseta de interconexión. | 100% | 100% | El proyecto Las Piedras fase I se ejecuto en un 98%, la meta programada para el 2010 se cumplio en un 100%
6 |  | Se mantendrá entre 0 y 5 el índice de Riesgo de Consumo de Agua - IRCA en el sector urbano. | Valor del índice de calidad IRCA. | Entre 0 y 5 | MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de la Subgerencia de Operaciones. RESULTADOS: El resultado de la evaluaciòn del IRCA es 0.02 en el año 2010. | 100% | 100%
7 |  | Se reducirá al 37% el índice de agua no contabilizada. | Porcentaje de agua no contabilizada. | 37.5% | MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de Oficina de Perdidas y Diseños. RESULTADOS: El indice promedio de agua no contabilizada hasta el mes de septiembre es de 39.7% | 100% | 94.13% | El IANC se calcula en base a periodos facturados
8 |  | Se realizará 1 estudio para identificar nuevas fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano que satisfaga la demanda en el sector urbano a mediano y largo plazo. | Estudio para identificar nuevas fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano realizado. | 50% | MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de oficina de Planeación. RESULTADOS: proyecto en ejecución. El estado del estudio se encuentra en un 50%. | 100% | 100%
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: 2.010.
PROGRAMA: Ciudad y agua.
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Construcción de redes de acueducto en los diferentes sectores de la ciudad.. Municipio de Pasto. | EMPOPASTO | Recursos propios EMPOPASTO | Lucy Esther Castillo - EMPOPASTO | 1 año | 2010-01-02 | 2010-12-31 | Pasto | 1244166000 | Kilómetros de redes de distribución de acueducto construidos.
2 | Reposición y rehabilitación de redes de acueducto en diferentes sectores de la ciudad. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2010-01-02 | 2010-12-31 |  | 2000000000 | Kilómetros de redes de acueducto rehabilitadas o repuestas.
3 | Comercialización del servicio de acueducto. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2010-01-02 | 2010-12-31 |  | 644806499 | Nuevos usuarios que acceden al servicio de acueducto.
4 | Construcción del proyecto de aprovechamiento de la quebrada Las Piedras para el acueducto urbano de Pasto. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2010-01-02 | 2010-12-31 |  | 1000000000 | Litros por segundo de agua tratada ofertada.
5 | [5 empty] | 2010-01-02 | 2010-12-31 |  | 4000000000 | Porcentaje de avance en la construcción del proyecto de aprovechamiento de la quebrada Las Piedras
5 | Operación confiable y segura de los sistemas de potabilización. . Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2010-01-02 | 2010-12-31 |  | 6712728217 | Valor del índice de calidad IRCA.
6 | Plan de control de pérdidas de agua en el sistema de acueducto de Pasto.. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2010-01-02 | 2010-12-31 |  | 1000000000 | Porcentaje de agua no contabilizada.
7 | Estudio de identificación de nuevas fuentes de abastecimiento de agua para el acueducto de Pasto. . Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2010-09-20 | 2010-12-31 |  | 50000000 | Estudio para identificar nuevas fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano realizado.

## 11a
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: 2.010.
PROGRAMA: Ciudad y agua.
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Construcción de redes de acueducto en los diferentes sectores de la ciudad.. Municipio de Pasto. | EMPOPASTO | Lucy Esther Castillo - EMPOPASTO | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes de Subgerencia de Infraestructura. RESULTADOS: 603 ml de red de acueducto urbano construido | 100% | #REF! | 20.1% | El no cumplimiento en las metas se debe a que las obras estan sujetas al desarrollo de las actividades del Plan de Movilidad.
2 | Reposición y rehabilitación de redes de acueducto en diferentes sectores de la ciudad. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes de Subgerencia de Infraestructura. RESULTADOS: 710 ml de red de acueducto renovado. | 100% | #REF! | 14.2%
3 | Comercialización del servicio de acueducto. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes de Subgerencia Comercial. RESULTADOS: 1.921 Nuevos suscriptores del servicio de acueducto | 100% | #REF! | 137.4%
4 | Construcción del proyecto de aprovechamiento de la quebrada Las Piedras para el acueducto urbano de Pasto. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de la Subgerencia de Infraestructura. RESULTADOS: Construidos la bocatoma, desarenador, tuberia de conducción y caseta de interconexión. | 100% | #REF! | 100% | El proyecto Las Piedras fase I se ejecuto en un 98%, la meta programada para el 2010 se cumplio en un 100%
5 | Operación confiable y segura de los sistemas de potabilización. . Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de la Subgerencia de Operaciones. RESULTADOS: El resultado de la evaluaciòn del IRCA es 0.02 en el año 2010. | 100% | #REF! | 100%
6 | Plan de control de pérdidas de agua en el sistema de acueducto de Pasto.. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de Oficina de Perdidas y Diseños. RESULTADOS: El indice promedio de agua no contabilizada hasta el mes de septiembre es de 39.7% | 100% | #REF! | 94.13% | El IANC se calcula en base a periodos facturados
7 | Estudio de identificación de nuevas fuentes de abastecimiento de agua para el acueducto de Pasto. . Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de oficina de Planeación. RESULTADOS: proyecto en ejecución. El estado del estudio se encuentra en un 50%. | 100% | #REF! | 100%
Note on G17: Se tuvo que incrementar el presupuesto porque el valor del estudio es mayor a lo presupuestado.