## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Manejo Integral de la Gestión del Riesgo | [5 empty] | PERIODO INFORMADO: 2010
No | AREAS INVOLUCRADAS | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2010) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | CLOPAD | Se reubicará anualmente 50 familias asentadas en zonas de riesgo. | Familias asentadas en zonas de riesgo reubicadas. | 50 | Recursos propios | Dario Gómez - CLOPAD | 1 año
2 |  | Se controlará la reocupación del 100% de las zonas de riesgo recuperadas. | Porcentaje de zonas de riesgo controladas. | 100%
3 |  | Se creará el Fondo para la prevención y atención de desastres. | Fondo para la prevención y atención de desastres creado | SI
4 |  | Se ampliará en 24 nuevos integrantes el grupo especializado de búsqueda y rescate conformado por las entidades de socorro. | Número de integrantes del grupo especializado de búsqueda y rescate. | 0
5 |  | Se fortalecerá los 10 planes escolares de emergencia vigentes y se implementará 13 nuevos planes escolares de emergencia en los Proyectos Educativos Institucionales | Proyectos Educativos Institucionales que implementan los planes escolares de emergencia | 4
6 |  |  | Planes escolares de emergencia vigentes fortalecidos. | 4
7 |  | El 50% de la población del Municipio de Pasto conocerá de amenaza, riesgo y medidas de prevención y atención de emergencias. | Porcentaje de población con conocimiento en amenaza, riesgo y medidas de prevención y protección. | 12.5%
8 |  | Se conformará 6 brigadas de emergencia en el Municipio de Pasto. | Brigadas de emergencia conformadas. | 2
9 |  | Se atenderá oportunamente el 100% de las emergencias presentadas en el Municipio. | Porcentaje de emergencias atendidas oportunamente. | 100%

## 4a
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Manejo Integral de la Gestión del Riesgo | [5 empty] | PERIODO INFORMADO: 2010
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2010) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
[6 empty] | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | CLOPAD | Se reubicará anualmente 50 familias asentadas en zonas de riesgo. | Familias asentadas en zonas de riesgo reubicadas. | 50 | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes de visitas de inspección, actas de evacuación, certificaciónes de pagos de arriendo temporales, registros fotográficos. RESULTADOS: Durante la vigencia del año 2010, se han evacuado a familias que se encontraban en viviendas que representaban riesgo para sus habitantes en los siguientes sectores: Calle 22 No. 1 A 95 B/.Pucalpa II, Cra. 15 No. 16-71 B/. Aire Libre, Calle 11 No. 4-51 B/ Chapal, Anganoy, Obrero, Mijitayo, Centenario, Navarrete, Villa Lucia, Santa Clara, etc., (58 familias en total beneficiadas con subsidios de arrendamiento temporal). las cuales han sido afectadas por emergencias de tipo natural o antropico y fueron beneficiadas con el subsidio de arrendamiento para evacuación temporal. Además se priorizaron 17 familias conjuntamente con INVIPASTO, para ser postuladas al subsidio de vivienda en los siguientes sectores: San Albano, el Rosario, Villa Nueva Bajo, Anganoy; para un total de 75 familias atendidas. | 100% | 150%
2 |  | Se controlará la reocupación del 100% de las zonas de riesgo recuperadas. | Porcentaje de zonas de riesgo controladas. | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes de visitas de Inspección, Actas de Evacuación, requerimientos a los propietarios sobre el riesgo que representa la ocupación de predios que amenazan ruina o colapso. RESULTADOS: Durante la vigencia del año 2010, se remitieron 17 Informes de visita de inspección para que en articulación con la oficina de Control Fisico y la Inspección de urbanismo de la Secretaria de Gobierno se adelantan procesos a los propietarios que habiendo evacuado, reocupan los predios que se encuentran en estado de ruina y amenzan riesgo a sus familias o a otras personas a las que los arriendan. | 100% | 100%
3 |  | Se creará el Fondo para la prevención y atención de desastres. | Fondo para la prevención y atención de desastres creado | SI | MEDIOS DE VERIFICACION: Acuerdo No. 034 de Novembre 27 de 2009 por medio del cual se creo el Fondo Municipal para la Prevencion y Atención de Emergencias, Desastres y Calamidad Pública. RESULTADOS: Creación del Fondo Municipal para la Prevención y Atención de Emergencias, Desastres y Calamidad Pública . | 100% | 100%
4 |  | Se ampliará en 24 nuevos integrantes el grupo especializado de búsqueda y rescate conformado por las entidades de socorro. | Número de integrantes del grupo especializado de búsqueda y rescate. | 0 | MEDIOS DE VERIFICACION: Listado de asistencia, registro fotografico, contratos, evaluaciones, etc. RESULTADOS: Durante el primer semestre de 2010 se adelanto el curso APA (Atencion Prehospitalaria Avanzada) y en el segundo semestre de 2010 se realizó el curso de Búsqueda y Rescate en estructuras colapsadas (BREC). Habiéndose fortalecido el grupo USAR (Rescate Urbano), con 24 nuevos integrantes. | 100% | 100%
5 |  | Se fortalecerá los 10 planes escolares de emergencia vigentes y se implementará 13 nuevos planes escolares de emergencia en los Proyectos Educativos Institucionales | Proyectos Educativos Institucionales que implementan los planes escolares de emergencia | 4 | MEDIOS DE VERIFICACION: Listados de asistencia a capacitaciones. Actas de conformacion de Comites Escolares de Emergencia y registros fotográficos. RESULTADOS: Durante el año escolar 2010, se implementaron 11 nuevos Planes Escolares de Emergencia de las siguientes instituciones escolares: IEM el Encano con sus 5 Subsedes, IEM el Socorro con sus 5 Subsedes, IEM Luis Eduardo Mora Osejo, IEM Nuestra Señora de las Lajas, IEM Normal Nacional, IEM Liceo Central Femenino, IEM Francisco Jose de Caldas, IEM Libertad, ITSIN, INEM y Normal. | 100% | 275%
6 |  |  | Planes escolares de emergencia vigentes fortalecidos. | 4 | MEDIOS DE VERIFICACION: Listados de Asistencia, registros fotograficos, documento base del plan escolar de emergencia. RESULTADOS: Durante la vigencia del año 2010, se fortalecieron los planes ecolares de emergencia de las I.E.M. de la Ciudadela, el Pedagógico, Aurelio Arturo Martinez y Francisco de la Villota. | 100% | 100%
7 |  | El 50% de la población del Municipio de Pasto conocerá de amenaza, riesgo y medidas de prevención y atención de emergencias. | Porcentaje de población con conocimiento en amenaza, riesgo y medidas de prevención y protección. | 12.5% | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos - informes. RESULTADOS: En lo corrido del año 2010, se realizó la feria escolar en Gestión del Riesgo en la Institución Educativa Municipal Ciudadela con la participación de 3.500 estudiantes invitados, y el acompañamiento del Proceso Galeras, CREPAD y el Instituto Republicano Internacional. Así mismo la ciudad de Pasto, fue sede de la muestra PRVEER-2010 que se realizó bajo la coordinación de la Dirección de Gestión, la DPAED y el CREPAD con la participación de más de 5000 invitados. Se estima que la meta programada para el 2010 fue alcanzada. | 100% | 100%
8 |  | Se conformará 6 brigadas de emergencia en el Municipio de Pasto. | Brigadas de emergencia conformadas. | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de Conformacion, registro fotografico, actas de entrega de dotacion de elementos. RESULTADOS: Se fortalecieron las brigadas de emergencia de los Corregimiento de Cabrera y de los Comités Veredales de las Veredas la Paz, el Purgatorio, Duarte, Bella Vista y Cabrera Centro con la entrega de dotacion para su funcionamiento. | 100% | 0%
9 |  | Se atenderá oportunamente el 100% de las emergencias presentadas en el Municipio. | Porcentaje de emergencias atendidas oportunamente. | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes. RESULTADOS: Durante la vigencia del año 2010, la DPAED atendió los incidentes por inundaciones ocurridas el 9 de Abril de 2010 en el sectores de Mijitayo, el 07 de Abril de 2010 en los barrios San Martin, Santa Clara, el Pilar y el 02 de Abril en el barrio Bernal y el 09 de Noviembre se atendió la emergencia presentada por el desbordamiento de la quebrada Mijitayo. De igual manera se atendieron incidentes por incendios estructurales en diferentes puntos de la Ciudad. Además este Despacho atendió los incidentes por atentados terroristas ocurridos el 21/04/2010 en el sector de San Agustín, el 04/05/2010 en el sector del barrio las Lunas, el 24/05/2010 en el barrio Villa Flor II y el 25/05/2010 en la Calle 17 con Carrera 27 junto a la URI de la Fiscalía y el atentado perpetuado a las instalaciones del DAS el 08 de Septiembre de 2010. En este mismo sentido se han realizado 237 informes escritos en atención a las solicitudes de la comunidad por emergencias, habiéndose emitido conceptos técnicos de acuerdo con la evaluación de cada caso; a sí mismo se realizaron las correspondientes recomendaciones, coordinando acciones preventivas con las dependencias que conforman el CLOPAD. | 100% | 100%
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: 2.010.
PROGRAMA: Manejo integral de la gestión del riesgo.
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Prevención y atención de emergencias y desastres en el Municipio de Pasto 2010. | CLOPAD | SGP - Recursos propios | dario Gómez - CLOPAD | 1 año | 2010-01-01 | 31/12/2010 | Pasto | 896942740.16 | Familias asentadas en zonas de riesgo reubicadas.
Porcentaje de zonas de riesgo controladas.
Fondo para la prevención y atención de desastres creado
Número de integrantes del grupo especializado de búsqueda y rescate.
Proyectos Educativos Institucionales que implementan los planes escolares de emergencia
Planes escolares de emergencia vigentes fortalecidos.
Porcentaje de población con conocimiento en amenaza, riesgo y medidas de prevención y protección.
Brigadas de emergencia conformadas.
Porcentaje de emergencias atendidas oportunamente.
2 | Asistencia y Atención de Emergencias en el Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 30/03/2010 | 31/03/2010 |  | 878413676
3 | Construcción de obras de estabilización de talud colindante con urbanización Ciudad Real. Municipio de Pasto (Cumplimiento acción popular). | Secretaria de Infraestructura |  | Harold Torres Jojoa- Secretaria de Infraestructura |  | 2011-12-31 |  |  | 139735522

## 11a
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: 2.010.
PROGRAMA: Manejo integral de la gestión del riesgo.
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Prevención y atención de emergencias y desastres en el Municipio de Pasto 2010. | CLOPAD | dario Gómez - CLOPAD | MEDIOS DE VERIFICACION: Registros Fotograficos, actas, contratos, listados de asistencia, planes escoloares de emergencia, actas de evacuacion, contratos de arriendo, etc. RESULTADOS: 58 familias evacuadas y beneficiadas con subsidios de arrinedo temporal, 17 informes remitidos a INVIPASTO, para ser postulados al subsidio de vivienda que otorga el Instituto; 17 informes remitidos a Gobierno por ocupacion en zonas de riesgo; Fondo para la prevención y atención de desastres creado; 24 nuevos integrantes del grupo especializado de búsqueda y rescate conformado; 11 nuevos Planes Escolares de Emergencia conformados; 4 planes escolares de emergencia fortalecidos; El 12.5% de la población del Municipio de Pasto con conocimiento en temas de amenaza, riesgo y medidas de prevención y atención de emergencias; 100% de las emergencia atendidas. | 100% | 52.5% | 101%
2 | Asistencia y Atención de Emergencias en el Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, registros fotograficos, reportes estadisticos, informes de interventoria. Etc. RESULTADOS: Incidentes por tauma y traslados de ambulancia 4847; Incendios estructurales 59; Incendios forestales 218; Explosiones 8; Eventos terroristas 2; Atencion por movimientos sismicos; daños por erupcion volcanica 1; Inundaciones 24; Deslizamientos de tierra 2, etc. | 100% | 100% | 100%
3 | Construcción de obras de estabilización de talud colindante con urbanización Ciudad Real. Municipio de Pasto (Cumplimiento acción popular). | Secretaria de Infraestructura | Harold Torres Jojoa- Secretaria de Infraestructura | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: