## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Programa espacial Galeras |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: 2010
No | AREAS INVOLUCRADAS | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2010) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | CLOPAD | Se gestionará la actualización del mapa de amenaza volcánica y la elaboración del mapa de riesgo por evento volcánico. | Gestión realizada para la actualización del mapa de amenaza volcánica y la elaboración del mapa de riesgo por evento volcánico. | SI | SGP - Recursos propios | Dario Gómez - CLOPAD | 1 año
2 |  | Se gestionará la evaluación del estado de vulnerabilidad de las viviendas ubicadas en zona de amenaza volcánica alta. | Gestión para evaluar el estado vulnerabilidad de las viviendas. | SI
3 |  | Se gestionará la elaboración e implementación de un manual normativo para el manejo de la emergencia. | Gestión para la elaboración de un manual normativo para el manejo de la emergencia realizada. | SI
4 |  | Se brindará acompañamiento psico-social permanente al 100% de la comunidad asentada en la zona de amenaza volcánica alta del Municipio - ZAVA. | Porcentaje de población con acompañamiento psico social. | 100%
5 |  | Se prestará atención médica inmediata de primer nivel al 100% de la comunidad asentada en la zona de amenaza volcánica alta del Municipio - ZAVA. | Número de personas que acceden a mecanismos de solución de conflictos. | 100%
6 |  | Se sensibilizará al menos al 50% de las personas ubicadas en la zona de amenaza volcánica alta del Municipio, en cultura y gestión del riesgo. | Número de personas ubicadas en las distintas zonas de influencia del volcán en cultura y gestión del riesgo sensibilizadas. | 200
7 |  | Se realizará el mantenimiento al 100% de los albergues en condiciones óptimas para atender una eventual evacuación por evento volcánico. | Porcentaje de albergues con mantenimiento. | 100%
8 |  | Se iluminará y realizará el mantenimiento del 100% de las vías de evacuación ubicadas en zona de amenaza volcánica alta del Municipio - ZAVA. | Porcentaje de vías con iluminación y mantenimiento. | 100%
9 |  | Se fortalecerá técnica y logísticamente los 17 comités veredales de emergencia ubicadas en zona de amenaza volcánica alta del Municipio - ZAVA. | Comités veredales de emergencia fortalecidos. | 17
10 |  | Se revisará la normatividad para que se permita a las poblaciones asentadas en zonas de amenaza volcánica media y baja integrarse en procesos normales de desarrollo. | Normatividad revisada. | SI
11 |  | Se diseñará e implementará el plan de contingencia para la zona de amenaza volcánica media afectada por flujos de lodo. | Plan de contingencia para la zona de amenaza volcánica media afectada por flujos de lodo diseñado e implementado. | SI
12 |  | Se diseñará y ejecutará concertada y participativamente la Política Publica municipal de reasentamiento voluntario. | Política Pública municipal diseñada y ejecutada concertadamente y participativamente. | SI

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Programa espacial Galeras | [5 empty] | PERIODO INFORMADO: 2010
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2010) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
[6 empty] | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | CLOPAD | Se gestionará la actualización del mapa de amenaza volcánica y la elaboración del mapa de riesgo por evento volcánico. | Gestión realizada para la actualización del mapa de amenaza volcánica y la elaboración del mapa de riesgo por evento volcánico. | SI | MEDIOS DE VERIFICACION: Reuniones con Ingeominas, la Gerencia Galeras y Oficios Remisiorios. RESULTADOS: Se realiza la gestion ante INGEOMINAS. Sin embargo la actualización está sujeta a actividad volcánica significativa. | 100% | 100%
2 |  | Se gestionará la evaluación del estado de vulnerabilidad de las viviendas ubicadas en zona de amenaza volcánica alta. | Gestión para evaluar el estado vulnerabilidad de las viviendas. | SI | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratación de personal especializado por parte de la Gerencia del Proceso Galeras. Avaluos del IGAC para determinar valores de compra. Convenio OSSO estudio de vulnerabilidad ZAVA. RESULTADOS: A partir de la declaratoria de zona de desastres a la ZAVA, la DPAED en coordinación con la Gerencia del Proceso Galeras ha contratado personal especializado para adelantar los Avalúos del IGAC para determinar valores de compra y a través del convenio OSSO se han realizado estudios de vulnerabilidad en la ZAVA, con el fin de que la Gerencia del Proceso Galeras haya podido dar inicio a la compra de predios, según los polígonos de intervención. | 100% | 100%
3 |  | Se gestionará la elaboración e implementación de un manual normativo para el manejo de la emergencia. | Gestión para la elaboración de un manual normativo para el manejo de la emergencia realizada. | SI | MEDIOS DE VERIFICACION: Manual de convivencia. RESULTADOS: En articulación con la Secretaria de Desarrollo Social, la Cruz Roja Colombiana y la DPAED se adelanto la formulación de la guia para el manejo de la emergencia y convivencia en los albergues de evacuación, antes, durante y despues de la emergencia. | 100% | 100%
4 |  | Se brindará acompañamiento psico-social permanente al 100% de la comunidad asentada en la zona de amenaza volcánica alta del Municipio - ZAVA. | Porcentaje de población con acompañamiento psico social. | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION: Plan de Abordaje Psicosocial ZAVA. RESULTADOS: En coordinación con la Dirección de Salud se programó el Plan de Abordaje Psicosocial para los habitantes de la ZAVA en tres momentos que van de Diciembre a Febrero de 2009, (Organización de la Población y Diagnostico Situacional) ; el segundo momento de Marzo A diciembre de 2009, (Atención Humanitaria de Emergencia) y el tercer momento de Enero a Diciembre de 2010. (Consolidación y Estabilización). | 100% | 100%
5 |  | Se prestará atención médica inmediata de primer nivel al 100% de la comunidad asentada en la zona de amenaza volcánica alta del Municipio - ZAVA. | Número de personas que acceden a mecanismos de solución de conflictos. | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION: Censos y Carnetización a la población ubicada en la ZAVA en un 100%. RESULTADOS: La población ubicada en la ZAVA se encuentra censada y carnetizada en un 100% y con acceso a los servicios de salud subsidiada. | 100% | 100%
6 |  | Se sensibilizará al menos al 50% de las personas ubicadas en la zona de amenaza volcánica alta del Municipio, en cultura y gestión del riesgo. | Número de personas ubicadas en las distintas zonas de influencia del volcán en cultura y gestión del riesgo sensibilizadas. | 200 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, Registro fotografico, listados de asistencia. RESULTADOS: A través de los diferentes seminarios y charlas realizadas por expositores en temas relacionados con fenómenos volcánicos durante la Muestra PREVER 2010, permitió la sensibilización a población invitada, la cual se encuentra ubicada en la ZAVA. | 100% | 100%
7 |  | Se realizará el mantenimiento al 100% de los albergues en condiciones óptimas para atender una eventual evacuación por evento volcánico. | Porcentaje de albergues con mantenimiento. | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, informes de interventorias, registros fotográfico y visitas a los albergues ubicados en zona de amenaza baja por evento volcanico. RESULTADOS: En la vigencia del año 2010, los cinco albergues: Rosal, el Vergel, Postobón, Fontibón y Potreros ubicados en los corregimientos de Genoy y Mapachico han recibido mantenimiento físico por parte de la Administración Municipal y se encuentran en buenas condiciones de habitabilidad para la atención de las emergencias por evento volcánico, como las ocurridas durante los meses de Agosto y Septiembre de 2010. | 100% | 100%
8 |  | Se iluminará y realizará el mantenimiento del 100% de las vías de evacuación ubicadas en zona de amenaza volcánica alta del Municipio - ZAVA. | Porcentaje de vías con iluminación y mantenimiento. | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION: Diagnostico e identificación del estado de las vías secundarias de evacuación de las veredas de los corregimientos de Genoy y Mapachico que hacen parte del Plan de Contingencia del Volcan Galeras. RESULTADOS: En coordinación con la Secretaría de Infraestructura y la DPAED, se adelantaron trabajos de mantenimiento consistentes en roceria, mingas, cuneteo y desmonte a las vías de evacuación del Vergel, el Rosal, Mapachico, Potreros y Charguayaco. | 100% | 100%
9 |  | Se fortalecerá técnica y logísticamente los 17 comités veredales de emergencia ubicadas en zona de amenaza volcánica alta del Municipio - ZAVA. | Comités veredales de emergencia fortalecidos. | 17 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, Actas de Entrega de Elementos, registro fotográfico. RESULTADOS: Los Comités Veredales de Emergencia fortalecidos logísticamente en el Corregimiento de Mapachico son los siguientes: CVE de San Cayetano, Los Lirios y Mapachico Centro, San Francisco Briceño, Briceño Alto, Villa Maria, y Aticance, y en el Corregimiento de Genoy son Genoy Centro, Bella Vista, Agua Pamba, Castillo Loma, Nueva Campiña, Pullito Pamba, el Edén, La Cocha y Charguayaco. | 100% | 100%
10 |  | Se revisará la normatividad para que se permita a las poblaciones asentadas en zonas de amenaza volcánica media y baja integrarse en procesos normales de desarrollo. | Normatividad revisada. | SI | MEDIOS DE VERIFICACION: Listados de asistencia. Memorias, registro fotografico. RESULTADOS: La administración municipal en coordinación con la dirigencia comunitaria diseño los planes de vida como insumo para ser insertado en los planes y programas de desarrollo para las poblaciones que se encuentran en la Zona de Amenaza Volacanica media y baja del volcan Galeras. | 100% | 100%
11 |  | Se diseñará e implementará el plan de contingencia para la zona de amenaza volcánica media afectada por flujos de lodo. | Plan de contingencia para la zona de amenaza volcánica media afectada por flujos de lodo diseñado e implementado. | SI | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: | 100% | 0% | Se diseñara e implementara el plan de contingencia para la zona de amenaza volcanica media afectada por flujo de lodo, en el año 2011
12 |  | Se diseñará y ejecutará concertada y participativamente la Política Publica municipal de reasentamiento voluntario. | Política Pública municipal diseñada y ejecutada concertadamente y participativamente. | SI | MEDIOS DE VERIFICACION: Decreto 3905. RESULTADOS: Desde la vigencia del año 2009 en coordinación con la gerencia del proceso Galeras y la Administrtacion Municipal y los integrantes del CLOPAD se adelantó la implementación del decreto 3905 que hace referencia al reasentamineto colectivo voluntario y como estrategia se viene trabajando de manera concertada y participativa con la comunidad a traves de las mesas tematicas de trabajo. | 100% | 100%
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: 2.010.
PROGRAMA: Programa especial Galeras.
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Prevención y atención de emergencias y desastres en el Municipio de Pasto 2010. | CLOPAD | Recursos propios - SGP | Dario Gómez - CLOPAD | 1 año | 2010-01-01 | 31/12/2010 | Pasto | 60000000 | Gestión realizada para la actualización del mapa de amenaza volcánica y la elaboración del mapa de riesgo por evento volcánico.
Gestión para evaluar el estado vulnerabilidad de las viviendas.
Gestión para la elaboración de un manual normativo para el manejo de la emergencia realizada.
Porcentaje de población con acompañamiento psico social.
Número de personas que acceden a mecanismos de solución de conflictos.
Número de personas ubicadas en las distintas zonas de influencia del volcán en cultura y gestión del riesgo sensibilizadas.
Porcentaje de albergues con mantenimiento.
Porcentaje de vías con iluminación y mantenimiento.
Comités veredales de emergencia fortalecidos.
Normatividad revisada.
Plan de contingencia para la zona de amenaza volcánica media afectada por flujos de lodo diseñado e implementado.
Política Pública municipal diseñada y ejecutada concertadamente y participativamente.

## 11a
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: 2.010.
PROGRAMA: Programa especial Galeras.
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Prevención y atención de emergencias y desastres en el Municipio de Pasto 2010. | CLOPAD | Dario Gómez - CLOPAD | MEDIOS DE VERIFICACION: Planes, Contratos, Decretos, registros fotográficos. RESULTADOS: Gestión realizada para la actualización del mapa de amenaza volcánica y la elaboración del mapa de riesgo por evento volcánico; gestión para evaluar el estado vulnerabilidad de las viviendas; Gestión para la elaboración de un manual normativo para el manejo de la emergencia realizada; el 100% de la población con acompañamiento psico social; 200 personas ubicadas en las distintas zonas de influencia del volcán sensibilizadas en cultura y gestión del riesgo; el 100% de los albergues temporales con mantenimiento; 17 Comités veredales de emergencia fortalecidos; Política Pública municipal diseñada y ejecutada concertadamente y participativamente. | 100% | 16% | 91.6%