## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Cultura ciudadana. |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: 2010
No | AREAS INVOLUCRADAS | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2010) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Secretaría de Cultura | Se diseñará e implementará un Plan de Cultura Ciudadana. | Plan de Cultura Ciudadana diseñado e implementado. | 75% | Recursos propios | Jorge Idrobo B. Secretaría de Cultura | 1 año
2 |  | Se conformará la instancia que oriente, articule, dirija, coordine, ejecute intra e inter institucionalmente el Plan de Cultura Ciudadana. | Instancia constituida para la orientación, articulación, dirección, coordinación y ejecución del Plan de Cultura Ciudadana. | SI
3 |  | Se construirá la línea de base sobre comportamientos ciudadanos con respecto a autorregulación, corresponsabilidad y convivencia pacífica. | Línea de base sobre comportamientos ciudadanos con respecto a autorregulación, corresponsabilidad y convivencia pacífica construida. | SI
4 |  | Se mejorará en un 15%, según la línea base del 2008, los comportamientos ciudadanos con respecto a autorregulación, corresponsabilidad y convivencia pacífica. | Porcentaje de mejoramiento del comportamiento ciudadanos respecto a autorregulación, corresponsabilidad y convivencia pacífica. | 10%

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Cultura ciudadana. | [5 empty] | PERIODO INFORMADO: 2010
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2010) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
[6 empty] | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Secretaría de Cultura | Se diseñará e implementará un Plan de Cultura Ciudadana. | Plan de Cultura Ciudadana diseñado e implementado. | 75% | MEDIOS DE VERIFICACION: Actas, documento. RESULTADOS: Elaborado el documento preliminar trabajado en Comité de Cultura Ciudadana y mesas poblacionales. Se recogen los aportes de mas de 375 personas que participan en la elaboración de este plan. El Plan de Cultura Ciudadana se encuentra diseñado en su totalidad. De la meta programada para el 2010, se estima un avance del 67,50%. | 100% | 90% | No alcanzó el 100% porque se proyecta llevar el Plan a Proyecto de Acuerdo en el Concejo en las sesiones de febrero de 2011.
2 |  | Se conformará la instancia que oriente, articule, dirija, coordine, ejecute intra e inter institucionalmente el Plan de Cultura Ciudadana. | Instancia constituida para la orientación, articulación, dirección, coordinación y ejecución del Plan de Cultura Ciudadana. | SI | MEDIOS DE VERIFICACION: Actas. RESULTADOS: El Comité de Cultura Ciudadana se encuentra conformado desde la anterior vigencia. Reunión del Comité en cinco sesiones. Se trabaja actualmente en la conformación del Laboratorio de Cultura Ciudadana como resultado del diplomado "Lecturas de Ciudad", el cual se encuentra en curso y de las 12 sesiones programadas a la fecha se han realizado 5. | 100% | 100%
3 |  | Se construirá la línea de base sobre comportamientos ciudadanos con respecto a autorregulación, corresponsabilidad y convivencia pacífica. | Línea de base sobre comportamientos ciudadanos con respecto a autorregulación, corresponsabilidad y convivencia pacífica construida. | SI | MEDIOS DE VERIFICACION: Documento. RESULTADOS: El Documento final denominado "Diagnóstico de Cultura Ciudadana para el Municipio de Pasto" realizado en el primer semestre de la vigencia 2010. En el segundo semestre de 2010 se presentó en reunión de Consejo de Gobierno la campaña de PASTO CONSENTIDO", Se presentó en Comite de Cultura Ciudadana los resultados del trabajo de la linea de base. | 100% | 100%
4 |  | Se mejorará en un 15%, según la línea base del 2008, los comportamientos ciudadanos con respecto a autorregulación, corresponsabilidad y convivencia pacífica. | Porcentaje de mejoramiento del comportamiento ciudadanos respecto a autorregulación, corresponsabilidad y convivencia pacífica. | 10% | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos. RESULTADOS: Diseño de la campaña de Culltura Ciudadana "Pasto Con Sentido" aprobada en comité de Cultura Ciudadana, la cual actualmente se encuentra en proceso de desarrollo para implementación. El diseño aprobado en Comite del personaje central o principal de la campaña elaborado por la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía. En la actualidad se tienen indicadores y cifra del comportamiento ciudadano como resultado del trabajo de la linea de base, los cuales se mejorarán de acurdo a la ejecución de las estrategias de implementación de la campaña. De la meta programada para el 2010 se estima un avance del 7%. | 100% | 70% | No alcanzó el 100% porque la campaña de Cultura Ciudadana "PASTO CONSENTIDO" se presentó a nivel de ciudad finalizando la vigencia 2010 y la mejora en los indicadores de comportamiento dependen directamente de la permanencia de la campaña a través del tiempo, a desarrollarse en la vigencia 2011.
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: 2.010.
PROGRAMA: Cultura ciudadana.
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Promoción de los valores y componentes de cultura ciudadana en el Municipio de Pasto. | Secretaría de Cultura | SGP - propios | Jorge Idrobo - Secretaría de Cultura | 1 año | 2010-01-19 | 2010-12-31 | Pasto | 100000000 | Plan de Cultura Ciudadana diseñado e implementado.
Instancia constituida para la orientación, articulación, dirección, coordinación y ejecución del Plan de Cultura Ciudadana.
Línea de base sobre comportamientos ciudadanos con respecto a autorregulación, corresponsabilidad y convivencia pacífica construida.
Porcentaje de mejoramiento del comportamiento ciudadanos respecto a autorregulación, corresponsabilidad y convivencia pacífica.

## 11a
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: 2.010.
PROGRAMA: Cultura ciudadana.
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Promoción de los valores y componentes de cultura ciudadana en el Municipio de Pasto. | Secretaría de Cultura | Jorge Idrobo - Secretario de Cultura | MEDIOS DE VERIFICACION: Registro audiovisual, fotografico, publicidad impresa, televisiva, radial, actas de asistencia, actas de comité, memorias del diplomado, documento de la linea de base, material publicida POP. RESULTADOS: Se desarrollaron mesas de diálogo como resultado de la recopilación de los planes de acción de las diferentes dependencias de la Alcaldía y entidades del sector privado. Se contó con la presencia de 25 expositores. -Diplomado en Cultura Ciudadana "Lecturas de ciudad" realizado entre los meses de mayo a septiembre de 2010 con un total de noventa y cinco gestores culturales participantes y certificados por la Secretaria de Cultura. -Reuniones bimensuales del comité de Cultura Ciudadana. -Documento de líinea de base "Percepción de cultura ciudadana en el Municipio de Pasto, realizado con una muestra de 1,200 encuestas distribuidas en todo el sector urbano y rural de la ciudad. - Campaña "PASTO CONSENTIDO" presentada en rueda de prensa con lanzamiento en la Plaza de Nariño, finalizando el mes de noviembre de 2010. Difusión de mensajes de campaña en eventos de fin de año. | 100% | 90% | 90% | La acción correctiva se realizará manteniendo una presencia constante de la campaña de alto impacto, con estrategia de presencia activa en diferentes sectores de la ciudad .