1. OBJETIVO: Establecer la metodología para realizar los estudios preliminares hasta la contratación de personal idóneo para la construcción y mantenimiento de obras civiles en el Municipio de Pasto.

2. ALCANCE: Obras civiles en sector urbano y rural del Municipio de Pasto.

3. RESPONSABLE: Secretario y Subsecretarios de Infraestructura.

4. DEFINICIONES:

5. CONTENIDO

| GRÁFICA | TAREA | RESPONSABLE | DOCUMENTO /REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Diagnóstico de las necesidades: Evaluación de las prioridades de mantenimiento y construcción de obras de infraestructura. | Profesionales. | Informe y diagóstico |
|  | 2. Formulación o modificación de planes y programas: plan de acción, integrado al plan de desarrollo, cabildos y asignación presupuestal. | Secretario Subsecretarios y profesionales | Plan de Acción. |
|  | 3. Actualización base de datos de precios unitarios: cotizaciones de materiales, mano de obra, equipo y maquinaria, rendimientos; consulta de Sistema Integrado para la Contratación Estatal. | Profesionales. | Lista de precios unitarios. |
|  | 4. Formulación de anteproyectos y factibilidad: El profesional delegado por el Secretario de Infraestructura, elabora un estudio previo al proyecto definitivo evaluando la viabilidad técnica, financiera, y legal de su ejecución, otras fuentes de financiación. | Secretario y Subsecretarios | Informe viabilidad. |
|  | 5. Si el proyecto es viable ir a paso 6 de lo contrario fin. |  |  |
|  | 6. Elaboración y/o contratación de estudios previos: entre los que se encuentran: análisis socioeconómico de la población beneficiada, estudios técnicos: estudios topográficos, estudios de suelos, de impacto ambiental, de socavación, geotécnicos. Disponibilidad de servicios: acueducto, alcantarillado, energía y telefonía. | Profesionales | Informes, Estudios. |
|  | 7. Solicitud permisos y licencias: ante Planeación Municipal (Reglamentación de vías, línea paramental, Intervención espacio público, demarcación urbanísticas), Curadurías urbanas (licencias de construcción, de demolición), Corponariño (Permiso ambiental). | Profesionales | Oficio de solicitud. |
|  | 8. Formulación y elaboración del proyecto definitivo: consistentes en diseños, memorias de cálculo, planos, presupuestos, cronogramas y especificaciones técnicas. | Profesionales | Proyecto con soportes. |
|  | 9. El proyecto se realizará en convenio con otro ente territorial o ente descentralizado u otra persona jurídica? Si es así ir a paso 10 de lo contrario ir a paso 11. | Secretario y profesionales | Documento análisis. |
|  | 10. Elaboración de convenios: determinando la participación de cada ente en el proyecto a desarrollar. | Secretario, Asesor jurídico, profesionales | Minuta del Convenio. |
|  | 11. Socialización del proyecto: Reunión con la comunidad para la socialización y/o ajuste del proyecto definitivo. | Secretario y profesionales | Actas de socialización. |
|  | 12. El valor del proyecto supera los 1000 SMMLV?, Si es así ir a paso 13 de lo contrario ir a paso 14. | Profesionales | Documento análisis. |
|  | 13. Solicitud acuerdo ante el Concejo: para autorizar al Alcalde la contratación de la obra. | Secretario y profesionales | Oficio solicitud |
|  | 14. Elaboración ficha en formato de Metodologías vigentes y radicación en Banco de proyectos: incluye Ficha de presentación, presupuesto, planos, cronograma, árbol de problemas y objetivos, descripción ampliada del proyecto por componentes y/o actividades. | Profesionales | Ficha MGA |
|  | 15. Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal: realizado ante Oficina de Presupuesto. | Secretario y profesionales | Formato de solicitud. |
|  | 16. El proceso de contratación es Licitación Pública? Si es así ir a paso 17 de lo contrario ir a paso 19. | Profesionales | Documento análisis. |
|  | 17. Reporte a Cámara de Comercio de concursos de méritos o Licitaciones públicas. | Secretario y profesionales | Formato diligenciado reporte. |
|  | 18. Remisión documentos al Departamento de Contratación de la Interventoría: para selección de contratista mediante concurso de méritos que incluye Presupuesto oficial, Concepto de viabilidad, Certificado de disponibilidad presupuestal, Estudio de conveniencia y oportunidad. Continúe al paso 20. | Secretario y profesionales | Oficio de solicitud con soportes de la contratación. |
|  | 19. El proceso de contratación es Selección Abreviada? Si es así ir a paso 20 de lo contrario ir a paso 21. |  |  |
|  | 20. Remisión documentos al Departamento de Contratación de la Obra: Presupuesto oficial, Certificado de disponibilidad presupuestal, Concepto de viabilidad, Cronograma de obra, Planos constructivos, Especificaciones técnicas, Estudio de conveniencia y oportunidad, Árbol de objetivos y problemas, Consulta de precios SICE, Acta de socialización con la comunidad. | Secretario y profesionales | Oficio de solicitud con soportes de la contratación. |
|  | 21. Elaboración de minuta de contrato de obra y/o interventoría y legalización. | Asesor jurídico. | Minuta del contrato. |

6. NORMATIVIDAD LEGAL

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
| --- | --- | --- |
| Nombre Cargo | Nombre Cargo | Nombre Cargo |