## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Alcantarillado urbano |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Semestre 1 de 2009
No | AREAS INVOLUCRADAS | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2009) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | EMPOPASTO | Se construirá, rehabilitará o repondrá 50 kilómetros de redes de alcantarillado urbano, con prioridad en el Sistema Estratégico de Transporte público Colectivo. | Kilómetros de redes de alcantarillado urbano construidas, rehabilitadas o repuestas. | 10 | Recursos propios - SGP | Dr. Jairo Lasso Medina - Gerente EMPOPASTO. | 1 año
2 |  | Se incrementará en 6.000, los usuarios que accederán al servicio de alcantarillado urbano. | Nuevos usuarios que acceden al servicio de alcantarillado. | 1600
3 |  | Se reducirá en 1 el número de descargas directas de aguas servidas sobre el río Pasto en su trayecto urbano. | Número de descargas directas de aguas servidas al Río Pasto en su trayecto urbano. | Diseño y evaluación socioambiental de la alternativa seleccionada
4 |  | Se realizará 1 estudio de preinversión para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales del sector urbano, en articulación con CORPONARIÑO | Estudios de preinversión realizados. | Caracterización y medición de caudales de aguas residuales del alcantarillado urbano

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Alcantarillado urbano |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Semestre 1 de 2009
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2009) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | EMPOPASTO | Se construirá, rehabilitará o repondrá 50 kilómetros de redes de alcantarillado urbano, con prioridad en el Sistema Estratégico de Transporte público Colectivo. | Kilómetros de redes de alcantarillado urbano construidas, rehabilitadas o repuestas. | 10 | MEDIOS DE VERIFICACION: informes de Subgerencia de Infraestructura RESULTADOS: En el primer semestre del 2009, EMPOPASTO construyó, rehabilitó o repuso 369 metros lineales de redes de alcantarillado. | 50% | 3.6%
2 |  | Se incrementará en 6.000, los usuarios que accederán al servicio de alcantarillado urbano. | Nuevos usuarios que acceden al servicio de alcantarillado. | 1600 | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes de subgerencia Comercial. RESULTADOS: En el primer semestre, se suscribieron 843 nuevos usuarios del servicio de acueducto. | 50% | 52.69%
3 |  | Se reducirá en 1 el número de descargas directas de aguas servidas sobre el río Pasto en su trayecto urbano. | Número de descargas directas de aguas servidas al Río Pasto en su trayecto urbano. | Diseño y evaluación socioambiental de la alternativa seleccionada | MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de Oficina de Planeaciòn. RESULTADOS: Se avanzó en la realización de diseños de proyectos ejecutados (Interceptor Chapal, Colector Mijitayo, emplame Colector Aranda. | 50% | 100%
4 |  | Se realizará 1 estudio de preinversión para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales del sector urbano, en articulación con CORPONARIÑO | Estudios de preinversión realizados. | Caracterización y medición de caudales de aguas residuales del alcantarillado urbano | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes subgerencia de Operaciones. RESULTADOS: Se avanzó en la caracterización y medición permanente de caudales de aguas residuales con el propósito de determinar las caracteristics de la planta de tratamiento de aguas residuales. | 50% | 50%

## SIA
INFORME PLAN DE INVERSION
VIGENCIA 2009
Programa | Dependencia | Nombre del proyecto | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Cuantía del proyecto | Avance en pesos | Porcentaje de avence en actividad | Descripción del proyecto
Alcantarillado urbano | EMPOPASTO | Construcción, rehabilitación o reposición de redesde alcantarillado en diferentes sectores de la ciudad. Municipio de Pasto. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 17418777663 | 1.180.929.574 | 3.6% | El proyecto está orientado a la construcción, rehabilitación o reposición, en distintos sesctores de la ciudad de San Juan de Pasto, de 10 kilómetros de redes de alcantarillado, con prioridad en el Sistema Estratégico de Transporte público Colectivo. Comprende estudios de preinversión, contratación y ejecución.
Alcantarillado urbano | EMPOPASTO | Comercialización del servicio de alcantarillado. Municipio de Pasto. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 697007602 | 183241375.899 | 52.69% | El proyecto está orientado a que 1,600 nuevos usuarios accedan al servicio de alcantarillado urbano.
Alcantarillado urbano | EMPOPASTO | Diseño y evaluación socioambiental para empalmar un colector de alcantarillado al interceptor lateral del río Pasto. Municipio de Pasto. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 100000000 | 100000000 | 100% | Dentro de la meta del Plan de Desarrollo de reducir el número de descargas directas de aguas servidas al Río Pasto en su trayecto urbano, el proyecto está orientado a realizar el diseño y la evaluación socioambiental de la alternativa seleccionada.
Alcantarillado urbano | EMPOPASTO | Caracterización y medición de caudales de aguas residuales del alcantarillado urbano. Municipio de Pasto | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 70000000 | 26065200 | 50% | Con el fin de cumplir con la meta del Plan de Desarrollo de realizar 1 estudio de preinversión para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales del sector urbano, en articulación con CORPONARIÑO, para el 2009 los recursos apropiados están orientados a realizar los estudios de preinversión para caracterizar y medir los caudales de aguas residuales del alcantarillado urbano.
Note on D4: planeacion04: La fecha de inicio corresponde a la fecha en la cual comenzó el ciclo de ejecución del proyecto (Preinversión, contratación y ejecución)
Note on E4: planeacion04: Establezca la fecha de terminación del proyecto señalando día, mes y año. Si el proyecto va a iniciar el proceso de ejecución o se encuentra en ejecución estime la fecha de terminación señalando dd/mm/aa.
Note on G4: planeacion04: Escriba en pesos la sumatoria de los registros de compromiso cargados al proyecto
Note on H4: planeacion04: Exprese en porcentaje el avance alcanzado (con corte a 30 de junio de 2009) de los productos, metas y/o resultados del proyecto y lo planeado en el proyecto. Por ejemplo: Si la meta o producto o resultados del proyecto es la pavimentación de 800 metros cuadrados de vía y con corte a 30 de junio se ha pavimentado 300 metros cuadrados, el avance de la actividad será de 300/800= 37,5%.