## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Ciudad y agua. |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Semestre 1 de 2009
No | AREAS INVOLUCRADAS | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2009) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | EMPOPASTO S.A S.A.P | Se construirá 10 kilómetros de nuevas redes de distribución de acueducto. | Kilómetros de redes de distribución de acueducto construidas. | 3.5 | Recursos propios | Dr. Jairo Lasso Medina - Gerente EMPOPASTO S.A S.A.P | 1 año
2 |  | Se rehabilitará o repondrá 20 kilómetros de redes de acueducto urbano, con prioridad en el Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo. | Kilómetros de redes de acueducto rehabilitadas o repuestas. | 8
3 |  | Se incrementará en 6.000, los usuarios que accederán al servicio de acueducto urbano. | Nuevos usuarios que acceden al servicio de acueducto. | 1600
4 |  | Se ampliará en 250 litros por segundo la oferta de agua tratada disponible para el servicio de acueducto urbano. | Litros por segundo de agua tratada ofertada. | 850
6 |  | Se mantendrá entre 0 y 5 el índice de Riesgo de Consumo de Agua - IRCA en el sector urbano. | Valor del índice de calidad IRCA. | 0-5
7 |  | Se reducirá al 37% el índice de agua no contabilizada. | Porcentaje de agua no contabilizada. | 38%
8 |  | Se realizará 1 estudio para identificar nuevas fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano que satisfaga la demanda en el sector urbano a mediano y largo plazo. | Estudio para identificar nuevas fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano realizado. | 1

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Ciudad y agua |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Semestre 1 de 2009
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2009) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | EMPOPASTO S.A S.A.P | Se construirá 10 kilómetros de nuevas redes de distribución de acueducto. | Kilómetros de redes de distribución de acueducto construidas. | 3.5 | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes de Subgerencia de Infraestructura. RESULTADOS: En los primeros seis (6) meses del 2009 se construyeron 560 ml de red de acueducto urbano en diferentes sectores de la ciudad. | 50% | 16%
2 |  | Se rehabilitará o repondrá 20 kilómetros de redes de acueducto urbano, con prioridad en el Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo. | Kilómetros de redes de acueducto rehabilitadas o repuestas. | 8 | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes de Subgerencia de Infraestructura. RESULTADOS: Solamente se han renovado 33 ml de red de acueducto urbano. | 50% | 0.4125%
3 |  | Se incrementará en 6.000, los usuarios que accederán al servicio de acueducto urbano. | Nuevos usuarios que acceden al servicio de acueducto. | 1600 | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes de Subgerencia Comercial. RESULTADOS: En lo transcurrido del 2009, se han vinculado al servicio de acueducto urbano 849 nuevos suscriptores. | 50% | 53.06%
4 |  | Se ampliará en 250 litros por segundo la oferta de agua tratada disponible para el servicio de acueducto urbano. | Litros por segundo de agua tratada ofertada. | 850 | MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de la Subgerencia de Operaciones. RESULTADOS: Se mantiene la oferta de agua en 850 litros por segundo | 50% | 100%
6 |  | Se mantendrá entre 0 y 5 el índice de Riesgo de Consumo de Agua - IRCA en el sector urbano. | Valor del índice de calidad IRCA. | 0-5 | MEDIOS DE VERIFICACION: Informe Subgerencia de operaciones. RESULTADOS: El resultado de la evaluaciòn del IRCA es cero (0) puesto que no se presentaron no conformidades | 50% | 100%
7 |  | Se reducirá al 37% el índice de agua no contabilizada. | Porcentaje de agua no contabilizada. | 38% | MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de Oficina de Planeaciòn. RESULTADOS: El indice promedio de agua no contabilizada hasta el mes de junio es de 39.2 | 50% | 96.84%
8 |  | Se realizará 1 estudio para identificar nuevas fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano que satisfaga la demanda en el sector urbano a mediano y largo plazo. | Estudio para identificar nuevas fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano realizado. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de Oficina de Planeaciòn. RESULTADOS: Se están formulando términos de referncia para contratar consultoría. | 50% | 20%

## SIA
INFORME PLAN DE INVERSION
VIGENCIA 2009
Programa | Dependencia | Nombre del proyecto | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Cuantía del proyecto | Avance en pesos | Porcentaje de avence en actividad | Descripción del proyecto
Ciudad y agua | EMPOPASTO | Construcción de redes de acueducto en los diferentes sectores de la ciudad.. Municipio de Pasto. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1775389507 | 926215424 | 16% | El proyecto está orientado a la construcción en distintos sectores de la ciudad de San Juan de Pasto, de 3,5 kilómetros de redes de acueducto. Comprende estudios de preinversión, contratación y ejecución.
Ciudad y agua | EMPOPASTO | Reposición y rehabilitación de redes de acueducto en diferentes sectores de la ciudad. Municipio de Pasto. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 3533338304 |  | 0.4125% | El proyecto está orientado a la rehabilitación o reposición, en distintos sectores de la ciudad de San Juan de Pasto, de 8,0 kilómetros de redes de acueducto. Comprende estudios de preinversión, contratación y ejecución.
Ciudad y agua | EMPOPASTO | Comercialización del servicio de acueducto. Municipio de Pasto. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1075992398 | 283021667.101 | 53.01% | El proyecto está orientado a que 1,600 nuevos usuarios accedan al servicio de acueducto en el sector urbano del Municipio de Pasto.
Ciudad y agua | EMPOPASTO | Construcción del proyecto de aprovechamiento de la quebrada Las Piedras para el acueducto urbano de Pasto. Municipio de Pasto. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 8000000000 | 175285502 | 2.191% | La ejecución dell proyecto permitirá la ampliación a 850 litros por segundo la oferta de agua tratada disponible para el servicio de acueducto urbano. Igualmente, a avanzar en un 50% en la construcción del proyecto de aprovechamiento de la quebrada Las Piedras.
Ciudad y agua | EMPOPASTO | Operación confiable y segura de los sistemas de potabilización. . Municipio de Pasto. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 5053780000 | 1628520480 | 100% | El proyecto está orientado a ofrecer al consumidor urbano un agua potable que cumpla con los parámetros fisico, químicos y bacteriológicos establecidos. En este sentido, los recursos se orientarán a mantener entre 0 y 5 el índice de riesgo de consumo de agua - IRCA en el sector urbano.
Ciudad y agua | EMPOPASTO | Plan de control de pérdidas de agua en el sistema de acueducto de Pasto.. Municipio de Pasto. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1973000000 | 268351171 | 96.84% | El proyecto está orientado a reducir al 38% el índice de agua no contabilizada en el sistema de acueducto urbano, con el objetivo de mantener y mejorar la sostenibilidad de la empresa y establecer unas tarifas justas por la prestación del servicio.
Ciudad y agua | EMPOPASTO | Estudio de identificación de nuevas fuentes de abastecimiento de agua para el acueducto de Pasto. . Municipio de Pasto. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 50000000 | 0 | 20% | El proyecto está orientado a avanzar en la realización de estudios para identificar nuevas fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano que satisfaga la demanda en el sector urbano a mediano y largo plazo.
.
Note on D4: planeacion04: La fecha de inicio corresponde a la fecha en la cual comenzó el ciclo de ejecución del proyecto (Preinversión, contratación y ejecución)
Note on E4: planeacion04: Establezca la fecha de terminación del proyecto señalando día, mes y año. Si el proyecto va a iniciar el proceso de ejecución o se encuentra en ejecución estime la fecha de terminación señalando dd/mm/aa.
Note on G4: planeacion04: Escriba en pesos la sumatoria de los registros de compromiso cargados al proyecto
Note on H4: planeacion04: Exprese en porcentaje el avance alcanzado (con corte a 30 de junio de 2009) de los productos, metas y/o resultados del proyecto y lo planeado en el proyecto. Por ejemplo: Si la meta o producto o resultados del proyecto es la pavimentación de 800 metros cuadrados de vía y con corte a 30 de junio se ha pavimentado 300 metros cuadrados, el avance de la actividad será de 300/800= 37,5%.