## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Electrificación rural.. |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Semestre 1 de 2009
No | AREAS INVOLUCRADAS | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Secretaría de Infraestructura | Se incrementará en 240, los nuevos usuarios que accederán al servicio de energía eléctrica en el sector rural. | Nuevos usuarios que acceden al servicio de energía eléctrica en el sector rural. | 60 | SGP | Ing. Ricardo Ortiz Obando - Secretario de Infraestructura | 1 año
2 |  | Se construirá 36 kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica en el sector rural. | Kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica construidos. | 9
3 |  | Se mejorará 24 kilómetros de redes de energía eléctrica rurales. | Kilómetros de redes de energía eléctrica mejorados. | 6
4 |  | Se implementará 1 proyecto de fuentes alternativas de suministro de energía para las veredas lejanas del Municipio de Pasto. | Proyecto de fuentes alternativas de suministro de energía implementados. | 0
5 |  | Se iluminará 8 polideportivos rurales. | Polideportivos iluminados. | 2

## 4a
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Electrificación rural.. |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Semestre 1 de 2009
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2009) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Secretaría de Infraestructura | Se incrementará en 240, los nuevos usuarios que accederán al servicio de energía eléctrica en el sector rural. | Nuevos usuarios que acceden al servicio de energía eléctrica en el sector rural. | 60 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, Actas RESULTADOS: 31 nuevos usuarios que accedieron al servicio de energía con la ejecución de los proyectos en Campanero - La Merced - San Gabriel - Vista Hermosa San Jose - Casapamba | 50% | 51.67%
2 |  | Se construirá 36 kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica en el sector rural. | Kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica construidos. | 9 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos , Actas, Informes RESULTADOS: 3.6 Kilómetros construidos de red eléctrica con la ejecución de los proyectos en Campanero, San Gabriel, La Merced - Vista Hermosa San Jose - Casapamba | 50% | 40%
3 |  | Se mejorará 24 kilómetros de redes de energía eléctrica rurales. | Kilómetros de redes de energía eléctrica mejorados. | 6 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos , Actas, Informes RESULTADOS: 2.2 Kilómetros de red mejorados con los proyectos Campanero - Vista Hermosa San Jose - La Merced Sector San Fransisco | 50% | 36.67%
4 |  | Se implementará 1 proyecto de fuentes alternativas de suministro de energía para las veredas lejanas del Municipio de Pasto. | Proyecto de fuentes alternativas de suministro de energía implementados. | 0 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: en la vigencia 2009 no se invertira recursos para fuentes alternativas | 0% | 0%
5 |  | Se iluminará 8 polideportivos rurales. | Polideportivos iluminados. | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION: Estudio de preinversion, planos, RESULTADOS: Estudio de preinversion del proyecto construcción y remodelación de redes eléctricas e iluminacion polideportivo La Caldera | 50% | 10% | proyecto en estudio de preinversión

## SIA
INFORME PLAN DE INVERSION
VIGENCIA 2009
Programa | NÚmero | Dependencia | Nombre del proyecto | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Cuantía del proyecto | Avance en pesos | Porcentaje de avence en actividad | Descripción del proyecto
Electrificación rural | 2009520010056 | Secretaria de Infraestructura | Consultoría, interventoría y apoyo técnico para la preinversión, contratación y ejecución de proyectos de electrificación rural (2009). Municipio de Pasto. | 2009-02-03 | 2009-09-24 | 23196000 | 11598000 | 50% | Son productos del proyecto: proyectos de construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de redes de electrificación rural con diseños de preinversión, contratados, ejecutados y con interventoría: 16. COMPONENTES: Contratación profesional ingeniero eléctrico (1 - 6 meses - $2.266.000 mes) - Contratación apoyo técnico (1 - 6 meses - $1.600.000 mes).
Electrificación rural | 2009520010126 | Secretaria de Infraestructura | Construcción y remodelación de redes eléctricas vereda Campanero Corregimiento de Catambuco. Municipio de Pasto. | 2009-05-07 | 2009-07-29 | 24664142 | 0 | 70% | PRODUCTOS: Kilómetros de redes de energía eléctrica mejorados: 0.515,Kilómetros de redes de energía eléctrica contruidos: 0.695 . Nuevos usuarios que acceden al servicio de energía eléctrica en el sector rural: 5. COMPONENTES: Suministro e instalación estructura 617 (7 und); Suministro e instalación estructura 619 (17 und). Suministro e instalación cable ASCR No 2 (3994 ml). Suministro e instalación poste en concreto de 8 metros (17 und). Suministro e instalación de viento o retenida de baja tensión (17 und). Suministro e instalación sistema efectivo puesto a tierra (8 und). COSTO DIRECTO: ($18.972.417). AUI (30%): $5.691.725
Electrificación rural | 2009520010131 | Secretaria de Infraestructura | Cosntrucción y remodelación de redes eléctricas vereda San José Vista Hermosa - Corregimiento de Mapachico. Municipio de Pasto. | 2009-05-12 | 2009-07-29 | 30996947 | 0 | 50% | PRODUCTOS: Nuevos usuarios que acceden al servicio de energía eléctrica en el sector rural: 3. Familias que mejoran el servicio de energía eléctrica en el sector rural: 21. Kilómetros de redes de energía eléctrica mejorados: 0.9. Kilómetros de redes de energía eléctrica construidos: 0.2. COMPONENTES: red de baja tensión ($12.630.699); red de media tensión ($8.306.710); transformación ($2.1698.796); Inspección RETIE ($736.600). AUI30%: ($7.153.142).
Electrificación rural | 2009520010135 | Secretaria de Infraestructura | Construcción y remodelación de redes elecrticas vereda San Gabriel. Corregimiento de El Socorro. Municipio de Pasto. | 2009-05-21 | 2009-07-20 | 30228890 | 0 | 60% | PRODUCTOS DEL PROYECTO: Nuevos usuarios que acceden al servicio de energía eléctrica en el sector rural: NUEVE (9). Kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica construidos: UNO PUNTO TRES (1,3). COMPONENTES: Red de Baja tensión ($10.391.038); Red media tensión ($6.850.117); transformación ($5.064.337); inspección RETIE ($947.500); COSTO DIRECTO ($23.252.992). AUI(30%): $6.975.898
Electrificación rural | 2009520010144 | Secretaria de Infraestructura | construcción y remodelación de redes electricas vereda La Merced Sector San Francisco corregimiento de Catambuco | 2009-06-08 | 2009-07-15 | 32196906 | 0 | 80% | PRODUCTOS DEL PROYECTO: Nuevos usuarios que acceden al servicio de energía eléctrica en el sector rural: CINCO(5). Kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica construidos: CERO PUNTO CERO SEIS (0.06). Kilometros de redes de energía electrica mejorados : cero punto setenta y ocho ( 0.78) ;COMPONENTES: Red de Baja tensión ($16.291.331); Red media tensión ($639.282) transformación ($6.932.238); inspección RETIE ($904.000); COSTO DIRECTO ($24.766.851). AUI(30%): $7.430.055
Electrificación rural | 2009520010157 | Secretaria de Infraestructura | construcción y remodelación de redes electricas vereda Casapamba corregimiento del Encano | 2009-06-26 | 2009-07-29 | 25686795 | 0 | 50% | PRODUCTOS DEL PROYECTO: Kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica construidos : (1.37). Nuevos usuarios que acceden al servicio de energía eléctrica en el sector rural: CINCO(5). ;COMPONENTES: COSTO DIRECTO (Red de baja tensión) ($19.759.073). AUI(30%): $5.927.722
Electrificación rural | 2009520010160 | Secretaria de Infraestructura | Construccion y remodelacion de redes electricas vereda Jurado Alto . Corregimientode Santa Bárbara. Municipio de Pasto | 2009-07-02 | 2009-08-04 | 24848771 | 0 | 50% | PRODUCTOS DEL PROYECTO: Nuevos usuarios que acceden al servicio de energía eléctrica en el sector rural: 6.Kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica construidos : (0.87) ;COMPONENTES: Red de baja tensión ($19.114.439). AUI(30%): $5.734.332
.
Note on E4: planeacion04: La fecha de inicio corresponde a la fecha de radicación en el banco de programas y proyectos. Favor no modificar esta columna
Note on F4: planeacion04: Establezca la fecha de terminación del proyecto señalando día, mes y año. Si el proyecto va a iniciar el proceso de ejecución o se encuentra en ejecución estime la fecha de terminación señalando dd/mm/aa.
Note on H4: planeacion04: Escriba en pesos la sumatoria de los registros de compromiso cargados al proyecto
Note on I4: planeacion04: Exprese en porcentaje el avance alcanzado (con corte a 30 de junio de 2009) de los productos, metas y/o resultados del proyecto y lo planeado en el proyecto. Por ejemplo: Si la meta o producto o resultados del proyecto es la pavimentación de 800 metros cuadrados de vía y con corte a 30 de junio se ha pavimentado 300 metros cuadrados, el avance de la actividad será de 300/800= 37,5%.