## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Pasto seguro. |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Semestre 1 de 2009
No | AREAS INVOLUCRADAS | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2009) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Secretaría de Gobierno | Se disminuirá la tasa de homicidios a 20 por cada 100.000 habitantes | Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes | 21.4 | Recursos propios - SGP | Doctores José Luís Guerra - Mario Miguel Fajardo | 1 año
2 |  | Se disminuirá la tasa de suicidios a 10 por cada 100.000 habitantes. | Tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes | 11.45
3 |  | Se disminuirá a 71.3 la tasa de hurtos callejeros por cada 100.000 habitantes | Tasa de hurtos callejeros por cada 100.000 habitantes | 78.1579 |  | Doctores José Luís Guerra - Mario Miguel Fajardo | 1 año
4 |  | Se disminuirá a 18.76 la tasa de hurtos de vehículos por cada 100.000 habitantes y, a 20.76 por cada 100.000 habitantes la de motocicletas | Tasa de hurtos de vehículos por cada 100.000 habitantes | 20.8083
|  |  | Tasa de hurtos de motocicletas por cada 100.000 habitantes | 22.5846
5 |  | Se disminuirá la tasa de hurtos a residencias a 31 por cada 100.000 habitantes, la tasa de hurtos a centros comerciales a 32 por cada 100.000 habitantes y, se mantendrá la tasa de hurtos a instituciones financieras en 0 por cada 100.000 habitantes. | Tasa de hurtos a residencias cada 100.000 habitantes | 34.0038
|  |  | Tasa de hurtos a centros comerciales por cada 100.000 habitantes | 34.765
|  |  | Tasa de hurtos a instituciones financieras por cada 100.000 habitantes | 0
6 |  | Se mantendrá el 100% de las cámaras del circuito cerrado de televisión instaladas en espacio público y se instalará como mínimo 50 nuevas cámaras. | Porcentaje de cámaras del circuito cerrado de televisión instaladas en espacio público con mantenimiento. | 40%
|  |  | Nuevas cámaras del circuito cerrado de televisión instaladas en espacio público. | 16
7 |  | Se disminuirá la tasa de muertes no intencionales a 14 por cada 100.000 habitantes. | Tasa de muertes no intencionales por cada 100.000 habitantes | 14.95 |  | Doctores José Luís Guerra - Mario Miguel Fajardo | 1 año
8 |  | Se disminuirá la tasa de lesiones por violencia interpersonal a 507,84 por cada 100.000 habitantes | Tasa de lesiones por violencia interpersonal por cada 100.000 habitantes | 583.07 |  | Doctores José Luís Guerra - Mario Miguel Fajardo | 1 año
9 |  | Se disminuirá en un 10% el número de niños que requieran atención y protección por encontrarse en sitios nocturnos no adecuados. | Niños, jóvenes y adolescentes atendidos y protegidos. | 2058 (3.5%) |  | Doctores José Luís Guerra - Mario Miguel Fajardo | 1 año
10 |  | Se contratara 10 cupos de atencion para adolecentes que han sido autores o participes de una infraccion de ley penal. | Cupos de atención para adolescentes que han sido autores o partícipes de una infracción de ley penal contratados. | 10 |  | Doctores José Luís Guerra - Mario Miguel Fajardo | 1 año
11 |  | Se contratara 12 cupos de intervencion y apoyo para adolecentes infractores en conflicto con la ley penal. | Cupos de intervención de apoyo para adolescentes infractores en conflicto con la Ley Penal contatados. | 12
12 |  | Se contratara 10 cupos de atencion en el centro espeliazado de recepcion para adolecentes que hayan sido aprehendido o sometidos por el juez. | Cupos de atención en el centro especializado de recepción para adolescentes que hayan sido aprehendidos o cuando son sometidos por el Juez contratados. | 10
13 |  | se gestionara la conformacion de una red hogares de paso con ocho unidades en la modalidad familiar para la proteccion de niños, niñas y adolecentes que lo requerieran. | Gestión realizada para la conformación de una red de hogares de paso en la modalidad familiar para la protección de niños, niñas y adolescentes que lo requieran. | 2
14 |  | Se gestionará la contratación de 5 cupos de intervención de apoyo para adolescentes con problemática de consumo de sustancias psicoactivas. | Gestión realizada para la contratación de cupos de intervención de apoyo para adolescentes con problemática de consumo de sustancias psicoactivas. | 1 |  | Doctores José Luís Guerra - Mario Miguel Fajardo | 1 año
15 |  | Se crearán e implementarán 10 zonas seguras. | Zonas seguras implementadas | 3 |  | Doctores José Luís Guerra - Mario Miguel Fajardo | 1 año
|  |  | Establecimientos comerciales dentro de las zonas seguras que cumplen la normatividad en cuanto a condiciones locativas y ambientales | 8500 |  | Doctores José Luís Guerra - Jorge Gamez Torres | 1 año
|  |  | Nuevas construcciones en zonas seguras que cumplen con la normatividad urbantistica vigente | 1691
16 |  | Se construirá 2 centros de atención inmediata C.A.I. y se reconstruirá 3. | Centros de atención inmediata construidos. | 0
|  |  | Centros de atención inmediata reconstruidos. | 2 |  | Doctores José Luís Guerra - Mario Miguel Fajardo | 1 año
17 |  | Se fortalecerá el 100% los comités de paz y convivencia -CODEPAZ- y se creará 132 CODEPAZ | Porcentaje de CODEPAZ fortalecidos | 80 (29%) |  | Doctores José Luís Guerra - Mario Miguel Fajardo | 1 año
|  |  | CODEPAZ creados | 33 (27%)
| FUENTE: | Secretaría de Gobierno
Note on F8: planeacion04: Hace referencia a la apropiación inicial de recursos financieros estimados y disponibles para alcanzar la meta.

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Pasto seguro. |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Semestre 1 de 2009
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2009) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Secretaría de Gobierno | Se disminuirá la tasa de homicidios a 20 por cada 100.000 habitantes | Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes | 21.4 | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos legalizados, actas de comité opertivo y epidemiologico, base de datos, fichas epidemiologicas, soportes de reuniones, I.O del Delito RESULTADOS: Total de casos primer semestre 2008 (55), frente a (60) casos presentados en el año 2009. Por lo tanto, en el rpimer semestre del 2009 se presentan 5 casos mas que en igual periodo del 2008. | 50% | La tasa se estima al finalizar el año
2 |  | Se disminuirá la tasa de suicidios a 10 por cada 100.000 habitantes. | Tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes | 11.45 | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos legalizados, actas de comité, operativos, y epidemiologicos, base de datos, fichas epidemiologicas, soportes de reuniones, del Observatorio del delito. RESULTADOS: total suicidios primer semestre 2008 (25 casos) total suicidios primer semestre año 2009 (24 casos). Por lo tanto, en el rpimer semestre del 2009 se presentan 1 caso menos que en igual periodo del 2008. | 50% | La tasa se estima al finalizar el año
3 |  | Se disminuirá a 71.3 la tasa de hurtos callejeros por cada 100.000 habitantes | Tasa de hurtos callejeros por cada 100.000 habitantes | 78.1579 | MEDIOS DE VERIFICACION: Denuncias recogidas al traves del CENTRO DE INVESTIGACIONES CRIMINOLOGICAS- CIC de Polinal. Denuncias recepcionadas a través delsistema 123, al igual que la toma mediannte camaras de televisión. RESULTADOS: primer semestre 08 (213 casos), igual periodo 2009 (214 casos). Por lo tanto, en el rpimer semestre del 2009 se presentan 1 caso mas que en igual periodo del 2008. | 50% | La tasa se estima al finalizar el año
4 |  | Se disminuirá a 18.76 la tasa de hurtos de vehículos por cada 100.000 habitantes y, a 20.76 por cada 100.000 habitantes la de motocicletas | Tasa de hurtos de vehículos por cada 100.000 habitantes | 20.8083 | MEDIOS DE VERIFICACION: Denuncias recogidas al traves del CENTRO DE INVESTIGACIONES CRIMINOLOGICAS- CIC de Polinal. Denuncias recepcionadas a través delsistema 123, al igual que la toma mediannte camaras de televisión. RESULTADOS: Primer semestre 2008 (57 Casos), Primer semestre 2009 (46 casos). Por lo tanto, en el primer semestre del 2009 se presentan 11 casos menos que en igual periodo del 2008. | 50% | La tasa se estima al finalizar el año
|  |  | Tasa de hurtos de motocicletas por cada 100.000 habitantes | 22.5846 | MEDIOS DE VERIFICACION: Denuncias recogidas al traves del CENTRO DE INVESTIGACIONES CRIMINOLOGICAS- CIC de Polinal. Denuncias recepcionadas a través delsistema 123, al igual que la toma mediannte camaras de televisión. RESULTADOS: Primer semestre 2008 (82 casos), vs Primer semestre 2009 (110 casos). Por lo tanto, en el primer semestre del 2009 se presentan 28 casos mas que en igual periodo del 2008. | 50% | La tasa se estima al finalizar el año
5 |  | Se disminuirá la tasa de hurtos a residencias a 31 por cada 100.000 habitantes, la tasa de hurtos a centros comerciales a 32 por cada 100.000 habitantes y, se mantendrá la tasa de hurtos a instituciones financieras en 0 por cada 100.000 habitantes. | Tasa de hurtos a residencias cada 100.000 habitantes | 34.0038 | MEDIOS DE VERIFICACION: Denuncias recogidas al traves del CENTRO DE INVESTIGACIONES CRIMINOLOGICAS- CIC de Polinal. Denuncias recepcionadas a través delsistema 123, al igual que la toma mediannte camaras de televisión. RESULTADOS: Primer semestre 2008 (92 casos), vs Primer semestre 2009 (105 casos). Por lo tanto, en el primer semestre del 2009 se presentan 13 casos mas que en igual periodo del 2008. | 50% | La tasa se estima al finalizar el año
|  |  | Tasa de hurtos a centros comerciales por cada 100.000 habitantes | 34.765 | MEDIOS DE VERIFICACION: Denuncias recogidas al traves del CENTRO DE INVESTIGACIONES CRIMINOLOGICAS- CIC de Polinal. Denuncias recepcionadas a través delsistema 123, al igual que la toma mediannte camaras de televisión. RESULTADOS: Primer semestre 2008 (71 casos), vs Primer semestre 2009 (81 casos). Por lo tanto, en el rpimer semestre del 2009 se presentan 10 casos mas que en igual periodo del 2008. | 50% | La tasa se estima al finalizar el año
|  |  | Tasa de hurtos a instituciones financieras por cada 100.000 habitantes | 0 | MEDIOS DE VERIFICACION: Denuncias recogidas al traves del CENTRO DE INVESTIGACIONES CRIMINOLOGICAS- CIC de Polinal. Denuncias recepcionadas a través delsistema 123, al igual que la toma mediannte camaras de televisión. RESULTADOS: Primer semsestre 2008 (0 casos), vs Primer semestre 2009 (0 casos). | 50% | La tasa se estima al finalizar el año
6 |  | Se mantendrá el 100% de las cámaras del circuito cerrado de televisión instaladas en espacio público y se instalará como mínimo 50 nuevas cámaras. | Porcentaje de cámaras del circuito cerrado de televisión instaladas en espacio público con mantenimiento. | 40% | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos - informes. RESULTADOS: Las cámaras que hacen parte del sistema cuentan con el mantenimiento respectivo. | 50% | 100%
|  |  | Nuevas cámaras del circuito cerrado de televisión por instalar en espacio público. | 16 | MEDIOS DE VERIFICACION:proyecto en estudio. RESULTADOS: Se realiza gestión ante el Gobierno Nacional. | 50% | 0%
7 |  | Se disminuirá la tasa de muertes no intencionales a 14 por cada 100.000 habitantes. | Tasa de muertes no intencionales por cada 100.000 habitantes | 14.95 | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos legalizados, actas de comité, operativos, y epidemiologicos, base de datos, fichas epidemiologicas, soportes de reuniones, del O.del D. RESULTADOS: primer semestre 2008 (25 casos) - vs primer semestre 2009 (28 casos). Por lo tanto, en el rpimer semestre del 2009 se presentan 3 casos mas que en igual periodo del 2008. | 50% | La tasa se estima al finalizar el año
8 |  | Se disminuirá la tasa de lesiones por violencia interpersonal a 507,84 por cada 100.000 habitantes | Tasa de lesiones por violencia interpersonal por cada 100.000 habitantes | 583.07 | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos legalizados, actas de comité opertivo y epidemiologico, base de datos, fichas epidemiologicas, soportes de reuniones, I.O del Delito. RESULTADOS: con corte a 3 1 de mayo -09 (balance trimestral) tenemos (1.450 casos), vs el mismo periodo 2008 (1.087casos), con diferencia de (+ 363 casos) | 50% | La tasa se estima al finalizar el año
9 |  | Se disminuirá en un 10% el número de niños que requieran atención y protección por encontrarse en sitios nocturnos no adecuados.Decreto 0400 | Niños, jóvenes y adolescentes atendidos y protegidos. | 2058 (3.5%) | MEDIOS DE VERIFICACION:contratción legalizada- historias psicosocial para los menores remitidos- acta de entrega y compromiso con padre de familia- sistematización de la inforamción y georeferenciación. Acta de compromiso de los talleres- informe semanal y mensual de oeprativos conjunto con policia de infancia- minuta policial de menores. RESULTADOS: durante el primer semestre del año 08 se atendieron (1.791) menores y en el mismo perido 09- (1147); presentándose uns sisminución de 644 casos respecto a igual periodo de 2008. | 50% | 50%
10 |  | Se contratara 10 cupos de atencion para adolecentes que han sido autores o participes de una infraccion de ley penal. Centro cerrado | Cupos de atención para adolescentes que han sido autores o partícipes de una infracción de ley penal contratados. | 10 | MEDIOS DE VERIFICACION: convenios interadministrativos con el instituciones de la ciudad. RESULTADOS: mediante convenio con la congregación de religiosos capuchinos terciarios se contrataron 10 cupos para el 2009 | 50% | 100%
11 |  | Se contratara 12 cupos de intervencion y apoyo para adolecentes infractores en conflicto con la ley penal. Libertad asistida | Cupos de intervención de apoyo para adolescentes infractores en conflicto con la Ley Penal contatados. | 12 | MEDIOS DE VERIFICACION: convenios interadmistrativos con instituciones de la ciudad RESULTADOS: mediante convenios firmandos con la fundación RIGUETHO se interviene en( 2 casos) y con SOL DE INVIERNO en (10 casos)´, para los 12 cupos del año 2008 como para el 2009 | 50% | 100%
12 |  | Se contratara 10 cupos de atencion en el centro espeliazado de recepcion para adolecentes que hayan sido aprehendido o sometidos por el juez. | Cupos de atención en el centro especializado de recepción para adolescentes que hayan sido aprehendidos o cuando son sometidos por el Juez | 10 | MEDIOS DE VERIFICACION: convenios interadministrativos con instituciones de la ciudad RESULTADOS: con la Congregación de Capuchinos Terceariso se firmo convenio para la atención de los 10 casos aludidos tanto en el 2008 como en el 2009 | 50% | 100%
13 |  | se gestionara la conformacion de una red hogares de paso con ocho unidades en la modalidad familiar para la proteccion de niños, niñas y adolecentes que lo requerieran. | Gestión realizada para la conformación de una red de hogares de paso en la modalidad familiar para la protección de niños, niñas y adolescentes que lo requieran. | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION: Documento. RESULTADOS: el proyecto fué presentado por Fundacion RIGUEITHO y se encuentra en estudio por parte de la secretaria. | 50% | 0.00%
14 |  | Se gestionará la contratación de 5 cupos de intervención de apoyo para adolescentes con problemática de consumo de sustancias psicoactivas. | Gestión realizada para la contratación de cupos de intervención de apoyo para adolescentes con problemática de consumo de sustancias psicoactivas. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: convenio interadminsitrativo firmado con isntituciones de la ciudad. RESULTADOS: con la fundación RIGUEITHO se firmo convenio para la intervención en los 5 cupos mencionados, mientras que en esta materia en el año 2008 no hubo un solo caso de intervención. | 50% | 100%
15 |  | Se crearán e implementarán 10 zonas seguras. | Zonas seguras implementadas | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION:actas de constitución. RESULTADOS: se han implementado las primeras zonas seguras de la ciudad en las comunas 5 y 8 | 50% | 30%
|  |  | Establecimientos comerciales dentro de las zonas seguras que cumplen la normatividad en cuanto a condiciones locativas y ambientales | 8500 | MEDIOS DE VERIFICACION: visitas personalizadas por parte de los funcionarios de control. RESULTADOS: primer semestre de año 2008, se viistaron (2056 ) establecimientos comerciales vs en el primer semestre de 2009, (2113) establecimientos comerciales - diferencia de (+57) establecimientos visitados | 50% | La tasa se estima al finalizar el año
|  |  | Nuevas construcciones en zonas seguras que cumplen con la normatividad urbantistica vigente | 1691 | MEDIOS DE VERIFICACION: Procesos - boletas de requerimiento. RESULTADOS: El Municipio continua aplicando la norma con el objeto que las oonstrucciones que se realizan cumplan con las normas que regulan la materia. En caso contrario, realiza los respectivos requeremientos. | 50% | 40%
16 |  | Se construirá 2 centros de atención inmediata C.A.I. y se reconstruirá 2 | Centros de atención inmediata construidos. | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION: documentos. RESULTADOS: En estudio la construcción de los CAI de la comuna 8 y San Agustin. | 50% | 0.00%
|  |  | Centros de atención inmediata reconstruidos. | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: | 50% | 0%
17 |  | Se fortalecerá el 100% los comités de paz y convivencia -CODEPAZ- y se creará 132 CODEPAZ | Porcentaje de CODEPAZ fortalecidos | 80 | MEDIOS DE VERIFICACION: actas de constitución- entrega de alrmas comunitarias y listados de asitencia. RESULTADOS: se han fortalecido 46 Codepaz en todas las comunas de la ciudad y en los corregimientos de Buesaquillo, Santa Barbara y San Fernando. | 50% | 57.5%
|  |  | CODEPAZ creados | 33 | MEDIOS DE VERIFICACION: actas de constitución- entrega de alarmas comunitarias y listados de asistencia. RESULTADOS: en el primer semestre de 2009 se han creado 26 Codepaz, en todas las comunas y en el corregimiento de Santa Bárbara. Igualmente, se han entregado 358 alarmas. | 50% | 78.79%
| FUENTE: | Secretaría de Gobierno
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## SIA
INFORME PLAN DE INVERSION
VIGENCIA 2009
Programa | NÚmero | Dependencia | Nombre del proyecto | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Cuantía del proyecto | Avance en pesos | Porcentaje de avence en actividad | Descripción del proyecto
Pasto seguro | 2009520010007 | Secretaria de Gobierno | Operatividad y fortalecimiento del Fondo de Seguridad y convivencia en el Municipio de Pasto. | 2008-12-30 | 2009-12-31 | 1700813687 | 132321004 | 77% | PRODUCTOS DEL PROYECTO:-Tasa de homicidios: 21.4. -Tasa de suicidios:11.45. -Tasa de hurtos callejeros por cada 100.000 habitantes: 79. Tasa de hurtos de vehículos por cada 100.000 habitantes: 21. Tasa de hurtos de motocicletas por cada 100.000 habitantes: 23. Tasa de hurtos a residencias por cada 100.000 habitantes: 34. Tasa de hurtos a centros comerciales por cada 100.000 habitantes: 34. Porcentaje de camaras de TV con mantenimiento: 40%. Nuevas cámaras de seguridad instaladas: 16. Tasa de muertes no intencionales por cada 100.000 habitantes: 15. Tasa de lesiones personales por cada 100.000 habitantes: 583 COMPONENTES: Mantenimiento y dotación ($953.053.026.5). Contratación prestación de servicios personales ($29.900.000). Sostenimiento del circuito cerrado de TV y Sistema 1,2,3: ($428.860.560). Apoyo logístico para los organismos de seguridad ($259.000.000). Pago de recompensas ($30.000.000). PRIMER AJUSTE. INCREMENTO PRESUPUESTO. MAYO 8 DE 2009.
Pasto seguro | 2009520010010 | Secretaría de Gobierno Seguridad y Convivencia | Control, vigilancia y aplicación de normas urbanísticas y ambientales para mejorar la convivencia en el Municipio de Pasto. | 2009-01-13 | 2009-12-31 | 100000000 | 100000000 | 97% | PRODUCTOS: Expedientes en la inspección de urbanismo resueltos en primera instancia: 528. Visitas de control realizadas a establecimientos de comercio: 600. Visitas realizadas de peritazgo técnico para la comprobación y verificación de infracciones urbanísticas: 750. Visitas de control de condiciones ambientales y de plublicidad visual realizadas: 780. COMPONENTES: Fortalecimiento de: Inspección de Urbanismo: $40.800.000; Subsecretaría de Control: $16.800.000; Oficina de Control Físico: $17.700.000; Oficina de Control Ambiental: $13.200.000; Transporte: $10.225.000. Papelería y otros: $1.275.000
Pasto seguro | 2009520010025 | Secretaría de Gobierno Seguridad y Convivencia | Consolidación de los Comités de Paz y Convivencia - CODEPAZ en el Municipio de Pasto. | 2009-01-20 | 2009-12-31 | 45000000 | 31188950 | 69.30% | PRODUCTOS: CODEPAZ creados: 33. CODEPAZ fortalecidos: 80. Alarmas compradas y entregadas a la comunidad: 500. Son componentes del proyecto: Contratación profesional (11 - meses $1.827.500 - 11 meses). Compra de alarmas: (500 - $24.897.500).
Pasto seguro | 2009520010026 | Secretaría de Gobierno Seguridad y Convivencia | Operatividad y fortalecimiento del Observatorio del Delito. Municipio de Pasto. | 2009-01-20 | 2009-12-31 | 45000000 | 16570000 | 36.82% | El proyecto se constituye en una estrategia para disminuir los hechos y muertes violentas en el Municipio de Pasto. Son PRODUCTOS del proyecto: Porcentaje de estadísticas confiables y actualizadas sobre mortalidad violenta, lesiones de causa externa y violencia intrafamiliar: 100%. Reuniones mensuales efectuadas del Comité operativo y epidemiológico realizadas:16. Boletines e impresos realizados: 2. SON COMPONENTES: Contratación de un tecnólogo (11 meses - $1.290.000 mes). Publicaciones, impresos, pendones y apoyo logístico ($10.810.000). Software para georeferenciación ($20.000.000).
Pasto seguro | 2009520010028 | Secretaría de Gobierno Seguridad y Convivencia | Asesoría nocturna para mejorar la convivencia en el Municipio de Pasto. | 2009-01-19 | 2009-12-31 | 40000000 | 35459626 | 88% | PRODUCTOS: Operativos nocturnos realizados para la protección de menores de edad: 88. Reuniones asistidas para fortalecer los CODEPAZ: 30. Operativos de tránsito realizados: 88. Operativos de control físico apoyados: 352. Operativos realizados de control de establecimientos para orden público: 88. COMPONENTES: contratacion técnicos (2 - $36.567.740) - Compra de video cámara, implementos de seguridad y papelería ($3.432.260).
Pasto seguro | 2009520010046 | Secretaría de Gobierno Seguridad y Convivencia | Prevención, protección y atención psicosocial a menores de edad. Decreto 400/08. Municipio de asto. | 2009-01-26 | 2009-12-31 | 70000000 | 59809800 | 85% | PRODUCTOS DEL PROYECTO: Niños, jóvenes y adolescentes atendidos y protegidos: 5.000. Niños, jóvenes y adolescentes valorados física y emocionalmente: 3.500. Estudiantes capacitados como gestores de convivencia juveniles: 80. Convenios interinstitucionales suscritos: 3. Manual y protocolo elaborados para atención y protección de niños, jóvenes y adolescentes de acuerdo al Decreto 0400 de 2008: 1. COMPONENTES: Contratación de profesionales (3 - $1.827.500 mes cada uno - 11 meses cada uno). Suscripción de convenios (3 - $3.980.000). Estrategia de comunicación ($2.300.000). Elaboración de cartillas pedagógicas para niños, jóvenes y adolescentes atendidos y protegidos y padres de familias¨tres numeros apra una edición total de (2000 - $3.412.500).
Pasto seguro | 2009520010079 | Secretaria de Gobierno | Asistencia integral en centros especializados a niños, niñas y adolescentes en conflicto con la Ley Penal. Municipio de Pasto. | 2009-02-18 | 2009-12-31 | 243540000 | 80640000 | 33% | SON PRODUCTOS DEL PROYECTO: Cupos de atención para adolescentes que han sido autores o partícipes de una infracción de ley penal contratados: 10; Cupos de intervención de apoyo para adolescentes infractores en conflicto con la Ley Penal contatados: 12; Cupos de atención en el centro especializado de recepción para adolescentes que hayan sido aprehendidos o cuando son sometidos por el Juez contratados: 10. COMPONENTES: Modalidad recepción (10 cupos - 11 meses - $110.550.000); Modalidad libertad asistida (12 cupos - 11 meses - $22.440.000); Modalidad centro cerrado - semicerrado y observación (10 cupos - 11 meses - $110.550.000)
Pasto seguro | 2009520010085 | Secretaria de Gobierno | Servicio de inhumación de cadáveres no identificados "N.N". Municipio de Pasto. | 2009-02-25 | 2009-12-31 | 15000000 | 15000000 | 100% | PRODUCTO DEL PROYECTO: Cupos para inhumación de cadáveres "N.N" disponibles: 44. Costo promedio para contratación de suministro de servicios de inhumación de cada cádáver: $340.909.09.
Pasto seguro | 2009520010093 | Secretaria de Gobierno | Prevención de la farmacodependencia para niños, niñas y adolescentes en riesgo de consumo o con problemas de consumo de sustancias psicoactivas - SPA. Municipio de Pasto. | 2009-03-18 | 2009-12-31 | 31419012 | 30052968 | 75% | El proyecto deberá lograr los siguientes productos: Contratación de cupos de intervención de apoyo para adolescentes con problemática de consumo de sustancias psicoactivas: 16 cupos. Niños, niñas y/o adolescentes con problemática de consumo de sustancias psicoactivas y sus familias con atención integral por 9 meses y recuperados del consumo: 10 personas. Niños, niñas y/o adolescentes con problemática de consumo de sustancias psicoactivas y sus familias con atención integral por 8 meses y recuperados del consumo: 6 personas. COMPONENTES: Terapeútico ($7.952.485); familiar ($7.952.485); Salud y nutrición ($4.452.485); ocupacional ($4.452.485); Gestión ($1.752.485); Cultural ($2.952.485); pedagógico ($1.904.102). PRIMER AJUSTE PROYECTO - ABRIL 14 DE 2009. AJUSTE CONCEPTO DE VIABILIDAD DEBIDO A ERROR EN LA DIGITACIÓN DEL VALOR DEL PROYECTO . ABRIL
Pasto seguro |  | Secretaria de Gobierno | Proyecto de construcción CAI barrio Gualcaloma comuna 8 |  |  | 220000000 |  |  | formulación en tramite,
Note on E4: planeacion04: La fecha de inicio corresponde a la fecha de radicación en el banco de programas y proyectos. Favor no modificar esta columna
Note on F4: planeacion04: Establezca la fecha de terminación del proyecto señalando día, mes y año. Si el proyecto va a iniciar el proceso de ejecución o se encuentra en ejecución estime la fecha de terminación señalando dd/mm/aa.
Note on H4: planeacion04: Escriba en pesos la sumatoria de los registros de compromiso cargados al proyecto
Note on I4: planeacion04: Exprese en porcentaje el avance alcanzado (con corte a 30 de junio de 2009) de los productos, metas y/o resultados del proyecto y lo planeado en el proyecto. Por ejemplo: Si la meta o producto o resultados del proyecto es la pavimentación de 800 metros cuadrados de vía y con corte a 30 de junio se ha pavimentado 300 metros cuadrados, el avance de la actividad será de 300/800= 37,5%.