## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Pasto activo |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Semestre 1 de 2009
No | AREAS INVOLUCRADAS | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2009) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | PASTO DEPORTE | Se vinculará 3.373 niños, niñas y adolescentes del sector rural y, 16.468 del sector urbano a escuelas de formación deportiva. | Niños, niñas y adolescente del sector urbano vinculados a escuelas de formación deportiva. | 3895 | 928.5317 | EDUARDO ORDOÑEZ MUÑOZ | 1 AÑO
|  |  | Niños, niñas y adolescente del sector rural vinculados a escuelas de formación deportiva. | 798
2 |  | Se integrará 420 niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad a clubes y escuelas de formación deportiva. | Niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad integrados a clubes y escuelas de formación deportiva. | 346
3 |  | Se vinculará 13.071 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria a campeonatos deportivos entre instituciones educativas del municipio | Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria vinculados a campeonatos deportivos. | 3091
4 |  | Se vinculará a 9.067 personas al campeonato deportivo anual realizado a nivel de comunas | Personas vinculadas al campeonato deportivo anual realizado a nivel de comunas | 2145
5 |  | Se vinculará a 1.857 personas al campeonato deportivo anual realizado a nivel de corregimientos. | Personas vinculadas al campeonato deportivo anual realizado a nivel de corregimientos. | 439
6 |  | Se apoyará a 233 deportistas de alto rendimiento para que participen en eventos de carácter departamental y nacional. | Deportistas de alto rendimiento apoyados para que participen en eventos de carácter departamental y nacional. | 55
7 |  | Se vinculará a 78.500 personas a la jornada dominical de ciclorecreovía. | Personas vinculadas a la jornada dominical de ciclorecreovía. | 18565
8 |  | Se vinculará a 227.725 ciudadanos a los eventos masivos que promuevan la actividad, la recreación física y el deporte en los sectores urbano y rural del municipio. | Ciudadanos vinculados ciudadanos a los eventos masivos que promuevan la actividad, la recreación física y el deporte. | 29334
9 |  | Se formará a 56 profesores de básica primaria del sector rural y 271 del sector urbano en el currículo de educación y actividad física | Profesores de básica primaria del sector rural formados en el currículo de educación y actividad física. | 13
|  |  | Profesores de básica primaria del sector urbano formados en el currículo de educación y actividad física. | 64
10 |  | Se vinculará a 2,756 niños, niñas, jóvenes y adultos, adultos mayores y personas en condición de discapacidad a procesos de actividad física, recreación y deporte. | Niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas en condición de discapacidad vinculados a procesos de actividad física, recreación y deporte. | 652

## 4a
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Pasto activo |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Semestre 1 de 2009
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2009) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | PASTO DEPORTE | Se vinculará 3.373 niños, niñas y adolescentes del sector rural y, 16.468 del sector urbano a escuelas de formación deportiva. | Niños, niñas y adolescente del sector urbano vinculados a escuelas de formación deportiva. | 3895 | MEDIOS DE VERIFICACION:Formato de inscripción a las escuelas de formación y horarios de las escuelas, registro fotográfico y de video. RESULTADOS: : se vincularon 4.069 niños, niñas y jóvenes a las escuelas de formación deportiva del sector urbano, en 17 disciplinas deportivas de las 12 comunas del Municipio. | 50% | 104.5%
|  |  | Niños, niñas y adolescente del sector rural vinculados a escuelas de formación deportiva. | 798 | MEDIOS DE VERIFICACION: Formato de inscripción a las escuelas de formación y horarios de las escuelas, registro fotográfico y de video. RESULTADOS: se vincularon 3.922 niños, niñas y jóvenes a las escuelas de formación deportiva del sector urbano, en 6 disciplinas deportivas de las 17 corregimientos del Municipio. | 50% | 491%
2 |  | Se integrará 420 niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad a clubes y escuelas de formación deportiva. | Niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad integrados a clubes y escuelas de formación deportiva. | 346 | MEDIOS DE VERIFICACION: Formato de inscripción a las escuelas de formación, horarios escuelas de formacion rural. RESULTADOS: Se vincularon 325 niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad a escuelas y clubes de la salud. | 50% | 94%
3 |  | Se vinculará 13.071 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria a campeonatos deportivos entre instituciones educativas del municipio | Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria vinculados a campeonatos deportivos. | 3091 | MEDIOS DE VERIFICACION:Formato de inscripción, programacion inter colegiados y formato de asistencia, registro fotográfico y de video. RESULTADOS: Se vincularon 5.000 estudiantes al campeonato Inter instituciones educativas en 17 disciplinas deportivas con la participacion de 53 instituciones educativas del sector urbano y rural | 50% | 161.7%
4 |  | Se vinculará a 9.067 personas al campeonato deportivo anual realizado a nivel de comunas | Personas vinculadas al campeonato deportivo anual realizado a nivel de comunas | 2145 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: | 50% | 0% | El programa se inicia el 24 de julio y los resultados se obtienen en el segundo semestre
5 |  | Se vinculará a 1.857 personas al campeonato deportivo anual realizado a nivel de corregimientos. | Personas vinculadas al campeonato deportivo anual realizado a nivel de corregimientos. | 439 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: | 50% | 0% | El programa se inicia el 24 de julio y los resultados se obtienen en el segundo semestre
6 |  | Se apoyará a 233 deportistas de alto rendimiento para que participen en eventos de carácter departamental y nacional. | Deportistas de alto rendimiento apoyados para que participen en eventos de carácter departamental y nacional. | 55 | MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de entrega de apoyo al deportista, registro fotográfico y de video. RESULTADOS:Se apoyado a 79 deportistas, en implementación deportiva en las disciplinas de boxeo, lucha libre, patinaje, taekwondo y apoyo para participar en eventos de tipo nacional | 50% | 143.6%
7 |  | Se vinculará a 78.500 personas a la jornada dominical de ciclorecreovía. | Personas vinculadas a la jornada dominical de ciclorecreovía. | 18565 | MEDIOS DE VERIFICACION: Formato de inscripción de asistencia a ciclo vía, registro fotográfico y de video. RESULTADOS: Se vincularon 12.750 personas a la jornada de ciclo vía. | 50% | 68%
8 |  | Se vinculará a 227.725 ciudadanos a los eventos masivos que promuevan la actividad, la recreación física y el deporte en los sectores urbano y rural del municipio. | Ciudadanos vinculados ciudadanos a los eventos masivos que promuevan la actividad, la recreación física y el deporte. | 69334 | MEDIOS DE VERIFICACION: Formato de inscripción al desafío, formato de asistencia a ciclopaseos, formato de asistencia a Pasto Deporte al parque urbano y rural , formato asistencia día del niño, formato de asistencia a las actividades de recreación y deporte, boletas vendidas en los diferentes eventos, registro fotográfico y de video. RESULTADOS: Se vinculó 281.717 personas a procesos de actividad física, recreación y deporte, Las actividades desarrolladas, fueron: dia del desafio, Pasto urbano y rural, campeonato nacional de baloncesto femenino juvenil, Panamericano de bicicross, actividad fisica y rumba sana,ciclo paseo, senderismo, club de la salud, mes del niño y ciudad de hierro. | 50% | 406%
9 |  | Se formará a 56 profesores de básica primaria del sector rural y 271 del sector urbano en el currículo de educación y actividad física | Profesores de básica primaria del sector rural formados en el currículo de educación y actividad física. | 13 | MEDIOS DE VERIFICACION: Listas. RESULTADOS: Se vincularon 120 profesores de primaria a formacion en actividad física y educacion fisica en los 17 corregimiento y en cada institucion educativa del sector rural | 50% | 923%
|  |  | Profesores de básica primaria del sector urbano formados en el currículo de educación y actividad física. | 64 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: l | 50% | 0% | Se inicia en el segundo semestre para el mes de agosto
10 |  | Se vinculará a 2,756 niños, niñas, jóvenes y adultos, adultos mayores y personas en condición de discapacidad a procesos de actividad física, recreación y deporte. | Niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas en condición de discapacidad vinculados a procesos de actividad física, recreación y deporte. | 652 | MEDIOS DE VERIFICACION:Formato de asistencia a las actividades de recreación, actividad física y deporte, registro fotográfico y de video. RESULTADOS: Se vincularon 1.166 niños, niñas, jóvenes, adulto y adulto mayor en situación de discapacidad a procesos de actividad física y recreación. | 50% | 178%

## SIA
INFORME PLAN DE INVERSION
VIGENCIA 2009
Programa | NÚmero | Dependencia | Nombre del proyecto | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Cuantía del proyecto | Avance en pesos | Porcentaje de avence en actividad | Descripción del proyecto
Pasto activo | 2009520010074 | Pasto Deportes | Pasto deportivo, formativo y participativo. | 2009-02-12 | 2009-12-31 | 835661500 | 435,673,711.50 | 50% | PRODUCTOS: Niños, niñas y adolescente - sector urbano vinculados a escuelas formación deportiva: 3.895. Niños, niñas y adolescente - sector rural vinculados a escuelas formación deportiva: 798. Niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad integrados a clubes y escuelas formación deportiva: 346. Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria vinculados a campeonatos deportivos: 5.236. Personas vinculadas a campeonato deportivo anual realizado a nivel de corregimientos: 439. Deportistas de alto rendimiento apoyados para que participen en eventos de carácter departamental y nacional: 55. COMPONENTES: Escuelas de formación deportiva ($510.096.563); Desarrollo y apoyo eventos deportivos, competitivos comunitarios ($160.027.000); Apoyo deportistas de élite ($63.439.000); administración y funcionamiento proyecto ($102.098.937). Corrección viabilidad (12-febrero-2009). PRIMER AJUSTE PROYECTO. INCREMENTO PRESUPUESTO. ABRIL 16 DE 2009.
Pasto activo | 2009520010075 | Pasto Deportes | Pasto recrea, activo y dinámico. | 2009-02-12 | 2009-12-31 | 90999620 | 32,893,311 | 50% | PRODUCTOS: Personas vinculadas a la jornada dominical de ciclorecreovía: 18.565. Ciudadanos vinculados ciudadanos a los eventos masivos que promuevan la actividad, la recreación física y el deporte: 29.334. Profesores de básica primaria del sector rural formados en el currículo de educación y actividad física: 13. Profesores de básica primaria del sector urbano formados en el currículo de educación y actividad física: 64. Niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas en condición de discapacidad vinculados a procesos de actividad física, recreación y deporte: 652. COMPONENTES: Programas recreativos para personas en condición de discapacidad($18.000.000); Desarrollo y apoyo a eventos masivos que promueven actividad física, recreación y deporte ($44.700.000); Administración y funcionamiento del proyecto($28.299.620). PRIMER AJUSTE PROYECTO - INCREMENTO PRESUPUESTO - ABRIL 16 DE 2009.
.
Note on E3: planeacion04: La fecha de inicio corresponde a la fecha de radicación en el banco de programas y proyectos. Favor no modificar esta columna
Note on F3: planeacion04: Establezca la fecha de terminación del proyecto señalando día, mes y año. Si el proyecto va a iniciar el proceso de ejecución o se encuentra en ejecución estime la fecha de terminación señalando dd/mm/aa.
Note on H3: planeacion04: Escriba en pesos la sumatoria de los registros de compromiso cargados al proyecto
Note on I3: planeacion04: Exprese en porcentaje el avance alcanzado (con corte a 30 de junio de 2009) de los productos, metas y/o resultados del proyecto y lo planeado en el proyecto. Por ejemplo: Si la meta o producto o resultados del proyecto es la pavimentación de 800 metros cuadrados de vía y con corte a 30 de junio se ha pavimentado 300 metros cuadrados, el avance de la actividad será de 300/800= 37,5%.