## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Pasto participante. |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Semestre 1 de 2009
No | AREAS INVOLUCRADAS | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Asesor de Despacho. | Se fortalecerá el Consejo Territorial de Planeación y se creará 1 veeduría ciudadana por cada eje para acompañar el seguimiento y evaluación de la Gestión del Plan de desarrollo. | Consejo Territorial de Planeación fortalecido. | 1 | Recursos propios - SGP | Dra Carolina Lara Delgado - Asesora de Despacho. | 1 año
2 |  |  | Veedurías ciudadanas creadas y operando para acompañar el seguimiento y evaluación de la Gestión del Plan de desarrollo.
2 |  | Se realizará 2 procesos de presupuesto participativo - cabildos. | Procesos de presupuestación participativa realizados. | 2
3 |  | Se realizará un consejo comunitario juvenil por año. | Consejo comunitario juvenil realizado
4 |  | Se ejecutará en un 100% los proyectos viables priorizados en procesos participativos de años anteriores y se cumplirá en un 80% con los proyectos priorizados en los cabildos realizados vigencia 2008-2011 | Porcentaje de proyectos de cabildo de los años 2001, 2003, 2005 y compormisos 2007 ejecutados. | 19.69%
|  |  | Porcentaje de proyectos de cabildo de la vigencia 2008 - 2011 ejecutados. | 0%
5 |  | Se realizará 1 rendición pública de cuentas por nivel geográfico y una rendición publica de cuentas a nivel temático por año. | Rendición pública de cuentas realizadas | 1
6 | Secretaría de Desarrollo Comunitario | Se apoyará la rendición pública de cuentas para los corregidores, las Juntas de Acción Comunal y las Juntas Administradoras Locales | Rendición pública de cuentas de corregidores, juntas de acción comunal y juntas administradoras locales realizadas | 1 |  | Dr. Luís Eduardo Garzón Vega - Secretario de Desarrollo Comunitario
7 |  | Se realizará 2 acuerdos institucionales que fortalezcan las iniciativas comunitarias estratégicas, fomenten la productividad para la competitividad y el óptimo funcionamiento de las organizaciones comunitarias. | Acuerdos institucionales que fortalezcan las iniciativas comunitarias estratégicas operando. | 2
8 |  | Se implementará una escuela de gobierno y semilleros de liderazgo con niños, niñas, adolescentes y jóvenes rurales y urbanos. | Escuela de gobierno y semilleros de liderazgo implementada. | 1
9 |  | Se formulará e implementará un plan participativo de formación enfocado a la redefinición del concepto y campo de acción de las organizaciones comunales y comunitarias. | Plan participativo de formación operando | 1
|  |  | JAC capacitadas en habilidades y destrezas comunitarias | 60
10 |  | Se gestionará la creación de la escuela de gobierno para lideres comunitarios urbanos y rurales | Escuela de gobierno para líderes comunitarios gestionada | 1
11 |  | Se implementará proceso de veeduría ciudadana al 75% de los proyectos de inversión del municipio | Porcentaje de proyectos de inversión del municipio con veeduría | 75%
|  |  | Comités de control social de los servicios públicos creadas y operando. | 5

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Pasto participante. |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Semestre 1 de 2009
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Asesor de Despacho. | Se fortalecerá el Consejo Territorial de Planeación y se creará 1 veeduría ciudadana por cada eje para acompañar el seguimiento y evaluación de la Gestión del Plan de desarrollo. | Consejo Territorial de Planeación fortalecido. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Listado de asistencia, documento Plan de Acción. RESULTADOS: Se tiene elaborado el Plan de Acción, el cual será concertado y ejecutado en el segundo semestre del 2009 con el Consejo Territorial de Planeación. Se cuenta con una apropiación de $18,000,000. | 50% | 25%
2 |  |  | Veedurías ciudadanas creadas y operando para acompañar el seguimiento y evaluación de la Gestión del Plan de desarrollo. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: | 50% | 0%
2 |  | Se realizará 2 procesos de presupuesto participativo - cabildos. | Procesos de presupuestación participativa realizados. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Listados de asistencia, registro de participantes en cada uno de los momentos de reuniones en este segundo año, cartillas, actas de cabildo. RESULTADOS: En el primer semestre del 2009 se realizaron 5 cabildos, correspondientes a los corregimientos de El Socorro, Jongovito, Santa Bárbara y Mocondino y, el sector de Tescual (Vereda correspondiente al corregimiento de Morasurco). Además, se avanzó en la realización de 32 concertaciones con diferentes comunas y corregimientos. Se debe subrayar la ampliación de participación comunitaria y una trabajo mas técnico en la identificación y priorización de proyectos. | 50% | 30%
3 |  | Se realizará un consejo comunitario juvenil por año. | Consejo comunitario juvenil realizado | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Documento. RESULTADOS: Se encuentra elaborada la agenda de trabajo y la realización del Consejo Comunitario Juvenil se realizará en el segundo semestre del año 2009. | 50% | 0%
4 |  | Se ejecutará en un 100% los proyectos viables priorizados en procesos participativos de años anteriores y se cumplirá en un 80% con los proyectos priorizados en los cabildos realizados vigencia 2008-2011 | Porcentaje de proyectos de cabildo de los años 2001, 2003, 2005 y compormisos 2007 ejecutados. | 20% | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, informes de seguimiento a proyectos. RESULTADOS: En el primer semestre del 2009, se ejecutaron 23 proyectos, se encuentran en ejecución 24 proyectos, 6 proyectos por iniciar ejecución, 10 proyectos se encuentran en proceso de contratación, 16 poseen estudio de pre-inversión, 37 se encuentran en estudio y 12 proyectos van a iniciar estudio y 3 proyectos se declaran no viables (datos de Enero 2009 a Junio 2009). En resumen, el estado de los proyectos de cabildo priorizados en las vigencias 2001, 2003 y 2005 y, los compromisos vigencias 2007, es la siguiente: Total proyectos priorizados: 785. Proyectos ejecutados 640 (81,53%); en ejecución 24 (3,06%); contratados o en contratación 15 (1,91%); en preinversión o por iniciar proceso 65 (8,28%); no viables 41 (5,22). El valor ejecutado e en ejecuación suma $ 68.324 millones | 50% | 89.25%
|  |  | Porcentaje de proyectos de cabildo de la vigencia 2008 - 2011 ejecutados. | 0% | MEDIOS DE VERIFICACION: Listados de asistencia, registro de participantes en cada uno de los momentos de reuniones en este segundo año, cartillas, actas de cabildo. RESULTADOS: En el primer semestre del 2009 se realizaron 5 cabildos, correspondientes a los corregimientos de El Socorro, Jongovito, Santa Bárbara y Mocondino y, el sector de Tescual (Vereda correspondiente al corregimiento de Morasurco). La ejecución de los proyectos priorizados en este ejercicio se comenzarán a incluir en los planes de acción de la vigencia 2010 para iniciar su ejecución. | 50% | 0%
5 |  | Se realizará 1 rendición pública de cuentas por nivel geográfico y 1 rendición publica de cuentas a nivel temático por año. | Rendición pública de cuentas realizadas | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION: Informe. RESULTADOS: De conformidad a la norma, se presentó renidicón de cuentas de los resultados de la gestión pública de la vigencia 2008 en el recinto del Honorable Concejo Municipal. De manera adicional, se realizará Audiencia Pública de rendición de cuentas a la ciudadanía de Pasto en el segundo semestre del 2009. | 50% | 50%
6 | Secretaría de Desarrollo Comunitario | Se apoyará la rendición pública de cuentas para los corregidores, las Juntas de Acción Comunal y las Juntas Administradoras Locales | Rendición pública de cuentas de corregidores, juntas de acción comunal y juntas administradoras locales realizadas | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS:
7 |  | Se realizará 2 acuerdos institucionales que fortalezcan las iniciativas comunitarias estratégicas, fomenten la productividad para la competitividad y el óptimo funcionamiento de las organizaciones comunitarias. | Acuerdos institucionales que fortalezcan las iniciativas comunitarias estratégicas operando. | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION: Documentos suscritos y firmados, Registros de Asistencia, registro fotografico RESULTADOS: Convenio Escuela Superior de Administracion Pública (ESAP) para la capacitacion de 120 ediles y 2000 dignatarios de Juntas de AccionComunal (JAC); Convenio Universidad Cooperativa, para la capacitacion en economia solidaria de las diferentes organizaciones sociales que lo demandan incluyendo las Juntas de Accionm Comunal, y Juntas Administradoras Locales; Convenio con CITTADINAZATTIVA para el fortalecimiento comuniatario en el desarrollo del proyecto "Derechos y desarrollo" deberes ciudadanos orientados a los servicios Públicos Domicipiarios. ; Convenio Colegio de Jueces, se termino el Diplomado "Derechos en Serio" suscrito en el año 2008 y se termina con la graduacion de 90 participantes en el mes de Junio DE 2009. Convenio Control Fiscal Participativo para Juntas de Accion Comunal Contraloria General de la Republica - ESAP - Alcaldia | 50% | 200%
8 |  | Se implementará una escuela de gobierno y semilleros de liderazgo con niños, niñas, adolescentes y jóvenes rurales y urbanos. | Escuela de gobierno y semilleros de liderazgo implementada. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Documentos impresos y en medio magnetico. RESULTADOS: Proyecto formulado a la espera de cooperacion y coofinanciacion | 50% | 10%
9 |  | Se formulará e implementará un plan participativo de formación enfocado a la redefinición del concepto y campo de acción de las organizaciones comunales y comunitarias. | Plan participativo de formación operando | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Documento. RESULTADOS: Ajuste al plan incrementando los contenidos temáticos. Las jornadas y talleres de capacitación implementados con los dignatarios comunitarios, integrantes de JAL y JAC se encuentran enmarcados en el plan de formación existente. | 50% | 25%
|  |  | JAL capacitadas en formación política, y promoción de competencias laborales para su desempeño. | 120 | MEDIOS DE VERIFICACION: Documentos, modulos de formacion, registro de asistencia, registro fotográfico RESULTADOS: 30 ediles rurales y 30 urbanos formados en conceptos políticos, funciones y competencias , formulación de proyectos y presupuesto Municipal. | 50% | 50% | Se desarrollan estrategias para lograr mayor compromiso de los ediles
|  |  | JAC capacitadas en habilidades y destrezas comunitarias | 60 | MEDIOS DE VERIFICACION: Documentos, modulos de formacion, registro de asistencia, registro fotografico RESULTADOS: 1,500 dignatarios de las Juntas de Acción Comunal empoderados, capacitados en habildades y destrezas para el adecuado desempeño laboral, módulos de autonomia e identidad, comunicación alternativa y emprendimiento comunal . | 50% | 2500% | se ajusta el numero de dirigentes capacitados a 2000 personas a finalizar 2009
10 |  | Se gestionará la creación de la escuela de gobierno para lideres comunitarios urbanos y rurales | Escuela de gobierno para líderes comunitarios gestionada | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Documentos escritos (proyecto). RESULTADOS: Proyectos formulados y en gestión para la consecución de recursos vía cooperación y cofinanciación. | 50% | 25%
11 |  | Se implementará proceso de veeduría ciudadana al 75% de los proyectos de inversión del municipio | Porcentaje de proyectos de inversión del municipio con veeduría | 75% | MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de creacion de comites de Veedurias, registro de asistencia a capacitacion RESULTADOS: 11 Comités de veeduría conformados y funcionando y, 129 candidatos a nuevas veedurias inscritos. | 50% | 9.224%
|  |  | Comités de control social de los servicios públicos creadas y operando. | 5 | MEDIOS DE VERIFICACION: Registros de asistencia, registro fotografico, actas de Constitucion y acto administyrativo de reconocimiento. RESULTADOS: 4 comites de desarrollo y control social constituidos | 50% | 25%

## SIA
INFORME PLAN DE INVERSION
VIGENCIA 2009
Programa | NÚmero | Dependencia | Nombre del proyecto | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Cuantía del proyecto | Avance en pesos | Porcentaje de avence en actividad | Descripción del proyecto
Pasto participante | 2009520010011 | Asesor Despacho1 | Fortalecimiento del modelo de Democracia participativa en el Municipio de Pasto. | 2009-01-13 | 2011-12-31 | 124270000 | 111933338 | 50% | PRODUCTOS: -Cabildos urbanos, rurales y poblacionales realizados: 33. -Talleres de formación sobre modelo de democracia participativa realizados: 32. -Estudio técnico de actualización de proyectos de cabildos realizado: 9. -Archivo documental sistematizado: 1. -Rendición de cuentas realizada: 1. COMPONENTES: -Papelería e implementos de oficina ($1.480.000). -Transporte ($9.500.000). -Elaboración impresos y volantes ($3.500.000). Contratación 1 asistencial (1 - 11 meses - $850.000 mes); Contratación técnicos (2 - $1.660.000 mes - 11 meses); Contratación profesional comité técnico (1 - 11 meses - $2.200.000 mes); Contratación profesional comité financiero (1 - 11 meses - $2.170.000 mes); Contratación profesional comité de formación y comunicaciones (1 - 5 meses - $2.170.000 mes); Contratación profesional para la construcción de las memorias del proceso (1 - 3,5 meses - $1.500.000 mes) -. MODIFICACION No 2 DEL PROYECTO - ABRIL 20/2009. | andres, debe revisar los componentes!!! Revisar luchita la cantidad de talleres, cabildos, archivo, rendicion de cuentas
Pasto participante | 2009520010029 | Secretaría de Desarrollo Comunitario | Fortalecimiento de la participación y la democracia en el Municipio de Pasto. | 2009-02-03 | 2008-12-31 | 120000000 | 80000000 | 50% | PRODUCTOS: JAC capacitadas en habilidades y destrezas comunitarias: 60. Rendición pública de cuentas de corregidores, juntas de acción comunal y juntas administradoras locales realizadas: 1. Acuerdos institucionales que fortalezcan las iniciativas comunitarias estratégicas operando: 2. Escuela de gobierno y semilleros de liderazgo implementada: 1. Escuela de gobierno para líderes comunitarios gestionada: 1. Plan participativo de formación operando:1. COMPONENTES: Semillero de liderazgo:($15.350.000). Escuela de Gobierno y Gestores de lo públibo ($50.700.000). Acompañamiento, asesoría y asistencia técnica ($37.950.000). Alianza estratégicas y de cooperación técnica ($16.000.000)
Pasto participante | 2009520010058 | Secretaría de Desarrollo Comunitario | Fortalecimiento de las veedurías ciudadanas y el control social del Municipio de Pasto. | 2009-02-04 | 2008-12-31 | 64520000 | 20000000 | 25% | PRODUCTOS: Porcentaje de proyectos de inversión del municipio con veeduría: 80%. Comités de control social de los servicios públicos creadas y operando: 5. Metodología de veedurías institucionalizada: 1. Convenios institucionales para capacitación de veedores suscrito:2. Programas radiales sobre informes y seguimiento de veedurías realizados: 24. COMPONENTES: Implementación del modelo de veedurías ($23.020.000). Seguimiento y acompañamiento al proceso de veedurías ($41.500.000). PRIMER AJUSTE PROYECTO - MAYO 14 DE 2009.
.
Note on E4: planeacion04: La fecha de inicio corresponde a la fecha de radicación en el banco de programas y proyectos. Favor no modificar esta columna
Note on F4: planeacion04: Establezca la fecha de terminación del proyecto señalando día, mes y año. Si el proyecto va a iniciar el proceso de ejecución o se encuentra en ejecución estime la fecha de terminación señalando dd/mm/aa.
Note on H4: planeacion04: Escriba en pesos la sumatoria de los registros de compromiso cargados al proyecto
Note on I4: planeacion04: Exprese en porcentaje el avance alcanzado (con corte a 30 de junio de 2009) de los productos, metas y/o resultados del proyecto y lo planeado en el proyecto. Por ejemplo: Si la meta o producto o resultados del proyecto es la pavimentación de 800 metros cuadrados de vía y con corte a 30 de junio se ha pavimentado 300 metros cuadrados, el avance de la actividad será de 300/800= 37,5%.