## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Equipamiento Municipal. |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Semestre 1 de 2009
No | AREAS INVOLUCRADAS | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Secretaría de Productividad y Competitividad | Se evaluará y se decidirá sobre la construcción por concesión o por cualquier otra modalidad de articulación entre los sectores público y privado de los equipamientos estratégicos para el mejoramiento de la Productividad y Competitividad del Municipio: | Equipamientos de alto impacto con evaluación de factibilidad y construidos por concesión o por cualquier otra modalidad de articulación entre los sectores público y privado. | 3 | Recursos propios - SGP | Dr. Luís Humberto Paz - Secretario de Productividad y Competitividad
2 |  | Se realizará los estudios de preinversión para la construcción del nuevo Terminal de pasajeros. | Estudios de preinversión para la construcción del nuevo Terminal de pasajeros realizados. | 1
3 |  | Se realizará la gestión para buscar solución a la problemática del aeropuerto Antonio Nariño. | Gestión para buscar solución a la problemática del aeropuerto Antonio Nariño realizada. | 1
4 |  | Se apoyará la gestión interinstitucional para la adecuación e implementación de al menos 12 Telecentros vía Internet que permitan el acceso libre y gratuito a los usuarios. | Gestión para la adecuación e implementación de Telecentros vía Internet que permitan el acceso libre y gratuito a los usuarios realizada. | 3
5 | Dirección de Plazas de Mercado. | Se ejecutará 5 proyectos de adecuación y/o mejoramiento de la infraestructura física en plazas de mercado y de ferias en el Municipio. | Proyectos de adecuación y/o mejoramiento de la infraestructura física plazas de mercado y de ferias ejecutados. | 1 |  | José Luís Toro Villota - Dirección de Plazas de Mercado.
| FUENTE: | Secretaría de Productividad y Competitividad - Dirección de Plazas de Mercado.
Note on F8: planeacion04: Hace referencia a la apropiación inicial de recursos financieros estimados y disponibles para alcanzar la meta.

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Equipamiento Municipal. |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Semestre 1 de 2009
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Secretaría de Productividad y Competitividad | Se evaluará y se decidirá sobre la construcción por concesión o por cualquier otra modalidad de articulación entre los sectores público y privado de los equipamientos estratégicos para el mejoramiento de la Productividad y Competitividad del Municipio. | Equipamientos de alto impacto con evaluación de factibilidad y construidos por concesión o por cualquier otra modalidad de articulación entre los sectores público y privado. | 3 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: Estudios de preinversión y factibilidad realizados para la Central de abastos en convenio con la Universidad de Nariño y para el Centro de Eventos y Convenciones en convenio con la Cámara de Comercio. QUE SE HA AVANZADO, COMO VAN LOS CONVENIOS. | 50% | 15%
2 |  | Se realizará los estudios de preinversión para la construcción del nuevo Terminal de pasajeros. | Estudios de preinversión para la construcción del nuevo Terminal de pasajeros realizados. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS:
3 |  | Se realizará la gestión para buscar solución a la problemática del aeropuerto Antonio Nariño. | Gestión para buscar solución a la problemática del aeropuerto Antonio Nariño realizada. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS:
4 |  | Se apoyará la gestión interinstitucional para la adecuación e implementación de al menos 12 Telecentros vía Internet que permitan el acceso libre y gratuito a los usuarios. | Gestión para la adecuación e implementación de Telecentros vía Internet que permitan el acceso libre y gratuito a los usuarios realizada. | 3 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS:
5 | Dirección de Plazas de Mercado. | Se ejecutará 5 proyectos de adecuación y/o mejoramiento de la infraestructura física en plazas de mercado y de ferias en el Municipio. | Proyectos de adecuación y/o mejoramiento de la infraestructura física plazas de mercado y de ferias ejecutados. | 3 | MEDIOS DE VERIFICACION: Viabilidad de proyecto. RESULTADOS: Se tramita disponibilidad prespuestal para iniciar el proceso de contratación y ejecución de obras de infraestructura para el mejoramiento de algunas plazas de mercado. | 50% | 20%
| FUENTE: | Secretaría de Productividad y Competitividad - Dirección de Plazas de Mercado.
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%
Note on F10: Wolf: El desarrollo de estas actividades no han generado ningún gasto porque se realizaron en convenio con otras instituciones,

## sia
INFORME PLAN DE INVERSION
VIGENCIA 2009
Programa | NÚmero | Dependencia | Nombre del proyecto | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Cuantía del proyecto | Avance en pesos | Porcentaje de avence en actividad | Descripción del proyecto
Equipamiento municipal | 2009520010099 | Secretaría de Desarrollo Economico y Competitivo | Formulación de estudios técnicos, jurídicos y financieros de equipamientos para la competitividad del Municipio de Pasto. | 2009-03-25 | 2009-12-31 | 250000000 | 0 | 15% | PRODUCTO: estudios de preinversión y factibilidad realizados: 2 (Central de abastos y, Centro de Eventos y Convenciones). COMPONENTES: Estructuración agenda de Gestión y promoción ($12.000.000); Estudios urbanísticos de localización, impacto urbanístico de implantación y diseños arquitectónicos $60.000.000); Desarrollo de estudios de topografía, ingeniería de suelos y geotecnia ($50.000.000); Diseños de ingeniería ($76.000.000); contratación transporte (4 meses - $8.000.000); Estudio de factibilidad financiera, costos y presupuestos ($22.000.000); Estudios de factibilidad jurídica y normativa ($10.000.000); Apoyo logístico, estudios y papelería ($12.000.000). Previa a la contratación de los estudios la Secretaría de Planeación Municipal deberá certificar la compatibilidad de uso de suelo para desarrollar estos equipamientos.
Secretaría de Desarrollo Economico y Competitivo | 2009520010142 | Secretaría de Desarrollo Economico y Competitivo | Construcción y funcionamiento del centro de bienestar animal y control de enfermedades zoonóticas del Municipio de Pasto | 2009-06-01 | 2009-11-30 | 190000000 | 950470 | 10% | Equipamientos de alto impacto con evaluación de factibilidad y construidos por concesión o por cualquier otra modalidad de articulación entre los sectores público y privado: 1. COMPONENTES: CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA: vía de acceso con base en recebo, instalaciones elécrticas externas, construcción de 8 módulos para equinos y de 8 para caninos y, construcción portería y área adminsitrativa ($144.093.571); OPERACION Y MANTENIMIENTO: maquinaria y equipo; equipo de atención veterinaria; manejo interno de animales; muebles, enseres y equipos de oficina; campañas y jornadas de adopción; licencias y trámites; personal; servicios públicos; dotación y artículos de aseo; alimentos balanceado para caninos y equinos; droga veterninaria; adecuación de potreros, pastos y forrajes. ($45.906.429)
Note on E4: planeacion04: La fecha de inicio corresponde a la fecha de radicación en el banco de programas y proyectos. Favor no modificar esta columna
Note on F4: planeacion04: Establezca la fecha de terminación del proyecto señalando día, mes y año. Si el proyecto va a iniciar el proceso de ejecución o se encuentra en ejecución estime la fecha de terminación señalando dd/mm/aa.
Note on H4: planeacion04: Escriba en pesos la sumatoria de los registros de compromiso cargados al proyecto
Note on I4: planeacion04: Exprese en porcentaje el avance alcanzado (con corte a 30 de junio de 2009) de los productos, metas y/o resultados del proyecto y lo planeado en el proyecto. Por ejemplo: Si la meta o producto o resultados del proyecto es la pavimentación de 800 metros cuadrados de vía y con corte a 30 de junio se ha pavimentado 300 metros cuadrados, el avance de la actividad será de 300/800= 37,5%.