## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Vías para la movilidad y accesibilidad urbana - INVAP |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Semestre 1 de 2009
No | AREAS INVOLUCRADAS | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Instituto de Valorización Municipal. | Se pavimentará 53.000 metros cuadrados de vías urbanas en concreto rígido, asfáltico o adoquín | Metros cuadrados de vías urbanas pavimentados en concreto rígido, asfáltico o adoquín . | 27356 | Recursos propios - Sobretasa a la Gasolina | Arq. Carlos Melo - Director Instituto de Valorización Municipal. | 1 año
2 |  | Se construirá 18.750 metros cuadrados de apertura de nuevas vías. | Metros cuadrados de apertura de nuevas vías. | 1609
3 |  | Se construirá y hará mantenimiento a 69.000 metros cuadrados de espacio público en andenes, zonas verdes, plazoletas y ciclorutas. | Metros cuadrados de espacio público en andenes, zonas verdes, plazoletas y ciclorutas construidos y con mantenimiento. | 11280
4 |  | Se construirá 2 puentes vehiculares a nivel en sitios estratégicos de la ciudad (vía Carrera 23 Aquine-EMAS y vía ALKOSTO-Centenario) | Puentes vehiculares a nivel construidos. | 1
5 |  | Se construirá soluciones a 2 intersecciones a nivel sobre la avenida Panamericana. | Intersecciones a nivel sobre la avenida Panamericana construidas. | 2
Note on F8: planeacion04: Hace referencia a la apropiación inicial de recursos financieros estimados y disponibles para alcanzar la meta.

## 4a
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Vías para la movilidad y accesibilidad rural. |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Semestre 1 de 2009
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2009) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Instituto de Valorización Municipal. | Se pavimentará 53.000 metros cuadrados de vías urbanas en concreto rígido, asfáltico o adoquín | Metros cuadrados de vías urbanas pavimentados en concreto rígido, asfáltico o adoquín . | 27356 | MEDIOS DE VERIFICACION:Escrituras públicas de adquisición de predios, estudios realizados, Actas de obra final, informes de interventoria, bitacora de obra RESULTADOS: Predios adquiridos a nombre del municipio y/o INVAP, estudios y diseños de las obras: Mejoramiento vía calle 12 chapal; Ampliación y pavimentación en concreto rígido de la carrera 28 con calles 20 y 20a. Obra ejecutada: Pavimentación San Albano Fase IV | 50% | 20.8% | Gestión de recursos y ejecución a través del proyecto de movilidad.
3 |  | Se construirá 18.750 metros cuadrados de apertura de nuevas vías. | Metros cuadrados de apertura de nuevas vías. | 1609 | MEDIOS DE VERIFICACION:Escrituras públicas de adquisición de predios, estudios realizados RESULTADOS: Estudios y diseños de las obras: Rio Blanco - Corazón de Jesús II; Apertura y pavimentación de la vía Aquine - Bomberos - carrera 24 - EMAS. | 50% | 0.33%
4 |  | Se construirá y hará mantenimiento a 69.000 metros cuadrados de espacio público en andenes, zonas verdes, plazoletas y ciclorutas. | Metros cuadrados de espacio público en andenes, zonas verdes, plazoletas y ciclorutas construidos y con mantenimiento. | 11280 | MEDIOS DE VERIFICACION:Escrituras públicas de adquisición de predios, estudios realizados RESULTADOS: Estudios y diseños de las obras: Rio Blanco - Corazón de Jesús II; Apertura y pavimentación de la vía Aquine - Bomberos - carrera 24 - EMAS; San Albano - Fase IV; calle 12 Chapal; carrera 28 entre calles 20 y 20A. | 50% | 8.73% | Gestión de recursos y ejecución a través del proyecto de movilidad.
5 |  | Se construirá 2 puentes vehiculares a nivel en sitios estratégicos de la ciudad (vía Carrera 23 Aquine-EMAS y vía ALKOSTO-Centenario) | Puentes vehiculares a nivel construidos. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Escrituras públicas de adquisición de predios RESULTADOS: predios a nombre del INVAP y/o Municipio de Pasto. | 50% | 3% | Gestión de recursos y ejecución a través del proyecto de movilidad.
6 |  | Se construirá soluciones a 2 intersecciones a nivel sobre la avenida Panamericana. | Intersecciones a nivel sobre la avenida Panamericana construidas. | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: | 50% | 0% | Gestión de recursos y ejecución a través del proyecto de movilidad.
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## SIA
INFORME PLAN DE INVERSION
VIGENCIA 2009
Programa | Numero de radicación. | Dependencia | Nombre del proyecto | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Cuantía del proyecto | Avance en pesos | Porcentaje de avence en actividad | Descripción del proyecto
Vías para la movilidad y accesibilidad segura |  | INVAP | Mejoramiento vía calle 12. Chapal. Municipio de Pasto. (Obra por tu ciudad) | 2008-06-01 | 2010-12-31 | 3966941836 | 729330484 | 18.39% | El proyecto contempla la realización de estudios y diseños y adquisición de predios a nombre del Municipio y/o INVAP. Productos, la construcción de 3030 metros cuadrados de vías pavimentadas, 1010 m2 de andenes y 36 sumideros. Componentes del proyecto: Obras preliminares $167.863.357, Pavimento $464.263.626, obras de drenaje $76.734.556, obras complementarias $167.863.357.
Vías para la movilidad y accesibilidad segura | 2008520010198 | INVAP | Apertura y pavimentación de la vía Aquine - Los Bomberos - Carrera 24 - EMAS. Municipio de Pasto. | 2008-08-28 | 2010-12-31 | 2316439349 | 135479160 | 5.849% | Son productos del proyecto: 1. Metros cuadrados de vías pavimentadas y con obras de drenaje: 5,250. 2. Personas beneficiadas por el mejoramiento de las condiciones de movilidad y urbanismo: 16,340. Son componentes del proyecto: Pavimento $832,840,556. Acueducto: $134,492,377. Colector pluvial: $92,196,036. Colector sanitario: $126,184,478. Señalización: $829,500. AUI (30%): $358,979,099. INTERVENTORIA: $131,119,208.
Vías para la movilidad y accesibilidad segura | 2008520010199 | INVAP | Ampliación y pavimentación en concreto rígido de la carrera 28 con calles 20 y 20A. Municipio de Pasto. | 2008-08-28 | 2010-04-30 | 143363020 | 129316050 | 90.2% | Son productos del proyecto: 1. Metros cuadrados de vías pavimentadas, plazoleta y obras de drenaje: 1,019. 2. Personas beneficiadas por el mejoramiento de las condiciones de movilidad y urbanismo: 20,273. Son componentes del proyecto: Preliminares, pavimento, plazoleta y andenes, drenajes, recuperación pavimento calle 20 y señalización. COSTO DIRECTO: $104,037,025. AUI (30%): $31,211,108. INTERVENTORIA: $8,114,888
Vías para la movilidad y accesibilidad segura | 2008520010200 | INVAP | Apertura y pavimentación de la vía San Albano. Fase III. Municipio de Pasto. | 2008-08-28 | 2010-08-30 | 413791121 | 1352000 | 0.3267% | Son productos del proyecto: 1. Metros cuadrados de vías pavimentadas y con obras de drenaje: 3,510. 2. Personas beneficiadas por el mejoramiento de las condiciones de movilidad y urbanismo: 20,970. Son componentes del proyecto: Preliminares, placa de concreto, andenes y zonas verdes, drenajes, acometidas domiciliarias, obras complementarias y señalización. COSTO DIRECTO: $300,283,832. AUI (30%): $90,085,150. INTERVENTORIA: $23,422,139.
Vías para la movilidad y accesibilidad segura |  | INVAP | Pavimentación Fase IV - Barrio San Albano. Municipio de Pasto. | 2007-02-05 | 2009-03-03 | 600000000 | 1348130428 | 224.7% | Son productos del proyecto: 1. Metros cuadrados de vías pavimentadas y con obras de drenaje: 4.347. 2. Alcantarillado 8": 120 ml. Son componentes del proyecto: Pavimento $604118726. Alcantarillado 36.235.008. Señalización y obras complementarias: $64.529.985. AUI (30%): $212.411.978. INTERVENTORIA: $71.043.991
Vías para la movilidad y accesibilidad segura |  | INVAP | Pavimentación vía Rio Blanco - Corazón de Jesús - La Floresta. Fase II. Municipio de Pasto. | 2010-01-02 | 2010-06-30 | 1300000000 | 0 | 0% | Son productos del proyecto: 1. Metros cuadrados de vías pavimentadas y con obras de drenaje: 2.590. Son componentes del proyecto: Preliminares, Estructura de pavimento, placa de concreto, andenes y zonas verdes, drenajes, acueducto, alcantarillado,acometidas domiciliarias, obras complementarias y señalización. COSTO DIRECTO: $722.955.608. AUI (30%): $216.886.682 INTERVENTORIA: $61.089.749
Vías para la movilidad y accesibilidad segura |  | INVAP | Apertura vía carrera 28. Municipio de Pasto. |  |  | 500000000 |  |  | REPETIDO - CORRESPONDE A AL No. 2008520010199
Note on F4: planeacion04: La fecha de inicio corresponde a la fecha de radicación en el banco de programas y proyectos. Favor no modificar esta columna
Note on G4: planeacion04: Establezca la fecha de terminación del proyecto señalando día, mes y año. Si el proyecto va a iniciar el proceso de ejecución o se encuentra en ejecución estime la fecha de terminación señalando dd/mm/aa.
Note on I4: planeacion04: Escriba en pesos la sumatoria de los registros de compromiso cargados al proyecto
Note on J4: planeacion04: Exprese en porcentaje el avance alcanzado (con corte a 30 de junio de 2009) de los productos, metas y/o resultados del proyecto y lo planeado en el proyecto. Por ejemplo: Si la meta o producto o resultados del proyecto es la pavimentación de 800 metros cuadrados de vía y con corte a 30 de junio se ha pavimentado 300 metros cuadrados, el avance de la actividad será de 300/800= 37,5%.
Note on I8: INVAP: SE INCLUYE COSTO DE PREDIOS, DEMOLICIONES Y DESALOJO DE MATERIALES, LOS 143' CORRESPONDEN SOLO A OBRA CIVIL - PAVIMENTACIÓN