## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Manejo Integral de la Gestión del riesgo. |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Semestre 1 de 2009
No | AREAS INVOLUCRADAS | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2009) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Departamento Adminsitrativo para la Prevención y Atención de Desastres. | Se reubicará anualmente 50 familias asentadas en zonas de riesgo. | Familias asentadas en zonas de riesgo reubicadas anualmente. | 50 | Recursos propios - SGP | Arq. Dario Gómez Cabrera - Director Prevención y Atención de Desastres. | 1 año
2 |  | Se controlará la reocupación del 100% de las zonas de riesgo recuperadas. | Porcentaje de zonas de riesgo controladas. | 100%
3 |  | Se creará el Fondo para la prevención y atención de desastres. | Fondo para la prevención y atención de desastres creado | SI
4 |  | Se ampliará en 24 nuevos integrantes el grupo especializado de búsqueda y rescate conformado por las entidades de socorro. | Número de integrantes del grupo especializado de búsqueda y rescate. | 24
5 |  | Se fortalecerá los 10 planes escolares de emergencia vigentes y se implementará 13 nuevos planes escolares de emergencia en los Proyectos Educativos Institucionales | Proyectos Educativos Institucionales que implementan los planes escolares de emergencia. | 3
6 |  |  | Planes escolares de emergencia vigentes fortalecidos. | 3
6 |  | El 50% de la población del Municipio de Pasto conocerá de amenaza, riesgo y medidas de prevención y atención de emergencias. | Porcentaje de población con conocimiento en amenaza, riesgo y medidas de prevención y protección. | 60000
7 |  | Se conformará 6 brigadas de emergencia en el Municipio de Pasto. | Brigadas de emergencia conformadas. | 2
8 |  | Se atenderá oportunamente el 100% de las emergencias presentadas en el Municipio. | Porcentaje de emergencias atendidas oportunamente. | 100%

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Manejo Integral de la Gestión del riesgo. |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Semestre 1 de 2009
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2009) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Departamento Adminsitrativo para la Prevención y Atención de Desastres. | Se reubicará anualmente 50 familias asentadas en zonas de riesgo. | Familias asentadas en zonas de riesgo reubicadas anualmente. | 50 | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes de visitas de inspección, actas de evacuación, certificaciónes de pagos de arriendo temporales, regsitros fotográficos. RESULTADOS: En el primer semestre del 2009, se evacuó a personas que se encontraban en vivendas que representaban riesgo para sus familias en los siguientes sectores: Loma del Carmen, Corregimiento de Morasurco, Juanoy Bajo, Genoy, Bellavista. Calle 14 No. 4-46 B/. Santa Clara. (15 familias en total). De igual forma se priorizaron familias conjuntamente con INVIPASTO para ser postuladas al subsidio de vivienda en los siguientes sectores: La Caldera, el Popular, Corregimeinto de Catambuco, Jamondino, Calvario y el Río Blanco. | 50% | 30%
2 |  | Se controlará la reocupación del 100% de las zonas de riesgo recuperadas. | Porcentaje de zonas de riesgo controladas. | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes de visitas de Inspección, Actas de Evacuación, requerimientos a los propietarios sobre el riesgo que representa la ocupación de predios que amenazan ruina o colapso. RESULTADOS: Se remitieron 9 informes técnicos para que en articulación con la oficina de Control Físico y la Inspección de Urbanismo de la Secretaria de Gobierno se adelanten los procesos a los propietarios que habiendo evacuado, reocupan los predios que se encuentran en estado de ruina y amenzaan riesgo a sus familias o a otras personas a las que los arriendan. En este sentido, las zonas y lugares evacuados no se han reocupado. | 50% | 100%
3 |  | Se creará el Fondo para la prevención y atención de desastres. | Fondo para la prevención y atención de desastres creado | NO | MEDIOS DE VERIFICACION: Proyecto de Acuerdo por medio del cual se crea el Fondo de Atención de Emergencias y Reubicación de habitantes en zonas de alto riesgo. RESULTADOS: Se encuentra en estudio y analísis por parte de las Dependencias la definición de la fuente para la consecución de recursos para la financiación del fondo para la Prevención y Atención de Desastres. | 50% | 30%
4 |  | Se ampliará en 24 nuevos integrantes el grupo especializado de búsqueda y rescate conformado por las entidades de socorro. | Número de integrantes del grupo especializado de búsqueda y rescate. | 24 | MEDIOS DE VERIFICACION: Listado de asistencia, registro fotografico, contratos, evaluaciones, etc RESULTADOS: Se incio en la vigencia del año 2008, con la capacitación de los 24 integrantes del grupo especializado en búsqueda y rescate, con el curso PRIMAP (Primer Respondiente a Incidentes con Materiales Peligrosos), como fundamento para el curso APA (Atención Prehospitalaria Avanzada), el cual se realizará en el segundo semestre de 2009. Los anterirores cursos, como requisitos para realizar el curso de Búsqueda y Rescate en estructuras colapsadas. (BREC) programado para el año 2010. | 50% | 25%
5 |  | Se fortalecerá los 10 planes escolares de emergencia vigentes y se implementará 13 nuevos planes escolares de emergencia en los Proyectos Educativos Institucionales | Proyectos Educativos Institucionales que implementan los planes escolares de emergencia. | 3 | MEDIOS DE VERIFICACION: Listados de asistencia a capacitaciones. Actas de conformacion de Comités. Escolares de Emergencia y registros fotográficos. RESULTADOS: Se están implementando con el año escolar 2008-2009 los planes escolares de emergencia de las instituciones escolares de Institución Educativa Municipal Ciudadela, Pedagógico y El Encano . | 50% | 100%
6 |  |  | Planes escolares de emergencia vigentes fortalecidos. | 3 | MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de conformación de los Comites Escolares de Emergencia segun Decreto 424 del 15 de Noviembre de 2007. RESULTADOS: Se fortalecieron los planes escolares de emeregencias pertenecientes a las instituciones educativas municipales Ciudadela de Pasto y Pedagógico (Sede Principal y Subsede); Aurelio Arturo Martínez, San Vicente y Francisco de la Villota con sus 3 subsedes | 50% | 100%
7 |  | El 50% de la población del Municipio de Pasto conocerá de amenaza, riesgo y medidas de prevención y atención de emergencias. | Porcentaje de población con conocimiento en amenaza, riesgo y medidas de prevención y protección. | 60000 | MEDIOS DE VERIFICACION: Se adelantó la elaboración de la estrategia comunicacional con prensa y demas entidades del CLOPAD, contratos, afiches informativos del mapa de amenaza Galeras y difusion radial en 4 emisoras. RESULTADOS: Para el año 2009 se adelantó la contratación de campañas en cultura de la prevención por medio de sistemas masivos de información como escritos, radiales y televisivos, estimándose en 30.000 las personas que conocieron sobre este tema. En el segundo semestre del 2009, más de 60,000 personas conoceran sobre amenaza, riesgo y medidas de prevención y protección, teniendo en cuenta que la difusión de la información se hace a través de medios masivos. | 50% | 50%
8 |  | Se conformará 6 brigadas de emergencia en el Municipio de Pasto. | Brigadas de emergencia conformadas. | 2 | MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta de conformación RESULTADOS: Se conformaron las brigadas de emergencia en el Corregimiento de Cabrera quedando así conformados los Comités Veredales de Emergencia de las veredas La Paz, El Purgatorio, Duarte, Bella Vista y Cabrera Centro (TOTAL 5). Estos comités veredales serán dotados en el segundo semestre del 2009. | 50% | 250%
9 |  | Se atenderá oportunamente el 100% de las emergencias presentadas en el Municipio. | Porcentaje de emergencias atendidas oportunamente. | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION: Se atendieron todas las solicitudes de visitas de inspección radicadas en la DPAED y aquellas realizadas a traves de la central de comunciaciones como casos de emergencia, de manera oportuna y de las cuales reposan en los archivos de la DPAED los respectivos Informes de visitas de Inspección Ocular. RESULTADOS: Para el primer semestre de la vigencias del año 2009, se realizaron 109 informes escritos en atención a las solicitudes por emergencia de la comunidad, habiéndose emitido conceptos técnicos de acuerdo con la evaluación de cada caso; a sí mismo, se realizaron las correspondientes recomendaciones, coordinando acciones preventivas con las dependencias que conforman el CLOPAD para la atención de emergencias, reubicación de personas afectadas en emergencias y entrega de ayudas de primer nivel a familias afectadas. 100% de emergencias reportadas atendidas. | 50% | 100%

## SIA
INFORME PLAN DE INVERSION
VIGENCIA 2009
Programa | NÚmero | Dependencia | Nombre del proyecto | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Cuantía del proyecto | Avance en pesos | Porcentaje de avence en actividad | Descripción del proyecto
Manejo integral de la gestión del riesgo | 2009520010004 | Dirección para la Prev y Aten de Emerg y Desastres | Prevención y atención de emergencias en el Municipio de Pasto. Vigencia 2009. | 2008-12-30 | 2009-12-31 | 453622812 | 236793411 | 69.9% | Son productos del proyecto: Implementación de 3 planes escolares de emergencia en las instituciones educativas municipales. Atención oportuna del 100% de las emergencias. Reubicación de 50 familias asentadas en zonas de alto riesgo. Mantenimiento de los 5 albergues del Municipio. Son componentes del proyecto: 1. Contratación personal ($70.254.900). 2. Planes de contingencia ($42.000.000). 3. Fortalecimiento institucional y capacitación ($32.000.000). 4. Prevención y atención de emergencias ($89.980.800). 5. Programa especial Galeras (atención emergencias - $90.764.300). 6. Fortalecimiento técnico y logístico de comités veredales de emergencia ($20.000.000). 7. Capacitación población ZAVA ($5.000.000). 8. Plan de contingencia por flujos de lodo ($20.000.000). 9. Compra de predio albergue, mantenimiento y convenio EMPOPASTO ($83.622.812.03). MUNICIPIO APORTA $370.000.000. MINJUSTICIA $83.622.812. PRIMER AJUSTE PROYECTO - ABRIL 22 DE 2009.
Manejo integral de la gestión del riesgo | 2009520010069 | Otro | Asistencia y atención de emergencias y desastres en el Municipio de Pasto. | 2009-02-11 |  | 614280000 | 160,000,000 | 26.05% | EL proyecto es presentado y es responsable de su ejecución el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PASTO. Es producto del proyecto: Personas del CBVP con capacitación técnica y operativa: 100. Fortalecimiento de la brigada de atención de incendios forestales fortalecido:1. COMPONENTES: Atención de emergencias($262.156.635); gastos operacionales para atención de emergencias ($137.000.000); mantenimiento de maquinaria y equipo ($37.000.000); campañas de prevención y capacitación ($80.000.000); fortalecimiento institucional ($80.123.365); interventoría ($18.000.000). PRIMER AJUSTE PROYECTO - ABRIL 16 DE 2009.
Note on E4: planeacion04: La fecha de inicio corresponde a la fecha de radicación en el banco de programas y proyectos. Favor no modificar esta columna
Note on F4: planeacion04: Establezca la fecha de terminación del proyecto señalando día, mes y año. Si el proyecto va a iniciar el proceso de ejecución o se encuentra en ejecución estime la fecha de terminación señalando dd/mm/aa.
Note on H4: planeacion04: Escriba en pesos la sumatoria de los registros de compromiso cargados al proyecto
Note on I4: planeacion04: Exprese en porcentaje el avance alcanzado (con corte a 30 de junio de 2009) de los productos, metas y/o resultados del proyecto y lo planeado en el proyecto. Por ejemplo: Si la meta o producto o resultados del proyecto es la pavimentación de 800 metros cuadrados de vía y con corte a 30 de junio se ha pavimentado 300 metros cuadrados, el avance de la actividad será de 300/800= 37,5%.