## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Cultura de lo público. |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Semestre 1 de 2009
No | AREAS INVOLUCRADAS | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2009) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Secretaría General. | Se realizará la reforma administrativa de acuerdo a los requerimientos del Plan de Desarrollo Municipal. | Reforma administrativa realizada | 100% | Recursos propios - SGP | Dr. Ricardo Mosquera Robin - Secretario General. | 1 año
2 |  | Se diseñará la estructura de datos para la conformación de un sistema de información integral. | Estructura de datos para la conformación de un sistema de información integral diseñado. | 100%
3 |  | Se realizará los enlaces inalámbricos de las sedes descentralizadas físicamente con el Centro Administrativo Municipal. | Enlaces inalámbricos realizados. | 50%
4 |  | Se ajustará y mejorará la red de datos del Centro Administrativo Municipal. | Red de datos del Centro Administrativo Municipal ajustada y mejorada. | 50%
5 |  | Se implementará 1 plan de capacitación (formal y no formal) y cualificación para el 100% de los servidores públicos de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. | Plan de capacitación y cualificación para servidores públicos implementado de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. | 25%
6 |  | Se implementará 1 plan integral de bienestar social e incentivos para los servidores públicos municipales. | Plan integral de bienestar social e incentivos para servidores públicos implementado. | 25%
7 |  | Se implementará en un 90% el Sistema General de Archivo Municipal de acuerdo a lo establecido por la norma. | Porcentaje de avance en la implementación del Sistema General de Archivo Municipal. | 20%
8 | Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Se fortalecerá un sistema para evaluar, hacer seguimiento y monitoreo al nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo. | Sistema para evaluar, hacer seguimiento y monitoreo al nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo fortalecido y operando. | SI |  | Dr. Nelson Rosero Erazo - Oficina de Planeación de Gestión Institucional
9 | Oficina de Comunicación Social. | Se implementará un Plan de Comunicación Municipal | Plan de Comunicación Municipal implementado. | 50% |  | Dra. Alina Constanza Silva R - Oficina de Comunicación Social.
10 |  | Se implementará el Consejo Municipal de Comunicación. | Consejo Municipal de Comunicación implementado. | 100%
11 | Oficina de Control Interno. | Se implementará el Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de la Gestión de la Calidad en articulación con el Sistema de Desarrollo Administrativo, con prioridad en el SISBEN y el sistema de estratificación socioeconómica | Modelo Estándar de Control Interno y Sistema de la Gestión de la Calidad en articulación con el Sistema de Desarrollo Administrativo implementados. | 100% |  | Dr. Guillermo Villota Gómez - Oficina de Control Interno.
12 |  | Se suscribirá y se cumplirá en un 100% los compromisos adquiridos en el Pacto por la Transparencia y Transparencia por Colombia. | Porcentaje de cumplimiento de los pactos por la Transparencia y Transparencia por Colombia. | 100%

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Cultura de lo público. |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Semestre 1 de 2009
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2009) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Secretaría General. | Se realizará la reforma administrativa de acuerdo a los requerimientos del Plan de Desarrollo Municipal. | Reforma administrativa realizada | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION: Actos administrativos suscritos y aplicados. RESULTADOS: Reforma administrativa implementada en el Municipio. | 100% | 100%
2 |  | Se diseñará la estructura de datos para la conformación de un sistema de información integral. | Estructura de datos para la conformación de un sistema de información integral diseñado. | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION: Convenio marco parque soft. RESULTADOS: Convenio marco operando | 50% | 10%
3 |  | Se realizará los enlaces inalámbricos de las sedes descentralizadas físicamente con el Centro Administrativo Municipal. | Enlaces inalámbricos realizados. | 50% | MEDIOS DE VERIFICACION: Contrato - documento. RESULTADOS: Documento de investigación y analisis para diseño y presupuesto de los enlaces de red de datos para las sedes descentralizadas fisicamente de la Alcaldía Municipal de Pasto. Adjudicación contrato para realizar el enlace sede CAM Anganoy y CAM Centro - Diagnostico realizado - Contrato en ejecución | 50% | 20%
4 |  | Se ajustará y mejorará la red de datos del Centro Administrativo Municipal. | Red de datos del Centro Administrativo Municipal ajustada y mejorada. | 50% | MEDIOS DE VERIFICACION: Organización red de datos interna con medios apropiados (canaleta). RESULTADOS: Mejoramiento de la velocidad en la transmisión de datos | 50% | 10%
5 |  | Se implementará 1 plan de capacitación (formal y no formal) y cualificación para el 100% de los servidores públicos de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. | Plan de capacitación y cualificación para servidores públicos implementado de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. | 25% | MEDIOS DE VERIFICACION: Levantamiento del diagnóstico de necesidades de capacitación por la Subsecretaria de Talento Humano. RESULTADOS: Proyecto de plan institucional de capacitación elaborado por la Subsecretaria de Talento Humano y con implementación parcial. | 50% | 40%
6 |  | Se implementará 1 plan integral de bienestar social e incentivos para los servidores públicos municipales. | Plan integral de bienestar social e incentivos para servidores públicos implementado. | 25% | MEDIOS DE VERIFICACION: Plan de bienestar social e incentivo elaborado por la Subsecretaria de Talento Humano. RESULTADOS: Plan de bienestar social e incentivos operando y en implementación. | 50% | 60%
7 |  | Se implementará en un 90% el Sistema General de Archivo Municipal de acuerdo a lo establecido por la norma. | Porcentaje de avance en la implementación del Sistema General de Archivo Municipal. | 20% | MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de gestión de la dependecia. Registros fotográficos, contratos de apoyo a la gestión, Tablas de Retencion Documental para aprobación del Comité de Archivo, Convenio,Actas reunion de comité evaluador de docuementos, registro de asistencia a capacitaciones. RESULTADOS: Organización de espacio físico, personal de apoyo para la organización de archivo, sistematizacion de series documentales, Pasantes de apoyo, operatavidad Comité Evaluador de documentos, 40 funcionarios capacitados, | 50% | 40%
|  | Se implementará en el sistema de sostenibilidad de inventarios | Porcentaje de avance en la implementación del sistema de sostenibilidad de inventarios |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Base de datos de inventarios actualizada. Actas de entrega y recibo de elementos debidamente diigenciadas -Bienes muebles identificados y plaqueteados en 100%. Contratos de comodatos legalizados y base de datos actualizada. RESULTADOS: Base de datos de inventarios actualizada. Inventarios actualizados por funcionario - Bienes muebles plaqueteados en un 100%. Contratos legalizados en la Oficina de Control Interno. | 50% | 40%
8 | Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Se fortalecerá un sistema para evaluar, hacer seguimiento y monitoreo al nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo. | Sistema para evaluar, hacer seguimiento y monitoreo al nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo fortalecido y operando. | SI | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes - base de datos. RESULTADOS: Se realiza seguimiento al nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo a través de la información suministrada por las Dependencias en cuanto a la ejecución del plan de acción. Se adelanta la actualización y ajuste del SIGER, el cual estará en funcionamiento en el segundo sememstre del 2009. | 50% | 75%
9 | Oficina de Comunicación Social. | Se implementará un Plan de Comunicación Municipal | Plan de Comunicación constituido. | 50% | MEDIOS DE VERIFICACION: Videos, archivos, producciones graficas, grabaciones, programa radial, boletines de prensa (mínimo 20 mensuales). Página web operando. RESULTADOS: Continuidad en la producción audiovisual, 210 minutos semanales editados y emitidos. Unidad de campaña. Página web actualizada | 40% | 40%
10 |  | Se implementará el Consejo Municipal de Comunicación. | Consejo Municipal de Comunicación. operando. | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS:
11 | Oficina de Control Interno. | Se implementará el Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de la Gestión de la Calidad en articulación con el Sistema de Desarrollo Administrativo, con prioridad en el SISBEN y el sistema de estratificación socioeconómica | Modelo Estándar de Control Interno y Sistema de la Gestión de la Calidad en articulación con el Sistema de Desarrollo Administrativo implementados. | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION: -Acta de comité tecnico - Publicación información pagina web - Base de datos actualizada certificada DNP - Gestor de turnos instalado y funcionando -Ventalillas de CAM Centro funcionando normalmente - Información de SISBEN publicada en el portal Web oficial de la Alcaldia - Informe Control Interno en cumplimiento al pacto por la transparencia de 62.043 personas atendidas RESULTADOS: - Comite tecnico instalado - Acceso de la comunidad para diferentes consultas - Bases de datos actualizadas - Atención oportuna y diligente a la comunidad - En el portal web se publican los resultados SISBEN para toda la comunidad - 62.043 personas atendidas opotunamente durante el primer semestre vigencia 2009 | 50% | 50%
12 |  | Se suscribirá y se cumplirá en un 100% los compromisos adquiridos en el Pacto por la Transparencia y Transparencia por Colombia. | Porcentaje de cumplimiento de los pactos por la Transparencia y Transparencia por Colombia. | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes. RESULTADOS: El Municipio cumple con los compromisos adquiridos en el Pacto. | 50% | 95%

## SIA
INFORME PLAN DE INVERSION
VIGENCIA 2009
Programa | NÚmero | Dependencia | Nombre del proyecto | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Cuantía del proyecto | Avance en pesos | Porcentaje de avence en actividad | Descripción del proyecto
Cultura de lo público | 2009520010006 | Oficina Asesora de Comunicación Social | Fortalecimiento y mejoramiento del Sistema de Comunicación y publicidad de la Adminsitración Municipal de Pasto. | 2008-12-30 | 2009-12-31 | 230000000 | 156000000 | 70% | PRODUCTOS: Plan de comunicación municipal implementado: 1. Gaceta municipal de edición mensual editada: 1. Informativo por TV emitido diáriamente: 1. Boletines de prensa emitidos diariamente: 1. Programa institucional de la Juventud y Deporteros emitidos semanalmente por TV: 1. Canal local de televisión implementado: 1. COMPONENTES: Coordinador de medios (1)-Director creativo(1) -Coordinador imagen visual(1) -Asistente de Dirección para TV(1) -Periodistas(4) -Técnico en locución(1) -Fotógrafo(1) -Camarógrafos(3) -Editor(1) - Técnico(1) -Contratación transporte(1) - Insumos y logística.
Cultura de lo público | 2009520010013 | Departamento Admin de Contratación Mpal | Sostenibilidad del Sistema de Contratación Municipal. | 2009-01-15 |  | 133400000 |  |  | PRODUCTOS: Dependencias con asesoría jurídica en procesos de contratación, en manejo del SICE y del Portal Unico de Contratación: 100%. Contratos cualificados, revisados, elaborados y legalizados: 100%. Procesos de selección de contratistas mejorados, actualizados, revisados, calificados y con seguimiento: 100%. Organización y gestión del archivo conforme a la normatividad que regula la materia: 100%. SON COMPONENTES DEL PROYECTO: -Prestación de servicios (3 abogados - valor mensual de cada uno $2.000.000 - Una persona del nivel asistencial (valor mensual $950.000). -Equipos técnicos y de oficina (3 equipos de cómputo - Escaner industrial simplex - Copiadora - red de conectividad - UPS on line trifásica - reguladores automáticos - papelería e insumos: $40.000.000). -Desarrollo del proceso de certificación de gestión de calidad ($10.000.000). UNICAMENTE VIABILIDAD TECNICA POR NO ENCONTRARSE EN PLAN DE ACCION.
Cultura de lo público | 2009520010014 | Secretaría General | Operatividad y fortalecimiento del Sistema de Selección de Beneficiarios del Municipio de Pasto - SISBEN. | 2009-01-15 | 2009-12-31 | 126000000 | 116000000 | 50% | El proyecto deberá lograr los siguientes productos: Contratación de cupos de intervención de apoyo para adolescentes con problemática de consumo de sustancias psicoactivas: 16 cupos. Niños, niñas y/o adolescentes con problemática de consumo de sustancias psicoactivas y sus familias con atención integral por 9 meses y recuperados del consumo: 10 personas. Niños, niñas y/o adolescentes con problemática de consumo de sustancias psicoactivas y sus familias con atención integral por 8 meses y recuperados del consumo: 6 personas. COMPONENTES: Terapeútico ($7.952.485); familiar ($7.952.485); Salud y nutrición ($4.452.485); ocupacional ($4.452.485); Gestión ($1.752.485); Cultural ($2.952.485); pedagógico ($1.904.102). PRIMER AJUSTE PROYECTO - ABRIL 14 DE 2009. AJUSTE CONCEPTO DE VIABILIDAD DEBIDO A ERROR EN LA DIGITACIÓN DEL VALOR DEL PROYECTO. ABRIL 15 de 2009.
Cultura de lo público | 2009520010031 | Departamento Administrativo de Planeacion Mpal | Fortalecimiento del sistema de seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo y mejoramiento en la operatividad del Banco de Programas y proyectos y SIGER. Municipio de Pasto. | 2009-01-22 |  | 40000000 |  |  | PRODUCTOS: Sistema para evaluar, hacer seguimiento y monitoreo al nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo fortalecido y operando: 1. Archivo del Banco de Programas y Proyectos organizado de conformidad a la norma: 1. COMPONENTES: Contratación ingeniero civil (1 - $1.700.000 mes - 9 meses). Ingeniero de sistemas (1 - $1.700.000 mes - 6 meses). Personal asistencial en archivo (1 - $900.000 - 11 meses). Adecuación, oficina, papelería, equipos y otros ($4.600.000).
Cultura de lo público | 2009520010032 | Oficina Asesora de Control Interno | Mejoramiento del sistema integrado de gestión pública y fortalecimiento del Sistema de Control Interno. Municipio de Pasto. | 2009-01-22 |  | 110000000 |  |  | PRODUCTOS DEL PROYECTO: Manual de sistema de Control Interno mejorado, ajustado: 1. Sistema de gestión de la calidad ajustado, mejorado e implementado: 1. Manual de control interno contable, financiero, de métodos, procedimientos y de la normatividad legal vigente elaborados e implementados: 1. COMPONENTES: Sistema de Control Interno ($47.300.000). Sistema de Gestión de calidad ($29.050.000). Manual de control interno (Contable, financiero, de métodos, procedimientos y demás normatividad ($23.650.000). Documentación e información ($3.000.000). Logística para el mejoramiento y mantenimiento de sistemas de gestión pública ($7.000.000). PRIMER AJUSTE PROYECTO. FEBRERO 3 DE 2009.
Cultura de lo público | 2009520010045 | Secretaría de Talento Humano y Apoyo Logistico | Organización y levantamiento del inventario documental del archivo central del Municipio de Pasto. | 2009-01-26 | 2009-12-31 | 48000000 | 45000000 | 40% | PRODUCTOS: Porcentaje de avance en la implementación del Sistema General de Archivo Municipal: 90%. Porcentaje de avance en la sistematización del archivo municipal: 30%. Funcionarios capacitacdos en normatividad archivística: 100. COMPONENTES: Contratación de personal operativo y/o administrativo asistencial (6 $720.000 mes - 11 meses). Adquisición de rótulos en acrílico para identificar dependencia (10 - $480.000).
Cultura de lo público | 2009520010047 | Secretaría General | Sostenibilidad del sistema de inventarios de la Alcaldía Municipal de Pasto. | 2009-01-26 | 2009-12-29 | 41975000 | 41975000 | 40% | PRODUCTOS: Base de datos de inventarios adecuada y actualizada: 1. Base de datos de inventarios conciliada con registros contables. 100%. Bienes devolutivos en servicios con valoración real: 100%. Base de datos SYSMAN actualizada y operando eficientemente: 100%. Base de datos de bienes entregados en comodato actualizada: 100%. COMPONENTES: Contratación contador (1 - por 11 meses - $1.000.000 mes). Técnico operativo 1 ( 11 meses - $950.000 mes). Técnico operativo 2. (6 meses - $670.8330 mes). Auxiliares (2 - por 11 meses cada uno - $750.000 mes cada uno). PRIMER AJUSTE. FEBRERO 2 DE 2009.
Cultura de lo público | 2009520010102 | Oficina Asesora de Comunicación Social | Adecuación y adquisición mobiliario para la Oficina de Comunicaciones del Municipio de Pasto en el Cnetro de Atención Integral al Ciudadano. | 2009-04-15 | 2009-08-30 | 30937219 | 19844600 | 64.14% | PRODUCTOS DEL PROYECTO: Plan de Comunicación Municipal implementado: 50%. Oficina de comunicaciones adecuada y dotada: 1. COMPONENTES: Piso en duela achapo ($6.000.000); Puestos de trabajo (2.15 mts por 2.40 mts. $1.105.000); división (4.55 mts por 1.10 mts . $862.000); puesto de trabajo (2.20 mts por 3 mts. $2.550.000); división 5.20 mts por 1.2 mts - $1.450.000); división (2.20 mts por 1.20 mts - $625.000); puesto de trabajo (2.35*1,60*1.90 mts $1.430.000); división (5.85*1.20 mts - $1.300.000); puesto de trabajo (1.50*.60 mts. $2.240.000); sillas giratoria tipo secretaria (14 - 2.282.000).
Cultura de lo público | 2009520010140 | Secretaria de Planeación | Implementación al fortalecimiento de la estratificación socioeconómica del Municipio de Pasto. | 2009-05-28 |  | 45632000 |  |  | PRODUCTO: base de datos de estratificación socioeconómica urbana y rural del municipio de Pasto actualizada: 100%. Cartografía de estratificación socioeconómica actualizada: 100%. COMPONENTES: Actualización estratificación socioeconómica: ($28.500.000); Publicación y capacitación para delegados y coordinador ($2.500.000); Pago de honorarios a delegados ($5.712.000 para 12 meses); contratación transporte ($5.760.000 para 11 meses); Pago de teléfono ($2.160.000 para 12 meses); papelería y otros ($1.000.000)
.
Note on E4: planeacion04: La fecha de inicio corresponde a la fecha de radicación en el banco de programas y proyectos. Favor no modificar esta columna
Note on F4: planeacion04: Establezca la fecha de terminación del proyecto señalando día, mes y año. Si el proyecto va a iniciar el proceso de ejecución o se encuentra en ejecución estime la fecha de terminación señalando dd/mm/aa.
Note on H4: planeacion04: Escriba en pesos la sumatoria de los registros de compromiso cargados al proyecto
Note on I4: planeacion04: Exprese en porcentaje el avance alcanzado (con corte a 30 de junio de 2009) de los productos, metas y/o resultados del proyecto y lo planeado en el proyecto. Por ejemplo: Si la meta o producto o resultados del proyecto es la pavimentación de 800 metros cuadrados de vía y con corte a 30 de junio se ha pavimentado 300 metros cuadrados, el avance de la actividad será de 300/800= 37,5%.