## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Pasto productivo e innovador. |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Semestre 1 de 2009
No | AREAS INVOLUCRADAS | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Oficina de Relaciones Internacionales. | Se formulará e implementará 1 Plan Estratégico de Cooperación Internacional | Plan Estratégico de Cooperación Internacional implementado | 1 | Recursos propios | Dra. María Fernanda Zapata - Oficina de Relaciones Internacionales. | 1 año
2 | Secretaría de Agricultura. | Se gestionará el desembolso de $5.000 millones en créditos para MIPYMES. | Millones de pesos de créditos para MIPYMES desembolsados. | 1250 | SGP | Dra María Elena Rosero. Secretaría de Agricultura. | 1 año
3 |  | Se mejorará en un 50% los índices de productividad de al menos 200 pequeños productores rurales y urbanos. | Pequeños productores que mejoran los índices de productividad. | 50
|  |  | Porcentaje de mejoramiento del índice de productividad de pequeños productores rurales y urbanos focalizados. | 20
4 |  | Se identificará y fortalecerá 3 nuevas cadenas productivas. | Cadenas productivas identificadas, creadas y fortalecidas. | 2
5 |  | Se implementará 6 iniciativas piloto para la transformación e innovación en la producción rural, que incorporen nuevas tecnologías y buenas prácticas agrícolas. | Iniciativas piloto implementadas para la transformación e innovación en la producción rural, que incorporen nuevas tecnologías y buenas prácticas agrícolas. | 2
6 |  | Se gestionará la creación de 1 fondo de reactivación agropecuaria municipal. | Fondo de reactivación agrícola municipal gestionado. | 1
7 |  | Se apoyará y realizará 4 eventos de promoción, comercialización y mercadeo de la producción municipal | Eventos de promoción, comercialización y mercadeo apoyados y realizados. | 2
8 |  | Se fortalecerá los procesos de asociatividad, organización socioempresarial y asesoría técnica de 2.300 productores del sector rural. | Productores del sector rural fortalecidos en su asociatividad, organización socioempresarial y mejoramiento tecnológico. | 1800
9 |  | Se gestionará 3 proyectos para la generación de distritos de riego en el área rural. | Proyectos de distritos de riego gestionados. | 1
10 | Dirección de Plazas de Mercado. | Se diseñará, implementará y operará un Sistema de Información Agropecuario articulado al Sistema de Información Agropecuario Nacional. | Sistema de Información Agropecuario operando. | 1 |  | Dr. Juan Carlos Villota - Dirección de Plazas de Mercado.
11 |  | Se creará y se pondrá en funcionamiento una empresa de carácter solidario para usuarios comercializadores de las plazas de mercado. | Empresa de carácter solidario para usuarios comercializadores de las plazas de mercado en funcionamiento. | 0.5
12 | Secretaría de Productividad y competitividad | Se fortalecerá 20 iniciativas empresariales de MIPYMES con base tecnológica con el apoyo del Banco de Oportunidades e instituciones del Gobierno Nacional | Iniciativas empresariales de MIPYMES con base tecnológica fortalecidas. | 5 | SGP - Recursos propios. | Dr. Luís Humberto Paz Secretario de Productividad y competitividad. | 1 año
13 |  | Se gestionará el desembolso de $5.000 millones en créditos para MIPYMES. | Millones de pesos de créditos para MIPYMES desembolsados. | 1000
14 |  | Se apoyará y fortalecerá a 50 iniciativas empresariales de grupos asociativos, gremios y productores urbanos y rurales | Iniciativas empresariales de grupos asociativos, gremios y productores apoyadas. | 10
15 |  | Se diseñará, editará y publicará 12 documentos relacionados con el turismo del Municipio de Pasto | Documentos turísticos publicados. | 3
16 |  | Se apoyará y fortalecerá 2 centros de formación empresarial para jóvenes, madres cabeza de familia, desplazados, madres adolescentes y población vulnerable del Municipio de Pasto. | Centros de formación empresarial fortalecidos. | 2
17 |  | Se apoyará y consolidará los procesos y acciones realizadas por la Agencia de Desarrollo Local, Parque Soft, Incubadora de Empresas, Centro de Atención Empresarial – CAE y Centros de Inteligencia de Mercados, como entidades promotoras del desarrollo, inversión y cooperación. | Instituciones promotoras del desarrollo, inversión, cooperación, promoción y gestión empresarial apoyadas. | 3
18 |  | Se creará el Fondo Local para el Emprendimiento. | Fondo Local para el Emprendimiento creado | 1
19 |  | Se gestionará y apoyará la creación de una iniciativa de Banca Solidaria Local. | Iniciativa de banca solidaria local gestionada y apoyada | 1
20 |  | Se creará y operará el observatorio del empleo y un sistema de información de cuentas económicas municipales. | Observatorio del empleo operando. | 1
|  |  | Sistema de Información de cuentas económicas municipales operando. | 1
21 |  | Se acompañará la formulación, aprobación y aplicación de la Ley Galeras que fomente la inversión en la región | Acompañamiento para la formulación, aprobación y aplicación de la Ley Galeras que fomente la inversión en la región realizado. | 1
22 |  | Se apoyará y fortalecerá la comercialización y mercadeo de la producción artesanal y de manufacturas. | Empresas productoras o unidades productivas apoyadas en su comercialización y mercadeo. | 50
23 |  | Se formulará concertadamente los Planes Exportador y de Turismo para la gestión y promoción del Municipio de Pasto, en articulación con los sectores público, privado, gremial, solidario y comunitario. | Plan Exportador formulado concertadamente. | 1
|  |  | Plan de turismo formulado concertadamente. | 1
24 |  | Se formulará y se pondrá en marcha 1 proyecto de iniciativa comunitaria relacionado con el turismo ecológico, gastronómico, cultural y patrimonial en el Municipio de Pasto. | Porcentaje de avance en la implementación del proyecto. | 50%
Note on F8: planeacion04: Hace referencia a la apropiación inicial de recursos financieros estimados y disponibles para alcanzar la meta.

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Pasto productivo e innovador. |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Semestre 1 de 2009
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2009) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Oficina de Asuntos Internacionales. | Se formulará e implementará 1 Plan Estratégico de Cooperación Internacional | Plan Estratégico de Cooperación Internacional implementado | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de reuniones. Listados de asistencia. Archivos de sonido. Correos electrónicos enviados y recibidos. Estrategia de cooperación impresa. Oficios enviados y recibidos. RESULTADOS: 1. Se efectuó la impresión de 1.000 ejemplares de la Estrategia de Cooperación Internacional del Municipio de Pasto “Pasto Abierto al Mundo”. Con el apoyo técnico y financiero del programa Art – Redes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Empopasto, EMAS, Casa de Justicia. Documento que está siendo difundido a nivel local, nacional e internacional con el fin de aunar esfuerzos y de conseguir nuevos socios que apalanquen los proyectos priorizados por el Municipio en materia de Cooperación Internacional. 2. La estrategia de cooperación internacional se ha enviado a las Embajadas presentes en Colombia y a los organismos cooperantes, alrededor de 100 documentos se han entregado. Quienes han dado respuesta favorable, y en el momento se adelantan acercamientos. | 50% | 50%
3.Se ha apoyado en la gestion y acompañamiento de la consecución de dos mil doscientos sesenta y nueve millones seiscientos treinta y ocho mil ciento veinte pesos. Destinados a apalancar procesos liderados por las diferentes dependencias del Municipio de Pasto 4. Hasta el momento se ha divulgado al menos 100 becas y convocatorias para presentación de proyectos en diferentes áreas. 5,Se ha asesorado a los funcionarios y la comunidad en temas de becas y procedimientos de aplicación. Veinticinco funcionarios públicos se han postulado a diferentes convocatorias, de los cuales tres han sido admitidos a cursos de formación y capacitación en España. Sin contar las personas que a título personal (comunidad) aplican a las convocatorias.
2 |  | Se gestionará el desembolso de $5.000 millones en créditos para MIPYMES. | Millones de pesos de créditos para MIPYMES desembolsados. | 1250 | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes mensuales en archivo, en medios físico y magnético, listado de beneficiarios, por monto y linea financiada. Informe final de profesional. RESULTADOS: $609 millones de pesos con 93 usuarios, en las líneas Finagro y AIS, en coordinación con el Banco Agrario, a través de 15 jornadas de crédito sobre los corregimientos del municipio. Créditos básicos destinados a producción de ganado bovino, trucha, cuyes, papa, mora. | 50% | 48.72%
3 |  | Se mejorará en un 50% los índices de productividad de al menos 200 pequeños productores rurales y urbanos. | Pequeños productores que mejoran los índices de productividad. | 50 | MEDIOS DE VERIFICACION: Registros en carpeta por asociación y productor, de visitas a finca y registro fotográfico de avances. Informes finales de profesionales, con registros, listados de usuarios, listado de actividades por mes y usuario, medios visuales y magnético. RESULTADOS: 75 productores que vienen adoptado nuevas tecnologías de base, en los diferentes corregimientos del municipio, en las líneas de cuyes, ganadería bovina, papa criolla, café y hortalizas, mora, porcinos y trucha. | 50% | 35%
|  |  | Porcentaje de mejoramiento del índice de productividad de pequeños productores rurales y urbanos focalizados. | 20 | MEDIOS DE VERIFICACION: Registros en carpeta por productor de visitas a finca y registro fotográfico de avances. Informes de profesionales, con registros, listados de usuarios, actividades, medios visuales. RESULTADOS: se viene adelantando acciones para el incremento en la productividad de 70 fincas de agricultores de los corregimientos del Encano, Catambuco, San Fernando, Gualmatán, La Caldera, Jongovito, Cabrera, La Laguna,Santa Bárbara, en las líneas de papa criolla, Hortalizas (brócoli), trucha, cuyes. El incremento se medirá con producción lograda a fín de año, según ciclo productivo y de producción animal | 50% | 40%
4 |  | Se identificará y fortalecerá 3 nuevas cadenas productivas. | Cadenas productivas identificadas, creadas y fortalecidas. | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION: Documentos de avance en conformación, con organizaciones campesinas. Actas de reuniones con los diferentes sectores productivos. RESULTADOS: Gestión de la cadena productiva del cuy, reuniones en todos los corregimientos del municipio, socialización con productores, socialización en otros municipios del departamento, levantamiento de fichas y diagnóstico productivo por asociación, avances en la cadena lactea en evaluación de actividades, la cadena píscicola conjuntamente con Entidades públicas y privadas se están desarrollando acciones para la conformación y la cadena hortofrutícola y de turismo. | 50% | 50%
5 |  | Se implementará 6 iniciativas piloto para la transformación e innovación en la producción rural, que incorporen nuevas tecnologías y buenas prácticas agrícolas. | Iniciativas piloto implementadas para la transformación e innovación en la producción rural, que incorporen nuevas tecnologías y buenas prácticas agrícolas. | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION: Registro de actividades de contratistas en ingenieria agroindustrial, listados de usuarios, procesos adelantados en 4 corregimietnos del municipio. RESULTADOS: Se ha iniciado el proceso de capacitación en 2 procesos productivos para transformación de cárnicos y lacteos con organizaciones campesinas | 50% | 45%
6 |  | Se gestionará la creación de 1 fondo de reactivación agropecuaria municipal. | Fondo de reactivación agrícola municipal gestionado. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Documentos de los acuerdos, reglamento, exposición de motivos, oficios de revisión jurídica, actas de reuniones en gobernación . RESULTADOS: Se realizo y firmó el convenio entre Municipio, Fondo Regional de Garantias y Banco Agrario, con cubrimiento de 6.300 millones de pesos. | 50% | 50%
7 |  | Se apoyará y realizará 4 eventos de promoción, comercialización y mercadeo de la producción municipal | Eventos de promoción, comercialización y mercadeo apoyados y realizados. | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION: actas y oficios de coordinación con organizaciones, Programación de activiades RESULTADOS: 2 Propuestas de realización de eventos corregimentales para comercialización con valor agregado de los productos típicos de la región a realizarse entre meses junio y julio (feria del maiz en el Corregimiento de Genoy y la feria del cuy en La Laguna). otros eventos programados en corregimientos de Gualmatán y el Encano a desarrollarse en el segundo semestre del año, . | 50% | 40%
8 |  | Se fortalecerá los procesos de asociatividad, organización socioempresarial y asesoría técnica de 2.300 productores del sector rural. | Productores del sector rural fortalecidos en su asociatividad, organización socioempresarial y mejoramiento tecnológico. | 1800 | MEDIOS DE VERIFICACION: Registros en carpeta por asociación, cuadros estadísticos, resumen de actividades mensual, registro base de dartos Atase de la UMATA, visitas a finca. RESULTADOS: 1.300 productores atendidos a la fecha por el servicio de asistencia técnica, sobre los 17 corregimientos, con 174 organizaciones inscritas, con atención directa de 120 asociaciones y 4 cooperativas. visitas personalizadas a finca, con promoción y atención de las líneas de producción de cuyes, ganado bovino, porcinos, truchas, especies menores en la parte pecuaria y papa, hortalizas, café/fique, mora, cebolla en la parte agrícola. Canales de comercialización establecidos con empresas regionales para papa, brócoli, trucha. | 50% | 72.22%
9 |  | Se gestionará 3 proyectos para la generación de distritos de riego en el área rural. | Proyectos de distritos de riego gestionados. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Proyecto presentado ante Planeación Municipal, se posee Certificado de Disponibilidad Presupuestal para su cofinanciación RESULTADOS: Se tiene formulado un proyecto de distrito de riego en el corregimiento de La Caldera para ser presentado en la próxima convocatoria del INCODER. | 50% | 10%
10 | Dirección de Plazas de Mercado. | Se diseñará, implementará y operará un Sistema de Información Agropecuario articulado al Sistema de Información Agropecuario Nacional. | Sistema de Información Agropecuario operando. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: página web alcaldíadepasto@gov.co. RESULTADOS: Es un software y que como el nombre lo dice es un Sistema para el manejo de información al público de los productos que se manejan en las diferentes Plazas de, en cuanto a precios, temporada del producto (abundancia o escasez), mejor provecho de los productos, etc. Este software esta funcionando el 100% el cual se encuentra disponible en la Página de la Alcaldía www.pasto.gov.co | 50% | 100%
11 |  | Se creará y se pondrá en funcionamiento una empresa de carácter solidario para usuarios comercializadores de las plazas de mercado. | Empresa de carácter solidario para usuarios comercializadores de las plazas de mercado en funcionamiento. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: NIT, RUT, registro de cámara de comercio. RESULTADOS: Propuesta Proyecto Comunitario COOMERCAR, del cual hacen parte 70 socios, quienes ya realizaron el curso de Cooperativismo, igualmente se ha aprobado arrancar con el primer Proyecto denominado "Tienda Comunitaria" y como primera tarea se ha gestionado la asignación de un local en la Plaza de Mercado de Potrerillo, con el fin de contar con un sitio específico para arrancar a trabajar. Gracias al emprendimiento de los Asociados de COOMERCAP y haciendo alución a su lema: "UNION,TRABAJO Y PROGRESO"; y la colaboración de la DIRECCIÓN DE PLAZAS DE MERCADO, de la Alcladía de San Juan de Pasto y la Universidad Mariana que en convenio con la Cámara de Comercio y el SENA, desarrollaron el diplomado "RUTA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL" se ejecutará el proyecto denominado "TIENDA COMUNITARIA", el primero a nivel de Plazas de Mercado en esta ciudad. | 50% | 30%
12 | Secretaría de Agricultura - Secretaría de Desarrollo Económico y competitividad | Se fortalecerá 20 iniciativas empresariales de MIPYMES con base tecnológica con el apoyo del Banco de Oportunidades e instituciones del Gobierno Nacional | Iniciativas empresariales de MIPYMES con base tecnológica fortalecidas. | 5 | MEDIOS DE VERIFICACION: Convenio con la Corporación Incubadora de Empresas de Nariño. Proyecto MIPYME DIGITAL PASTO presentado al Ministerio de Comunicaciones. RESULTADOS: En el momento y en virtud al Convenio con la CIEN, se viene trabajando en la identificación de iniciativas empresariales. Para el segundo semestre se tiene programado el fortalecimiento de las unidades productivas identificadas. Proyecto MIPYME DIGITAL PASTO elaborado en cofinanciación con Cámara de Comercio, Media Commerce Telecomunicaciones y la Alcaldía Municipal para el fortalecimiento de iniciativas empresariales con base tecnológica. Se espera ejecutar el proyecto en el segundo semestre. | 50% | 25%
13 |  | Se gestionará el desembolso de $5.000 millones en créditos para MIPYMES. | Millones de pesos de créditos para MIPYMES desembolsados. | 1000 | MEDIOS DE VERIFICACION: Convenio firmado, registro fotográfico de la presentación y la socialización. RESULTADOS: Convenio Riesgo Compartido FRG, Banco Agrario, Alcaldía Municipal para el desembolso de 6.300 millones de pesos para el apoyo a empresas e iniciativas empresariales al sector agrario, turístico y artesanal. Hasta el momento no se ha realizado ningún desemboloso en virtud al Convenio; por ahora se están identificando los grupos a beneficiarse para realizar el acompañamiento respectivo para la solicitud de los créditos. | 50% | 25%
14 |  | Se apoyará y fortalecerá a 50 iniciativas empresariales de grupos asociativos, gremios y productores urbanos y rurales | Iniciativas empresariales de grupos asociativos, gremios y productores apoyadas. | 10 | MEDIOS DE VERIFICACION: Registros de asistencia, registros fotográficos. RESULTADOS: 6 personas pertenecientes a un grupo de ex productores de pólvora y 21 personas pertenecientes al grupo de vendedores ambulantes capacitándose en emprendimiento y plan de negocios para el desarrollo de iniciativas empresariales como alternativa productiva a su actividad anterior. El grupo de los exproductores de pólvora viene desarrollando la idea de negocio de un cultivo técnico de champiñones y el grupo de ex vendedores ambulantes la creación de una o varias importadoras y/o comercializadoras de prendas de vestir, zapatos, juguetes, etc. Actualmente se ha identificado el grupo de 18 personas "Asociación de comidas rápidas AVECOR" y el Grupo Ambiental de la Comuna 12 integrado por 20 personas para insertarlos en el proceso. | 50% | 35%
15 |  | Se diseñará, editará y publicará 12 documentos relacionados con el turismo del Municipio de Pasto | Documentos turísticos publicados. | 3 | MEDIOS DE VERIFICACION:Contrato de marketing con el Fondo Mixto de Promoción de Nariño. RESULTADOS: En proceso de publicación de una pauta publicitaria en la Revista Panorama Turístico. El artículo debe proyectar el Corrregimiento de El Encano como una gama de opción turística poryectando opciones de promoción y de marketing. | 50% | 30%
16 |  | Se apoyará y fortalecerá 2 centros de formación empresarial para jóvenes, madres cabeza de familia, desplazados, madres adolescentes y población vulnerable del Municipio de Pasto. | Centros de formación empresarial fortalecidos. | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION: Registros de asistencia, registros fotográficos y videos. RESULTADOS: Cursos de capacitación s 120 personas en confecciones, 80 en gastronomía, 20 en manualidades. Motivación, desarrollo humano y desarrollo empresarial a todos los grupos enunciados. | 50% | 60%
17 |  | Se apoyará y consolidará los procesos y acciones realizadas por la Agencia de Desarrollo Local, Parque Soft, Incubadora de Empresas, Centro de Atención Empresarial – CAE y Centros de Inteligencia de Mercados, como entidades promotoras del desarrollo, inversión y cooperación. | Instituciones promotoras del desarrollo, inversión, cooperación, promoción y gestión empresarial apoyadas. | 3 | MEDIOS DE VERIFICACION: Convenio firmado. Registros de asistencia e informe de actividades del desarrollo del objeto del convenio. RESULTADOS: Convenio firmado por valor de $30,000,000. El Convenio contempla la identificación y sensibilización de 200 emprendedores, realizar capacitaciones y acompañamientos, asesoría en el diagnóstico y plan de acción, seminario taller en la variable de gestión tecnológica. Actualmente se encuentra en desarrollo. | 50% | 33%
18 |  | Se creará el Fondo Local para el Emprendimiento. | Fondo Local para el Emprendimiento creado | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS:Se tiene programado para el segundo semestre la creación de dicho Fondo en articulación con SENA y COOMEVA | 50% | 10%
19 |  | Se gestionará y apoyará la creación de una iniciativa de Banca Solidaria Local. | Iniciativa de banca solidaria local gestionada y apoyada | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Certificado de permanencia, documentos. RESULTADOS: Recepción de la documentación pertinente para la elaboración del proyecto. Visita de entidades para la asesoría. | 50% | 10%
20 |  | Se creará y operará el observatorio del empleo y un sistema de información de cuentas económicas municipales. | Observatorio del empleo operando. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Boletín Nº 1 del Observatorio del mercado de trabajo de Pasto. RESULTADOS: Se ha venido trabajando articuladamente con la Universidad de Nariño, el Ministerio de la Protección Social y Cámara de Comercio para la puesta en marcha del Observatorio del Mercado de Trabajo de Pasto. El Observatorio funciona actualmente en el CEDRE de la Universidad de Nariño. Se tiene programado para el segundo semestre el apoyo con recursos financieros para la operatividad. | 50% | 40%
|  |  | Sistema de Información de cuentas económicas municipales operando. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: Está programado para el segundo semestre sujeto a la disponibilidad de recursos económicos | 50% | 0%
21 |  | Se acompañará la formulación, aprobación y aplicación de la Ley Galeras que fomente la inversión en la región | Acompañamiento para la formulación, aprobación y aplicación de la Ley Galeras que fomente la inversión en la región realizado. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Documento RESULTADOS: Ley presentada al Gobierno Nacional | 50% | 100%
22 |  | Se apoyará y fortalecerá la comercialización y mercadeo de la producción artesanal y de manufacturas. | Empresas productoras o unidades productivas apoyadas en su comercialización y mercadeo. | 50 | MEDIOS DE VERIFICACION: Documentos. RESULTADOS: Gestión para la articulación con el CDA. En el momento se viene trabajando en la realización del inventario de las unidades productivas | 50% | 10%
23 |  | Se formulará concertadamente los Planes Exportador y de Turismo para la gestión y promoción del Municipio de Pasto, en articulación con los sectores público, privado, gremial, solidario y comunitario. | Plan Exportador formulado concertadamente. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Documento. RESULTADOS: Plan exportador realizado por la Cámara de Comercio. Para el segundo semestre se tiene proyectada su ejecución | 50% | 10%
|  |  | Plan de turismo formulado concertadamente. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION:Proyecto formulado y presentado al Fondo de Promoción Turística. RESULTADOS: Carta de radicación del proyecto. En espera de la aprobación por parte del Fondo para su ejecución. | 50% | 10%
24 |  | Se formulará y se pondrá en marcha 1 proyecto de iniciativa comunitaria relacionado con el turismo ecológico, gastronómico, cultural y patrimonial en el Municipio de Pasto. | Porcentaje de avance en la implementación del proyecto. | 50% | MEDIOS DE VERIFICACION: Documento del Proyecto, registro fotográfico, registro de asistencia. RESULTADOS: Proyecto en ejecución. En el programa de jóvenes rurales el SENA viene capacitando en apoyo a la Administración Municipal, en "Guianza Turística Ecológica Cultural" a 18 personas de la Asociación MAMAKYAKU de la Vereda El Motilón. Capacitación a 13 personas de la Asociación CORMORAN en "Guianza Turística de Aventura Natural" en El Encano Centro. | 50% | 50%
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## SIA
INFORME PLAN DE INVERSION
VIGENCIA 2009
Programa | NÚmero | Dependencia | Nombre del proyecto | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Cuantía del proyecto | Avance en pesos | Porcentaje de avence en actividad | Observaciones de viabilidad
Pasto productivo e innovador | 2009520010036 | Oficina Asesora de Asuntos Internacionales | Implementación de la estrategia de Cooperación Internacional del Municipio de Pasto. | 2009-01-22 | 2009-12-31 | 30000000 | 30000000 | 80% | PRODUCTOS: Plan Estratégico de Cooperación Internacional implementado: 1. Recursos de cooperación internacional gestionados para proyectos del Municipio: $2.000.000.000. Se han gestionado y hecho acompañamiento a la consecución de dos mil doscientos sesenta y nueve millones seiscientos treinta y ocho mil ciento veinte pesos $2.269´638.120. Para la ejecución de proyectos en la Secretaría de Educación, Secretaria de Desarrollo Comunitario, Dirección Administrativa de Juventud, Secretaría de Gobierno, Dirección de Género e Invipasto. 2. Convenios o alianzas estratégicas suscritas: Hasta la fecha se han realizado acercamientos con la Ciudad de Rosario Argentina, con el fin de firmar un acuerdo de hermanamiento en el tema de presupuestación participativa, ya se ha enviado la carta de intención y se continúan con las conversaciones. De igual modo, se han estrechado los lazos con la Ciudad de Bagé en Brasil y se pretende fortalecer las prácticas locales que nivel social y de urbanismo se refiere, con las experiencias que ellos tienen en el tema. De igual modo, se busca hacer un intercambio de experiencias entre Empopasto y el Departamento de Aguas de esa municipalidad. Independientemente, del hermanamiento que se busca firmar con Bagé está en estudio la posibilidad de que Pasto ingrese a la Red de Mercociudades, como un aliado estratégico y como una oportunidad de integración transfronteriza, de conocer y hacer parte de las políticas públicas de calidad y el proceso democrático de solidaridad entre los pueblos latino americanos y también como una oportunidad para abrir nuevos mercados. 3. Delegaciones externas que visitan a Pasto: Hasta la fecha no se han realizado visitas internacionales gestionadas directamente por la oficina de Asuntos Internacionales, pero se ha apoyado en la organización de agenda de algunas que han tenido interés por Pasto: como la delegación de la Universidad de Alicante, delegado de cooperación de Israel. 4. Ejemplares y/o CD`s de la Estrategia de Cooperación Internacional impresos: 1500. Se efectuó la impresión de 1.000 ejemplares de la Estrategia de Cooperación Internacional del Municipio de Pasto “Pasto Abierto al Mundo”. Con el apoyo técnico y financiero del programa Art – Redes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Empopasto, EMAS, Casa de Justicia. Documento que está siendo difundido a nivel local, nacional e internacional con el fin de aunar esfuerzos y de conseguir nuevos socios que apalanquen los proyectos priorizados por el Municipio en materia de Cooperación Internacional. 5. Talleres de capacitación a funcionarios y comunidad implementados: Se coordinó una jornada de réplica y capacitación con la Subsecretaría de Talento Humano. 6. Agenda de gestión de cooperación internacional diseñada, implementada y con destinos identificados: 10. Se viene coordinando con diferentes organismos internacionales una agenda de gestión para la administracion municipal, con el fin de consolidar relaciones como lo realizado en el viaje al la ciudad de Rosario Argentina a traves de los funcionarios Dr. Luis Humberto Paz de la secretaria de desarrollo economico y la Dra. Maria Alejandra Pantoja de la oficina de Asuntos de Género y Equidad. COMPONENTES: Profesional I: ($1.800.000 mes - 9 meses) – Se ha contratado un profesional por 9 meses, hasta el mes de diciembre. Técnico: ($700.000 mes - 7 meses). La contratación del técnico se ha hecho hasta el mes de noviembre. Publicación de impresos y/o CD´s: ($4.840.000) – La Oficina de Asuntos Internacionales, efectuó el pago de 4.840.000, por concepto de impresión de la Estrategia de Cooperación Internacional. Eventos y logística atención a delegaciones extranjeras y capacitación a funcionarios ($2.700.000). Se ha celebrado contrato con la Panadería y Pastelería la Espiga, por un valor de $700.000,oo con el fin de tener servicio de refrigerios para la capacitación. Se celebró contrato con la Corporación Club Colombia, por un valor de $2.000.000,oo, con el fin de atender a delegaciones internacionales, y atención a cooperantes. Adquisición computador, elementos de oficina y correspondencia internacional ($1.360.000). Se han comprado dos sillas ergonómicas como dotación de la oficina de Asuntos Internacionales, por valor de $632.200,oo. SEGUNDO AJUSTE PROYECTO - MAYO 6 DE 2009.
Pasto productivo e innovador | 2009520010036 | Oficina Asesora de Asuntos Internacionales | Implementación de la estrategia de Cooperación Internacional del Municipio de Pasto. | 2009-01-22 | 2009-12-31 | 30000000 | 30000000 | 80% | PRODUCTOS: Plan Estratégico de Cooperación Internacional implementado: 1. Recursos de cooperación internacional gestionados para proyectos del Municipio: $2.000.000.000. Se han gestionado y hecho acompañamiento a la consecución de dos mil doscientos sesenta y nueve millones seiscientos treinta y ocho mil ciento veinte pesos $2.269´638.120. Para la ejecución de proyectos en la Secretaría de Educación, Secretaria de Desarrollo Comunitario, Dirección Administrativa de Juventud, Secretaría de Gobierno, Dirección de Género e Invipasto. 2. Convenios o alianzas estratégicas suscritas: Hasta la fecha se han realizado acercamientos con la Ciudad de Rosario Argentina, con el fin de firmar un acuerdo de hermanamiento en el tema de presupuestación participativa, ya se ha enviado la carta de intención y se continúan con las conversaciones. De igual modo, se han estrechado los lazos con la Ciudad de Bagé en Brasil y se pretende fortalecer las prácticas locales que nivel social y de urbanismo se refiere, con las experiencias que ellos tienen en el tema. De igual modo, se busca hacer un intercambio de experiencias entre Empopasto y el Departamento de Aguas de esa municipalidad. Independientemente, del hermanamiento que se busca firmar con Bagé está en estudio la posibilidad de que Pasto ingrese a la Red de Mercociudades, como un aliado estratégico y como una oportunidad de integración transfronteriza, de conocer y hacer parte de las políticas públicas de calidad y el proceso democrático de solidaridad entre los pueblos latino americanos y también como una oportunidad para abrir nuevos mercados. 3. Delegaciones externas que visitan a Pasto: Hasta la fecha no se han realizado visitas internacionales gestionadas directamente por la oficina de Asuntos Internacionales, pero se ha apoyado en la organización de agenda de algunas que han tenido interés por Pasto: como la delegación de la Universidad de Alicante, delegado de cooperación de Israel. 4. Ejemplares y/o CD`s de la Estrategia de Cooperación Internacional impresos: 1500. Se efectuó la impresión de 1.000 ejemplares de la Estrategia de Cooperación Internacional del Municipio de Pasto “Pasto Abierto al Mundo”. Con el apoyo técnico y financiero del programa Art – Redes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Empopasto, EMAS, Casa de Justicia. Documento que está siendo difundido a nivel local, nacional e internacional con el fin de aunar esfuerzos y de conseguir nuevos socios que apalanquen los proyectos priorizados por el Municipio en materia de Cooperación Internacional. 5. Talleres de capacitación a funcionarios y comunidad implementados: Se coordinó una jornada de réplica y capacitación con la Subsecretaría de Talento Humano. 6. Agenda de gestión de cooperación internacional diseñada, implementada y con destinos identificados: 10. Se viene coordinando con diferentes organismos internacionales una agenda de gestión para la administracion municipal, con el fin de consolidar relaciones como lo realizado en el viaje al la ciudad de Rosario Argentina a traves de los funcionarios Dr. Luis Humberto Paz de la secretaria de desarrollo economico y la Dra. Maria Alejandra Pantoja de la oficina de Asuntos de Género y Equidad. COMPONENTES: Profesional I: ($1.800.000 mes - 9 meses) – Se ha contratado un profesional por 9 meses, hasta el mes de diciembre. Técnico: ($700.000 mes - 7 meses). La contratación del técnico se ha hecho hasta el mes de noviembre. Publicación de impresos y/o CD´s: ($4.840.000) – La Oficina de Asuntos Internacionales, efectuó el pago de 4.840.000, por concepto de impresión de la Estrategia de Cooperación Internacional. Eventos y logística atención a delegaciones extranjeras y capacitación a funcionarios ($2.700.000). Se ha celebrado contrato con la Panadería y Pastelería la Espiga, por un valor de $700.000,oo con el fin de tener servicio de refrigerios para la capacitación. Se celebró contrato con la Corporación Club Colombia, por un valor de $2.000.000,oo, con el fin de atender a delegaciones internacionales, y atención a cooperantes. Adquisición computador, elementos de oficina y correspondencia internacional ($1.360.000). Se han comprado dos sillas ergonómicas como dotación de la oficina de Asuntos Internacionales, por valor de $632.200,oo. SEGUNDO AJUSTE PROYECTO - MAYO 6 DE 2009.
Pasto productivo e innovador | 2009520010083 | Secretaría de Agricultura | Asistencia técnica agropecuaria a pequeños productores rurales del Municipio de Pasto - UMATA. | 2009-02-20 | 2009-12-31 | 350000000 | 336400000 | 72% | PRODUCTOS: Productores del sector rural fortalecidos en su asociatividad, organización socioempresarial y mejoramiento tecnológico: 1.800. Pequeños productores que mejoran los índices de productividad.Pequeños productores que mejoran los índices de productividad: 50. Cadenas productivas identificadas, creadas y fortalecidas: 1. COMPONENTES: Costos complementarios (Contratación personal - $249.060.000). Adquisición de bienes ($100.940.000). Ajuste viabilidad (febrero 20 de 2009).
Pasto productivo e innovador | 2009520010101 | Secretaría de Agricultura | Implementación y construcción del sistema de riego ASOPRADERA - vereda La Pradera, corregimiento de La Caldera. Municipio de Pasto. | 2009-04-16 | 2009-12-31 | 946218900 | 0 | 0% | PRODUCTOS DEL PROYECTO: Proyectos de distritos de riego gestionados: 1. hectáreas con distrito de riego: 100. Familias beneficiadas con el distrito de riego: 80. COMPONENTES: Bocatoma ($14.695.931); Desarenador ($29.850.043); Conducción principal ($461.220.830); red de tuberías ($89.121.787); predial ($34.388.000); accesorios red de tuberías ($45.808.000); Cámaras de quiebre de presión ($15.569.930); viaductos ($11.235.000); obras complementarias ($14.995.671); estudios y diseños ($46.975.460); compra de predios ($20.132.340); recuperación de la microcuenca ($6.710.780); AUI (30%) ($201.323.400). FINANCIACION: MINAGRICULTURA ($755.975.120); Gobernación de Nariño ($47.310.945); Alcaldía de Pasto ($47.310.945); ASOPRADERA ($95.621.890). Viabilidad para presentar el proyecto al Ministerio de Agricultura para su cofinanciación. Disponibilidad de recursos No. 2009000812 de 16 de abril de 2009 de la Alcaldía de Pasto por $30.000.000. Proyecto declarado no viable por falta de cofinanciación
Pasto productivo e innovador | 2009520010001 | Dirección de Plazas de Mercado | Mejoramiento en la operatividad de las cinco plazas de mercado que funcionan en la ciudad de Pasto. | 2008-12-30 | 2009-12-31 | 760000000 | 658400000 | 86.36% | PRODUCTOS: Un Sistema de información Agropecuaria implementado - Una empresa solidaria conformada con los usuarios de plazas de mercado. Son componentes del proyecto: Contratación de personal administrativo ($115.600.000). Contratación personal operativo ($182.700.000). Varios e imprevistos: ($81.800.000). Contratación transporte plazas de mercado ($23.200.000). Contratación servicio de aseo para plazas ($123.600.000). Pago de energía y alumbrado público ($36.100.000). Contratación seguridad y vigilancia privada ($189.000.000). Desarrollo institucional (papelería, software,entre otros ($8.000.000). PRIMER AJUSTE PROYECTO. FEBRERO 27 DE 2009. la DAPM, ha suscrito contratos a 31 de Diciembre de 2009 por Valor de $ 101.600.000,o incluídos servicios públicos, periodo Enero-Diciembre 2009.
Note on E4: planeacion04: La fecha de inicio corresponde a la fecha de radicación en el banco de programas y proyectos. Favor no modificar esta columna
Note on F4: planeacion04: Establezca la fecha de terminación del proyecto señalando día, mes y año. Si el proyecto va a iniciar el proceso de ejecución o se encuentra en ejecución estime la fecha de terminación señalando dd/mm/aa.
Note on H4: planeacion04: Escriba en pesos la sumatoria de los registros de compromiso cargados al proyecto
Note on I4: planeacion04: Exprese en porcentaje el avance alcanzado (con corte a 30 de junio de 2009) de los productos, metas y/o resultados del proyecto y lo planeado en el proyecto. Por ejemplo: Si la meta o producto o resultados del proyecto es la pavimentación de 800 metros cuadrados de vía y con corte a 30 de junio se ha pavimentado 300 metros cuadrados, el avance de la actividad será de 300/800= 37,5%.