## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Sistema estratégico de transporte público colectivo |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: 1er. Semestre del 2009
No | AREAS INVOLUCRADAS | META PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2009) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio. | Se implementará un sistema de semaforización que integre 68 intersecciones a una central de control | Centro de regulación del tráfico implementado | 1 | Recursos propios - Recursos Nación. | Dra Socorro Basante de Oliva - Secretaría de Tránsito del Municipoio. | 1 año
2 |  |  | Intersecciones semaforizadas e integradas al centro de regulación | 58
2 |  | Se demarcará 60.000 M2 de vías urbanas, se instalará 1.000 señales verticales y 5 tableros electrónicos informativos. | Metros cuadrados de vías urbanas demarcadas | 30000
4 |  |  | Señales verticales instaladas. | 466
3 |  | Se implementará por fases un sistema estratégico de transporte colectivo de pasajeros, así: primera fase con 7 rutas estratégicas y 16 complementarias. En la segunda fase, 8 rutas estratégicas y 14 rutas optimizadas. | Rutas estratégicas del sistema de transporte público colectivo implementadas. | 7
7 |  |  | Rutas complementarias del sistema de transporte público colectivo implementadas. | 16
4 |  | Se construirá y operará una central para la gestión de la operación de la flota del Sistema de Transporte Público Colectivo. | Central de gestión para la operación de la flota del Sistema de Transporte Público Colectivo construida y operando. | 1
5 |  | Se constituirá e implementará un modelo de administración conjunta entre las empresas de transporte para el manejo del transporte colectivo de la ciudad. | Modelo de administración conjunta implementado. | 1
6 |  | Se implementará un Sistema de recaudo unificado, bajo un esquema de caja única. | Sistema de recaudo de caja única implementado. | 1
7 |  | Se diseñará, adecuará y/o construirá 71.5 Kilómetros de infraestructura vial vehicular y peatonal sobre corredores estratégicos, necesaria para el funcionamiento del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo, incluida la infraestructura de servicios públicos domiciliarios y las acciones de manejo ambiental. | Kilómetros de infraestructura vial vehicular y peatonal diseñados, adecuados y/o construidos. | 62.5625
8 |  | Se construirá 90 estaciones dentro del sistema de transporte público colectivo. | Estaciones construidas | 30
9 |  | Se construirá 6 estaciones en el centro de la ciudad para el acceso al sistema estratégico de transporte. | Estaciones de acceso al Sistema Estratégico de Transporte Colectivo construidas | 3
10 |  | Se implementará en un 100% un plan de manejo de carga en el perímetro urbano del municipio | Porcentaje de implementación del Plan de manejo de carga. | 0.5
11 |  | Se reglamentará 1.000 cupos de estacionamiento fuera de vía para vehículos particulares. | Cupos de estacionamiento reglamentados. | 500
12 |  | Se implementará una política para la prestación eficiente, segura y legal del servicio de transporte público individual de pasajeros. | Política servicio de transporte público individual de pasajeros implementada | 1
13 |  | Se reglamentará y determinará los sectores sobre las cuales se permitirá el estacionamiento en vía pública. | Sectores sobre las cuales se permitirá el estacionamiento en vía pública reglamentados y determinados. | 0.5
14 |  | Se evaluará experimentalmente y se decidirá sobre la peatonalización de la Plaza de Nariño y una cuadra a la redonda. | Evaluación y peatonalización de la Plaza de Nariño y una cuadra a la redonda realizadas. | 1
15 |  | Se implementará una estrategia de comunicación para la socialización y conocimiento del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo. | Estrategia de comunicación implementada. | 1
FUENTE: |  | Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio.
Note on F8: planeacion04: Hace referencia a la apropiación inicial de recursos financieros estimados y disponibles para alcanzar la meta.

## 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE PASTO
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Sistema estratégico de transporte público colectivo | [5 empty] | PERIODO INFORMADO: 1er. Semestre del 2009
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2009) (3) | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2009) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio. | Se implementará un sistema de semaforización que integre 68 intersecciones a una central de control | Centro de regulación del tráfico implementado | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: Está sujeto a la suscripción del acuerdo de cofinanciación con el DNP. | 50% | 0% | La implementación y el avanzar en el logro de las metas de este programa depende fundamentalmente de la suscripción del convenio de cofinanciación entre el Gobierno Nacional y el Municipio de Pasto. El CONFIS nacional ya fue expedido y se espera que en este segundo semestre se suscriba el convenio de cofinanciación.
2 |  |  | Intersecciones semaforizadas e integradas al centro de regulación | 58 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: Diseño aprobado. Inicio del cobro a particulares de la Tasa de Uso de Semáforos, insumos para iniciar el proceso licitatorio de la conseción | 50% | 0%
2 |  | Se demarcará 60.000 M2 de vías urbanas, se instalará 1.000 señales verticales y 5 tableros electrónicos informativos. | Metros cuadrados de vías urbanas demarcadas | 30000 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos de señalización suscritos. RESULTADOS: 13,200 mt2 demarcados realizado durante el primer periodo de acuerdo a los contratos suscritos. | 50% | 44%
4 |  |  | Señales verticales instaladas. | 466 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos de instalación y reparación de señales. RESULTADOS: 149 señales instaladas de acuerdo a la programación de mantenimiento y señalización aprobado en la Sudirección Operativa | 50% | 31.97%
3 |  | Se implementará por fases un sistema estratégico de transporte colectivo de pasajeros, así: primera fase con 7 rutas estratégicas y 16 complementarias. En la segunda fase, 8 rutas estratégicas y 14 rutas optimizadas. | Rutas estratégicas del sistema de transporte público colectivo implementadas. | 7 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: Está sujeto a la suscripción del acuerdo de cofinanciación con el DNP. | 50% | 0%
7 |  |  | Rutas complementarias del sistema de transporte público colectivo implementadas. | 16 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: Está sujeto a la suscripción del acuerdo de cofinanciación con el DNP. | 50% | 0%
4 |  | Se construirá y operará una central para la gestión de la operación de la flota del Sistema de Transporte Público Colectivo. | Central de gestión para la operación de la flota del Sistema de Transporte Público Colectivo construida y operando. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: Está sujeto a la suscripción del acuerdo de cofinanciación con el DNP. | 50% | 0%
5 |  | Se constituirá e implementará un modelo de administración conjunta entre las empresas de transporte para el manejo del transporte colectivo de la ciudad. | Modelo de administración conjunta implementado. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Inscripción en Cámara de Comercio de Unión Temporal. RESULTADOS: 1 Empresa constituida Ciudad Sorpresa | 50% | 100%
6 |  | Se implementará un Sistema de recaudo unificado, bajo un esquema de caja única. | Sistema de recaudo de caja única implementado. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Avance Plan de Movilidad, Informes DNP. RESULTADOS: Modelo realizado y aprobado. Pendiente implementación, la cual está sujeta a la puesta en funcionamiento del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo y construcción de equipamiento e infraestructura. | 50% | 10%
7 |  | Se diseñará, adecuará y/o construirá 71.5 Kilómetros de infraestructura vial vehicular y peatonal sobre corredores estratégicos, necesaria para el funcionamiento del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo, incluida la infraestructura de servicios públicos domiciliarios y las acciones de manejo ambiental. | Kilómetros de infraestructura vial vehicular y peatonal diseñados, adecuados y/o construidos. | 62.5625 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: Está sujeto a la suscripción del acuerdo de cofinanciación con el DNP. | 50% | 0%
8 |  | Se construirá 90 estaciones dentro del sistema de transporte público colectivo. | Estaciones construidas | 30 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: Está sujeto a la suscripción del acuerdo de cofinanciación con el DNP. | 50% | 0%
9 |  | Se construirá 6 estaciones en el centro de la ciudad para el acceso al sistema estratégico de transporte. | Estaciones de acceso al Sistema Estratégico de Transporte Colectivo construidas | 3 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: Está sujeto a la suscripción del acuerdo de cofinanciación con el DNP. | 50% | 0%
10 |  | Se implementará en un 100% un plan de manejo de carga en el perímetro urbano del municipio | Porcentaje de implementación del Plan de manejo de carga. | 0.5 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: Está sujeto a la suscripción del acuerdo de cofinanciación con el DNP. | 50% | 0%
11 |  | Se reglamentará 1.000 cupos de estacionamiento fuera de vía para vehículos particulares. | Cupos de estacionamiento reglamentados. | 500 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: Está sujeto a la suscripción del acuerdo de cofinanciación con el DNP. | 50% | 0%
12 |  | Se implementará una política para la prestación eficiente, segura y legal del servicio de transporte público individual de pasajeros. | Política servicio de transporte público individual de pasajeros implementada | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: Está sujeto a la suscripción del acuerdo de cofinanciación con el DNP. | 50% | 0%
13 |  | Se reglamentará y determinará los sectores sobre las cuales se permitirá el estacionamiento en vía pública. | Sectores sobre las cuales se permitirá el estacionamiento en vía pública reglamentados y determinados. | 0.5 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: Está sujeto a la suscripción del acuerdo de cofinanciación con el DNP. | 50% | 0%
14 |  | Se evaluará experimentalmente y se decidirá sobre la peatonalización de la Plaza de Nariño y una cuadra a la redonda. | Evaluación y peatonalización de la Plaza de Nariño y una cuadra a la redonda realizadas. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: Está sujeto a la suscripción del acuerdo de cofinanciación con el DNP. | 50% | 0%
15 |  | Se implementará una estrategia de comunicación para la socialización y conocimiento del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo. | Estrategia de comunicación implementada. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: Está sujeto a la suscripción del acuerdo de cofinanciación con el DNP. | 50% | 0%
FUENTE: |  | Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio.
Note on I9: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on F9: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on G10: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H10: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%