**CRONOGRAMA**

**SEGUNDO INFORME DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS DEL AÑO 2017**

| **ACTIVIDAD** | **FECHA INICIO** | **FECHA FINALIZACIÓN** |
| --- | --- | --- |
| Solicitud a cada dependencia del informe de rendición de cuentas según requerimientos técnicos de la Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Noviembre 7 de 2017 | Noviembre 9 de 2017 |
| Consolidación de la versión preliminar del informe de rendición de cuentas | Noviembre 10 de 2017 | Noviembre 10 de 2017 |
| Publicación del informe de rendición pública de cuentas en la Página web | Noviembre 10 de 2017 | Noviembre 10 de 2017 |
| Coordinación técnica y logística de la auditoria de rendición de cuentas | Noviembre 10 de 2017 | Noviembre 10 de 2017 |
| Visita al lugar seleccionado para la Audiencia | Noviembre 14 de 2017 | Noviembre 14 de 2017 |
| Habilitación del link en la página web de la Alcaldía Municipal, para que la ciudadanía formule preguntas o manifieste los temas de mayor interés | Noviembre 14 de 2017 | Noviembre 14 de 2017 |
| Revisión y ajuste del informe de rendición pública de cuentas | Noviembre 14 de 2017 | Diciembre 12 de 2017 |
| Ejecución del Plan de Medios de Comunicaciones para convocar a la ciudadanía | Noviembre 14 de 2017 | Diciembre 12 de 2017 |
| Envío de tarjetas de invitación para asistir al evento | Diciembre 4 de 2017 | Diciembre 8 de 2017 |
| Audiencia para el primer informe de rendición pública de cuentas | Diciembre 13 de 2017 | Diciembre 13 de 2017 |
| Preparación del informe de encuesta de evaluación de la rendición de cuentas | Diciembre 14 de 2017 | Diciembre 19 de 2017 |
| Publicación de la última versión del informe de rendición de cuentas en la página web de la Alcaldía Municipal | Diciembre 18 de 2017 | Diciembre 20 de 2017 |
| Publicación del informe de encuesta de evaluación de la rendición de cuentas | Diciembre 19 de 2017 | Diciembre 21 de 2017 |

Preparó: Raúl Alberto Quijano Melo

Jefe Oficina de Planeación de Gestión Institucional

Celular: 314 700 00 80