## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN SUB COMITÉ DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2022
OBJETIVO DE LA PPJ AL QUE APUNTA | ACCIONES | RESPONSABLE | TIEMPO | Fecha de inicio | Fecha de Cierre
Objetivos : 1: Garantizar el derecho a la vida digna de la población joven de Pasto. 2: Garantizar la inclusión social, económica y política de la población joven de Pasto. 3: Garantizar las condiciones propicias para el fomento y desarrollo de las dinámicas culturales juveniles. 4: Fortalecer escenarios de participacion e incidencia de la poblacion joven | 1: Realizar sesiones del Sub Comité de Adolescencia y Juventud | Dirección Administrativa de Juventud y Sub Comité de Adolescencia y Juventud | Tres sesiones ordinarias al año | 2022-05-01 | 2022-12-31
1: Garantizar el derecho a la vida digna de la población joven de Pasto | Analizar las estrategias de cada institución y/o dependencia en pro de la población joven para el cumplimiento de la Política Pública | Sub Comité de Adolescencia y Juventud | Tres meses | 2022-03-01 | 2022-06-30
1: Garantizar el derecho a la vida digna de la población joven de Pasto | Fortalecer habilidades ambientales en los jóvenes a través de capacitaciones, talleres y jornadas en el buen uso de recursos naturales | Secretaría de Agricultura | siete meses | 2022-05-01 | 2022-12-31
1: Garantizar el derecho a la vida digna de la población joven de Pasto | Fortalecer espacios de sensibilización, formación y rutas de atención en VBG y VBGOSIGD a través de los diferentes espacios de acción juvenil | Secretaria de las Mujeres, orientaciones sexuales e identidades de Genero MOSIG | siete meses | 2022-05-01 | 2022-12-31
1: Garantizar el derecho a la vida digna de la población joven de Pasto | Implementar jornadas de sensibilización y formación a población adolescente y joven en convivencia, consumo de spa y bullying | Secretaria de Gobierno, Sub Secretaría de Convivencia y Derechos Humanos | siete meses | 2022-05-01 | 2022-12-31
1: Garantizar el derecho a la vida digna de la población joven de Pasto | Ejecutar acciones en prevención de problemas y trastornos mentales y promover la garantía de los derechos sexuales y reproductivos en jóvenes pertenecientes a IE, IES y entornos comunitarios | Secretaria de Salud, Dimensión de salud mental | siete meses | 2022-05-01 | 2022-12-31
1: Garantizar el derecho a la vida digna de la población joven de Pasto | Promover espacios de diálogo y concertación entre jóvenes e institucionalidad que respondan a las problemáticas y necesidades de la juventud | ICBF | siete meses | 2022-05-01 | 2022-12-31
1: Garantizar el derecho a la vida digna de la población joven de Pasto | Hacer seguimiento y evaluación al plan de implementación de la política pública de Juventud "Pasto Siempre Joven" | Dirección Administrativa de Juventud | siete meses | 2022-05-01 | 2022-12-31
2: Garantizar la inclusión social, económica y política de la población joven de Pasto. | Formulación, ejecución y evaluación de proyectos con enfoque intersectorial desde el programa "tecnología en Promoción de la salud" | UDENAR y Mesa de Salud Colectiva | siete meses | 2022-05-01 | 2022-12-31
2: Garantizar la inclusión social, económica y política de la población joven de Pasto. | Fortalecer la capacidad de agencia e incidencia de adolescentes y jóvenes mediante proyectos colectivos | Sub Comité de Adolescencia y Juventud | siete meses | 2022-05-01 | 2022-12-31
2: Garantizar la inclusión social, económica y política de la población joven de Pasto. | Fortalecimiento en servicios de atención en: salud integral, desarrollo humano, promoción socioeconómica, cultura, recreación y deporte, mediante talleres de formación, formulación e proyectos, conversatorios y activación de festivales culturales | Sub Comité de Adolescencia y Juventud | siete meses | 2022-05-01 | 2022-12-31
2: Garantizar la inclusión social, económica y política de la población joven de Pasto. | Brindar información acerca de convocatorias para becas e intercambios estudiantiles | Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Pasto | siete meses | 2022-05-01 | 2022-12-31
2: Garantizar la inclusión social, económica y política de la población joven de Pasto. | Asesoría en formulación de proyectos de cooperación internacional para conseguir recursos para iniciativas que promuevan el desarrollo científico y el emprendimiento | Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Pasto | siete meses | 2022-05-01 | 2022-12-31
2: Garantizar la inclusión social, económica y política de la población joven de Pasto. | Feria de intercambio estudiantil con el país invitado en la Semana de la Internacionalización | Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Pasto | siete meses | 2022-05-01 | 2022-12-31
2: Garantizar la inclusión social, económica y política de la población joven de Pasto. | Cámara Juvenil de Comercio acompañando a la adolescencia y juventud en sus tres categorías: sub 18, sub 28 y sub 38. | Cámara de Comercio de Pasto | siete meses | 2022-05-01 | 2022-12-31
2: Garantizar la inclusión social, económica y política de la población joven de Pasto. | Utilizar los emprendimientos y empresas de los jóvenes a través de Young Bussines Festival en su segunda versión | Cámara de Comercio de Pasto | siete meses | 2022-05-01 | 2022-12-31
2: Garantizar la inclusión social, económica y política de la población joven de Pasto. | Asesorias gratuitas para emprendimientos y empresas en temas como marketing, asesoría jurídica, modelo de negocios y opciones de financiamiento de Clínica Empresarial | Cámara de Comercio de Pasto | siete meses | 2022-05-01 | 2022-12-31
2: Garantizar la inclusión social, económica y política de la población joven de Pasto. | Otorgar cupos en la cátedra para la excelencia de la Escuela de Liderazgo empresarial | Cámara de Comercio de Pasto | siete meses | 2022-05-01 | 2022-12-31
2: Garantizar la inclusión social, económica y política de la población joven de Pasto. | Implementación del enfoque de juventud dentro del Centro empresarial para la mujer "Ruta Mujer E" | Cámara de Comercio de Pasto | siete meses | 2022-05-01 | 2022-12-31
2: Garantizar la inclusión social, económica y política de la población joven de Pasto. | Socialización de la oferta Se Emprende | Cámara de Comercio de Pasto | siete meses | 2022-05-01 | 2022-12-31
2: Garantizar la inclusión social, económica y política de la población joven de Pasto. | Fomento de la calidad educativa mediante estrategias como: Doble titulación SENA, apoyo a emprendimiento juvenil JES, Apoyo y fortalecimiento de proyectos como EMG, tribu exploradora y LILA, con apoyo del PDTemprendimiento escolar, programa Lidera G y Marea Púrpura con la Fundación CIVIX - Capítulo Colombia | Secretaria de Educación Municipal | siete meses | 2022-05-01 | 2022-12-31
2: Garantizar la inclusión social, económica y política de la población joven de Pasto. | Desarrollo del programa de inclusión educativa y de convivencia escolar | Secretaria de Educación Municipal - Sub Secretaría de Cobertura Educativa | siete meses | 2022-05-01 | 2022-12-31
2: Garantizar la inclusión social, económica y política de la población joven de Pasto. | Apoyo a la implementación de los programas de Personeros y Contralores Estudiantiles | Secretaria de Educación Municipal | siete meses | 2022-05-01 | 2022-12-31
3: Garantizar las condiciones propicias para el fomento y desarrollo de las dinámicas culturales juveniles | Promover espacios jurídico pedagógicos para la participación activa de los jóvenes y adolescentes en deporte, recreación y actividad física, cultura en articulación con los diferentes actores y agentes públicos | PastoDeporte | siete meses | 2022-05-01 | 2022-12-31
3: Garantizar las condiciones propicias para el fomento y desarrollo de las dinámicas culturales juveniles | Promoción de la cultura ciudadana y de la seguridad de actores viales por medio de acciones de sensibilización en seguridad vial | Secretaría de Tránsito y trasporte | siete meses | 2022-05-01 | 2022-12-31
3: Garantizar las condiciones propicias para el fomento y desarrollo de las dinámicas culturales juveniles | Generar reportes de la información para seguimiento y toma de decisones y asi ealizar formulación de proyectos. | Observatorio del delito de la Secretaria de Gobierno y el Observatorio de Juventud | 6 meses | 2022-05-01 | 2022-11-30
3: Garantizar las condiciones propicias para el fomento y desarrollo de las dinámicas culturales juveniles | Promover y cualificar a la población joven en diferentes expresiones artísticas, desarrollando actividades que permita identificar los talentos juveniles mediante la visibilización de proyectos para el fomento de la participación ciudadana para su promoción en espacios públicos | Secretaría de Cultura | 6 meses | 2022-05-01 | 2022-12-31
3: Garantizar las condiciones propicias para el fomento y desarrollo de las dinámicas culturales juveniles | Promover los espacios públicos libres como escenarios de participación cultural para la ciudadanía: teatro, arte, deporte, cine, lectura, alternativas laborales a vendedores informales. | Secretaría de Cultura, Juventud y Espacio Público | 6 meses | 2022-05-01 | 2022-12-31
4: Fortalecer escenarios de participacion e incidencia de la poblacion joven | Identificar, reconocer y organizar la población joven en OJ | Sub Comité de Adolescencia y Juventud | 3 meses | 2022-05-01 | 2022-12-31
4: Fortalecer escenarios de participacion e incidencia de la poblacion joven | Fomentar procesos pedagógicos y de difusión sobre los epacios de participación juvenil identificados (CMJ, Plataforma y Asamblea, escuelas de liderazgo, semilleros, veedurias juveniles) | Sub Comité de Adolescencia y Juventud | 3 meses | 2022-05-01 | 2022-07-31
4: Fortalecer escenarios de participacion e incidencia de la poblacion joven | Gestionar y garantizar los espacios físicos, para el desarrollo y funcionamiento del Consejo Municipal de Juventud (CMJ) | Dirección Administrativa de Juventud | Inmediato | 2022-05-01 | 2022-05-01
4: Fortalecer escenarios de participacion e incidencia de la poblacion joven | Articular la oferta institucional de la Administración, para el apoyo a las agendas juveniles. | Sub Comité de Adolescencia y Juventud: integrantes, ONG'S, C.I, Universidades | 6 meses | 2022-05-01 | 2022-11-30
4: Fortalecer escenarios de participacion e incidencia de la poblacion joven | Capacitar a los integrantes de los diferentes espacios de participación | Instituciones Públicas y privadas, universidades y ONG's | 6 meses | 2022-05-01 | 2022-11-30