## PE_F_012_PLANDEACCION
CÓDIGO
PR-F-012
NOMBRE PLAN DE DESARROLLO |  | PASTO COMPETITIVO, SOSTENIBLE Y SEGURO |  |  |  |  | PERIODO | 2024-2027
VIGENCIA: | 2025
DEPENDENCIA: | MOSIG
INFORMACIÓN PLAN DESARROLLO | [6 empty] | INFORMACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | [18 empty] | INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Dimensión/eje/linea estrategica | Programa/temática/componente | Indicadores de resultado | Unidad de medida | Linea Base | Meta a cuatrienio | Meta de Resultado vigencia 2025 | Código BPIN | Nombre del proyecto | Cod Sector | Sector | Cod. programa presupuestal | Nombre Programa presupuestal | Producto Plan de desarrollo | Codigo producto | Nombre Producto | Alcance producto | Cod. Indicador de producto | Indicador del producto | Unidad de medida | Meta cuatrienio | Meta de producto vigencia 2025 | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsables actividad (cargo) | RECURSOS PROPIOS | SGP EDUCACIÓN | SGP SALUD | SGP DEPORTE | SGP CULTURA | SGP LIBRE INVERSIÓN | SGP LIBRE DESTINACIÓN | SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR | SGP APSB | CRÉDITO | COFINANCIACIÓN DEPTAL | COFINANCIACIÓN NACIÓN | SGR | OTROS | TOTAL COSTO PRODUCTO | OBSERVACIÓN
Social | Pasto segura e inclusiva para las mujeres. | Porcentaje de mujeres víctimas de violencias de género con atención en salud física y mental por sospecha de violencia física, psicológica y sexual. | Porcentaje | 100% | 100% | 25% | 2024520010092 | Protección de derechos y prevención de violencias basadas en género y violencias por orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas, vigencia 2025 en municipio de Pasto. | 12 | Justicia y del derecho. | 1202 | Promoción al acceso a la justicia. | Programas de educación en prevención de violencia de género implementados. | 1202012 | Servicio de educación informal en temas de acceso a la justicia. | Fortalecimiento de la estrategia Ciudad Segura para mujeres y las niñas en articulación Intersectorial (transporte, parques, empresas con estrategias cultura ciudadana en VBG). | 120201200 | Eventos de capacitación a la ciudadanía en al acceso a la justicia. | Número | 2 | 2 | *Fase II programa piloto de Ciudades Seguras, con acompañamiento técnico de la Secretaria de la Mujeres, Orientaciones sexuales e Identidades de género. * Campaña de educomunicativas a desarrollarse en colegios, instituciones privadas y públicas y espacio público del municipio de Pasto. • Articulación institucional de apoyo transversal a favor de los espacios seguros para la mujer. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaria, Sub-secretaria, equipo SMOSIG | 19000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37800000
Social | Pasto segura e inclusiva para las mujeres. | Porcentaje de mujeres víctimas de violencias de género con atención en salud física y mental por sospecha de violencia física, psicológica y sexual. | Porcentaje | 100% | 100% | 25% | 2024520010092 | Protección de derechos y prevención de violencias basadas en género y violencias por orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas, vigencia 2025 en municipio de Pasto. | 12 | Justicia y del derecho. | 1202 | Promoción al acceso a la justicia. | Estrategias de acceso a la justicia desarrolladas | 1202007 | Servicio de información para orientar al ciudadano en el acceso a la justicia. | Número de mujeres de asesoría psico jurídica y activación de rutas de atención VBG y Acompañamientos individuales realizadas, con medidas de prevención y protección a las mujeres víctimas. | 120200701 | Consultas atendidas. | Número | 600 | 150 | • Implementada estrategia de orientación y acompañamiento de mujeres víctimas de violencias basadas en género, a través de la contratación del equipo psicosocial - Dupla Naranja (Ley 1257 de 2008), a saber: una abogada, una psicólogas, un trabajadora social. • Seguimiento al protocolo de atención de la Dupla Naranja. • Implementada estrategia comunicacional que permita dar a conocer los servicios de la Dupla Naranja a la ciudadanía en general, a través de oferta de servicios en instancias públicas y privadas, con medios publicitarios. • Identificación y priorización de Instituciones Educativas, asociaciones de mujeres emprendedoras, instancias de de Participación Ciudadana. * Estrategias fortalecimiento de espacios seguros para mujeres y poblacion diversa. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaria, Sub-secretaria, equipo SMOSIG | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40800000
Social | Pasto segura e inclusiva para las mujeres. | Porcentaje de mujeres víctimas de violencias de género con atención en salud física y mental por sospecha de violencia física, psicológica y sexual. | Porcentaje | 100% | 100% | 25% | 2024520010092 | Protección de derechos y prevención de violencias basadas en género y violencias por orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas, vigencia 2025 en municipio de Pasto. | 12 | Justicia y del derecho. | 1202 | Promoción al acceso a la justicia. | Personas capacitadas. | 1202021 | Servicio de educación informal para el acceso a la justicia . | Mujeres, mujeres migrantes capacitadas en prevención en VBG, Ley 1257 de 2008, ley 1761 del 2015, lenguaje inclusivo, nuevas masculinidades. | 120202101 | Personas capacitadas. | Número | 2000 | 500 | •• Fortalecimiento equipo atención psicojurídica de dupla naranja (una abogada, una psicóloga, una pedagoga). • Aplicación de metodología jurídico, social y pedagógica frente a ley 1257 de 2008 y lenguajes inclusivos. * Articulación consultorios jurídicos universitarios para la atención. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaria, Sub-secretaria, equipo SMOSIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000
Social | Pasto segura e inclusiva para las mujeres. | Porcentaje de mujeres víctimas de violencias de género con atención en salud física y mental por sospecha de violencia física, psicológica y sexual. | Porcentaje | 100% | 100% | 25% | 2024520010092 | Protección de derechos y prevención de violencias basadas en género y violencias por orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas, vigencia 2025 en municipio de Pasto. | 12 | Justicia y del derecho. | 1202 | Promoción al acceso a la justicia. | Personas capacitadas. |  | Servicio de educación informal para el acceso a la justicia. | Funcionarios públicos y actores privados capacitados con Enfoque de género y violencia basada en genero Ley 1257 de 2008, ley 1761 del 2015, lenguaje inclusivo, Nuevas masculinidades | 120202101 | Personas capacitadas. | Número | 2000 | 500 | * Desarrollo Plan de Capacitaciones. * Creación de herramienta de seguimiento frente a capacitaciones de enfoque de género a funcionarios públicos. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaria, Sub-secretaria, equipo SMOSIG | 3093000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23093000
Social | Vida libre de violencias e implementación del mecanismo articulador para la prevención y atención de violencias por prejuicio | Número de acciones para la prevención y atención de violencias por prejuicio por orientaciones, expresiones e identidades de género diversas. | Número | 100 | 100 | 25 | 2024520010092 | Protección de derechos y prevención de violencias basadas en género y violencias por orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas, vigencia 2025 en municipio de Pasto. | 12 | Justicia y del derecho. | 1202 | Promoción al acceso a la justicia. | Personas capacitadas. |  | Servicio de educación informal para el acceso a la justicia. | Jornadas de sensibilización y capacitación a integrantes de los comités: (articulador, género, salud mental, materno perinatal, trata de personas, migrantes, ciudades seguras, mesa de econompia del cuidado, ley 1257 de 2008). Jornadas de sensibilización y capacitación a entidades públicas y privadas. | 120202100 | Personas capacitadas. | Número | 100 | 25 | Jornadas de sensibilización y capacitación a los y las funcionarios de las Inspecciones de Policía, adscritas a la Secretaría de Gobierno. Jornadas de sensibilización y capacitación a empresas de servicio público de transporte (Buses). | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaria, Sub-secretaria, equipo SMOSIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000
Social | Pasto segura e inclusiva para las mujeres. | Porcentaje de mujeres víctimas de violencias de género con atención en salud física y mental por sospecha de violencia física, psicológica y sexual. | Porcentaje | 100% | 100% | 25% | 2024520010092 | Protección de derechos y prevención de violencias basadas en género y violencias por orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas, vigencia 2025 en municipio de Pasto. | 12 | Justicia y del derecho. | 1202 | Promoción al acceso a la justicia. | Estrategias de acceso a la justicia desarrolladas. | 1202019 | Servicio de promoción del acceso a la justicia. | Estrategia información y comunicación y seguimiento a casos atendidos por violencia basada en género. (comisarias, fiscalía, casa de justicia e ICBF). | 120201900 | Estrategias de acceso a la justicia desarrolladas. | Número | 4 | 1 | • Seguimiento al diligenciamiento de la Ficha Única de Detección y Remisión de casos presentados por violencia basada en género mediante el comité ley 1257 de 2008. * Creación de herramientas edocmunicativas que permitan hacer sguimiento a casos atendidos por violencia basada en género (comisarias, fiscalía, casa de justicia e ICBF). | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaria, Sub-secretaria, equipo SMOSIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000
Social | Pasto segura e inclusiva para las mujeres. | Porcentaje de mujeres víctimas de violencias de género con atención en salud física y mental por sospecha de violencia física, psicológica y sexual. | Porcentaje | 100% | 100% | 25% | 2024520010092 | Protección de derechos y prevención de violencias basadas en género y violencias por orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas, vigencia 2025 en municipio de Pasto. | 12 | Justicia y del derecho. | 1202 | Promoción al acceso a la justicia. | Convenios celebrados |  | Servicio de promoción del acceso a la justicia. | Estrategias de acompañamiento a los espacios de Refugio de Mujeres en Riesgo de feminicidio y Víctimas de Violencia de Género. | 120201900 | Estrategias de acceso a la justicia desarrolladas. | Número | 1 | 1 | * Elianzas y acompañamientos con equipo psicosocial a casa refugio. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaria, Sub-secretaria, equipo SMOSIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000
Social | Vida libre de violencias e implementación del mecanismo articulador para la prevención y atención de violencias por prejuicio | Número de acciones para la prevención y atención de violencias por prejuicio por orientaciones, expresiones e identidades de género diversas. | Número | 100 | 100 | 25 | 2024520010092 | Protección de derechos y prevención de violencias basadas en género y violencias por orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas, vigencia 2025 en municipio de Pasto. | 12 | Justicia y del derecho. | 1202 | Promoción al acceso a la justicia. | Servicio de orientación a casos de violencia de género |  | Servicio de promoción del acceso a la justicia. | Gestión de un mecanismo de acceso a la justicia para la población LGBTI-OSIGD. | 120201900 | Estrategias de acceso a la justicia desarrolladas. | Número | 1 | 0 | * Gestionar la orientación del mecanismo piloto con el Centro de Conciliación de Casa de Justicia. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaria, Sub-secretaria, equipo SMOSIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000
Social | Pasto segura e inclusiva para las mujeres. | Porcentaje de mujeres víctimas de violencias de género con atención en salud física y mental por sospecha de violencia física, psicológica y sexual. | Porcentaje | 100% | 100% | 25% | 2024520010092 | Protección de derechos y prevención de violencias basadas en género y violencias por orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas, vigencia 2025 en municipio de Pasto. | 12 | Justicia y del derecho. | 1202 | Promoción al acceso a la justicia. | Seguimiento de las diferentes dependencias de articulación con la Secretaria de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Genero. | 1202032 | Servicio de articulación entre la Rama Ejecutiva y la Rama Judicial. | Seguimiento de la articulación interinstitucional. Comité de Seguimiento Ley 1257 de 2008, teniendo en cuenta los sectores: salud, seguridad, protección y justicia. | 120203201 | Espacios establecidos. | Número | 16 | 4 | * Seguimiento al plan de acción de la ley 1257 de 2008. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaria, Sub-secretaria, equipo SMOSIG | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000
Social | Pasto segura e inclusiva para las mujeres. | Porcentaje de mujeres víctimas de violencias de género con atención en salud física y mental por sospecha de violencia física, psicológica y sexual. | Porcentaje | 100% | 100% | 25% | 2024520010092 | Protección de derechos y prevención de violencias basadas en género y violencias por orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas, vigencia 2025 en municipio de Pasto. | 12 | Justicia y del derecho. | 1202 | Promoción al acceso a la justicia. | Seguimiento de las diferentes dependencias de articulación con la secretaria de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género |  | Servicio de articulación entre la Rama Ejecutiva y la Rama Judicial. | Estrategia de seguimiento y establecimiento de acciones correctivas establecidas por mala activación o respuesta de la ruta de VBG. | 120203201 | Espacios establecidos. | Número | 1 | 1 | * Generación de espacios de articulación con los integrantes de la ruta: Casa de Justicia, ICBF y Fiscalía General de la Nación para fortalecer la activación de la ruta. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaria, Sub-secretaria, equipo SMOSIG | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000
Social | Vida libre de violencias e implementación del mecanismo articulador para la prevención y atención de violencias por prejuicio | Número de acciones para la prevención y atención de violencias por prejuicio por orientaciones, expresiones e identidades de género diversas. | Número | 100 | 100 | 25 | 2024520010092 | Protección de derechos y prevención de violencias basadas en género y violencias por orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas, vigencia 2025 en municipio de Pasto. | 12 | Justicia y del derecho. | 1202 | Promoción al acceso a la justicia. | Rutas de atención implementadas |  | Servicio de articulación entre la Rama Ejecutiva y la Rama Judicial. | Creación de la Dupla Arcoiris, para brindar atención a Personas Diversas por Orientaciones Sexuales, Identidades y Expresiones de Género, Víctimas de VOSIGD, con claras rutas de atención. | 120203201 | Espacios establecidos. | Número | 1 | 1 | * Creación de una estrategia piloto de atención psico - jurídica, en articulación con los consultorios jurídicos de las universidades públicas y/o privadas del municipio de Pasto. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaria, Sub-secretaria, equipo SMOSIG | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000000
Social | Vida libre de violencias e implementación del mecanismo articulador para la prevención y atención de violencias por prejuicio. | Número de acciones para la prevención y atención de violencias por prejuicio por orientaciones, expresiones e identidades de género diversas. | Número | 100 | 100 | 25 | 2024520010092 | Protección de derechos y prevención de violencias basadas en género y violencias por orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas, vigencia 2025 en municipio de Pasto. | 12 | Justicia y del derecho. | 1202 | Promoción al acceso a la justicia. | Personas con remisión a rutas de atención complementarias | 1202002 | Servicio de justicia a los ciudadanos. | Personas LGBT- OSIGEGD remitidas a rutas de atención Complementarias. | 120200200 | Ciudadanos con servicio de justicia prestado. | Número | 40 | 10 | * Asesoría e intervención en crisis, a la población LGBTI-OSIEGD, en articulación con otras entidades relacionadas con rutas de atención integral. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaria, Sub-secretaria, equipo SMOSIG | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22800000
Social | Vida libre de violencias e implementación del mecanismo articulador para la prevención y atención de violencias por prejuicio | Número de acciones para la prevención y atención de violencias por prejuicio por orientaciones, expresiones e identidades de género diversas. | Número | 100 | 100 | 25 | 2024520010092 | Protección de derechos y prevención de violencias basadas en género y violencias por orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas, vigencia 2025 en municipio de Pasto. | 12 | Justicia y del derecho. | 1202 | Promoción al acceso a la justicia. | Personas capacitadas. | 1202031 | Servicio de educación informal para la gestión administrativa de justicia. | Sensibilización y capacitación al personal del sector justicia en el enfoque diferencial de orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas. | 120203100 | Personas capacitadas. | Número | 100 | 25 | * Jornadas de sensibilización y capacitación al personal del sector justicia encargados de la atención a población LGBTI-OSIEGD. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaria, Sub-secretaria, equipo SMOSIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000
Social | Trabajo digno e inclusión productiva para las mujeres. | Empoderamiento económico con ampliación de espacios de productividad y empleo. | Porcentaje | 65% | 100% | 25% | 2024520010093 | Asistencia técnica en autonomía económica con enfoque de género y diversidad sexual. | 41 | Inclusión social y reconciliación. | 4103 | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad. | Personas fortalecidas con acciones complementarias para la generación de ingresos. | 4103005 | Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento. | Mujeres: jóvenes y adultas capacitadas en emprendimientos y/o iniciativas productivas en articulación interinstitucional. | 410300501 | Personas fortalecidas con acciones complementarias para la generación de ingresos (personas asistidas técnicamente) | Número | 1800 | 450 | * Actualización ficha de caracterización de emprendimientos para reconocimiento de las mujeres y población LGBTI - OSIEGD. * Programa de empoderamiento económico para las mujeres y población LGBTI - OSIEGD, contribuyendo a su independencia financiera y sus emprendimientos en el municipio de Pasto. * Articulación interinstitucional con sectores privados y públicos a favor del empoderamiento económico para las mujeres y población LGBTI - OSIEGD. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaria, Sub-secretaria, equipo SMOSIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000000
Social | Autonomía económica, oportunidades y ambientes laborales incluyentes y acceso a activos. | Número de acciones para promover la autonomía económica y ambientes laborales incluyentes de la población LGBT-OSIGEGD. | Número | N/A | 20 | 5 | 2024520010093 | Asistencia técnica en autonomía económica con enfoque de género y diversidad sexual. | 41 | Inclusión social y reconciliación. | 4103 | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad. | Planes de negocio financiados |  | Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento. | Implementación de estrategia de fortalecimiento de emprendimientos de población LGBT- OSIEGD. | 410300500 | Proyectos productivos formulados. | Número | 4 | 1 | * Separar 5 cupos para emprendedores de la población LGBTI - OSIEGD, a través de convocatoria abierta. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaria, Sub-secretaria, equipo SMOSIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000
Social | Trabajo digno e inclusión productiva para las mujeres. | Empoderamiento económico con ampliación de espacios de productividad y empleo. | Porcentaje | 65% | 100% | 25% | 2024520010093 | Asistencia técnica en autonomía económica con enfoque de género y diversidad sexual. | 41 | Inclusión social y reconciliación. | 4103 | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad. | Acuerdos interinstitucionales para la formación del empleo | 4103058 | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la generación de ingresos. | Organizaciones de mujeres, mujeres migrantes y emprendedoras Orientadas (Para la generación y formalización de empresa). | 410305800 | Unidades colectivas productivas fortalecidas. | Número | 30 | 7 | * Convenios interadministrativos para el fortalecimiento de emprendimientos para la generación de conocimientos a nivel individual y asociativo. * Rueda de negocios a favor de las organizaciones de mujeres. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaria, Sub-secretaria, equipo SMOSIG | 109190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109190000
Social | Trabajo digno e inclusión productiva para las mujeres. | Incidencia de pobreza monetaria extrema en mujeres | Porcentaje | 7.9% | 7.5% | 1.875% | 2024520010093 | Asistencia técnica en autonomía económica con enfoque de género y diversidad sexual. | 41 | Inclusión social y reconciliación. | 4103 | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad. | Productores apoyados para la participación en ruedas de negocios. | 4103004 | Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable. | Convenios de responsabilidad social empresarial para la empleabilidad de mujeres urbanas rurales e indígenas. | 410300400 | Personas inscritas. | Número | 100 | 25 | * Articulación interinstitucional con SENA EMPLEO con el ánimo de generar escenarios de ofertas laborales, encuentros expo-mujeres. * Promover espacios de articulación con entidades públicas y privadas a favor de la consecución de ofertas laborales para las mujeres. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaria, Sub-secretaria, equipo SMOSIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34017000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34017000
Social | Trabajo digno e inclusión productiva para las mujeres. | Incidencia de pobreza monetaria extrema en mujeres | Porcentaje | 7.9% | 7.5% | 1.875% | 2024520010093 | Asistencia técnica en autonomía económica con enfoque de género y diversidad sexual. | 41 | Inclusión social y reconciliación. | 4103 | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad. | Capacitaciones técnica- laborales a la medida realizadas |  | Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable. | Mujeres y mujeres con medidas restrictivas de libertad capacitadas para la formación de trabajo (técnicos laborales certificables o por competencias). | 410300400 | Personas inscritas. | Número | 300 | 75 | * Capacitación en formación de artes y oficios en los centros de mujeres con medidas restrictivas. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaria, Sub-secretaria, equipo SMOSIG | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32400000
Social | Trabajo digno e inclusión productiva para las mujeres. | Brecha de género en la tasa de desempleo | Porcentaje | 7.8% | 7.7% | 1.925% | 2024520010093 | Asistencia técnica en autonomía económica con enfoque de género y diversidad sexual. | 41 | Inclusión social y reconciliación. | 4103 | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad. | Personas atendidas con oferta Estrategias de institucional alfabetización de articulada | 4103050 | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza. | Estrategias de alfabetización de mujeres rurales, recicladoras, cuidadoras y vulnerables | 410305009 | Iniciativas de fortalecimiento comunitario apoyadas. | Número | 1 | 1 | * Formación en educación básica y financiera. * Acompañamiento al del plan de acción de la mesa de mujeres rurales y campesinas. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaria, Sub-secretaria, equipo SMOSIG | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48400000
Social | Trabajo digno e inclusión productiva para las mujeres. | Mercado laboral colocaciones a través del servicio público de empleo de mujeres. | Porcentaje | 7.9% | 10% | 2.5% | 2024520010093 | Asistencia técnica en autonomía económica con enfoque de género y diversidad sexual. | 41 | Inclusión social y reconciliación. | 4103 | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad. | Eventos realizados (para la generación de ingresos) | 4103057 | Servicio de apoyo a unidades productivas individuales para la generación de ingresos. | Ferias, urbanas, campesinas y rurales. | 4103057004 | Estrategias de apoyo a unidades productivas implementadas. | Número | 12 | 3 | * Ferias de emprendimiento y actividades de economía popular. * Articulación con entidades público privadas para ruedas de negocio para los emprendimientos de mujeres y población . | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaria, Sub-secretaria, equipo SMOSIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65600000
Social | Trabajo digno e inclusión productiva para las mujeres. | Brecha de género en la tasa de desempleo | Porcentaje | 7.8% | 7.7% | 1.925% | 2024520010093 | Asistencia técnica en autonomía económica con enfoque de género y diversidad sexual. | 41 | Inclusión social y reconciliación. | 4103 | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad. | Sistema municipal del cuidado formulado e implementado | 4103070 | Documentos de estudios técnicos. | Sistema pilto municipal del cuidado formulado e implementado. | 410307000 | Documentos de estudios técnicos realizados. | Número | 1 | 1 | * Asistencia técnica de la mesa del cuidado para mujeres. * Implementación de la ruta del cuidado para las mujeres. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaria, Sub-secretaria, equipo SMOSIG | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000
Social | Autonomía económica, oportunidades y ambientes laborales incluyentes y acceso a activos. | Número de acciones para promover la autonomía económica y ambientes laborales incluyentes de la población LGBT-OSIGEGD. | Número | N/A | 20 | 5 | 2024520010093 | Asistencia técnica en autonomía económica con enfoque de género y diversidad sexual. | 41 | Inclusión social y reconciliación. | 4103 | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad. | Personas orientadas laboralmente | 4103082 | Servicio de asesoría productiva y empresarial. | Personas LGBT-OSIGEGD orientadas laboralmente. | 410308200 | Personas beneficiadas. | Número | 160 | 40 | Articular con las bolsas de empleo como APE SENA y Comfamiliar para realizar una jornada de asistencia técnica a la población, con el propósito de acceder a oportunidades de empleo. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaria, Sub-secretaria, equipo SMOSIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000
Social | Autonomía económica, oportunidades y ambientes laborales incluyentes y acceso a activos. | Número de acciones para promover la autonomía económica y ambientes laborales incluyentes de la población LGBT-OSIGEGD. | Número | N/A | 20 | 5 | 2024520010093 | Asistencia técnica en autonomía económica con enfoque de género y diversidad sexual. | 41 | Inclusión social y reconciliación. | 4103 | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad. | Personas capacitadas | 4103081 | Servicio de educación informal. | Personas LGBT- OSIGEGD y personas LGBTI-OSIGEGD con medidas restrictivas de libertad, capacitadas en programas de formación para el trabajo. | 410308100 | Personas capacitadas. | Número | 200 | 50 | Realizar articulaciones con SENA, COMFAMILIAR, Escuela de Artes y Oficios, para identificar oferta de capacitación acorde a las necesidades de la población. Articulación con Empresarios y emprendedores de la población LGBTI-OSIEGD de peluquerías, SPA y centros de estética, para apoyar el cumplimiento de sus requisitos relacionados con bioseguridad, manejo de residuos peligrosos, planes de saneamiento, que les acredita para que puedan funcionar. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaria, Sub-secretaria, equipo SMOSIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000
Social | Autonomía económica, oportunidades y ambientes laborales incluyentes y acceso a activos. | Número de acciones para promover la autonomía económica y ambientes laborales incluyentes de la población LGBT-OSIGEGD. | Número | N/A | 20 | 5 | 2024520010093 | Asistencia técnica en autonomía económica con enfoque de género y diversidad sexual. | 41 | Inclusión social y reconciliación. | 4103 | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad. | Estrategia de personas colocadas laboralmente | 4103010 | Servicio de gestión para la colocación de empleo. | Estrategias de colocación laboral a personas LGBTI-OSIGEGD colocadas laboralmente a través de ferias y articulación interinstitucional. | 410301000 | Personas vinculadas a empleo formal para población vulnerable. | Número | 1 | 1 | Articulación y sensibilización dirigida a la Empresa privada, mixta y emprendedores del municipio de Pasto, para la colocación laboral de personas LGBTI-OSIEGD. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaria, Sub-secretaria, equipo SMOSIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000
Social | Paridad y participación de las mujeres. | Participación de las mujeres en escenarios de poder y toma de decisiones. | Porcentaje | 80% | 100% | 25% | 2024520010096 | Fortalecimiento del liderazgo y participación de las mujeres y población LGBTI -OSIEGD, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto. | 45 | Gobierno Territorial. | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Servicio de asistencia técnica para la educación, emprendimiento y empoderamiento en posiciones de poder y toma de decisiones de mujeres. | 4502034 | Servicio de educación informal. | Mujeres, mujeres campesinas, rurales e indígenas, afrodescendientes y migrantes en formación en incidencia, participación política y empoderamiento económico (alcaldía, concejo, consejo ciudadano de mujeres, mesa campesina, mesa rural, JAL y JAC). | 450203400 | Personas capacitadas. | Número | 100 | 25 | * Fortalecimiento de instancias de participación ciudadana: Mesa de Mujeres Rurales y Campesinas en empoderamiento, liderazgo y participación política. * Estrategia de formación y fortalecimiento en insidencia y participación política para el liderazgo participativo de las mujeres. * Realizar escuelas de liderazgo en formación política y participación ciudadana, para las instancias de participación de la MOSIG y las mujeres electas por voto popular en instancias JAL, JAC. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaria, Sub-secretaria, equipo SMOSIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49200000
Social | Paridad y participación de las mujeres. | Participación de las mujeres en escenarios de poder y toma de decisiones. | Porcentaje | 80% | 100% | 25% | 2024520010096 | Fortalecimiento del liderazgo y participación de las mujeres y población LGBTI -OSIEGD, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto. | 45 | Gobierno Territorial. | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Ejercicios de participación ciudadana realizados | 4502022 | Servicio de asistencia técnica. | Mujeres en Formación y acompañamiento de veedurías para seguimiento y la efectiva participación de las mujeres ley 581 de 2000. | 450202208 | Personas asistidas técnicamente para el ejercicio del control social, rendición de cuentas y participación ciudadana. | Número | 100 | 25 | * Fortalecimiento a la ruta de líderes y lideresas Defensores de Derechos Humanos" en el municipio de Pasto. * Promover buenas prácticas en liderazgo comunitarios, económicos político y social. * Articulación con Subsecretaría de Convivencia y derechos humanos, para formar lideres y lideresas en mecanismos de control social y veedurías ciudadanas. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaria, Sub-secretaria, equipo SMOSIG | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21200000
Social | Paridad y participación de las mujeres. | Participación de las mujeres en escenarios de poder y toma de decisiones. | Porcentaje | 80% | 100% | 25% | 2024520010096 | Fortalecimiento del liderazgo y participación de las mujeres y población LGBTI -OSIEGD, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto. | 45 | Gobierno Territorial. | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Documento de línea de base de los territorios de las comunidades minorías étnicas elaborado | 4502030 | Documentos de investigación. | Levantamiento línea base para identificación de mujeres afro, Room y migrantes en el municipio de Pasto. | 450203001 | Documentos de investigación para la equidad de género para las mujeres elaborados. | Número | 1 | 1 | *Creación de cartilla con información de las atenciones en VBG y equidad de Géneroy espacios seguros para las mujeres y las niñas en el Municipio de Pasto. * Diseñar un piloto para establecer linea base de la población LGBTI-OSIEGD. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaria, Sub-secretaria, equipo SMOSIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40400000
Social | Gobernanza con equidad de género. | Articulación de espacios interinstitucionales y transectoriales para la implementación y seguimiento de la Política para las mujeres y equidad de género (PPMEG). | Porcentaje | 80% | 100% | 25% | 2024520010096 | Fortalecimiento del liderazgo y participación de las mujeres y población LGBTI -OSIEGD, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto. | 45 | Gobierno Territorial. | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Personas atendidas con ofertainstitucional articulada | 4502001 | Servicio de promoción a la participación ciudadana. | Estrategias Edo-comunicativas de difusión PPMEG, urbana, rural e indígena y mujeres migrantes. | 450200112 | Estrategias para el fomento de a la participación de las mujeres en los espacios de participación política y de toma de decisión implementadas. | Número | 4 | 1 | * Ciclos de conferencias en gobernanza y política. • Red de participación, democracia y formación ciudadana de las mujeres del municipio de Pasto. * Estrategia educumunicativa de difusión de las Políticas Públicas de la Secretaría de las mujeres, orientciones Sexuales e identidades de género. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaria, Sub-secretaria, equipo SMOSIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200000
Social | Gobernanza con equidad de género. | Articulación de espacios interinstitucionales y transectoriales para la implementación y seguimiento de la Política para las mujeres y equidad de género (PPMEG). | Porcentaje | 80% | 100% | 25% | 2024520010096 | Fortalecimiento del liderazgo y participación de las mujeres y población LGBTI -OSIEGD, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto. | 45 | Gobierno Territorial. | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Organizaciones con asistencia técnica |  | Servicio de promoción a la participación ciudadana. | Concejo Ciudadano de Mujeres, Mesa de participación de Mujeres rurales y campesinas, y mesa de mujeres indígenas de Pasto. | 450200100 | Espacios de participación promovidos. | Número | 3 | 1 | Estrategias de visibilización de las instancias de participación de la secretaría. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaria, Sub-secretaria, equipo SMOSIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000
Social | Gobernanza con equidad de género. | Articulación de espacios interinstitucionales y transectoriales para la implementación y seguimiento de la Política para las mujeres y equidad de género (PPMEG). | Porcentaje | 80% | 100% | 25% | 2024520010096 | Fortalecimiento del liderazgo y participación de las mujeres y población LGBTI -OSIEGD, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto. | 45 | Gobierno Territorial. | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Iniciativa organizativa de participación ciudadana promovida. |  | Servicio de promoción a la participación ciudadana. | Número de espacios participativos para las mujeres en escenarios decisorios. | 450200100 | Espacios de participación promovidos. | Número | 15 | 4 | Fortalecimiento educativo y logístico de las instancias de participación de la secretaría de las mujeres, orientaciones sexuales e identidades de género y organizaciones de mujeres. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaria, Sub-secretaria, equipo SMOSIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000
Social | Gobernanza con equidad de género. | Articulación de espacios interinstitucionales y transectoriales para la implementación y seguimiento de la Política para las mujeres y equidad de género (PPMEG). | Porcentaje | 80% | 100% | 25% | 2024520010096 | Fortalecimiento del liderazgo y participación de las mujeres y población LGBTI -OSIEGD, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto. | 45 | Gobierno Territorial. | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Planes asistidos técnicamente | 4502035 | Documentos de planeación. | Concejo Ciudadano de Mujeres, Mesa de participación de Mujeres rurales y campesinas, y mesa de mujeres indígenas de Pasto. | 450203502 | Documentos de planeación con seguimiento realizado. | Número | 3 | 1 | • Desarrollo del plan de acción Consejo Ciudadano de Mujeres. • Desarrollo del plan de acción Mesa de Participación de mujeres Rurales y campesinas. • Desarrollo del plan de acción Mesa de Participación de Mujeres Indígenas. * Desarrollo del plan de acción de la mesa de participación de la población LGBTI-OSIEGD. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaria, Sub-secretaria, equipo SMOSIG | 107917000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50983000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158900000
Social | Gobernanza con equidad de género. | Articulación de espacios interinstitucionales y transectoriales para la implementación y seguimiento de la Política para las mujeres y equidad de género (PPMEG). | Porcentaje | 80% | 100% | 25% | 2024520010096 | Fortalecimiento del liderazgo y participación de las mujeres y población LGBTI -OSIEGD, vigencia 2025 en el Municipio de Pasto. | 45 | Gobierno Territorial. | 4502 | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | Reportes del observatorio de derechos fundamentales del trabajo elaborado | 4502032 | Documentos de lineamientos técnicos. | Documentos de lineamientos técnicos entregados por el observatorio de género | 450203200 | Documentos de lineamientos técnicos realizados. | Número | 4 | 1 | • Matriz de atención de las mujeres víctimas de la Secretaria de la Mujer y desarrollo de estadística, triangulando información del observatorio del Delito, siendo resultados anuales. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Secretaria, Sub-secretaria, equipo SMOSIG | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800000
Note on K13: Definir el sector según el Manual de clasificación presupuestal