## PE_F_012_PLANDEACCION
PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA
PLAN DE ACCION
| VIGENCIA | [5 empty] | VERSION | [5 empty] | CODIGO |  |  |  | CONSECUTIVO
| 30-Jul-25 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | PE-F-012
NOMBRE PLAN DE DESARROLLO | PASTO COMPETITIVO, SOSTENIBLE Y SEGURO | [5 empty] | PERIODO | 2024-2027
VIGENCIA: | 2026
DEPENDENCIA: | Secretaría General - SISBEN
Información del Plan de Desarrollo Municipal | [6 empty] | Información proyecto de inversión pública | [19 empty] | Información presupuestal | [14 empty] | Metas No Programadas "NP" (justificación, técnica, jurídica y presupuestal)
Dimensión/eje/linea estrategica | Programa/temática/componente | Indicadores de resultado | Unidad de medida | Linea Base | Meta a cuatrienio | Meta de Resultado vigencia 2026 | Código BPIN | Nombre del proyecto | Cod Sector | Sector | Cod. programa presupuestal | Nombre Programa presupuestal | Producto PDM | Codigo producto | Nombre Producto | Alcance producto | Cod. Indicador de producto | Indicador del producto | Unidad de medida | Meta cuatrienio | Meta de producto vigencia 2026 | Tipo de Acumulación | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsables actividad (cargo) | RECURSOS PROPIOS | SGP EDUCACIÓN | SGP SALUD | SGP DEPORTE | SGP CULTURA | SGP LIBRE INVERSIÓN | SGP LIBRE DESTINACIÓN | SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR | SGP APSB | CRÉDITO | COFINANCIACIÓN DEPTAL | COFINANCIACIÓN NACIÓN | SGR | TOTAL COSTO PRODUCTO | OBSERVACIÓN | Realice la justificación, técnica, jurídica y presupuestal de aquellas que, en la vigencia 2026 no programará
Institucional | Cultura para la transparencia y la gestión institucional | Percepción de la atención al público en SISBÉN | Puntaje | 86.1 | 86.5 | 86.4 | 202500000036521 | Fortalecimiento y operatividad del sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales del estado Sisbén versión 2026 en el municipio de Pasto | 45 | Gobierno Territorial | 4599 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | Hogares que realizaron la encuesta | 4599033 | Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN | Dar continuidad a la atención de aplicaciones de encuestas de SISBÉN. De acuerdo con la demanda de los Ciudadanos. | 459903300 | Hogares que realizaron la encuesta | NUMERO | 115000 | 111757 | Acumulado | Aplicar encuestas socioeconómicas SISBEN en zona rural y urbana del municipio de Pasto Realizar jornadas de sensibilización sobre la importancia de la clasificación de la población mediante SISBÉN Realizar la atención al Usuario y el registro en el sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales | 2026-01-01 | 2026-12-31 | SUBSECRETARIO DE SISTEMAS DE INFORMACION - COORDINADO DE SISBEN | 1107586000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107586000
[26 empty] | Total | 1107586000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107586000

## Secuencia de ajustes
Nota | Fecha | No. De ajuste | Revisó