## PE_F_012_PLANDEACCION
PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA
PLAN DE ACCION
| VIGENCIA | [5 empty] | VERSION | [5 empty] | CODIGO |  |  |  | CONSECUTIVO
| 30-Jul-25 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | PE-F-012
NOMBRE PLAN DE DESARROLLO | PASTO COMPETITIVO, SOSTENIBLE Y SEGURO | [5 empty] | PERIODO | 2024-2027
VIGENCIA: | 2026
DEPENDENCIA: | SEPAL
Información del Plan de Desarrollo Municipal | [6 empty] | Información proyecto de inversión pública | [19 empty] | Información presupuestal | [14 empty] | Metas No Programadas "NP" (justificación, técnica, jurídica y presupuestal)
Dimensión/eje/linea estrategica | Programa/temática/componente | Indicadores de resultado | Unidad de medida | Linea Base | Meta a cuatrienio | Meta de Resultado vigencia 2026 | Código BPIN | Nombre del proyecto | Cod Sector | Sector | Cod. programa presupuestal | Nombre Programa presupuestal | Producto PDM | Codigo producto | Nombre Producto | Alcance producto | Cod. Indicador de producto | Indicador del producto | Unidad de medida | Meta cuatrienio | Meta de producto vigencia 2026 | Tipo de Acumulación | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsables actividad (cargo) | RECURSOS PROPIOS | SGP EDUCACIÓN | SGP SALUD | SGP DEPORTE | SGP CULTURA | SGP LIBRE INVERSIÓN | SGP LIBRE DESTINACIÓN | SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR | SGP APSB | CRÉDITO | COFINANCIACIÓN DEPTAL | COFINANCIACIÓN NACIÓN | SGR | TOTAL COSTO PRODUCTO | OBSERVACIÓN | Realice la justificación, técnica, jurídica y presupuestal de aquellas que, en la vigencia 2026 no programará
Ambiental | EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO | Eficiencia energética en alumbrado público en zona urbana | Porcentaje | 57 | 99 | 87 | 202500000036242 | FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA URBANO Y RURAL VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 21 | Minas y Energía | 2102 | Consolidación productiva del sector de energía eléctrica | Lámparas de alumbrado público en funcionamiento | 2102069 | Servicio de alumbrado público | Luminarias de alumbrado público LED en zona urbana instaladas | 210206900 | Lámparas de alumbrado público en funcionamiento | Número | 20536 | 19036 | Acumulado | A1P1C1- Realizar actividades de eficiencia energética (modernización y expansión) del sistema de alumbrado público LED en zona urbano en el municipio de Pasto A2P1C1- Realizar el diagnóstico técnico del sistema actual de alumbrado público en la zona urbana del municipio de Pasto para identificar luminarias ineficientes y puntos críticos para su modernización | 2026-01-01 | 2026-12-31 | SEPAL S.A. | 1502500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502500000
Ambiental | EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO | Eficiencia energética en alumbrado público en zona rural | Porcentaje | 4 | 55 | 45 | 202500000036242 | FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA URBANO Y RURAL VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 21 | Minas y Energía | 2102 | Consolidación productiva del sector de energía eléctrica | Lámparas de alumbrado público en funcionamiento | 2102069 | Servicio de alumbrado público | Luminarias de alumbrado público LED en zona rural instaladas | 210206900 | Lámparas de alumbrado público en funcionamiento | Número | 5000 | 3332 | Acumulado | A1P2C1.- Realizar actividades de eficiencia energética (modernización y expansión) del sistema de alumbrado público LED en zona rural en el municipio de Pasto A2P2C1.- Realizar el diagnóstico técnico del sistema actual de alumbrado público en la zona rural del municipio de Pasto para identificar luminarias ineficientes y puntos críticos para su modernización | 2026-01-01 | 2026-12-31 | SEPAL S.A. | 2502500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2502500000
Ambiental | EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO | Cobertura de Alumbrado Público en el Sector Rural | Porcentaje | 87 | 99 | 89.25 | 202500000036242 | FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA URBANO Y RURAL VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 21 | Minas y Energía | 2102 | Consolidación productiva del sector de energía eléctrica | Usuarios beneficiados con la ampliación de cobertura | 2102061 | Servicio de apoyo financiero para la financiación de infraestructura de energía eléctrica en las zonas rurales interconectadas | Usuarios beneficiados con ampliación y mantenimiento del Sistema de Alumbrado público | 210206100 | Usuarios beneficiados con la ampliación de cobertura | Número | 420013 | 418335 | Acumulado | A1P3C1: Actualizar el inventario digital de las luminarias y componentes del sistema de alumbrado público en la zona urbana y rural del municipio de Pasto, registrando estado, ubicación y necesidades de mantenimiento A2P3C1.- Realizar actividades de mantenimiento del sistema de alumbrado público | 2026-01-01 | 2026-12-31 | SEPAL S.A. | 24119757407.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24119757407.65
Ambiental | EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO | Cobertura de Alumbrado Público en el Sector Urbano | Porcentaje | 99 | 99.5 | 99.37 | 202500000036242 | FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA URBANO Y RURAL VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 21 | Minas y Energía | 2102 | Consolidación productiva del sector de energía eléctrica | Usuarios beneficiados | 2102063 | Servicios de apoyo a la implementacion de medidas de eficiencia energética | Usuarios beneficiados con proyectos de alumbrado navideño, con técnicas artesanales que involucren iluminación ecológica, implementados | 210206300 | Usuarios beneficiados | Número | 327240 | 325698 | Acumulado | A1P4C1- Diseñar y planificar el esquema de instalación del alumbrado navideño, incluyendo selección de ubicaciones, tipos de luces LED de bajo consumo y cronograma de actividades A2P4C1- Realizar la implementación del proyecto de alumbrado navideño | 2026-01-01 | 2026-12-31 | SEPAL S.A. | 1800000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000000
Ambiental | EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO | Cobertura de Alumbrado Público en el Sector Urbano | Porcentaje | 99 | 99.5 | 99.37 | 202500000036242 | FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA URBANO Y RURAL VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE PASTO | 21 | Minas y Energía | 2102 | Consolidación productiva del sector de energía eléctrica | Estudios de pre inversión realizados | 2102033 | Estudios de pre inversión | Proyectos de iluminación ornamental con enfoque implementados | 210203300 | Estudios de pre inversión realizados | Número | 8 | 2 | Acumulado | A1P5C1- Implementar proyectos de iluminación ornamental con enfoque tematico de acuerdo a la necesidad A2P5C1- Realizar un levantamiento y análisis participativo con la comunidad para identificar temas culturales y estéticos que orienten el diseño de la iluminación ornamental | 2026-01-01 | 2026-12-31 | SEPAL S.A. | 85000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000000
Ambiental | TRANSICIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE Y JUSTA | Reducción y transición limpia del consumo energético - Eficiencia Energética | (kw/h) | 1126539.22 | 850 | 919134.81 | N/A | N/A | 21 | Minas y Energía | 2102 | Consolidación productiva del sector de energía eléctrica | Estudios de pre inversión realizados | 2102033 | Estudios de pre inversión | Proyectos institucionales enfocados en reducir la huella decarbono | 210203300 | Estudios de pre inversión realizados | Número | 2 | 1 | Acumulado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó programación de metas, sin embarbo se esta a la espera de adición de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda a fin de adelantar la fase de formulación de los proyectos que dan cumplimiento a las metas del programa de transición energética. La secretaría de Hacienda se comprmetió con la adición de los recursos para el cumplimiento de las metas de conformidad con la solicitud oficial que se radicó ante la dependencia. Pendiente recursos de balance para presentar proyecto
Ambiental | TRANSICIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE Y JUSTA | Reducción y transición limpia del consumo energético - Eficiencia Energética | (kw/h) | 1126539.22 | 850 | 919134.81 | N/A | N/A | 21 | Minas y Energía | 2102 | Consolidación productiva del sector de energía eléctrica | Central de generación fotovoltaica construida | 2102038 | Central de generación fotovoltaica construida | Parque solar formulado e implementado | 210203800 | Central de generación fotovoltaica construida | Número | 1 | 1 | Acumulado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó programación de metas, sin embarbo se esta a la espera de adición de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda a fin de adelantar la fase de formulación de los proyectos que dan cumplimiento a las metas del programa de transición energética. La secretaría de Hacienda se comprmetió con la adición de los recursos para el cumplimiento de las metas de conformidad con la solicitud oficial que se radicó ante la dependencia. Pendiente recursos de balance para presentar proyecto
Ambiental | TRANSICIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE Y JUSTA | Reducción y transición limpia del consumo energético - Eficiencia Energética | (kw/h) | 1126539.22 | 850 | 919134.81 | N/A | N/A | 21 | Minas y Energía | 2102 | Consolidación productiva del sector de energía eléctrica | Estudios de pre inversión realizados | 2102033 | Estudios de pre inversión | Implementación de soluciones con fuentes no convencionales de energía renovable y gestión eficiente de la energía en instituciones educativas del municipio de Pasto | 210203300 | Estudios de pre inversión realizados | Número | 2 | 1 | Acumulado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó programación de metas, sin embarbo se esta a la espera de adición de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda a fin de adelantar la fase de formulación de los proyectos que dan cumplimiento a las metas del programa de transición energética. La secretaría de Hacienda se comprmetió con la adición de los recursos para el cumplimiento de las metas de conformidad con la solicitud oficial que se radicó ante la dependencia. Pendiente recursos de balance para presentar proyecto
Ambiental | TRANSICIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE Y JUSTA | Reducción y transición limpia del consumo energético - Eficiencia Energética | (kw/h) | 1126539.22 | 850 | 919134.81 | N/A | N/A | 21 | Minas y Energía | 2102 | Consolidación productiva del sector de energía eléctrica | Capacitaciones realizadas | 2102036 | Servicio de educación informal a las comunidades en temas de eficiencia energética y el uso racional de la energía | Jornadas de asistencia técnica para el uso de energías alternativas realizadas | 210203601 | Capacitaciones realizadas | Número | 12 | 6 | Acumulado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó programación de metas, sin embarbo se esta a la espera de adición de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda a fin de adelantar la fase de formulación de los proyectos que dan cumplimiento a las metas del programa de transición energética. La secretaría de Hacienda se comprmetió con la adición de los recursos para el cumplimiento de las metas de conformidad con la solicitud oficial que se radicó ante la dependencia. Pendiente recursos de balance para presentar proyecto
Ambiental | TRANSICIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE Y JUSTA | Reducción y transición limpia del consumo energético - Eficiencia Energética | (kw/h) | 1126539.22 | 850 | 919134.81 | N/A | N/A | 21 | Minas y Energía | 2102 | Consolidación productiva del sector de energía eléctrica | Central de generación fotovoltaica ampliada | 2102039 | Central de generación fotovoltaica ampliada | Proyectos de generación de energías alternativas cofinanciados | 210203900 | Central de generación fotovoltaica ampliada | Número | 3 | 1 | Acumulado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó programación de metas, sin embarbo se esta a la espera de adición de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda a fin de adelantar la fase de formulación de los proyectos que dan cumplimiento a las metas del programa de transición energética. La secretaría de Hacienda se comprmetió con la adición de los recursos para el cumplimiento de las metas de conformidad con la solicitud oficial que se radicó ante la dependencia. Pendiente recursos de balance para presentar proyecto
[7 empty] | N/A | N/A
[26 empty] | Total | 30009757407.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30009757407.65
Note on AB16: Usuario: 50" adición fuente: 133100/097 - R.B Recursos Ld. programa eficiencia energetica Pendiete adición prespuestal para formular proyectos para el programa
Note on F17: Usuario: La metas es 850.000 (ochocientos cincuenta mil)
Note on F18: Usuario: La metas es 850.000 (ochocientos cincuenta mil)
Note on F19: Usuario: La metas es 850.000 (ochocientos cincuenta mil)
Note on F20: Usuario: La metas es 850.000 (ochocientos cincuenta mil)
Note on F21: Usuario: La metas es 850.000 (ochocientos cincuenta mil)
Note on F22: Usuario: La metas es 850.000 (ochocientos cincuenta mil)

## Secuencia de ajustes
Nota | Fecha | No. De ajuste | Revisó