## 1 seguimiento
Entidad: |  | ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO | [6 empty] | NIT: | 891280000-3
Representante Legal: |  | GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2019-08-23
Responsable del proceso: |  | RAMON DE LOS RIOS CHAVARRIAGA | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2021-08-23
Cargo: |  | SECRETARIO GENERAL
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | 26 de septiembre de 2019 Acta No.10
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | NO. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No de metas | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | La entida no cuenta con la Tabla de Retención Documental debidamente actualizadas y aprobadas, convalidadas e implementadas. Así como tampoco cuenta con cuadros de clasificación Documental | ACCION No. 1 | Dar cumplimiento al artículo 24 Ley 594 de 2000, Articulo 13 de la Ley 1712 de 2014. Acuerdo 004 de 2002 | 1 | Elaborar, aprobar e implementar las tablas de retención documental | 2019-10-01 | 2020-12-30 | 65.1429 | 25% | TRD Elaboradas, aprobadas e implementadas | 25% | Las Tablas de Retención Documental se encuentran aprobadas por el Comité de Gestión y Desempeño de la Alcaldía Municipal de Pasto mediante acta No. 008 de 2019 y fueron remitidas a Consejo Departamental de Archivo para su convalidación mediante comunicación del 12 de agosto de 2019 . A la fecha se requiere una modificación al organigrama y establece los Comites institucionales que estan operando de acuerdo observaciones del Consejo Departamental de Archivos. | Secretaría General-Oficina de Archivo y Gestión Documental | Acta de aprobacion por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Tablas de retención documental incluye cuadro de clasificación documental y Comunicación remisión TRD al Consejo Departamental de Archivo. | Se sugiere dar seguimiento al tramite adelantado por el Consejo Departamental de Archivo frente a la aprobacion de las tablas de retencion docuemtnal, con el proposito de efectuar los ajustes requeridos, en el evento en que asi se solicite y la fase de implementacion una vez, se encuentren aprobadas. | Informe No 1 26 de marzo de 2020
2 | La entidad no ha elaborado y adoptado el Programa de Gestión Documental. | ACCIÓN NO. 2 | Articulo 21 Ley 594 de 2000, Articulo 15 Ley 1712 de 2014, artículo 2.8.2.5.10 del Decreto 1080 de 2015 | 1 | Actualizar el Programa de Gestión Documental | 2019-10-01 | 2020-02-15 | 19.5714 | 100% | Programa de Gestión Documental actualizado |  | La Administración Municipal de Pasto, cuenta con el programa de gestión documental aprobado en la vigencia 2018, sin embargo a la fecha se actualizó teniendo en cuenta el programa de auditoria y control requerido en el Decreto 2609 de 2012. | Secretaría General-Oficina de Archivo y Gestión Documental- Comité de Gestión Institucional y desempeño | Link de publicacion https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica Programa de gestión documental actualizado | El programa de Gestion Documental se encuentra actualizado de acuerdo a los parametros | Informe No 1 26 de marzo de 2020
|  |  |  | 2 | Implementar el programa de gestión documental | 2020-02-20 | 2021-08-23 | 78.5714 | 0% | Programa de Gestión Documental implementado |  | El Programa de Gestión Documental se implementará a través de la ejecución del Proyecto denominado Fortalecimiento al Proceso de Gestión Documental Alcaldia de Pasto. | Secretaría General-Oficina de Archivo y Gestión Documental |  | A la Fecha no se aporta evidencias que den cuenta del avance frente a la implementacion del Programa de Gestion Documental, tarea que a Criterio de la Oficina de Control Interno tiene mas relevancia dentro del objetivo planteado en la presente accion de mejora, situaicon por la cual se hara un seguimiento detallado de su ejecucion para su posterior evaluacion. | Informe No 1 26 de marzo de 2020
3 | La entidad no cuenta con inventarios documentales de los documentos producidos en los archivos de gestión y custodiados en el depósito de archivo | ACCIÓN NO. 3 | Articulo 26 de la Ley 594 de 2000. Acuerdo 042 de 2002. | 1 | Elaboración de los inventarios documentales en todas las dependencias debidamente diligenciados | 2019-10-01 | 2020-12-30 | 65.1429 | 20% | Inventarios documentales | 20% | La Alcaldía de Pasto, viene adelantando el levantamiento de los inventarios diligenciando el formato único documental. | Todas las dependencias Oficina de Archivo y Gestion Documental | Inventarios documentales debidamente diligenciados por las dependencias gd_f_007_formato_unico_de_inventario_documental_v2) | La Oficina de Archivo y Gestion Documental ha solicitado a las Dependencias de la Administracion Municipal el diligenciamiento de los inventarios documentales, sin embargo se hace necesario dar continuidad al proceso en mencion para establecer el inventario documental de la totalidad de dependencias de la Administracion Municipal. | Informe No 1 26 de marzo de 2020
4 | La entidad no cuenta con los procedimientos de conformidad con la norma para la adecuada gestión de las comunicaciones oficiales incumpliendo presuntamente los articulos 1,3,5,8,12,13 | ACCIÓN NO. 4 | Dar aplicabilidad al Acuerdo 060 de 2001. | 1 | Levantamiento e implementación procedimientos en la unidad de correspondencia | 2019-10-01 | 2020-12-30 | 65.1429 | 40% | Procedimientos implementados | 40% | Se han levantado procedimientos para el tramite de comunicaciones por parte de la Unidad de Correspondencia. | Secretaría General Oficina de Planeación Institucional. Oficina de Archivo Unidad de Correspondencia | Procedimientos integrados en el Sistema de Gestion de Calidad de la Administracion Municipal. link de publicacion: https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/143-procedimientos-gestion-documental | La Unidad de Correspondencia de la Administracion Municipal cuenta con procedimientos para la atencion de peticiones, quejas y reclamos, sin embargo se sugiere establecer mecanismos de articulacion entre las dependencias de la Administracion Municipal para efectos de garantizar respuestas pertinentes e integrales a los diferentes requerimientos. | Informe No 1 26 de marzo de 2020
5 | la entidad no ha elaborado las tablas de valoración documental para la organización del fondo documental acumulado | ACCIÓN NO. 5 | Artículo 11 Ley 594 de 2000 Acuerdo 002 de 2004 | 1 | Actualización del dignostico integral de archivos | 2019-10-15 | 2020-04-15 | 26.1429 | 0% | Diagnóstico | 0% | La Alcaldia de Pasto tiene elaborado y aprobado el Plan Integral de Archivos en el cual se ha dado prioridad a la elaboración de las Tablas de Valoración Documental. Se cuenta con la aprobación del proyecto denominado Fortaecimiento al proceso de Gestion Documental vigencia 2020 con la asignación de recursos para su ejecución, a fin de cumplir la primera etapa para el levantamiento de informacion para la TVD. La ejecución de la actividad programada se ha visto limitada por la carencia de personal experto para el levantamiento del diagnóstico. | Secretaría General | Plan Integral de archivos aprobado por el Comité de Gestión Institucional mediante acta 001 de 2020. Viabilidad Proyecto vigencia 2020. | Se sugiere dar prioridad a la realizacion de esta accion de mejora teniendo en cuenta que la fecha limite de ejecucion, se encuentra proxima.
|  |  |  | 2 | Levantamiento de información, consolidación y elaboración de tablas de valoración municipal por periodos acordes a cambios estructurales que ha incurrido la entidad desde su creación. | 2020-05-01 | 2021-08-23 | 68.4286 | 0% | Tablas de valoración documental |  | Con la actualización del diagnóstico integral de archivo y el levantamiento del metraje lineal de los fondos acumulados existentes en la administración municipal se procederá con la respectiva contratación de la firma encargada de realizar la elaboración de las Tablas de valoración documental. | Secretaría General |  | Se sugiere adelantar prrioitariamente las actuaciones necesarias para dar inicio al proceso a traves del cual se seleccionara al contratista que tendra a su cargo la elaboracion de las tablas de valoracion documental teniendo en cuenta las situaciones contingenciales que puedan retrasar el proceso de contratacion.
|  |  |  | 3 | Intervención y organización del fondo acumulado acorde a los CCD y TVD | 2020-05-01 | 2021-08-23 | 68.4286 | 0% | Plan de trabajo- Cronograma de actividades |  |  | Secretaría General |  | Se sugiere realizar las actividades necesarias para efectos organizar el fondo acumulado a traves de la formulacion y ejecucion del Plan de Trabajo y cronograma de actividades
6 | La entidad no está aplicando los criterios de organizacion de los archivos de gestión según la normatividad relacionada, ordenación, foliación hoja de control, control de prestamo de documentos e integridad física de los documentos. | ACCIÓN NO. 6 | Acuerdo 038 de 2002, Acuerdo 042 de 2002, Acuerdo 005 de 2013, Acuerdo 02 de 2014, Articulo 6 Acuerdo 060 de 2001 | 1 | Fortalecer la gestión documental en la Alcaldía de Pasto a traves de capacitaciones y sensibilizaciones a los funcionarios y contratistas | 2019-10-01 | 2020-12-30 | 65.1429 | 10% |  | 15% | Se ha ejecutado capacitaciones a los funcionarios y contratistas de la administración municipa conjuntamente con la Subsecretaria de Talento Humano en el Plan Institucional de capacitaciones Se remite evidencias desde el mes de septiembre de 2019. | Secretaria General Talento Humano Oficina de Archivo oficina de archivo y gestion documental | Listados de asistencia a capacitaciones , evidencias fotográficas Plan institucional de capacitaciones | Se sugiere a la Oficina de Archivo y Gestion documental a dar continuidad al proceso de capacitaciones a la totalidad de Dependencias. para el fortalecimiento de la Gestion Documental al interior de la Administracion Municiopal.
|  |  |  | 2 | Efectuar seguimiento a los archivos de gestión con el fin de verificar la aplicación de los criterios de organización según la normatividad establecida | 2019-10-01 | 2021-08-23 | 98.8571 | 10% | Cronograma y Registro de visitas archivos de gestión dependencias. |  | Se está efectuando seguimiento a los archivos de gestión y se genera informes los cuales se pone en conocimiemto del Jefe de la dependenica a fin de que tomen los correctivos pertinentes. | Oficina de Archivo- Control Interno | Informes de visita, listados de asistencia | Se sugiere dar continuidad al proceso de seguimiento a los archivos de gestion de las difefentes dependencias, dando aplicación al principio de evaluacion concurrente establecido en el Modelo Estandar de Control Interno, con un enfoque orientado a la gestion de riesgos asociados al manejo documental. | Informe No 1 26 de marzo de 2020
7 | La entidad no cuenta con un SIC para la preservación de los documentos de archivo desde su producción hasta su disposición final. | ACCIÓN NO. 7 | Dar aplicabilidad al Articulo 46 Ley 594 de 2000, Acuerdo 049 de 2000, Acuerdo 050 de 2000 y Acuerdo 006 de 2014 | 1 | Ajustar e implementar el sistema integrado de conservación | 2019-10-01 | 2021-08-23 | 98.8571 | 20% | Plan integrado de conservación | 20% | El sistema integrado de conservacion ya se encuentra ajustado, aprobado y publicado. Estamos en la etapa de implementación. | Secretaría General Subsecretaría Apoyo Logístico- Subsecretaria Sistemas de informaciòn Oficina de Archivo | Acta de Comité de Gestion Institucional No 001aprobacioón d elos planes de archivo. Link de publicacion https://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/secretaria-general/plan-institucional-de-archivos-pinar/category/630-planes-de-archivo-2020 | Se sugiere dar continuidad con la fase de implementacion del Sistema de Conservacion de Documental, con el proposito de dar cumplimiento integral a la presente accion de mejora. | Informe No 1 26 de marzo de 2020
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 25%
Acción 2
|  |  |  | Acción 3 | 20%
|  |  |  | Acción 4 | 40%
|  |  |  | Acción 5 | 0%
|  |  |  | Acción 6 | 15%
|  |  |  | Accion 7 | 20%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | #VALUE! | sobre 100%
APROBÓ:
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 77.38% | sobre 100%
Formulas:
EJECUCIÓN DE LAS TAREAS = +[EJECUCIÓN DE LAS TAREAS, row above]
Note on A7: Número consecutivo asignado a cada hallazgo
Note on B7: Título de los hallazgos archivístios
Note on C7: Cada una de las actividades propuestas
Note on D7: Se registrá el item determinado para cada acción el cual corresponde a las actividades propuestas
Note on F7: La descripción d elas metas que se pretender realizar para alcanzar el objetivo
Note on I7: Casilla con fórmula, el cual resulta del total de semanas ejecutadas del proyecto
Note on J7: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on K7: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on L7: Casilla con formula automática, la cual registra el porcentaje de avance del objetivo
Note on M7: Registrar los avances ejecutados a la fecha.
Note on N7: El nombre de las Áreas y personas responsables para el cumplimiento de cada objetivo
Note on O7: Se registra la información relatica a los soportes que evidencian el cierre del hallazgo (fotos, videos, documentos, etc.)
Note on P7: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R7: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S7: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo
Note on G8: Fecha de inicio de actividades para alcalzar la meta
Note on H8: Fecha en que se culmina la meta

## 2 Seguimiento
Entidad: |  | ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO | [6 empty] | NIT: | 891280000-3
Representante Legal: |  | GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2019-08-23
Responsable del proceso: |  | RAMON DE LOS RIOS CHAVARRIAGA | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2021-08-23
Cargo: |  | SECRETARIO GENERAL
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | 26 de septiembre de 2019 Acta No.10
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | NO. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No de metas | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | La entida no cuenta con la Tabla de Retención Documental debidamente actualizadas y aprobadas, convalidadas e implementadas. Así como tampoco cuenta con cuadros de clasificación Documental | ACCION No. 1 | Dar cumplimiento al artículo 24 Ley 594 de 2000, Articulo 13 de la Ley 1712 de 2014. Acuerdo 004 de 2002 | 1 | Elaborar, aprobar e implementar las tablas de retención documental | 2019-10-01 | 2020-12-30 | 65.1429 | 0% | TRD Elaboradas, aprobadas e implementadas | 40% | Las Tablas de Retención Documental se encuentran aprobadas por el Comité de Gestión y Desempeño de la Alcaldía Municipal de Pasto mediante acta No 008 de 2029 y fueron remitidas a Consejo Departamental de Archivo para su convalidación mediante comunicación del 12 de agosto de 2019 . A la fecha se estan ajustando de acuerdo a observaciones efectuadas por el Consejo Departamental de archivos, | Secretaría General-Oficina de Archivo y Gestión Documental | Acta de aprobacion por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Tablas de retención documental incluye cuadro de clasificación documental y Comunicación remisión TRD al Consejo Departamental de Archivo. | Se solicita , ejecutar las actividades propuestas | Informe No 2 26 de septiembre de 2020
2 | La entidad no ha elaborado y adoptado el Programa de Gestión Documental. | ACCIÓN NO. 2 | Articulo 21 Ley 594 de 2000, Articulo 15 Ley 1712 de 2014, artículo 2.8.2.5.10 del Decreto 1080 de 2015 | 1 | Actualizar el Programa de Gestión Documental | 2019-10-01 | 2020-02-15 | 19.5714 | 100% | Programa de Gestión Documental actualizado | 50% | Se actualizó el programa de gestión documental el cual fue aprobado en reunion de Comité institucional de gestión y desempeño el 14 de septiembre de 2020. | Secretaría General-Oficina de Archivo y Gestión Documental- Comité de Gestión Institucional y desempeño | Programa de gestión documental actualizado | Se solicita , ejecutar las actividades propuestas | Informe No 2 26 de septiembre de 2020
|  |  |  | 2 | Implementar el programa de gestión documental | 2020-02-20 | 2021-08-23 | 78.5714 | 0% | Programa de Gestión Documental implementado |  | El Programa de Gestión Documental se implementará a través de la ejecución del denominado Fortalecimiento al Proceso de Gestión Documental Alcaldia de Pasto. Se cuenta con la viabilidad del proyecto No | Secretaría General-Oficina de Archivo y Gestión Documental | Viabilidad del proyecto |  | Informe No 2 26 de septiembre de 2020
3 | La entidad no cuenta con inventarios documentales de los documentos producidos en los archivos de gestión y custodiados en el depósito de archivo | ACCIÓN NO. 3 | Articulo 26 de la Ley 594 de 2000. Acuerdo 042 de 2002. | 1 | Elaboración de los inventarios documentales en todas las dependencias debidamente diligenciados | 2019-10-01 | 2020-12-30 | 65.1429 | 20% | Inventarios documentales | 20% | Se publicó el instructivo de entrega y recibo de inventarios y se encuentra publicado en la intranet de la Alcaldia de Pasto | Todas las dependencias Oficina de Archivo y Gestion Documental | Instructivo para la entrega y recibo de inventarios https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/48-instructivos-gestion-documental | Se solicita , ejecutar las actividades propuestas | Informe No 2 26 de septiembre de 2020
4 | La entidad no cuenta con los procedimientos de conformidad con la norma para la adecuada gestión de las comunicaciones oficiales incumpliendo presuntamente los articulos 1,3,5,8,12,13 | ACCIÓN NO. 4 | Dar aplicabilidad al Acuerdo 060 de 2001. | 1 | Levantamiento e implementación de procedimientos en la unidad de correspondencia | 2019-10-01 | 2020-12-30 | 65.1429 | 40% | Procedimientos implementados | 40% | La Alcaldia de Pasto ha implementado procedimientos en la Unidad de Correpondencia | Secretaría General Oficina de Planeación Institucional. Oficina de Archivo Unidad de Correspondencia | Procedimientos legalizados por la oficina de Planeacion Institucional link de publicacion: https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/143-procedimientos-gestion-documental | Se aconseja fortalecer la implementacion del procedimiento de comunicaciones oficiales. | Informe No 2 26 de septiembre de 2020
5 | la entidad no ha elaborado las tablas de valoración documental para la organización del fondo documental acumulado | ACCIÓN NO. 5 | Artículo 11 Ley 594 de 2000 Acuerdo 002 de 2004 | 1 | Actualización del dignostico integral de archivos | 2019-10-15 | 2020-04-15 | 26.1429 | 0% | Diagnóstico | 0% | Se cuenta con la asignación de recursos para cumplir la primera etapa para el levantamiento de informacion para las TVD. La ejecución de la actividad se ha visto limitada por la pandemia del corona virus Covid19 | Secretaría General |  | Se solicita , ejecutar las actividades propuestas
|  |  |  | 2 | Levantamiento de información, consolidación y elaboración de tablas de valoración municipal por periodos acordes a cambios estructurales que ha incurrido la entidad desde su creación. | 2020-05-01 | 2021-08-23 | 68.4286 | 0% | Tablas de valoración documental |  |  | Secretaría General
|  |  |  | 3 | Intervención y organización del fondo acumulado acorde a los CCD y TVD | 2020-05-01 | 2021-08-23 | 68.4286 | 0% | Plan de trabajo- Cronograma de actividades |  |  | Secretaría General
6 | La entidad no está aplicando los criterios de organizacion de los archivos de gestión según la normatividad relacionada, ordenación, foliación hoja de control, control de prestamo de documentos e integridad física de los documentos. | ACCIÓN NO. 6 | Acuerdo 038 de 2002, Acuerdo 042 de 2002, Acuerdo 005 de 2013, Acuerdo 02 de 2014, Articulo 6 Acuerdo 060 de 2001 | 1 | Fortalecer la gestión documental en la Alcaldía de Pasto a traves de capacitaciones y sensibilizaciones a los funcionarios y contratistas | 2019-10-01 | 2020-12-30 | 65.1429 | 20% |  | 30% | Se ha ejecutado capacitaciones virtuales a los funcionarios y contratistas de la administración municipal las cuales se encuentran en los siguientes links: https://www.youtube.com/watch?v=Yk8Coj74O2Y&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=d8hXYubp2XE&feature=youtu.be | Secretaria General Talento Humano Oficina de Archivo oficina de archivo y gestion documental | Listados de asistencia a capacitaciones y videos | Se solicita , ejecutar las actividades propuestas
|  |  |  | 2 | Efectuar seguimiento a los archivos de gestión con el fin de verificar la aplicación de los criterios de organización según la normatividad establecida | 2019-10-01 | 2021-08-23 | 99 | 20% | Cronograma y Registro de visitas archivos de gestión dependencias. |  | Se está efectuando seguimiento a los archivos de gestión y se genera informes los cuales se pone en conocimiemto del Jefe de la dependenica a fin de que tomen los correctivos pertinentes. | Oficina de Archivo- Control Interno | Informes de visita, listados de asistencia | Se solicita , ejecutar las actividades propuestas | Informe No 2 26 de septiembre de 2020
7 | La entidad no cuenta con un SIC para la preservación de los documentos de archivo desde su producción hasta su disposición final. | ACCIÓN NO. 7 | Dar aplicabilidad al Articulo 46 Ley 594 de 2000, Acuerdo 049 de 2000, Acuerdo 050 de 2000 y Acuerdo 006 de 2014 | 1 | Ajustar e implementar el sistema integrado de conservación | 2019-10-01 | 2021-08-23 | 98.8571 | 0% | Plan integrado de conservación | 40% | La emergencia sanitaria generada por la pandemia Covid 19 ha retardado la ejecucion de nuestras actividades y por ende el cumplimiento de la meta programada. | Secretaría General Subsecretaría Apoyo Logístico- Subsecretaria Sistemas de informaciòn Oficina de Archivo |  | Se solicita , ejecutar las actividades propuestas | Informe No 2 26 de septiembre de 2020
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 40%
|  |  |  | Acción 2 | 50%
|  |  |  | Acción 3 | 20%
|  |  |  | Acción 4 | 40%
|  |  |  | Acción 5 | 0%
|  |  |  | Acción 6 | 30%
|  |  |  | Accion 7 | 40%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 31.43% | sobre 100%
APROBÓ:
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 77.38% | sobre 100%
Formulas:
EJECUCIÓN DE LAS TAREAS = +[EJECUCIÓN DE LAS TAREAS, row above]
Note on A7: Número consecutivo asignado a cada hallazgo
Note on B7: Título de los hallazgos archivístios
Note on C7: Cada una de las actividades propuestas
Note on D7: Se registrá el item determinado para cada acción el cual corresponde a las actividades propuestas
Note on F7: La descripción d elas metas que se pretender realizar para alcanzar el objetivo
Note on I7: Casilla con fórmula, el cual resulta del total de semanas ejecutadas del proyecto
Note on J7: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on K7: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on L7: Casilla con formula automática, la cual registra el porcentaje de avance del objetivo
Note on M7: Registrar los avances ejecutados a la fecha.
Note on N7: El nombre de las Áreas y personas responsables para el cumplimiento de cada objetivo
Note on O7: Se registra la información relatica a los soportes que evidencian el cierre del hallazgo (fotos, videos, documentos, etc.)
Note on P7: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R7: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S7: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo
Note on G8: Fecha de inicio de actividades para alcalzar la meta
Note on H8: Fecha en que se culmina la meta

## 3 seguimiento
Entidad: |  | ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO | [6 empty] | NIT: | 891280000-3
Representante Legal: |  | GERMAN CHAMORORO DE LA ROSA | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2019-08-23
Responsable del proceso: |  | ORLANDO ALBERTO CHAVEZ BRAVO | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2021-08-23
Cargo: |  | SECRETARIO GENERAL
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | 26 de septiembre de 2019 Acta No.10
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | NO. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No de metas | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | La entida no cuenta con la Tabla de Retención Documental debidamente actualizadas y aprobadas, convalidadas e implementadas. Así como tampoco cuenta con cuadros de clasificación Documental | ACCION No. 1 | Dar cumplimiento al artículo 24 Ley 594 de 2000, Articulo 13 de la Ley 1712 de 2014. Acuerdo 004 de 2002 | 1 | Elaborar, aprobar e implementar las tablas de retención documental | 2019-10-01 | 2020-12-30 | 65.1429 | 0% | TRD Elaboradas, aprobadas e implementadas | 40% | A 30 de diciembre de 2020 se remitieron los ajustes requeridos por el Consejo Departamental de archivos. Mediante comunicación 1490/088-2021 del 8 de marzo de 2021 se solicitó al Consejo departamental de archivos informe acerca de los avances sobre la convalidación de las trd. | Secretaría General-Oficina de Archivo y Gestión Documental | Comunicación 1490/448-2020. Comunicación 1490/088-2021 | para el perido efectuado no se evidencia avance significativo en las tareas programas, pero se ha Gestionado encuentros para el desarrollo de mesas de trabajo para la aprobacion de las tablas de retencion por parte de la Secretaria General con el Consejo departamental , para la aprobacion de las mismas. | Informe No 4 12 de marzo de 2021
2 | La entidad no ha elaborado y adoptado el Programa de Gestión Documental. | ACCIÓN NO. 2 | Articulo 21 Ley 594 de 2000, Articulo 15 Ley 1712 de 2014, artículo 2.8.2.5.10 del Decreto 1080 de 2015 | 1 | Actualizar el Programa de Gestión Documental | 2019-10-01 | 2020-02-15 | 19.5714 | 100% | Programa de Gestión Documental actualizado | 75% | El Programa de gestión documental fue aprobado por el Comité de Gestión y desempeño mediante acta No 006 del 14 de septiembre de 2020 y publicado en la página web de la Alcaldia de Pasto. Para su implementacion contamos con capacitaciones respectivas y demás actividades de acuerdo a cronograma del pgd. | Secretaría General-Oficina de Archivo y Gestión Documental- Comité de Gestión Institucional y desempeño | 1- Programa de gestión documental 2.- Acta 006 del 14 de septiembre de 2020 del Comité Institucional de gestión y desempeño. 3.- Link https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/programa-de-gestion-documental | Se evidencia avance en la tarea programada se insta a seguir trabajando en ello. | Informe No 4 12 de marzo de 2021
|  |  |  | 2 | Implementar el programa de gestión documental | 2020-02-20 | 2021-08-23 | 78.5714 | 50% | Programa de Gestión Documental implementado |  | El Programa de Gestión Documental se implementa a través de la ejecución del proyecto denominado Fortalecimiento al Proceso de Gestión Documental Alcaldia de Pasto 2021. | Secretaría General-Oficina de Archivo y Gestión Documental | 1- Evidencias de capacitaciones, listados de asistencia, registros fotograficos, circulares, presentaciones, 2.-mapa de proceso de la entidad 3.- Manual de procesos y procedimientos 4.- Informe diagnóstico integral de archivos |  | Informe No 4 12 de marzo de 2021
3 | La entidad no cuenta con inventarios documentales de los documentos producidos en los archivos de gestión y custodiados en el depósito de archivo | ACCIÓN NO. 3 | Articulo 26 de la Ley 594 de 2000. Acuerdo 042 de 2002. | 1 | Elaboración de los inventarios documentales en todas las dependencias debidamente diligenciados | 2019-10-01 | 2020-12-30 | 65.1429 | 70% | Inventarios documentales | 70% | Se han consolidado los inventarios documentales diferentes dependencias adscritas a la Alcaldia de Pasto | Todas las dependencias Oficina de Archivo y Gestion Documental | Se evidencia los inventarios descritos en el FUID debidamente diligenciados. | Se evidencia avance en la tarea programada se insta a seguir trabajando en ello. | Informe No 4 12 de marzo de 2021
4 | La entidad no cuenta con los procedimientos de conformidad con la norma para la adecuada gestión de las comunicaciones oficiales incumpliendo presuntamente los articulos 1,3,5,8,12,13 | ACCIÓN NO. 4 | Dar aplicabilidad al Acuerdo 060 de 2001. | 1 | Levantamiento de implementación procedimientos en la unidad de correspondencia | 2019-10-01 | 2020-12-30 | 65.1429 | 0% | Procedimientos implementados | 70% | 1.-Manual de procedimientos en los que se establecen los cargos de los funcionarios autorizados para firmar la documentacion con destino interno y externo. 2.-registro de las comunicaciones oficiales. 3. planillas o controles de distribucion de entrega de los documentos. 4. registro de horario de atención al publico. 5.- instructivos para la elaboración de documentos comunes esto es cartas, actas, circulares, resoluciones, entre otros. | Secretaría General Oficina de Planeación Institucional. Oficina de Archivo Unidad de Correspondencia | 1.-manual de procedimientos 2.-registro de las comunicaciones oficiales con su consecutivo. 3-planillas o controles de distribucion de entrega de los documentos. 4.-Se evidencia el horario de atención al publico. 5.-Instructivos para la elaboración de documentos comunes | Se evidencia avance en la tarea programada se insta a seguir trabajando en ello. | Informe No 4 12 de marzo de 2021
5 | la entidad no ha elaborado las tablas de valoración documental para la organización del fondo documental acumulado | ACCIÓN NO. 5 | Artículo 11 Ley 594 de 2000 Acuerdo 002 de 2004 | 1 | Actualización del dignostico integral de archivos | 2019-10-15 | 2020-04-15 | 26.1429 | 100% | Diagnóstico | 33.33% | La Alcaldía de Pasto cuenta con un diagnóstico integral de archivos. | Secretaría General | 1.- Diagnóstico integral de archivos | en cuanto a la actividad programada se evidencia en la elaboracion del diagnostico pero se instaa gestionar lo necesario con el fin de cumplir el proposito.
|  |  |  | 2 | Levantamiento de información, consolidación y elaboración de tablas de valoración municipal por periodos acordes a cambios estructurales que ha incurrido la entidad desde su creación. | 2020-05-01 | 2021-08-23 | 68.4286 | 0% | Tablas de valoración documental |  | se realizara la respectiva licitacion publica para la contratacion de las tablas de valoracion documental | Secretaría General
|  |  |  | 3 | Intervención y organización del fondo acumulado acorde a los CCD y TVD | 2020-05-01 | 2021-08-23 | 68.4286 | 0% | Plan de trabajo- Cronograma de actividades |  | se realizará la respectiva licitación publica para la contratación de las tablas de valoración documental | Secretaría General
6 | La entidad no está aplicando los criterios de organizacion de los archivos de gestión según la normatividad relacionada, ordenación, foliación hoja de control, control de prestamo de documentos e integridad física de los documentos. | ACCIÓN NO. 6 | Acuerdo 038 de 2002, Acuerdo 042 de 2002, Acuerdo 005 de 2013, Acuerdo 02 de 2014, Articulo 6 Acuerdo 060 de 2001 | 1 | Fortalecer la gestión documental en la Alcaldía de Pasto a traves de capacitaciones y sensibilizaciones a los funcionarios y contratistas | 2019-10-01 | 2020-12-30 | 65.1429 | 30% |  | 35% | 1.-se realizaron capacitaciones virtuales y presenciales a los servidores que manejan la gestión documental de las dependencias 2.- Se elaboraron ayudas didácticas en gestión documental. 3.- Se levantó registro fotográfico que demuestra la identificación de estantería. 4.- Se levantó registro fotográfico de diligenciamiento de la hoja de control. 5.- Se elaboró instructivo control del préstamo de documentos. 6.- Se elaboró instructivo para la eleaboracion de documentos comunes esto es: Actas, cartas, resoluciones, circulares, 7.- Procedimiento consulta y préstamo de documentos | Secretaria General Talento Humano Oficina de Archivo oficina de archivo y gestion documental | 1.- Listados de asistencia a capacitaciones 2.- Ayudas didácticas en gestión documental. 3.- Registro fotográfico estantería. 4.- Registro fotográfico de diligenciamiento de la hoja de control. 5.- Instructivo control del préstamo de documentos. 6.- instructivo para la elaboración de documentos comunes esto es: Actas, cartas, resoluciones, circulares, 7.- Procedimiento consulta y préstamo de documentos, 8.- Instructivo documentos comunes https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/7-gestion-documental | Se evidencia avance en la tarea programada se insta a seguir trabajando en ello.
|  |  |  | 2 | Efectuar seguimiento a los archivos de gestión con el fin de verificar la aplicación de los criterios de organización según la normatividad establecida | 2019-10-01 | 2021-08-23 | 98.8571 | 10% | Cronograma y Registro de visitas archivos de gestión dependencias. |  |  | Oficina de Archivo- Control Interno | 1.- Listados de asistencia a capacitaciones 2.- Ayudas didácticas en gestión documental. 3.- Registro fotográfico estantería. 4.- Registro fotográfico de diligenciamiento de la hoja de control. 5.- Instructivo control del préstamo de documentos. 6.- instructivo para la elaboración de documentos comunes esto es: Actas, cartas, resoluciones, circulares, 7.- Procedimiento consulta y préstamo de documentos, 8.- Instructivo documentos comunes https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/7-gestion-documental |  | Informe No 4 12 de marzo de 2021
7 | La entidad no cuenta con un SIC para la preservación de los documentos de archivo desde su producción hasta su disposición final. | ACCIÓN NO. 7 | Dar aplicabilidad al Articulo 46 Ley 594 de 2000, Acuerdo 049 de 2000, Acuerdo 050 de 2000 y Acuerdo 006 de 2014 | 1 | Ajustar e implementar el sistema integrado de conservación | 2019-10-01 | 2021-08-23 | 98.8571 | 0% | Plan integrado de conservación | 60% | Se ha elaborado el diagnóstico integral de archivos requisito previo a la formulación de planes. El sistema integrado de conservacion ya se encuentra ajustado, aprobado y publicado. Estamos en la etapa de implementación. | Secretaría General Subsecretaría Apoyo Logístico- Subsecretaria Sistemas de informaciòn Oficina de Archivo | 1.- Diagnóstico integral de archivos 2.- Acta de Comité de Gestión Institucional No 001 aprobación de los planes de archivo. Link de publicacion https://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/secretaria-general/plan-institucional-de-archivos-pinar/category/630-planes-de-archivo-2020 | Se evidencia avance en la tarea programada se insta a seguir trabajando en ello. | Informe No 4 12 de marzo de 2021
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 40%
|  |  |  | Acción 2 | 75%
|  |  |  | Acción 3 | 70%
|  |  |  | Acción 4 | 70%
|  |  |  | Acción 5 | 33.33%
|  |  |  | Acción 6 | 35%
|  |  |  | Accion 7 | 60%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 54.76% | sobre 100%
ORIGINAL FIRMADO
APROBÓ:
Formulas:
EJECUCIÓN DE LAS TAREAS = +[EJECUCIÓN DE LAS TAREAS, row above]
Note on A7: Número consecutivo asignado a cada hallazgo
Note on B7: Título de los hallazgos archivístios
Note on C7: Cada una de las actividades propuestas
Note on D7: Se registrá el item determinado para cada acción el cual corresponde a las actividades propuestas
Note on F7: La descripción d elas metas que se pretender realizar para alcanzar el objetivo
Note on I7: Casilla con fórmula, el cual resulta del total de semanas ejecutadas del proyecto
Note on J7: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on K7: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on L7: Casilla con formula automática, la cual registra el porcentaje de avance del objetivo
Note on M7: Registrar los avances ejecutados a la fecha.
Note on N7: El nombre de las Áreas y personas responsables para el cumplimiento de cada objetivo
Note on O7: Se registra la información relatica a los soportes que evidencian el cierre del hallazgo (fotos, videos, documentos, etc.)
Note on P7: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R7: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S7: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo
Note on G8: Fecha de inicio de actividades para alcalzar la meta
Note on H8: Fecha en que se culmina la meta

## 4 seguimiento
Entidad: |  | ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO | [6 empty] | NIT: | 891280000-3
Representante Legal: |  | PEDRO VICENTE OBANDO | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2019-08-23
Responsable del proceso: |  | JOSE LUIS GUERRA | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2021-08-23
Cargo: |  | SECRETARIO GENERAL
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | 26 de septiembre de 2019 Acta No.10
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | NO. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No de metas | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | La entida no cuenta con la Tabla de Retención Documental debidamente actualizadas y aprobadas, convalidadas e implementadas. Así como tampoco cuenta con cuadros de clasificación Documental | ACCION No. 1 | Dar cumplimiento al artículo 24 Ley 594 de 2000, Articulo 13 de la Ley 1712 de 2014. Acuerdo 004 de 2002 | 1 | Elaborar, aprobar e implementar las tablas de retención documental | 2019-10-01 | 2020-12-30 | 65.1429 | 70% | TRD Elaboradas, aprobadas e implementadas | 70% | El 3 de junio de 2021 el Consejo Departamental de archivos efectuó la devolución de las TRD a la Acaldia de Pasto para que se ajustaran de acuerdo a las observaciones consignadas en Concepto Técnico. La Alcaldia de Pasto efectuó las correcciones pertinentes y fueron presentadas ante el Comité de Gestión y Desempeño para su aprobación, las cuales fueron aprobadas mediante acta No. 005 del 3 de septiembre de 2021. Posteriormente se presentaron ante el Consejo Departamental de archivos el 9 de septiembre de 2021 mediante comunicacion 1490/0843-2021 emitida por el Secretario General para su respectiva convalidación. | Secretaría General-Oficina de Archivo y Gestión Documental | 1.- Tablas de Retención Documental 2,- Concepto Técnico Consejo Departamental de Archivos 3.-Acta Comité de Gestión y Desempeño No 005 del 3 de septiembre de 2021 4.- Comunicación 1490/0843-2021 radicación TRD ante Consejo Departamental de Archivos para convalidación. 5. Pantallazo remisión TRD a la Gobernación de Nriño- Consejo de Archivos | ANEXO INFORME | Informe 15 de septiembre de
2 | La entidad no ha elaborado y adoptado el Programa de Gestión Documental. | ACCIÓN NO. 2 | Articulo 21 Ley 594 de 2000, Articulo 15 Ley 1712 de 2014, artículo 2.8.2.5.10 del Decreto 1080 de 2015 | 1 | Actualizar el Programa de Gestión Documental | 2019-10-01 | 2020-02-15 | 19.5714 | 100% | Programa de Gestión Documental actualizado | 90% | El Programa de gestión documental fue aprobado por el Comité de Gestión y desempeño mediante acta No 006 del 14 de septiembre de 2020 y publicado en la página web de la Alcaldia de Pasto. Para su implementacion contamos con capacitaciones respectivas y demás actividades de acuerdo a cronograma del pgd. | Secretaría General-Oficina de Archivo y Gestión Documental- Comité de Gestión Institucional y desempeño | 1- Programa de gestión documental 2.- Acta 006 del 14 de septiembre de 2020 del Comité Institucional de gestión y desempeño. 3,- Certificado de arobación 4.- Link de publicación de PGD https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/programa-de-gestion-documental | ANEXO INFORME | Informe 15 de septiembre de
|  |  |  | 2 | Implementar el programa de gestión documental | 2020-02-20 | 2021-08-23 | 78.5714 | 80% | Programa de Gestión Documental implementado |  | Atendiendo las observaciones plasmadas en el informe del AGN se procede a la aprobación del Programa de Gestión Documental por el Representante legal mediante Resolución 200 del 16 de julio de 2021 conforme a lo establecido en el Decreto 1080 de 2015. Se cuenta a la fecha con el diagnóstico integral de Archivos. El Programa de Gestión Documental se implementa a través de la ejecución del proyecto denominado Fortalecimiento al Proceso de Gestión Documental Alcaldia de Pasto 2021. | Secretaría General-Oficina de Archivo y Gestión Documental | 1.- Diagnóstico Integral de Archivos 2.- Cronograma de implementación del PGD el cual está incluido en el documento PGD 3.- Mapa de procesos de la Alcaldia de Pasto 4.- Manual de procesos y procedimientos 5.- Viabilidad del proyecto de Gestión Documental No. 2020520010105 ajuste 21 de julio de 202, donde se ajusta el prespuesto del proyecto. 6.- Resolución 200 del 16 de julio de 2021 por medio de la cual se aprueba el PGD. 7.- Informe se seguimiento implementación PGD | ANEXO INFORME | Informe 15 de septiembre de
3 | La entidad no cuenta con inventarios documentales de los documentos producidos en los archivos de gestión y custodiados en el depósito de archivo | ACCIÓN NO. 3 | Articulo 26 de la Ley 594 de 2000. Acuerdo 042 de 2002. | 1 | Elaboración de los inventarios documentales en todas las dependencias debidamente diligenciados | 2019-10-01 | 2020-12-30 | 65.1429 | 70% | Inventarios documentales | 100% | Se han consolidado los inventarios documentales diligenciados para el archivo central y depedencias adscritas a la Alcaldia de Pasto. | Todas las dependencias Oficina de Archivo y Gestion Documental | Se evidencia los inventarios documetales de la Oficina de Archivo Central y archivos de gestión de los años 2019- 2020 y 2021 descritos en el FUID debidamente diligenciados. | ANEXO INFORME | Informe 15 de septiembre de
4 | La entidad no cuenta con los procedimientos de conformidad con la norma para la adecuada gestión de las comunicaciones oficiales incumpliendo presuntamente los articulos 1,3,5,8,12,13 | ACCIÓN NO. 4 | Dar aplicabilidad al Acuerdo 060 de 2001. | 1 | Levantamiento de implementación procedimientos en la unidad de correspondencia | 2019-10-01 | 2020-12-30 | 65.1429 | 100% | Procedimientos implementados | 90% | 1.- Registro de comunicaciones recibidas asgnásndoles número de consecutivo inicia en 01 en cada vigencia se distingue fecha de recibido, destinatario, remitente, tempo de respuesta 2.- Registro comprobantes consecutivos de correspondencia recibida via correo electrónico 3. Listado de distribución de comunicaciones oficiales | Secretaría General Oficina de Planeación Institucional. Oficina de Archivo Unidad de Correspondencia | 1.-Pantallazo de recepcion de comunicaciones vigenicias 2019, 2020, 2021. 2. -registro de las comunicaciones oficiales con su consecutivo. 3- Listado dsitribución de comunicaciones , PQRDS | ANEXO INFORME | Informe 15 de septiembre de
5 | la entidad no ha elaborado las tablas de valoración documental para la organización del fondo documental acumulado | ACCIÓN NO. 5 | Artículo 11 Ley 594 de 2000 Acuerdo 002 de 2004 | 1 | Actualización del dignostico integral de archivos | 2019-10-15 | 2020-04-15 | 26.1429 | 100% | Diagnóstico | 36.67% | La Alcaldía de Pasto actualizó el Diagnóstico Integral de archivos. | Secretaría General | 1.- Diagnóstico integral de archivos | ANEXO INFORME | Informe 15 de septiembre de
|  |  |  | 2 | Levantamiento de información, consolidación y elaboración de tablas de valoración municipal por periodos acordes a cambios estructurales que ha incurrido la entidad desde su creación. | 2020-05-01 | 2021-08-23 | 68.4286 | 10% | Tablas de valoración documental |  | Se esta levantando la información teniendo en cuenta los cambios estructurales que han ocurrido en la entidadcon el objeto de identificar y conocer las unidades administrativas que produjeron la documentación. Manuales de Funciones y Procedimientos, y organigramas | Secretaría General | Evidencia Información institucional | ANEXO INFORME | Informe 15 de septiembre de
|  |  |  | 3 | Intervención y organización del fondo acumulado acorde a los CCD y TVD | 2020-05-01 | 2021-08-23 | 68.4286 | 0% | Plan de trabajo- Cronograma de actividades |  | Se viene efectuando convenio para elaboracion de las tablas de valoración documental. Al fecha se cuenta con los estudios previos radicados en el Departamento de Contratación | Secretaría General | Pantallazo radicación de estudios previos | ANEXO INFORME | Informe 15 de septiembre de
6 | La entidad no está aplicando los criterios de organizacion de los archivos de gestión según la normatividad relacionada, ordenación, foliación hoja de control, control de prestamo de documentos e integridad física de los documentos. | ACCIÓN NO. 6 | Acuerdo 038 de 2002, Acuerdo 042 de 2002, Acuerdo 005 de 2013, Acuerdo 02 de 2014, Articulo 6 Acuerdo 060 de 2001 | 1 | Fortalecer la gestión documental en la Alcaldía de Pasto a traves de capacitaciones y sensibilizaciones a los funcionarios y contratistas | 2019-10-01 | 2020-12-30 | 65.1429 | 100% |  | 100% |  | Secretaria General Talento Humano Oficina de Archivo oficina de archivo y gestion documental |  | ANEXO INFORME | Informe 15 de septiembre de
|  |  |  | 2 | Efectuar seguimiento a los archivos de gestión con el fin de verificar la aplicación de los criterios de organización según la normatividad establecida | 2019-10-01 | 2021-08-23 | 98.8571 | 100% | Cronograma y Registro de visitas archivos de gestión dependencias. |  | 1.-Se han consolidado los inventarios documentales diligenciados del archivo central y de depedencias adscritas a la Alcaldia de Pasto. 2.- Se efectuó un video el cual muestra los procesos técnicos de preparación fisica e identificación, retiro de material abracivo, depuración foliación y descripción documental. 3.- Se levantó registro fotográfico de diligenciamiento de la hoja de control en expedientes. 4.- Se efectuaron cuatro videos sobre el diligenciaminamiento de la hoja de control 5.- Se socializó nuevamente el instructivo control del préstamo de documentos. 6.- se socializó nuevamente el Procedimiento consulta y préstamo de documentos 7.-Se realizó registro fotográfico del diligenciamiento formato consulta y préstamo de documentos. | Oficina de Archivo- Control Interno | 1.- Inventarios documentales 2.- Video procesos técnicos. 3.- Registro fotográfico diligenciamiento hoja de control . 4.- Cuatro videos sobre diligenciamiento de hoja de control 5.- Circular 004 de 2001 socialización Instructivo y procedimiento consulta y préstamo de expediente. 6.- Registro fotográfico diligenciamiento formato consulta y préstamo de documentos. | ANEXO INFORME | Informe 15 de septiembre de
7 | La entidad no cuenta con un SIC para la preservación de los documentos de archivo desde su producción hasta su disposición final. | ACCIÓN NO. 7 | Dar aplicabilidad al Articulo 46 Ley 594 de 2000, Acuerdo 049 de 2000, Acuerdo 050 de 2000 y Acuerdo 006 de 2014 | 1 | Ajustar e implementar el sistema integrado de conservación | 2019-10-01 | 2021-08-23 | 98.8571 | 0% | Plan integrado de conservación | 70% | Como actividad el plan intergrado de conservacion esta determinar el volumen de la documentacion de fondos acumulados de la Alcadia de Pasto determinar las fechas extremas de los documentos que se encuantran en las dependencias y archivos de gestión. Se levantó riesgos del proceso de gestión documental. Mediante el diagnóstico se levantó informacion de las condiciones de las instalaciones fisicas de archivo y sistemas de almanenamiento | Secretaría General Subsecretaría Apoyo Logístico- Subsecretaria Sistemas de informaciòn Oficina de Archivo | 1.- Se evidencia el levantamiento de los metros lineales de documentación de las dependencias y archivo central 2.- Riesgos proceso de gestión documental 3,- Diagnóstico integral de archivos 4 - Acta 001 | ANEXO INFORME | Informe 15 de septiembre de
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 70%
|  |  |  | Acción 2 | 90%
|  |  |  | Acción 3 | 100%
|  |  |  | Acción 4 | 90%
|  |  |  | Acción 5 | 36.67%
|  |  |  | Acción 6 | 100%
|  |  |  | Accion 7 | 70%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 79.52% | sobre 100%
APROBÓ:
Formulas:
EJECUCIÓN DE LAS TAREAS = +[EJECUCIÓN DE LAS TAREAS, row above]
Note on A7: Número consecutivo asignado a cada hallazgo
Note on B7: Título de los hallazgos archivístios
Note on C7: Cada una de las actividades propuestas
Note on D7: Se registrá el item determinado para cada acción el cual corresponde a las actividades propuestas
Note on F7: La descripción d elas metas que se pretender realizar para alcanzar el objetivo
Note on I7: Casilla con fórmula, el cual resulta del total de semanas ejecutadas del proyecto
Note on J7: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on K7: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on L7: Casilla con formula automática, la cual registra el porcentaje de avance del objetivo
Note on M7: Registrar los avances ejecutados a la fecha.
Note on N7: El nombre de las Áreas y personas responsables para el cumplimiento de cada objetivo
Note on O7: Se registra la información relatica a los soportes que evidencian el cierre del hallazgo (fotos, videos, documentos, etc.)
Note on P7: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R7: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S7: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo
Note on G8: Fecha de inicio de actividades para alcalzar la meta
Note on H8: Fecha en que se culmina la meta

## 5 seguimiento
Entidad: |  | ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO | [6 empty] | NIT: | 891280000-3
Representante Legal: |  | GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2019-08-23
Responsable del proceso: |  | ORLANDO CHAVEZ BRAVO | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2021-08-23
Cargo: |  | SECRETARIO GENERAL
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | 26 de septiembre de 2019 Acta No.10
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | NO. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No de metas | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | La entida no cuenta con la Tabla de Retención Documental debidamente actualizadas y aprobadas, convalidadas e implementadas. Así como tampoco cuenta con cuadros de clasificación Documental | ACCION No. 1 | Dar cumplimiento al artículo 24 Ley 594 de 2000, Articulo 13 de la Ley 1712 de 2014. Acuerdo 004 de 2002 | 1 | Elaborar, aprobar e implementar las tablas de retención documental | 2019-10-01 | 2020-12-30 | 65.1429 | 70% | TRD Elaboradas, aprobadas e implementadas | 70% | El 20 de diciembre de 2021 se remitió comunicacion 1490/289-2021 al Consejo Departamental de Archivo para averiguar el avance en la revisión de las TVD hasta la fecha no hemos obtenido respuesta por parte del Consejo Departamental de Archivos . | Secretaría General-Oficina de Archivo y Gestión Documental | 1. Radicado correo electrónico del 20 de diciembre de 2021 remitido a Dra Adriana Fajardo Secretaria Técnica Consejo Departamental de Archivos. 2. Comunicación 1490/289-2021 remitida al Consejo Departamental de Archivo por parte del Secretario General. | Ver Documento anexo Informe de Seguimiento de la OCI al plan de mejoramiento archivistico con corte 19 de enero de 2022. | Informe No 5 del 19 de enero de 2022
2 | La entidad no ha elaborado y adoptado el Programa de Gestión Documental. | ACCIÓN NO. 2 | Articulo 21 Ley 594 de 2000, Articulo 15 Ley 1712 de 2014, artículo 2.8.2.5.10 del Decreto 1080 de 2015 | 1 | Actualizar el Programa de Gestión Documental | 2019-10-01 | 2020-02-15 | 19.5714 | 100% | Programa de Gestión Documental actualizado | 100% | El Programa de gestión documental fue aprobado por el Comité de Gestión y desempeño mediante acta No 006 del 14 de septiembre de 2020 y publicado en la página web de la Alcaldia de Pasto. Para su implementacion contamos con capacitaciones respectivas y demás actividades de acuerdo a cronograma del pgd. | Secretaría General-Oficina de Archivo y Gestión Documental- Comité de Gestión Institucional y desempeño | 1.- Diagnóstico Integral de Archivos 2.- Cronograma de implementación del PGD el cual está incluido en el documento PGD 3.- Mapa de procesos de la Alcaldia de Pasto 4.- Manual de procesos y procedimientos 5.- Viabilidad del proyecto de Gestión Documental No. 2020520010105 ajuste 21 de julio de 202, donde se ajusta el prespuesto del proyecto. 6.- Resolución 200 del 16 de julio de 2021 por medio de la cual se aprueba el PGD. 7.- Informe se seguimiento implementación PGD(Evidencias aportadas en evaluacion No. 4) | Ver Documento anexo Informe de Seguimiento de la OCI al plan de mejoramiento archivistico con corte 19 de enero de 2022. | Informe No 5 del 19 de enero de 2022
|  |  |  | 2 | Implementar el programa de gestión documental | 2020-02-20 | 2021-08-23 | 78.5714 | 100% | Programa de Gestión Documental implementado |  | Atendiendo las observaciones plasmadas en el informe del AGN se procede a elaborar y ejecutar el seguimiento al PGD | Secretaría General-Oficina de Archivo y Gestión Documental | Informe de seguimiento a la implementacion del PGD |  | Informe No 5 del 19 de enero de 2022
3 | La entidad no cuenta con inventarios documentales de los documentos producidos en los archivos de gestión y custodiados en el depósito de archivo | ACCIÓN NO. 3 | Articulo 26 de la Ley 594 de 2000. Acuerdo 042 de 2002. | 1 | Elaboración de los inventarios documentales en todas las dependencias debidamente diligenciados | 2019-10-01 | 2020-12-30 | 65.1429 | 100% | Inventarios documentales | 100% | Se han consolidado los inventarios documentales diligenciados para el archivo central y depedencias adscritas a la Alcaldia de Pasto. | Todas las dependencias Oficina de Archivo y Gestion Documental | Evidencias FIUD Gestión Evidencia FIUD Central Cuadro Volumen Documental | Ver Documento anexo Informe de Seguimiento de la OCI al plan de mejoramiento archivistico con corte 19 de enero de 2022. | Informe No 5 del 19 de enero de 2022
4 | La entidad no cuenta con los procedimientos de conformidad con la norma para la adecuada gestión de las comunicaciones oficiales incumpliendo presuntamente los articulos 1,3,5,8,12,13 | ACCIÓN NO. 4 | Dar aplicabilidad al Acuerdo 060 de 2001. | 1 | Levantamiento de implementación procedimientos en la unidad de correspondencia | 2019-10-01 | 2020-12-30 | 65.1429 | 100% | Procedimientos implementados | 90% | A la fecha se cuenta con el Procedimiento Recepción Comunicaciones Externas en Documentos Físico de manera presencial, el cual se esta aplicando para las comunicaciones oficiales hasta tanto la entidad desarrolle en totalidad implementación de archivos electronicos . | Secretaría General Oficina de Planeación Institucional. Oficina de Archivo Unidad de Correspondencia | 1.procedimiento Recepción Comunicaciones Externas en Documentos Físico de manera presencial 2. Comunicación de fecha 14 de Enero de 2022 | Ver Documento anexo Informe de Seguimiento de la OCI al plan de mejoramiento archivistico con corte 19 de enero de 2022. | Informe No 5 del 19 de enero de 2022
5 | la entidad no ha elaborado las tablas de valoración documental para la organización del fondo documental acumulado | ACCIÓN NO. 5 | Artículo 11 Ley 594 de 2000 Acuerdo 002 de 2004 | 1 | Actualización del dignostico integral de archivos | 2019-10-15 | 2020-04-15 | 26.1429 | 100% | Diagnóstico | 50% | Levantamiento de los inventarios documentales en su estado natural de los fondos acumulados que posee la Alcaldia de Pasto( base para elaborar tablas de valoración Documental) | Secretaría General | 1.- Diagnóstico integral de archivos ( aportado como evidencia en informe Numero 4) | Ver Documento anexo Informe de Seguimiento de la OCI al plan de mejoramiento archivistico con corte 19 de enero de 2022.
|  |  |  | 2 | Levantamiento de información, consolidación y elaboración de tablas de valoración municipal por periodos acordes a cambios estructurales que ha incurrido la entidad desde su creación. | 2020-05-01 | 2021-08-23 | 68.4286 | 50% | Tablas de valoración documental |  |  | Secretaría General | 1. Se evidencia inventarios documentales en su estado natural teniendo en cuenta el periodo, unidad administrativa y oficina productora. 2. Listados de asistencia de las visitas efectuadas a los fondos acumulados existentes en la Alcaldia de Pasto. 3. Cronograma levantamientos Fondo Acumulados. |  | Informe No 5 del 19 de enero de 2022
|  |  |  | 3 | Intervención y organización del fondo acumulado acorde a los CCD y TVD | 2020-05-01 | 2021-08-23 | 68.4286 | 0% | Plan de trabajo- Cronograma de actividades |  |  | Secretaría General
6 | La entidad no está aplicando los criterios de organizacion de los archivos de gestión según la normatividad relacionada, ordenación, foliación hoja de control, control de prestamo de documentos e integridad física de los documentos. | ACCIÓN NO. 6 | Acuerdo 038 de 2002, Acuerdo 042 de 2002, Acuerdo 005 de 2013, Acuerdo 02 de 2014, Articulo 6 Acuerdo 060 de 2001 | 1 | Fortalecer la gestión documental en la Alcaldía de Pasto a traves de capacitaciones y sensibilizaciones a los funcionarios y contratistas | 2019-10-01 | 2020-12-30 | 65.1429 | 100% |  | 100% | Se evidencia el diligenciamiento de hoja de control en expedientes o series complejas. Se evidencia el levantamiento de inventarios Documentales en archivos de gestion y central de la Alcaldia. | Secretaria General Talento Humano Oficina de Archivo oficina de archivo y gestion documental | 1.- Inventarios documentales (FIUD de gestion y Central) aportados en Hallazgo No. 3 2- Expedientes Con hoja de Control | Ver Documento anexo Informe de Seguimiento de la OCI al plan de mejoramiento archivistico con corte 19 de enero de 2022.
|  |  |  | 2 | Efectuar seguimiento a los archivos de gestión con el fin de verificar la aplicación de los criterios de organización según la normatividad establecida | 2019-10-01 | 2021-08-23 | 98.8571 | 100% | Cronograma y Registro de visitas archivos de gestión dependencias. |  |  | Oficina de Archivo- Control Interno |  |  | Informe No 4 12 de marzo de 2021
7 | La entidad no cuenta con un SIC para la preservación de los documentos de archivo desde su producción hasta su disposición final. | ACCIÓN NO. 7 | Dar aplicabilidad al Articulo 46 Ley 594 de 2000, Acuerdo 049 de 2000, Acuerdo 050 de 2000 y Acuerdo 006 de 2014 | 1 | Ajustar e implementar el sistema integrado de conservación | 2019-10-01 | 2021-08-23 | 98.8571 | 0% | Plan integrado de conservación | 75% | Se efectuo la elaboracion de los formatos , que permiten la implementación del plan de conservación Documental teniendo en cuenta las actividades establecidas en el plan. | Secretaría General Subsecretaría Apoyo Logístico- Subsecretaria Sistemas de informaciòn Oficina de Archivo | Documento del Sistema Integrado de Conservación.(Plan de Conservación Documental) Acta 001 del Comité de Gestión y Desempeño – 29 de Enero de 2020. Evidencias SIC conservación Documental | Ver Documento anexo Informe de Seguimiento de la OCI al plan de mejoramiento archivistico con corte 19 de enero de 2022. | Informe No 5 del 19 de enero de 2022
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 70%
|  |  |  | Acción 2 | 100%
|  |  |  | Acción 3 | 100%
|  |  |  | Acción 4 | 90%
|  |  |  | Acción 5 | 50%
|  |  |  | Acción 6 | 100%
|  |  |  | Accion 7 | 75%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 83.57% | sobre 100%
APROBÓ:
Formulas:
EJECUCIÓN DE LAS TAREAS = +[EJECUCIÓN DE LAS TAREAS, row above]
Note on A7: Número consecutivo asignado a cada hallazgo
Note on B7: Título de los hallazgos archivístios
Note on C7: Cada una de las actividades propuestas
Note on D7: Se registrá el item determinado para cada acción el cual corresponde a las actividades propuestas
Note on F7: La descripción d elas metas que se pretender realizar para alcanzar el objetivo
Note on I7: Casilla con fórmula, el cual resulta del total de semanas ejecutadas del proyecto
Note on J7: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on K7: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on L7: Casilla con formula automática, la cual registra el porcentaje de avance del objetivo
Note on M7: Registrar los avances ejecutados a la fecha.
Note on N7: El nombre de las Áreas y personas responsables para el cumplimiento de cada objetivo
Note on O7: Se registra la información relatica a los soportes que evidencian el cierre del hallazgo (fotos, videos, documentos, etc.)
Note on P7: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R7: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S7: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo
Note on G8: Fecha de inicio de actividades para alcalzar la meta
Note on H8: Fecha en que se culmina la meta

## 6 seguimiento
Entidad: |  | ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO | [6 empty] | NIT: | 891280000-3
Representante Legal: |  | GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2019-08-23
Responsable del proceso: |  | ORLANDO CHAVEZ BRAVO | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2021-08-23
Cargo: |  | SECRETARIO GENERAL
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | 26 de septiembre de 2019 Acta No.10
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | NO. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No de metas | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | La entida no cuenta con la Tabla de Retención Documental debidamente actualizadas y aprobadas, convalidadas e implementadas. Así como tampoco cuenta con cuadros de clasificación Documental | ACCION No. 1 | Dar cumplimiento al artículo 24 Ley 594 de 2000, Articulo 13 de la Ley 1712 de 2014. Acuerdo 004 de 2002 | 1 | Elaborar, aprobar e implementar las tablas de retención documental | 2019-10-01 | 2020-12-30 | 65.1429 | 70% | TRD Elaboradas, aprobadas e implementadas | 70% | El 3 de junio de 2021 el Consejo Departamental de archivos efectuó la devolución de las TRD a la Acaldia de Pasto para que se ajustaran de acuerdo a las observaciones consignadas en Concepto Técnico. La Alcaldia de Pasto efectuó las correcciones pertinentes y fueron presentadas ante el Comité de Gestión y Desempeño para su aprobación, las cuales fueron aprobadas mediante acta No. 005 del 3 de septiembre de 2021. Posteriormente se presentaron ante el Consejo Departamental de archivos el 9 de septiembre de 2021 mediante comunicacion 1490/0843-2021 emitida por el Secretario General para su respectiva convalidación. El 20 de diiembre de 2021 se remitió comunicacion 1490/289-2021 al Consejo Departamental de Archivo para averiguar el avance en la revisión de las TVD hasta la fecha no hemos respuesta por parte del Consejo Departamental de de Archivos . | Secretaría General-Oficina de Archivo y Gestión Documental | 1. Comunicación 1490/362-2022 remitida al Consejo Departamental de Archivo por parte del Secretario General con el fin de obtener concepto Técnico del Consejo Departamental de Archivos, se aclara que ya han trancurrido mas de 90 dias y el Consejo Departamental no se ha pronunciado al respecto. | La OCI, considerando la evidencia aportadas por la Oficina de Archivo de la Administración Municipal; Como acciones tendientes a dar por superado el Hallazgo, sin embargo se reitera en el presente seguimiento que existen actividades que están sujetas a la espera del pronunciamiento del Consejo Departamental de Archivo, razón por la cual el avance reportado para este periodo es igual al establecido en el informe quinto (70%), sin embargo la Secretaria General de la Alcaldía hizo reiteración al CDA, sobre la solicitud de aprobación de las TRD | Informe No 6 del 19 de abril de 2022
3 | La entidad no cuenta con inventarios documentales de los documentos producidos en los archivos de gestión y custodiados en el depósito de archivo | ACCIÓN NO. 3 | Articulo 26 de la Ley 594 de 2000. Acuerdo 042 de 2002. | 1 | Elaboración de los inventarios documentales en todas las dependencias debidamente diligenciados | 2019-10-01 | 2020-12-30 | 65.1429 | 70% | Inventarios documentales | 100% | Se han consolidado los inventarios documentales diligenciados para el archivo central y depedencias adscritas a la Alcaldia de Pasto. | Todas las dependencias Oficina de Archivo y Gestion Documental | Se ha diligenciado los FUID en los archivos de gestión y archivo central | La OCI una vez revisados los soportes aportados por la Oficina de Archivo de la Administración Municipal, y teniendo en cuenta los pronunciamientos efectuados por el Archivo General de la Nación, en cuanto al porcentaje reportado para el periodo informado, mantiene el porcentaje de 85% reportado en el quinto informe, sin desconocer que la administración municipal, para el presente reporte ha seguido trabajando en la actualización de los inventarios documentales de todas las dependencias, tal como se evidencia en los archivos adjuntos al presente informe (carpeta denominada hallazgo 3). | Informe No 6 del 19 de abril de 2022
4 | La entidad no cuenta con los procedimientos de conformidad con la norma para la adecuada gestión de las comunicaciones oficiales incumpliendo presuntamente los articulos 1,3,5,8,12,13 | ACCIÓN NO. 4 | Dar aplicabilidad al Acuerdo 060 de 2001. | 1 | Levantamiento de implementación procedimientos en la unidad de correspondencia | 2019-10-01 | 2020-12-30 | 65.1429 | 100% | Procedimientos implementados | 90% | La Alcladia de Pasto a la fecha no cuenta con un sotfware en gestión documental | Secretaría General Oficina de Planeación Institucional. Oficina de Archivo Unidad de Correspondencia | La entidad no aplica procedimiento para la digitalización de comunicaciones oficiales electrónicas, No cuenta con un sistema /sotfware de gestión documental. | La OCI, no vislumbra el procedimiento solicitado por la AGN, en razón a lo expuesto por la oficina de Archivo y Gestión Documental en excel plan de mejoramiento, donde se argumenta que a la fecha no se cuenta con software para el sistema de gestión documental por lo que la evaluación para el presente hallazgo 4 se mantiene el reporte del anterior informe en 80% de avance; toda vez que no se ha dado inicio al desarrollo de la actividad de digitalización. | Informe No 6 del 19 de abril de 2022
5 | la entidad no ha elaborado las tablas de valoración documental para la organización del fondo documental acumulado | ACCIÓN NO. 5 | Artículo 11 Ley 594 de 2000 Acuerdo 002 de 2004 | 1 | Actualización del dignostico integral de archivos | 2019-10-15 | 2020-04-15 | 26.1429 | 100% | Diagnóstico | 53.33% | La Alcaldía de Pasto actualizó el Diagnóstico Integral de archivos. | Secretaría General | 1.- Diagnóstico integral de archivos | La OCI, considerando las evidencias aportadas por la Oficina de Archivo de la Administración Municipal, en ejecución de acciones para superar el Hallazgo 5, tendientes a dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico, ha incrementado su cumplimiento a un 48%, esto por el adelanto en levantamiento de tablas de valoración, cuadros de clasificación y las acciones de gestión documental necesarias para subsanar este hallazgo.
|  |  |  | 2 | Levantamiento de información, consolidación y elaboración de tablas de valoración municipal por periodos acordes a cambios estructurales que ha incurrido la entidad desde su creación. | 2020-05-01 | 2021-08-23 | 68.4286 | 60% | Tablas de valoración documental |  | *Se elaboró plan de trabajo archivistico del fondo acumulado * Se identiificaron periodos para elaboración de tablas de valoración. * Se culminó con el levantamiento de inventarios documentales en su estado natural aplicando el formato único de inventario documental para todos los fondos acumulados existentes los cuales datan de 1922 a 2020. * Se inició con la elaboración de los cuadros de clasificación y tablas de valoración documental. | Secretaría General | 1. Plan de trabajo archivisitco con su respectivo cronograma, 2. periodos elaboración tablas de valoración documental. 3. Inventarios docuentales en su estado natural 4. Cuadros de clasificación documental 5. Tablas de valoración documental. |  | Informe No 6 del 19 de abril de 2022
|  |  |  | 3 | Intervención y organización del fondo acumulado acorde a los CCD y TVD | 2020-05-01 | 2021-08-23 | 68.4286 | 0% | Plan de trabajo- Cronograma de actividades |  |  | Secretaría General
6 | La entidad no está aplicando los criterios de organizacion de los archivos de gestión según la normatividad relacionada, ordenación, foliación hoja de control, control de prestamo de documentos e integridad física de los documentos. | ACCIÓN NO. 6 | Acuerdo 038 de 2002, Acuerdo 042 de 2002, Acuerdo 005 de 2013, Acuerdo 02 de 2014, Articulo 6 Acuerdo 060 de 2001 | 1 | Fortalecer la gestión documental en la Alcaldía de Pasto a traves de capacitaciones y sensibilizaciones a los funcionarios y contratistas | 2019-10-01 | 2020-12-30 | 65.1429 | 100% |  | 100% |  | Secretaria General Talento Humano Oficina de Archivo oficina de archivo y gestion documental |  | La OCI una vez revisados los soportes aportados por la Oficina de Archivo de la Administración Municipal, aprecia el cumplimiento de acciones de mejora propuestas para el Hallazgo 6 en el Plan de Mejoramiento Archivístico, esta oficina considera que pese a que se ha mejorado la organización de los archivos se debe continuar la acción de mejora por lo que el porcentaje de evaluación para el periodo seria de 92%.
|  |  |  | 2 | Efectuar seguimiento a los archivos de gestión con el fin de verificar la aplicación de los criterios de organización según la normatividad establecida | 2019-10-01 | 2021-08-23 | 98.8571 | 100% | Cronograma y Registro de visitas archivos de gestión dependencias. |  | 1.-Se han consolidado los inventarios documentales diligenciados del archivo central y de depedencias adscritas a la Alcaldia de Pasto. | Oficina de Archivo- Control Interno | 1.- Inventarios documentales |  | Informe No 4 19 de abril de 2022
7 | La entidad no cuenta con un SIC para la preservación de los documentos de archivo desde su producción hasta su disposición final. | ACCIÓN NO. 7 | Dar aplicabilidad al Articulo 46 Ley 594 de 2000, Acuerdo 049 de 2000, Acuerdo 050 de 2000 y Acuerdo 006 de 2014 | 1 | Ajustar e implementar el sistema integrado de conservación | 2019-10-01 | 2021-08-23 | 98.8571 | 0% | Plan integrado de conservación | 70% | *Se ha implementado los formatos de saneamiento ambiental, de desinfección, control de mandos del programa, formato de mantenimiento de instalaciones. * Se ha iniciado con la elaboracion del plan de preservación a largo plazo | Secretaría General Subsecretaría Apoyo Logístico- Subsecretaria Sistemas de informaciòn Oficina de Archivo | 1.- Se evidencia formatos debidamente diligenciados del plan de conservación documental. 2. Se evidencia inicio a la elaboración del plan de preservación a largo plazo. | La OCI al revisar los soportes entregados por la Oficina de Archivo de la Administración Municipal, verifica la gestión para el cumplimiento de las acciones de mejora propuestas para el Hallazgo 7, sin embargo pese a la elaboración del plan de preservación digital para este periodo evaluado se considera nuevamente que el avance se mantiene en el 60% en razón a la solicitudes efectuadas por la AGN para dar por superado el hallazgo. | Informe No 6 del 19 de abril de 2022
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 70%
|  |  |  | Acción 3 | 100%
|  |  |  | Acción 4 | 90%
|  |  |  | Acción 5 | 53.33%
|  |  |  | Acción 6 | 100%
|  |  |  | Accion 7 | 70%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | #REF! | sobre 100%
APROBÓ:
Formulas:
EJECUCIÓN DE LAS TAREAS = +[EJECUCIÓN DE LAS TAREAS, row above]
Note on A7: Número consecutivo asignado a cada hallazgo
Note on B7: Título de los hallazgos archivístios
Note on C7: Cada una de las actividades propuestas
Note on D7: Se registrá el item determinado para cada acción el cual corresponde a las actividades propuestas
Note on F7: La descripción d elas metas que se pretender realizar para alcanzar el objetivo
Note on I7: Casilla con fórmula, el cual resulta del total de semanas ejecutadas del proyecto
Note on J7: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on K7: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on L7: Casilla con formula automática, la cual registra el porcentaje de avance del objetivo
Note on M7: Registrar los avances ejecutados a la fecha.
Note on N7: El nombre de las Áreas y personas responsables para el cumplimiento de cada objetivo
Note on O7: Se registra la información relatica a los soportes que evidencian el cierre del hallazgo (fotos, videos, documentos, etc.)
Note on P7: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R7: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S7: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo
Note on G8: Fecha de inicio de actividades para alcalzar la meta
Note on H8: Fecha en que se culmina la meta

## Hoja1
Entidad: |  | ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO | [6 empty] | NIT: | 891280000-3
Representante Legal: |  | GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2020-12-01
Responsable del proceso: |  | RAMON DE LOS RIOS CHAVARRIAGA | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2021-08-23
Cargo: |  | SECRETARIO GENERAL
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | 05-02-2021 Acta No.10
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | NO. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No de metas | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | La entidad no cuenta con la Tabla de Retención Documental debidamente actualizadas y aprobadas, convalidadas e implementadas. Así como tampoco cuenta con cuadros de clasificación Documental | ACCION No. 1 | Actualizar las Tablas de Retención y los Cuadros de Clasificación Documental | 4 | Levantar la información con las dependencias productoras | 2019-01-01 | 2020-12-30 | 104.1429 | 5% | Informacion consolidada y actuaizada de las TRD y CCD |  |  | Secretaría General-Oficina de Archivo y Gestión Documental
[5 empty] | Aprobación de las TRD por el Comité de Gestión y Desempeño | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 0 | 5% | Acta de aprobación de Comité de Gestion y Desempeño
[5 empty] | Gestión para convalidación ante el Consejo Departamental de Archivo | primer envío de remisión de TRD21/08/2019 RESPUESTA A SOLICITUD PARA CONVALIDACION TRD 28-12-2020 | 21/08/2019 28-12-2020 |  | 2% | Documentos de soporte de la gestión ante el Consejo Departamental de Archivos
[5 empty] | Implementación de las Tablas de Retención y Cuadros de Clasificación Documental | A partir de la convalidación del Consejo Departamental de Archivos |  |  | 5% | Cronograma y actas de implementación
2 |  |  |  |  | Diseño del programa de gestión documental | 2020-08-01 | 2020-09-15 | 6.4286 | 8% |  |  |  | Secretaría General-Oficina de Archivo y Gestión Documental- Comité de Gestión Institucional y desempeño
[5 empty] | aprobación del Comité de Gestión y Desempeño. | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 0 | 3% | Acta de aprobación de Comité de Gestion y Desempeño
[5 empty] | gestionar el presupuesto para la aplicación del PGD | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 4 | 2% | Cominicaciones, actas sobre la gestión
[5 empty] | elaborar el cronograma del programa del PGD PARA LA VIGENCIA 202a | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 3.8571 | 3% | Cronograma
| La entidad no ha elaborado y adoptado el Programa de Gestión Documental. | ACCIÓN NO. 2 | Diseñar Programa de Gestión Documental para la Administración Municipal | 1 | Actualizar el Diagnóstico e identificación de condiciones, necesidades, debilidades y fortalezas de la administración municipal | 2021-01-01 | 2021-02-17 | 6.7143 | 5% | Diagnóstico
[5 empty] | Construcción del plan de trabajo | 2021-02-17 | 2021-02-28 | 1.5714 | 2% | Cronograma, procedimiento, planes
[5 empty] | Monitoreo permanente al Diseño del Programa de Gestión documental. | 2021-03-01 | 2021-08-30 | 26 | 3% | Herramientas de evaluación del pgd
[5 empty] | Mantenimiento de procesos y desarrollo de acciones de mejoramiento continuo | 2021-03-01 | 2021-08-01 | 21.8571 | 3% | Manual de procesos y procedimientos de gestión documental
3 | La entidad no cuenta con inventarios documentales de los documentos producidos en los archivos de gestión y custodiados en el depósito de archivo | ACCIÓN NO. 3 | Diseñar inventarios documentales de los archivos de gestión de la administración municipal | 1 | solicitar a través de una circular a los lideres de cada dependencia los inventarios documentales de la información producida por su área. | 2020-12-01 | 2020-12-22 | 3 | 2% | Circular |  |  | Todas las dependencias Oficina de Archivo y Gestión Documental
[5 empty] | Consolidar los inventarios documentales en el archivo central | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 8.4286 | 5% | Inventarios documentales
[5 empty] | Determinar el control de inventarios de traslados , retiros mediante un procedimiento en el cual la responsabilidad sea asumida por el líder de la entidad productora de la información | 2021-02-10 | 2021-03-12 | 4.2857 | 2% | Procedimiento Inventarios documentales
4 | La entidad no cuenta con los procedimientos de conformidad con la norma para la adecuada gestión de las comunicaciones oficiales incumpliendo presuntamente los artículos 1,3,5,8,12,13 | ACCIÓN NO. 4 | Diseñar procedimientos para la gestión de las comunicación oficiales en la administración Municipal |  | Actualizar procedimientos para gestión de comunicaciones oficiales | 2021-02-10 | 2021-03-12 | 4.2857 | 3% | Procedimientos implementados |  |  | Secretaría General Oficina de Planeación Institucional. Oficina de Archivo Unidad de Correspondencia
[5 empty] | Implementar un punto Correspondencia en la sede CAM ANGANOY de la Alcaldía de Pasto | 2021-02-01 | 2021-08-08 | 26.8571 | 5%
[5 empty] | Socializar los procedimientos de gestión de comunicaciones oficiales | 2021-02-01 | 2021-04-05 | 9 | 3%
[5 empty] | Realizar monitoreo y supervisión permanente a los procedimientos y controles | 2021-02-01 | 2021-08-30 | 30 | 2%
5 | la entidad no ha elaborado las tablas de valoración documental para la organización del fondo documental acumulado | ACCIÓN NO. 5 | Elaborar las tablas de valoración documental para la administración Municipal | 1 | Diagnóstico integral de archivos | 2021-01-01 | 2021-02-17 | 6.7143 | 8% | Diagnóstico |  |  | Secretaría General
[5 empty] | formular el plan de trabajo a partir del informe del diagnostico integral de archivo | 2021-02-17 | 2021-03-12 | 3.2857 | 3% | plan de trabajo archivistico
[5 empty] | contratar el levantamiento de información, consolidación y elaboración de tablas de valoración documental por periodos acordes a cambios estructurales que ha incurrido la entidad desde su creación. | 2021-03-01 | 2021-08-23 | 25 | 8% | Talas de valoración documental
[5 empty] | Convalidación de las TVD | 2021-03-01 | 2021-08-23 | 25 | 2% | Tvd convalidadas
6 | La entidad no está aplicando los criterios de organización de los archivos de gestión según la normatividad relacionada, ordenación, foliación hoja de control, control de préstamo de documentos e integridad física de los documentos. | ACCIÓN NO. 6 | Organizar los archivos de gestión con base a los criterios establecidos en la norma | 1 | Fortalecer el proceso de gestión documental a traves de capacitaciones y sensibilizaciones | 2021-02-01 | 2021-08-01 | 25.8571 | 3% | Cronograma de capacitaciones y visitas |  |  | Secretaria General Talento Humano Oficina de Archivo oficina de archivo y gestión documental
[5 empty] | Obtener evidencias de la aplicación de criterios de organización de los archivos | 2021-03-01 | 2021-08-01 | 21.8571 | 5% | Fotografias, videos
7 | La entidad no cuenta con un SIC para la preservación de los documentos de archivo desde su producción hasta su disposición final. | ACCIÓN NO. 7 | Implementar el sistema integrado de conservacion en la entidad para la conservacion y preservación | 1 | Diseñar procedimiento para la preservación de archivo | 2021-02-01 | 2021-08-01 | 25.8571 | 3% | Sistema integrado de conservación |  |  | Secretaría General Subsecretaría Apoyo Logístico- Subsecretaria Sistemas de información Oficina de Archivo
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  |  | 0%
100%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 0% | sobre 100%
APROBÓ:
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 77.38% | sobre 100%
Note on A7: Número consecutivo asignado a cada hallazgo
Note on B7: Título de los hallazgos archivísticos
Note on C7: Cada una de las actividades propuestas
Note on D7: Se registró el ítem determinado para cada acción el cual corresponde a las actividades propuestas
Note on F7: La descripción d ellas metas que se pretender realizar para alcanzar el objetivo
Note on I7: Casilla con fórmula, el cual resulta del total de semanas ejecutadas del proyecto
Note on J7: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on K7: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on L7: Casilla con formula automática, la cual registra el porcentaje de avance del objetivo
Note on M7: Registrar los avances ejecutados a la fecha.
Note on N7: El nombre de las Áreas y personas responsables para el cumplimiento de cada objetivo
Note on O7: Se registra la información relativa a los soportes que evidencian el cierre del hallazgo (fotos, videos, documentos, etc.)
Note on P7: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R7: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S7: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo
Note on G8: Fecha de inicio de actividades para alcalzar la meta
Note on H8: Fecha en que se culmina la meta

## Hoja2
DESCRIPCION DE LA TAREA |  | ACTIVIDADES A REALIZAR | TIEMPO DE EJECUCION | FECHAS
ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS | Aplicar el formato de diagnóstico integral de archivos a los fondos acumulados en la Alcaldia de Pasto y a las instituciones que conformen parte de la misma | Verificar el estado de organización documental | 3 MESES
|  | Verificar el estado de conservación documental |  | DEL 1/10/2019
|  | Verificar las condiciones ambientales |  | HASTA 30/12/2019
Verificar los tipos de soporte
Verificar las fechas extremas de la documentación
Realizar la medición de los metros lineales a intervenir
Verificar los instrumentos de recuperación de información
CANTIDAD | PERSONAL REQUERIDO/ PERFIL | PAGO MENSUAL | VALOR TOTAL
1 | PROFESIONAL EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN BIBLIOTECOLOGIA Y ARCHIVISTA | 2300000 | 6900000
4 | TECNICOS EN GESTION DOCUMENTAL | 1400000 | 16800000
| TOTAL PERSONAL |  | 23700000
El diagnóstico incluye:
DEPENDENCIAS ORGANIGRAMA ALCALDIA 84
COMISARIAS 3
INSPECCIONES TRANSITO 3
CORREGIDURIAS 17
GOBIERNO -INSPECCIONES 8
INSTITUTO DE VALORIZACION MUNICIPAL
VALOR DISPONIBLE DEL PROYECTO DE GESTION DOCUMENTAL |  | 9500000
SE REQUIERE |  | 14200000
DESCRIPCION DE LA TAREA
Levantamiento de información, consolidación y elaboración de tablas de valoración municipal por periodos acordes a cambios estructurales que ha incurrido la entidad desde su creación | Los recursos que se requieren para dar cumplimiento a esta meta se definen una vez se tenga el diagnóstico integral de archivos
Intervención y organización del fondo acumulado acorde a los CCD y TVD | Los recursos que se requieren para dar cumplimiento a esta meta se definen una vez se tenga el diagnóstico integral de archivos
DESCRIPCION DE LA TAREA
Implementar el programa de gestión documental | La Secretaria General establece la asignación presupuestal por cada vigencia de acuerdo con la asignación recibida por la Oficina de Planeación Institucional para lo cual se deberá dar prioridad a actividades trazadas a corto, mediano y largo plazo en el PGD, asi mismo se deberá contar con personal cuyo perfil es: Técnicos en gestión documental, Establecer por cada dependencia líderes o enlaces de gestión documental encargados de promover la implementación del PGD permitiendo su fortalecimiento y retroalimentación generando estrategias para su actualización.