## 1. SEGUIMIENTO PM CGR-F14.2
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 6656
| Fecha | 2021-07-13
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La Secretaria de Educacion de Pasto, no realizo los tramites necesarios ante la Fidoprevisora, administradora del Fondo Nacional de prestaciones sociales del magisterio FOMAG para el recobro de las incapacidades de la vigencia 2020 y el respectivo registro contable. | No se realizo el recobro de incapacidades por debilidad en los procesos administrativos internos. | Realizar los recobros pendientes ante la fidoprevisora de la vigencia 2020. | Liquidar, recaudar y controlar incapacidades 2020 | Incapacidad liquidada | 100 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 23 | 50% | Evidencias en Hallazgo 1 accion 1
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La Secretaria de Educacion de Pasto, no realizo los tramites necesarios ante la Fidoprevisora, administradora del Fondo Nacional de prestaciones sociales del magisterio FOMAG para el recobro de las incapacidades de la vigencia 2020 y el respectivo registro contable. | Gran volumen de trabajo en la Oficina de prestaciones sociales. | Ajustar los procedimientos administrativos. | Analizar, evaluar y reformular los procedimientos | Procedimiento actualizado | 1 | 2021-07-13 | 2021-07-31 | 23 | 50% | Evidencias en Hallazgo 1 accion 2
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La Secretaria de Educacion de Pasto, no realizo los tramites necesarios ante la Fidoprevisora, administradora del Fondo Nacional de prestaciones sociales del magisterio FOMAG para el recobro de las incapacidades de la vigencia 2020 y el respectivo registro contable. | Gran volumen de trabajo en la Oficina de prestaciones sociales. | Fortalecer Grupo de trabajo | Vincular personal Tecnico independientemente de la relacion laboral. | Personal vinculado | 1 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 23 | 100% | Evidencias en Hallazgo 1 accion 3
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La Secretaria de Educacion de Pasto, no realizo los tramites necesarios ante la Fidoprevisora, administradora del Fondo Nacional de prestaciones sociales del magisterio FOMAG para el recobro de las incapacidades de la vigencia 2020 y el respectivo registro contable. | Dadas las condiciones ineditas a causa de la pandemia por covid 19 se trastoco los procesos de recobros de incapacidades a la Fidoprevisora. | Ajustar mapa de riesgos | Revisar y rediseñar mapa de riesgos. | Mapa de riesgos ajustado | 1 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 23 | 50% | Evidencias en Hallazgo 1 accion 4
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Se genero una presunta perdidada de recursos publicos por la suscripcion de 5 contratos de prestacion de servicios por valor de 17.659.058,lo que presuntamente vulnera la normatividad de inversion de recursos del SGP- calidad gratuidad. | Los riesgos con incidencia a salubridad generados por la pandemia covid 19, cmo una circunstancia impreviisible e irresistible. La cobertura poblacional y la situacion de la vulnerabilidad de la mayoria de los estudiantes. | Mantener debidamente actualizados los mapas de riesgos y controles necesarios. | Identificacion de riesgos y control. | Un mapa de riesgo actualizdo y controlado. | 1 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 23 | 50% | Evidencias en Hallazgo 2 accion 1
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Se genero una presunta perdidada de recursos publicos por la suscripcion de 5 contratos de prestacion de servicios por valor de 17.659.058,lo que presuntamente vulnera la normatividad de inversion de recursos del SGP- calidad gratuidad. | Obligacion de hacerlo presencialmente para el apoyo de la entrega del paquete alimentario. Ausencia de personal por motivos de pandemia covid 19, con autorizacion de trabajo en casa. | Generar un analisis en las etapas precontractuales que justifiquen la necesidad de contratar el personal de apoyo según sea el caso. | Evidencias debidamente soportadas para el analisis de etapas precontractuales cuando se presente la necesidad y el contrato se ajuste a dichos analisis. | Analisis efectuado de las etapas contractuales. | 1 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 23 | 50% | Evidencias en Hallazgo 2 accion 2
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Afectacion del principio de planeacion para la adquisicion de 600 SIM CARD por parte de la IEM INEM. | Debilidad en la comunicación por las partes, dado el contexto de la pandemia covid 19 ( cambio de modalidad de presencial a virtualidad ) | Ajustar procedimiento de comunicación entre IEM y la SEM. | Diseñar el plan de comunicación de los procesos academicos en el marco del uso eficiente de las tics de conformidad a los lienamientos establecidos por la SEM de acuerdo a la normatividad aplicable . | Procedimiento ajustado | 1 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 23 | 50% | Evidencias en Hallazgo 3 accion 1
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Afectacion del principio de planeacion para la adquisicion de 600 SIM CARD por parte de la IEM INEM. | y la necesidad de seguir brindando la educacion beneficiando la poblacion de la IEM; asi como la falta de respuesta oportuna por parte de los estudiantes con respecto a la necesidad de la SIM CARDS. | Ajustar procedimiento de articulacion entre las IEM y planeacion de la SEM | Actualizacion permanente del el registro de necesidades de conectividad. | Procedimiento ajustado | 1 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 23 | 50% | Evidencias en Hallazgo 3 accion 2
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Inobservancia en la aplicación normativa en la contratacion de la prestacion de servicios con recursos SGP Calidad matricula. | Diferencias en el contexto de la Interpretacion normativa en el uso de los recursos de sgp calidad matricula entre el ente de control y la SEM. | Dar continuidad a la ejecucion de los recursos de acuerdo a la normatividad vigente. | Dar continuidad a la aplicabilidad de la normatividad vigente. Dar continuidad al monitoreo de los procesos para la ejecucion de los recursos de sgp calidad matricula | Ejecucion de recursos de acuerdo a normatividad | 1 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 23 | 50% | Evidencias en Hallazgo 4 accion 1
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Deficiencia en control y seguimiento a la entrega de de Sim Card a estudiantes beneficiados. | Limitado control por parte de los directivos docentes en la entrega y utilizacion de SIM CARD a los estudiantes beneficiados de acuerdo a la documentacion plasmada en plata forma SIMAT. | Diseñar el procedimiento para la entrega y verificacion de uso de sim card para aplicar a los estudiantes beneficiados, focalizados de acuerdo a los documentos de matricula ( SIMAT), por las IEM | 1. Elaborar el procedimiento entrega y verificacion de uso de sim card 2. Socializar procedimiento 3. Implementación del procedimiento 4. Evaluación eficiencia del procedimiento 5. Seguimiento y monitoreo permanente al procedimiento | Procedimiento diseñado | 1 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 23 | 50% | Evidencias en Hallazgo 5 accion 1
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Deficiencia en control y seguimiento a la entrega de de Sim Card a estudiantes beneficiados. | Limitado control por parte de los directivos docentes en la entrega y utilizacion de SIM CARD a los estudiantes beneficiados de acuerdo a la documentacion plasmada en plata forma SIMAT. | Brindar el acompañamiento por la SEM para el diseño del procedimiento de entrega y verificacion de uso de sim card | Acompañamiento a la aplicación del procedimiento de entrega y verificacion de uso de sim card | Acompañamiento realizado | 1 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 23 | 50% | Evidencias en Hallazgo 5 accion 2
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Gestión documental contratos SGP propósito general municipio de Pasto vigencia 2020 (a) - se evidencia que en el expediente contractual no se cuenta con carpeta, sin identificación, sin foliación de documentos. no presenta identificación del inventario documental. | Debilidad en la gestión documental de la Secretaria de Infraestructura y Valorización. | Diseñar el procedimiento de gestión documental de la Secretaria de Infraestructura y Valorización. (hasta la transferencia) | 1. Elaborar procedimientos de gestión documental en la Secretaria de Infraestructura y Valorización 2. Socializar procedimiento 3. Implementar procedimiento 4. Evaluar procedimiento 5. Controlar procedimiento | Procedimiento diseñado | 1 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 23 | 50% | Evidencias en Hallazgo 6
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Designación de supervisor contratos SGP propósito general (cultura y deporte) - los expedientes contractuales en sus diferentes modalidades (contratación directa, mínima cuantía, selección abreviada), no presenta resolución para designación de supervisión. no existe memorando de notificación al supervisor. | Falta de actualización del procedimiento IN-P-001 Planificación de Obra. | Actualización del procedimiento de Planificación de Obra | 1. Actualizacion del procedimiento de Planificación de Obra. 2. Monitorieo de los procedimientos de Planificación de Obra de conformidad con el marco legal vigente. | Procedimiento actualizado | 1 | 13/07/2021 | 31/12/2021 | 23 | 50% | Evidencias en Hallazgo 7
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Contratos prestación de servicios SGP propósito general (cultura-deporte) - si bien los objetos contractuales están relacionados con la destinación de los recursos de SGP propósito general, las actividades realizadas por los contratistas en algunos de los ítems de los informes no correspondían con el objeto contractual | Debilidad en la planeación de actividades. | Planear las actividades de conformidad con la fuente de financiación. | Diseñar actividades contractuales de conformidad a fuente de financiación. | Un diseño de actividades por fuente de financiación. | 1 | 2021-07-12 | 2021-12-31 | 23 | 50% | Evidencias en Hallazgo 8
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Convenio 20202531 salón comunal barrio Panorámico SGP sector cultura - se evidencia falencias y debilidades en el control y seguimiento de las labores de supervisión sobre el cumplimiento y ejecución de las obligaciones convenidas de las obras públicas financiadas con recursos del SGP propósito general – cultura. | Debilidad en la planeación y supervisión de la obra. | 1. Ajustar el procedimiento de estudios y diseños IN- P-006 | 1. Ajustar el procedimiento IN- P-006 2. Socializar procedimiento 3. Implementar procedimiento 4. Evaluación de procedimiento 5. Seguimiento y monitoreo de procedimiento | Un procedimiento ajustado | 1 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 23 | 50% | Evidencias en Hallazgo 9
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Ejecución contratos 20202856, 20202884, 20202885 SGP sector cultura - se evidencia falta, omisiones, debilidades y deficiencias en la planeación, el control y seguimiento de las labores de supervisión sobre el cumplimiento y ejecución contractual de las obras públicas y la prestación del servicio financiadas con recursos del SGP propósito general – cultura y deporte | Debilidad en la planeación y supervisión de la obra. | 1. Ajustar el procedimiento de estudios y diseños IN- P-006 | 1. Ajustar el procedimiento IN- P-006 2. Socializar procedimiento 3. Implementar procedimiento 4. Evaluación de procedimiento 5. Seguimiento y monitoreo de procedimiento | Un procedimiento ajustado | 1 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 23 | 50% | Evidencias en Hallazgo 10
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Convenio 20202754 mejoramiento de las instalaciones pertenecientes al predio donde se encuentra ubicada la cancha de futbol del barrio El Tejar de la comuna 4 – SGP sector deporte - deficiencias en el control y seguimiento de las labores de supervisión sobre los procesos de planeación, el cumplimiento y ejecución contractual de las obras públicas financiadas con recursos del SGP propósito general – cultura y deporte | Debilidad en la planeación y supervisión de la obra. | 1. Ajustar el procedimiento de estudios y diseños IN- P-006 | 1. Ajustar el procedimiento IN- P-006 2. Socializar procedimiento 3. Implementar procedimiento 4. Evaluación de procedimiento 5. Seguimiento y monitoreo de procedimiento | Un procedimiento ajustado | 1 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 23 | 50% | Evidencias en Hallazgo 11
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Convenio 20202751 adecuación y mejoramiento cerramiento polideportivo Atahualpa de la comuna 2 – SGP sector deporte - se evidencia omisiones, debilidades y deficiencias en el control y seguimiento de las labores de supervisión sobre la planeación, el cumplimiento y ejecución contractual de las obras públicas financiadas con recursos del SGP propósito general – cultura y deporte, con riesgo de daño patrimonial al estado. | Debilidad en la planeación y supervisión de la obra. | 1. Ajustar el procedimiento de estudios y diseños IN- P-006 | 1. Ajustar el procedimiento IN- P-006 2. Socializar procedimiento 3. Implementar procedimiento 4. Evaluación de procedimiento 5. Seguimiento y monitoreo de procedimiento | Un procedimiento ajustado | 1 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 23 | 50% | Evidencias en Hallazgo 12
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Contrato 20202890 adecuación y mejoramiento polideportivo del corregimiento de Jamondino - SGP sector deporte - se evidencia falta de la cantidad y calidad en las obras ejecutadas, lo que es consecuencia de falencias y debilidades en el control y seguimiento de las labores de supervisión sobre el cumplimiento y ejecución de las obligaciones convenidas de las obras públicas financiadas con recursos del SGP propósito general – deporte. | Debilidad en la planeación y supervisión de la obra. | 1. Ajustar el procedimiento de estudios y diseños IN- P-006 | 1. Ajustar el procedimiento IN- P-006 2. Socializar procedimiento 3. Implementar procedimiento 4. Evaluación de procedimiento 5. Seguimiento y monitoreo de procedimiento | Un procedimiento ajustado | 1 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 23 | 50% | Evidencias en Hallazgo 13
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Ejecución contratos 20202843, 20202897, SGP sector deporte - se evidencia falta, omisiones, debilidades y deficiencias en la planeación, el control y seguimiento de las labores de supervisión sobre el cumplimiento y ejecución contractual de las obras públicas y la prestación del servicio financiadas con recursos del SGP propósito general – deporte. | Debilidad en la planeación y supervisión de la obra. | 1. Ajustar el procedimiento de estudios y diseños IN- P-006 | 1. Ajustar el procedimiento IN- P-006 2. Socializar procedimiento 3. Implementar procedimiento 4. Evaluación de procedimiento 5. Seguimiento y monitoreo de procedimiento | Un procedimiento ajustado | 1 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 23 | 50% | Evidencias en Hallazgo 14
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | Escaso avance y efectividad a las acciones de mejora suscritas en el plan de mejoramiento pactado entre 2017 y 2018 con la Contraloria General de la Republica. | Debilidad en los procesos de planeacion de las acciones de mejoramiento. | Diseñar un procedimiento para la realizacion y los seguimientos a la infraestructura educativa oficial y privada ( confesiones religiosas.) | 1. Elaborar el procedimiento para la realizacion de seguimiento a la infraestructura educativa 2. Socializar procedimiento 3. Implementar procedimiento 4. Evaluación de procedimiento 5. Seguimiento y monitoreo a la aplicación procedimiento | Procedimiento diseñado | 1 | 9 /07/ 2021 | 31/12/ 2021 | 23 | 50% | Evidencias en Hallazgo 15 accion 1
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | Escaso avance y efectividad a las acciones de mejora suscritas en el plan de mejoramiento pactado entre 2017 y 2018 con la Contraloria General de la Republica. | Debilidad en los procesos de planeacion de las acciones de mejoramiento. | Ajustar Procedimiento de Formulacion, seguimiento y evaluacion a Planes de mejoramiento | 1. Actualizar procedimiento de formulacion, seguimiento y evalucion a planes de mejoramiento 2. Socializar ajustes al procedimiento 3. Implementar el procedimiento actualizado 4. Evaluación de procedimiento actualizado 5. Seguimiento y monitoreo de procedimiento actualizado | Procedimiento ajustado | 1 | 2021-07-13 | 2021-12-31 |  | 50% | Evidencias en Hallazgo 15 accion 1
0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
FILA_1
[4]
1

## 2. SEGUIMIENTO PM CGR-F14.2 ..
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO | Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES | Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1 |  | Moneda Informe | 1
|  |  |  | Entidad | 6656
|  |  |  | Fecha | 2021-07-26
|  |  |  | Periodicidad | 0 | OCASIONAL
| Entidad | 6656
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La Secretaria de Educacion de Pasto, no realizo los tramites necesarios ante la Fidoprevisora, administradora del Fondo Nacional de prestaciones sociales del magisterio FOMAG para el recobro de las incapacidades de la vigencia 2020 y el respectivo registro contable. | No se realizo el recobro de incapacidades por debilidad en los procesos administrativos internos. | Realizar los recobros pendientes ante la fidoprevisora de la vigencia 2020. | Liquidar, recaudar y controlar incapacidades 2020 | Incapacidad liquidada | 100 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 23 | 100% | Se aporta evidencia, pantallazo de incapacidades en proceso de recobro ante la fiduprevisora de la vigencia 2020. Ruta: Hallazgo 1 accion 1
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La Secretaria de Educacion de Pasto, no realizo los tramites necesarios ante la Fidoprevisora, administradora del Fondo Nacional de prestaciones sociales del magisterio FOMAG para el recobro de las incapacidades de la vigencia 2020 y el respectivo registro contable. | Gran volumen de trabajo en la Oficina de prestaciones sociales. | Ajustar los procedimientos administrativos. | Analizar, evaluar y reformular los procedimientos | Procedimiento actualizado | 1 | 2021-07-13 | 2021-07-31 | 23 | 100% | Se aporta evidencia, procedimiento Recobro de incapacidades de docentes con remplazo. Ruta: Hallazgo 1 accion 2
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La Secretaria de Educacion de Pasto, no realizo los tramites necesarios ante la Fidoprevisora, administradora del Fondo Nacional de prestaciones sociales del magisterio FOMAG para el recobro de las incapacidades de la vigencia 2020 y el respectivo registro contable. | Gran volumen de trabajo en la Oficina de prestaciones sociales. | Fortalecer Grupo de trabajo | Vincular personal Tecnico independientemente de la relacion laboral. | Personal vinculado | 1 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 23 | 100% | Esta accion fue cumplida en la primera evaluación
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La Secretaria de Educacion de Pasto, no realizo los tramites necesarios ante la Fidoprevisora, administradora del Fondo Nacional de prestaciones sociales del magisterio FOMAG para el recobro de las incapacidades de la vigencia 2020 y el respectivo registro contable. | Dadas las condiciones ineditas a causa de la pandemia por covid 19 se trastoco los procesos de recobros de incapacidades a la Fidoprevisora. | Ajustar mapa de riesgos | Revisar y rediseñar mapa de riesgos. | Mapa de riesgos ajustado | 1 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 23 | 100% | Se aporta evidencia, Mapa de riesgo actualizado. Ruta: Hallazgo 1 accion 4
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Se genero una presunta perdidada de recursos publicos por la suscripcion de 5 contratos de prestacion de servicios por valor de 17.659.058,lo que presuntamente vulnera la normatividad de inversion de recursos del SGP- calidad gratuidad. | Los riesgos con incidencia a salubridad generados por la pandemia covid 19, cmo una circunstancia impreviisible e irresistible. La cobertura poblacional y la situacion de la vulnerabilidad de la mayoria de los estudiantes. | Mantener debidamente actualizados los mapas de riesgos y controles necesarios. | Identificacion de riesgos y control. | Un mapa de riesgo actualizado y controlado. | 1 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 23 | 100% | Se aporta evidencia, Mapa de riesgo actualizado y controlado. Ruta: Hallazgo 2 accion 1
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Se genero una presunta perdidada de recursos publicos por la suscripcion de 5 contratos de prestacion de servicios por valor de 17.659.058,lo que presuntamente vulnera la normatividad de inversion de recursos del SGP- calidad gratuidad. | Obligacion de hacerlo presencialmente para el apoyo de la entrega del paquete alimentario. Ausencia de personal por motivos de pandemia covid 19, con autorizacion de trabajo en casa. | Generar un analisis en las etapas precontractuales que justifiquen la necesidad de contratar el personal de apoyo según sea el caso. | Evidencias debidamente soportadas para el analisis de etapas precontractuales cuando se presente la necesidad y el contrato se ajuste a dichos analisis. | Analisis efectuado de las etapas contractuales. | 1 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 23 | 100% | Se aporta evidencia, acta de reuniones del consejo directivo para contratacion de procesos contractuales, Resolucion de Apertura proceso invitacion proceso contratual IEM Ciudad de Pasto Sede Central. Ruta: Hallazgo 2 accion 2
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Afectacion del principio de planeacion para la adquisicion de 600 SIM CARD por parte de la IEM INEM. | Debilidad en la comunicación por las partes, dado el contexto de la pandemia covid 19 ( cambio de modalidad de presencial a virtualidad ) | Ajustar procedimiento de comunicación entre IEM y la SEM. | Diseñar el plan de comunicación de los procesos academicos en el marco del uso eficiente de las tics de conformidad a los lienamientos establecidos por la SEM de acuerdo a la normatividad aplicable . | Procedimiento ajustado | 1 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 23 | 90% | Se aporta evidencia, de los diseños detallados de los subprocesos para planear, desarrollar y evaluar comunicaciones, en la Secretaria de Educación, pantallazos de reuniones virtuales efectuadas para actualizacion de estos subprocesos. Ruta: Hallazgo 3 accion 1
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Afectacion del principio de planeacion para la adquisicion de 600 SIM CARD por parte de la IEM INEM. | y la necesidad de seguir brindando la educacion beneficiando la poblacion de la IEM; asi como la falta de respuesta oportuna por parte de los estudiantes con respecto a la necesidad de la SIM CARDS. | Ajustar procedimiento de articulacion entre las IEM y planeacion de la SEM | Actualizacion permanente del registro de necesidades de conectividad. | Procedimiento ajustado | 1 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 23 | 90% | Se aporta evidencia, procedimiento para la entrega de simcard a los estudiantes de los establecimientos educativos oficiales del Municipio de Pasto como apoyo al trabajo pedagogico, oficio 1431/ 318-2022 de la Secretaria de Educación. Ruta: Hallazgo 3 accion 2
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Inobservancia en la aplicación normativa en la contratacion de la prestacion de servicios con recursos SGP Calidad matricula. | Diferencias en el contexto de la Interpretacion normativa en el uso de los recursos de sgp calidad matricula entre el ente de control y la SEM. | Dar continuidad a la ejecucion de los recursos de acuerdo a la normatividad vigente. | Dar continuidad a la aplicabilidad de la normatividad vigente. Dar continuidad al monitoreo de los procesos para la ejecucion de los recursos de sgp calidad matricula | Ejecucion de recursos de acuerdo a normatividad | 1 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 23 | 100% | Se aporta evidencia, oficio 1431-319 -2022, relación de proyectos que implican inversión de recursos para lograr el propósito de fortalecer la actividad educativa propendiendo por ofrecer a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes una educación de pertinencia y calidad. Ruta: Hallazgo 4 accion 1
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Deficiencia en control y seguimiento a la entrega de de Sim Card a estudiantes beneficiados. | Limitado control por parte de los directivos docentes en la entrega y utilizacion de SIM CARD a los estudiantes beneficiados de acuerdo a la documentacion plasmada en plata forma SIMAT. | Diseñar el procedimiento para la entrega y verificacion de uso de sim card para aplicar a los estudiantes beneficiados, focalizados de acuerdo a los documentos de matricula ( SIMAT), por las IEM | 1. Elaborar el procedimiento entrega y verificacion de uso de sim card 2. Socializar procedimiento 3. Implementación del procedimiento 4. Evaluación eficiencia del procedimiento 5. Seguimiento y monitoreo permanente al procedimiento | Procedimiento diseñado | 1 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 23 | 80% | Se aporta evidencia, procedimiento para la entrega de simcard a los estudiantes de los establecimientos educativos oficiales del Municipio de Pasto como apoyo al trabajo pedagogico, oficio 1431/ 318-2022 de la Secretaria de Educación, lineamiento conectividad emergencia Covid 19. Ruta: Hallazgo 5 accion 1
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Deficiencia en control y seguimiento a la entrega de de Sim Card a estudiantes beneficiados. | Limitado control por parte de los directivos docentes en la entrega y utilizacion de SIM CARD a los estudiantes beneficiados de acuerdo a la documentacion plasmada en plata forma SIMAT. | Brindar el acompañamiento por la SEM para el diseño del procedimiento de entrega y verificacion de uso de sim card | Acompañamiento a la aplicación del procedimiento de entrega y verificacion de uso de sim card | Acompañamiento realizado | 1 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 23 | 80% | Se aporta evidencia, procedimiento para la entrega de simcard a los estudiantes de los establecimientos educativos oficiales del Municipio de Pasto como apoyo al trabajo pedagogico, Circular 09 de enero del 2022 de la Secretaria de Educacion asunto evidencias entrega sim card a estudiantes beneficiados. Ruta: Hallazgo 5 accion 2
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Gestión documental contratos SGP propósito general municipio de Pasto vigencia 2020 (a) - se evidencia que en el expediente contractual no se cuenta con carpeta, sin identificación, sin foliación de documentos. no presenta identificación del inventario documental. | Debilidad en la gestión documental de la Secretaria de Infraestructura y Valorización. | Diseñar el procedimiento de gestión documental de la Secretaria de Infraestructura y Valorización. (hasta la transferencia) | 1. Elaborar procedimientos de gestión documental en la Secretaria de Infraestructura y Valorización 2. Socializar procedimiento 3. Implementar procedimiento 4. Evaluar procedimiento 5. Controlar procedimiento | Procedimiento diseñado | 1 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 23 | 100% | Se aportan los instructivos utilizados en Gestión Documental formatos gd_i_005_organizacion_de_archivos_v1 y gd_i_008_organizacion_de_contratos_v1, evidencia de capacitación realizada en la Secretaria de infrastructura por parte de la Oficina de Archivo, seguimiento realizado a la aplicacion de los instructivos. Ruta: hallazgo 6
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Designación de supervisor contratos SGP propósito general (cultura y deporte) - los expedientes contractuales en sus diferentes modalidades (contratación directa, mínima cuantía, selección abreviada), no presenta resolución para designación de supervisión. no existe memorando de notificación al supervisor. | Falta de actualización del procedimiento IN-P-001 Planificación de Obra. | Actualización del procedimiento de Planificación de Obra | 1. Actualizacion del procedimiento de Planificación de Obra. 2. Monitorieo de los procedimientos de Planificación de Obra de conformidad con el marco legal vigente. | Procedimiento actualizado | 1 | 13/07/2021 | 31/12/2021 | 23 | 100% | Se aportan procedimiento codigo IN-P-001 planificacion de obras, seguimiento y cumplimiento al procedimiento in-p-001, formato de designacion de supervisor, muestra delegacion de supervisores, matriz de segumientos a proyectos Ruta: hallazgo 7
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Contratos prestación de servicios SGP propósito general (cultura-deporte) - si bien los objetos contractuales están relacionados con la destinación de los recursos de SGP propósito general, las actividades realizadas por los contratistas en algunos de los ítems de los informes no correspondían con el objeto contractual | Debilidad en la planeación de actividades. | Planear las actividades de conformidad con la fuente de financiación. | Diseñar actividades contractuales de conformidad a fuente de financiación. | Un diseño de actividades por fuente de financiación. | 1 | 2021-07-12 | 2021-12-31 | 23 | 100% | Se aporta evidencia, matriz control de contratistas y matriz planeacion de contratistas de la Secretaria de Infraestructura y Valorizacion. Ruta: Hallazgo 8
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Convenio 20202531 salón comunal barrio Panorámico SGP sector cultura - se evidencia falencias y debilidades en el control y seguimiento de las labores de supervisión sobre el cumplimiento y ejecución de las obligaciones convenidas de las obras públicas financiadas con recursos del SGP propósito general – cultura. | Debilidad en la planeación y supervisión de la obra. | 1. Ajustar el procedimiento de estudios y diseños IN- P-006 | 1. Ajustar el procedimiento IN- P-006 2. Socializar procedimiento 3. Implementar procedimiento 4. Evaluación de procedimiento 5. Seguimiento y monitoreo de procedimiento | Un procedimiento ajustado | 1 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 23 | 100% | Se aporta evidencia, formato excel control documental de los procedimientos de la Secretaria de Infraestructura y valoracion, instructivo 001 requisitos para proyectos infraestructura v4, socialización, depuracion y actualización formatos. Ruta: Hallazgo 9
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Ejecución contratos 20202856, 20202884, 20202885 SGP sector cultura - se evidencia falta, omisiones, debilidades y deficiencias en la planeación, el control y seguimiento de las labores de supervisión sobre el cumplimiento y ejecución contractual de las obras públicas y la prestación del servicio financiadas con recursos del SGP propósito general – cultura y deporte | Debilidad en la planeación y supervisión de la obra. | 1. Ajustar el procedimiento de estudios y diseños IN- P-006 | 1. Ajustar el procedimiento IN- P-006 2. Socializar procedimiento 3. Implementar procedimiento 4. Evaluación de procedimiento 5. Seguimiento y monitoreo de procedimiento | Un procedimiento ajustado | 1 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 23 | 100% | Se aporta evidencia, formato excel control documental de los procedimientos de la Secretaria de Infraestructura y valoracion, instructivo 001 requisitos para proyectos infraestructura v4, socialización, depuracion y actualización formatos. Ruta: Hallazgo 10
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Convenio 20202754 mejoramiento de las instalaciones pertenecientes al predio donde se encuentra ubicada la cancha de futbol del barrio El Tejar de la comuna 4 – SGP sector deporte - deficiencias en el control y seguimiento de las labores de supervisión sobre los procesos de planeación, el cumplimiento y ejecución contractual de las obras públicas financiadas con recursos del SGP propósito general – cultura y deporte | Debilidad en la planeación y supervisión de la obra. | 1. Ajustar el procedimiento de estudios y diseños IN- P-006 | 1. Ajustar el procedimiento IN- P-006 2. Socializar procedimiento 3. Implementar procedimiento 4. Evaluación de procedimiento 5. Seguimiento y monitoreo de procedimiento | Un procedimiento ajustado | 1 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 23 | 100% | Se aporta evidencia, formato excel control documental de los procedimientos de la Secretaria de Infraestructura y valoracion, instructivo 001 requisitos para proyectos infraestructura v4, socialización , depuracion y actualización formatos. Ruta: Hallazgo 11
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Convenio 20202751 adecuación y mejoramiento cerramiento polideportivo Atahualpa de la comuna 2 – SGP sector deporte - se evidencia omisiones, debilidades y deficiencias en el control y seguimiento de las labores de supervisión sobre la planeación, el cumplimiento y ejecución contractual de las obras públicas financiadas con recursos del SGP propósito general – cultura y deporte, con riesgo de daño patrimonial al estado. | Debilidad en la planeación y supervisión de la obra. | 1. Ajustar el procedimiento de estudios y diseños IN- P-006 | 1. Ajustar el procedimiento IN- P-006 2. Socializar procedimiento 3. Implementar procedimiento 4. Evaluación de procedimiento 5. Seguimiento y monitoreo de procedimiento | Un procedimiento ajustado | 1 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 23 | 100% | Se aporta evidencia, formato excel control documental de los procedimientos de la Secretaria de Infraestructura y valoracion, instructivo 001 requisitos para proyectos infraestructura v4, socialización , depuracion y actualización formatos. Ruta: Hallazgo 12
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Contrato 20202890 adecuación y mejoramiento polideportivo del corregimiento de Jamondino - SGP sector deporte - se evidencia falta de la cantidad y calidad en las obras ejecutadas, lo que es consecuencia de falencias y debilidades en el control y seguimiento de las labores de supervisión sobre el cumplimiento y ejecución de las obligaciones convenidas de las obras públicas financiadas con recursos del SGP propósito general – deporte. | Debilidad en la planeación y supervisión de la obra. | 1. Ajustar el procedimiento de estudios y diseños IN- P-006 | 1. Ajustar el procedimiento IN- P-006 2. Socializar procedimiento 3. Implementar procedimiento 4. Evaluación de procedimiento 5. Seguimiento y monitoreo de procedimiento | Un procedimiento ajustado | 1 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 23 | 100% | Se aporta evidencia, formato excel control documental de los procedimientos de la Secretaria de Infraestructura y valoracion, instructivo 001 requisitos para proyectos infraestructura v4, socialización, depuracion y actualización formatos. Ruta: Hallazgo 13
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Ejecución contratos 20202843, 20202897, SGP sector deporte - se evidencia falta, omisiones, debilidades y deficiencias en la planeación, el control y seguimiento de las labores de supervisión sobre el cumplimiento y ejecución contractual de las obras públicas y la prestación del servicio financiadas con recursos del SGP propósito general – deporte. | Debilidad en la planeación y supervisión de la obra. | 1. Ajustar el procedimiento de estudios y diseños IN- P-006 | 1. Ajustar el procedimiento IN- P-006 2. Socializar procedimiento 3. Implementar procedimiento 4. Evaluación de procedimiento 5. Seguimiento y monitoreo de procedimiento | Un procedimiento ajustado | 1 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 23 | 100% | Se aporta evidencia, formato excel control documental de los procedimientos de la Secretaria de Infraestructura y valoracion, instructivo 001 requisitos para proyectos infraestructura v4, socialización , depuracion y actualización formatos. Ruta: Hallazgo 14
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | Escaso avance y efectividad a las acciones de mejora suscritas en el plan de mejoramiento pactado entre 2017 y 2018 con la Contraloria General de la Republica. | Debilidad en los procesos de planeacion de las acciones de mejoramiento. | Diseñar un procedimiento para la realizacion y los seguimientos a la infraestructura educativa oficial y privada ( confesiones religiosas.) | 1. Elaborar el procedimiento para la realizacion de seguimiento a la infraestructura educativa 2. Socializar procedimiento 3. Implementar procedimiento 4. Evaluación de procedimiento 5. Seguimiento y monitoreo a la aplicación procedimiento | Procedimiento diseñado | 1 | 9 /07/ 2021 | 31/12/ 2021 | 23 | 100% | Se aporta evidencia, procedimiento visitas tecnicas a la infraestructura privada y confesiones religiosas educativas en el Municipio de Pasto, socialización del procedimiento, formato ficha técnica diagnostico general infraestructura vigencia 2021 Ruta: Hallazgo 15 accion 1
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | Escaso avance y efectividad a las acciones de mejora suscritas en el plan de mejoramiento pactado entre 2017 y 2018 con la Contraloria General de la Republica. | Debilidad en los procesos de planeacion de las acciones de mejoramiento. | Ajustar Procedimiento de Formulacion, seguimiento y evaluacion a Planes de mejoramiento | 1. Actualizar procedimiento de formulacion, seguimiento y evalucion a planes de mejoramiento 2. Socializar ajustes al procedimiento 3. Implementar el procedimiento actualizado 4. Evaluación de procedimiento actualizado 5. Seguimiento y monitoreo de procedimiento actualizado | Procedimiento ajustado | 1 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 23 | 100% | Se aporta evidencia, procedimiento formulacion y seguimiento a planes de mejoramiento, seguimientos a planes de mejoramiento suscritos con la OCI. Ruta: Hallazgo 15 accion 2
0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
FILA_1
[4]
1
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN
1 SI
2 NO