## Segundo Seguimiento
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 6656
| Fecha | 2022-08-01
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
FILA_2
FILA_3
FILA_4
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Se demuestra la falta de planeación en la formulación del proyecto y validación de los diseños técnicos constructivos, los cuales no fueron acordes a las especificaciones del proyecto, asimismo se observa deficiencia en la supervisión del convenio lo que ocasionó el desgreño administrativo en relación con los recursos del convenio 20210682. | Deficiencias en la planeación de la preinversión de proyectos de infrainstructura física. | Liquidar bilateralmente el convenio 20210682 | Suscribir acta de liquidación bilateral del convenio 20210682 entre el MADR y la Alcaldía Municipal de Pasto. | Acta de liquidación bilateral del convenio 20210682. | 1 | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 4 | 0
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Se demuestra la falta de planeación en la formulación del proyecto y validación de los diseños técnicos constructivos, los cuales no fueron acordes a las especificaciones del proyecto, asimismo se observa deficiencia en la supervisión del convenio lo que ocasionó el desgreño administrativo en relación con los recursos del convenio 20210682. | Deficiencias en la planeación de la preinversion de proyectos de infrainstructura fisica. | Apropiar los recursos necesarios para la continuidad del proyecto de construcción del centro de acopio Catambuco. | Expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que garantizará los recursos | Certificado de disponibilidad presupuestal | 1 | 2023-08-04 | 2023-08-09 | 1 | 0
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Se demuestra la falta de planeación en la formulación del proyecto y validación de los diseños técnicos constructivos, los cuales no fueron acordes a las especificaciones del proyecto, asimismo se observa deficiencia en la supervisión del convenio lo que ocasionó el desgreño administrativo en relación con los recursos del convenio 20210682. | Deficiencias en la planeación de la preinversion de proyectos de infrainstructura fisica. | Ajustar los instrumentos del Sistema de Gestion de Calidad para la planeacion de la preinversion de los proyectos de infrainstructura fisica. | Revisar y ajustar los instrumentos del Sistema de Gestion de Calidad para la planeacion de la preinversion de los proyectos de infrainstructura fisica. | Numero de procedimientos (IN-P-001), e instructivos (IN-I-001) | 2 | 15/08/2023 | 15/09/2023 | 1 | 0
4 | FILA_4 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Se demuestra la falta de planeación en la formulación del proyecto y validación de los diseños técnicos constructivos, los cuales no fueron acordes a las especificaciones del proyecto, asimismo se observa deficiencia en la supervisión del convenio lo que ocasionó el desgreño administrativo en relación con los recursos del convenio 20210682. | Deficiencias en el ejercicio de supervisión | Ajustar los instrumentos del Sistema de Gestion de Calidad para la supervisón en la ejecucón de obras de infrraestructura física. | Revisar y ajustar los instrumentos del Sistema de Gestion de Calidad para la supervisión de obras de infraestructura en el municipio de Pasto. | Numero de procedimientos (IN-P-002) y formatos (informes de supervisión) que se deben actualziar según intranet, | 4 | 2023-10-15 | 2023-10-30 | 2 | 0
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN

## COPIA
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 6656
| Fecha | 2022-08-16
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
FILA_2
FILA_3
FILA_4
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Se demuestra la falta de planeación en la formulación del proyecto y validación de los diseños técnicos constructivos, los cuales no fueron acordes a las especificaciones del proyecto, asimismo se observa deficiencia en la supervisión del convenio lo que ocasionó el desgreño administrativo en relación con los recursos del convenio 20210682. | Deficiencias en la planeación general del proyecto para la construcción del centro de acopio de Catambuco. | Liquidar bilateralmente el convenio 20210682 | Suscribir acta de liquidación bilateral del convenio 20210682 entre el MADR y la Alcaldía Municipal de Pasto. | Unidad (Acta de liquidación bilateral del convenio 20210682.) | 1 | 2023-08-16 | 2023-09-30 | 6 | 0
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Se demuestra la falta de planeación en la formulación del proyecto y validación de los diseños técnicos constructivos, los cuales no fueron acordes a las especificaciones del proyecto, asimismo se observa deficiencia en la supervisión del convenio lo que ocasionó el desgreño administrativo en relación con los recursos del convenio 20210682. | Deficiencias en la planeación de la preinversion del proyecto para la construcción del centro de acopio de Catambuco. | Apropiar los recursos necesarios para la continuidad del proyecto de construcción del centro de acopio Catambuco. | Expedir los certificado de disponibilidad presupuestal que garantizará los recursos para la construcción del centro de acopio Catambuco | Unidad (Certificado de disponibilidad presupuestal) | 2 | 2023-08-16 | 2023-08-30 | 2 | 0
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Se demuestra la falta de planeación en la formulación del proyecto y validación de los diseños técnicos constructivos, los cuales no fueron acordes a las especificaciones del proyecto, asimismo se observa deficiencia en la supervisión del convenio lo que ocasionó el desgreño administrativo en relación con los recursos del convenio 20210682. | Deficiencias en la planeación de la preinversion de proyectos de infraestructura fisica. | Ajustar los instrumentos del Sistema de Gestion de Calidad del Proceso Infraestructura, para la planeacion de la preinversion de los proyectos de infraestructura fisica. | Revisar, ajustar y socializar procedimientos, formatos e instructivos . | Unidad Procedimientos Instructivos Formatos | 3 | 2023-08-16 | 2023-10-30 | 11 | 0
4 | FILA_4 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Se demuestra la falta de planeación en la formulación del proyecto y validación de los diseños técnicos constructivos, los cuales no fueron acordes a las especificaciones del proyecto, asimismo se observa deficiencia en la supervisión del convenio lo que ocasionó el desgreño administrativo en relación con los recursos del convenio 20210682. | Deficiencias en el ejercicio de supervisión en la ejecucion de obras de infraestructura fisica. | Ajustar los instrumentos del Sistema de Gestion de Calidad del Proceso Infraestructura, para la supervisón en la ejecución de obras de infraestructura física. | Revisar, ajustar y socializar procedimientos, formatos e instructivos . | Unidad Procedimientos Instructivos Formatos | 5 | 2023-08-16 | 2023-10-30 | 11 | 0
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN