## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 6656
| Fecha | 2022-08-01
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Se evidenciaron presuntas inconsistencias y/o irregularidades en el proceso contractual frente al principio de publicidad transparencia contradicción entre otros pues algunos actos suscritos gozan de un evidente reporte y/o publicación extemporánea en la precitada plataforma o simplemente no reportaron la información requerida. | Escaso autocontrol del Supervisor en la publicación de la información en plataformas publicas - Desconocimiento del procedimiento de supervisión por parte de quienes ejercen esta actividad | Fortalecer el conocimiento del ejercicio y resonsabilidad del rol de supervisión en los servidores publicos de la entidad | Realizar jornadas de capacitacion con los funcionaros designados como supervisores en donde se de a conocer las responsabilidades y obligaciones de los mismos frente a los contratos a su cargo | Capacitaciones anuales | 2 | 2022-08-16 | 2022-10-30 | 11 | 0 | ND
| FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Se evidenciaron presuntas inconsistencias y/o irregularidades en el proceso contractual frente al principio de publicidad transparencia contradicción entre otros pues algunos actos suscritos gozan de un evidente reporte y/o publicación extemporánea en la precitada plataforma o simplemente no reportaron la información requerida. | Escaso autocontrol del Supervisor en la publicación de la información en plataformas publicas - Desconocimiento del procedimiento de supervisión por parte de quienes ejercen esta actividad | Incrementar el autocontrol específicamente en la publicación de información contractual en las plataformas oficiales | Crear implementar y controlar formatos de supervisión para las diferentes modalidades de contratación suscritos por la Administración Municipal para fortalecer el ejercicio de los supervisores | Formatos de supervisión de contratos | 2 | 2022-08-16 | 2022-12-31 | 20 | 0 | ND
| FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Se evidenciaron presuntas inconsistencias y/o irregularidades en el proceso contractual frente al principio de publicidad transparencia contradicción entre otros pues algunos actos suscritos gozan de un evidente reporte y/o publicación extemporánea en la precitada plataforma o simplemente no reportaron la información requerida. | Escaso autocontrol del Supervisor en la publicación de la información en plataformas publicas - Desconocimiento del procedimiento de supervisión por parte de quienes ejercen esta actividad | Incrementar el autocontrol específicamente en la publicación de información contractual en las plataformas oficiales | Incorporar en el Manual de Contratación la realización de monitoreos y seguimientos cuatrimestrales a la publicación de la documentación que se genere en las etapas precontractual contractual y postcontractual en las plataformas oficiales Sia Observa y Secop | Monitoreos y seguimientos cuatrimestrales | 3 | 2022-08-16 | 2023-06-30 | 43 | 0 | ND
| FILA_4 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Se evidenciaron presuntas inconsistencias y/o irregularidades en el proceso contractual frente al principio de publicidad transparencia contradicción entre otros pues algunos actos suscritos gozan de un evidente reporte y/o publicación extemporánea en la precitada plataforma o simplemente no reportaron la información requerida. | Escaso autocontrol del Supervisor en la publicación de la información en plataformas publicas - Desconocimiento del procedimiento de supervisión por parte de quienes ejercen esta actividad | Fortalecer el conocimiento del ejercicio de la supervisión en los servidores públicos de la entidad que desarrollan esta actividad | Socializar los formatos de supervisión del proceso contractual del DACP para los contratos suscritos por la Administración Municipal | Jornadas de Capacitación semestrales | 2 | 2022-08-16 | 2023-03-31 | 30 | 0 | ND
| FILA_5 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | A.14. D.14. P.2. INCONSISTENCIAS EN LAS GARANTÍAS DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA BAJO EL CÓDIGO BPIN 2018000030026 - Pues para el caso concreto algunas de las pólizas allegadas no presentaron acto de aprobación de las mismas o simplemente se aprecia un documento confuso incompleto y no legible por la autoridad competente así mismo carecen de la firma del tomador | La Administración Municipal acoge lo establecido en el dictamen del código de comercio Articulo 1046. (la firma del tomador no afecta la validez de la garantía) | Establecer dentro del Manual de Contratación Institucional la remisión de la gestión contractual publica conforme a los postulados del código civil y código de comercio. | Actualizar y adoptar el Manual de Contratación de la Administración Municipal e incluir en el mismo - La verificación de garantías de tal manera que cuenten con las condiciones de existencia y validez - Organización y completitud del expediente contractual del DACP - Incluir Monitoreos y seguimientos cuatrimestrales para verificacion de garantias | Manual de Contratación actualizado | 1 | 2022-08-16 | 2022-12-31 | 20 | 0 | ND
| FILA_6 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | A.14. D.14. P.2. INCONSISTENCIAS EN LAS GARANTÍAS DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA BAJO EL CÓDIGO BPIN 2018000030026 - Pues para el caso concreto algunas de las pólizas allegadas no presentaron acto de aprobación de las mismas o simplemente se aprecia un documento confuso incompleto y no legible por la autoridad competente así mismo carecen de la firma del tomador | Debilidad en los lineamientos impartidos mediante el Manual de Contratación en la consolidación del expediente contractual | Fortalecer el conocimiento del Macroproceso de la contratación en los servidores públicos de la entidad que ejercen el ejercicio de supervisión | Socialización a las partes interesadas del nuevo manual aprobado y adoptado en la Administración Municipal | Jornadas de capacitación | 2 | 2022-08-16 | 2023-03-31 | 30 | 0 | ND
| FILA_7 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | A.15. D.15. F.6. DEFICIENCIAS EN LA PLANIFICACIÓN Y/O PLANEACIÓN CONTRACTUAL EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS FINANCIEROS Y JURÍDICOS - Presuntas inconsistencias y/o irregularidades en el proceso contractual frente a objetivas deficiencias en la planificación y/o planeación contractual en los aspectos técnicos financieros y jurídicos | Debilidad en la planeación y/o planificación del proyecto | Fortalecer las actividades de planeación de los proyectos ejecución contractual y el autocontrol de los mismos | Ajustar socializar implementar y controlar el procedimiento IN-P-001 Planificación de obras | Procedimiento ajustado socializado implementado y controlado | 1 | 2022-09-15 | 2023-03-31 | 30 | 0 | ND
| FILA_8 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | A.15. D.15. F.6. DEFICIENCIAS EN LA PLANIFICACIÓN Y/O PLANEACIÓN CONTRACTUAL EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS FINANCIEROS Y JURÍDICOS - Presuntas inconsistencias y/o irregularidades en el proceso contractual frente a objetivas deficiencias en la planificación y/o planeación contractual en los aspectos técnicos financieros y jurídicos | Debilidad en la planeación y/o planificación del proyecto | Fortalecer las actividades de planeación de los proyectos ejecución contractual y el autocontrol de los mismos | Crear implementar y controlar formatos de supervisión para las diferentes modalidades de contratación suscritos por la Administración Municipal para fortalecer el ejercicio de los supervisores | Formatos de supervisión de contratos | 2 | 2022-08-16 | 2022-12-31 | 20 | 0 | ND
| FILA_9 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | A.15. D.15. F.6. DEFICIENCIAS EN LA PLANIFICACIÓN Y/O PLANEACIÓN CONTRACTUAL EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS FINANCIEROS Y JURÍDICOS - Presuntas inconsistencias y/o irregularidades en el proceso contractual frente a objetivas deficiencias en la planificación y/o planeación contractual en los aspectos técnicos financieros y jurídicos | Debilidad en la planeación y/o planificación del proyecto | Fortalecer las actividades de planeación de los proyectos ejecución contractual y el autocontrol de los mismos | Establecer en el Manual de Contratación Institucional la accion de reportar modificaciones del contrato con los respectivos conceptos técnico jurídico y financiero a la Alta Dirección por parte del supervisor del contrato cumpliendo con los tiempos establecidos en la normativa vigente | Accion de reporte incluida en el manual | 1 | 2022-08-16 | 2023-06-30 | 43 | 0 | ND
| FILA_10 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | A.16.D.16.F7. PRESUNTA DEFICIENCIA Y FALTA DE DILIGENCIA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DEL CONTRATISTA INTERVENTOR Y CONSECUENTEMENTE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO - Por ende no sería procedente afirmar que la interventoría técnica administrativa y financiera haya sido lo suficientemente clara en la ejecución de sus obligaciones | Debilidad en los lineamientos y criterios del ejercicio de supervisión e interventoría dentro de la Entidad | Fortalecer el conocimiento en los servidores públicos en el ejercicio y responsabilidad del rol de supervisión e interventoría en los contratos y convenios que suscriba la Entidad | Incluir en la actualización del Manual de Contratación de la Entidad un acápite especifico que contenga las obligaciones y responsabilidades de supervisores e interventores en el proceso contractual | Manual de Contratación actualizado | 1 | 2022-08-16 | 2022-12-31 | 20 | 0 | ND
| FILA_11 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | A.16.D.16.F7. PRESUNTA DEFICIENCIA Y FALTA DE DILIGENCIA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DEL CONTRATISTA INTERVENTOR Y CONSECUENTEMENTE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO - Por ende no sería procedente afirmar que la interventoría técnica administrativa y financiera haya sido lo suficientemente clara en la ejecución de sus obligaciones | Debilidad en los lineamientos y criterios del ejercicio de supervisión e interventoría dentro de la Entidad | Fortalecer el conocimiento en los servidores públicos en el ejercicio y responsabilidad del rol de supervisión e interventoría en los contratos y convenios que suscriba la Entidad | Socialización de las obligaciones y responsabilidades de supervisores e interventores en el proceso contractual contenidas en el ajuste del Manual de Contratación a los servidores públicos pertinentes | Jornadas de capacitación | 2 | 2022-08-16 | 2023-03-31 | 30 | 0 | ND
| FILA_12 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | A.16.D.16.F7. PRESUNTA DEFICIENCIA Y FALTA DE DILIGENCIA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DEL CONTRATISTA INTERVENTOR Y CONSECUENTEMENTE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO - Por ende no sería procedente afirmar que la interventoría técnica administrativa y financiera haya sido lo suficientemente clara en la ejecución de sus obligaciones | Debilidad en los lineamientos y criterios del ejercicio de supervisión e interventoría dentro de la Entidad | Fortalecer el conocimiento en los servidores públicos en el ejercicio y responsabilidad del rol de supervisión e interventoría en los contratos y convenios que suscriba la Entidad | Inducción: Informar y contextualizar dentro del proceso de empalme del funcionario público saliente las obligaciones y responsabilidades de supervisión que tendrá a su cargo el funcionario público entrante | Informes de Gestión y Empalme - Cuando exista la necesidad | 1 | 2022-08-16 | 2023-06-30 | 43 | 0 | ND
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN