## PM CGR
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 6656
| Fecha | 2024-02-01
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | En la vigencia 2022, existen 435 registros de alumnos en estado matriculado en el SIMAT, y realizado el cotejo con la información reportada por la DIARI no se encuentran registrados en la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, debido a deficiencias en la digitación de la identificación o registro de estudiantes con identificación inexistente | Ineficiente seguimiento del proceso de matricula por parte de los EE oficiales y no oficiales del municipio de Pasto. | Establecer los lineamientos pertinentes por parte de la Secretaria de Educación Municipal para el seguimiento del proceso de matricula en cada Establecimiento Educativo del sector oficial y no oficial del municipio de Pasto. | Emitir Acto Administrativo por parte de la SEM Pasto, con los lineamientos para el seguimiento del proceso de matrícula en los Establecimientos Educativos. | Un Acto Administrativo | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 5
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | En la vigencia 2022, existen 435 registros de alumnos en estado matriculado en el SIMAT, y realizado el cotejo con la información reportada por la DIARI no se encuentran registrados en la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, debido a deficiencias en la digitación de la identificación o registro de estudiantes con identificación inexistente | Ineficiente seguimiento del proceso de matricula por parte de los EE oficiales y no oficiales del municipio de Pasto. | Establecer los lineamientos pertinentes por parte de la Secretaria de Educación Municipal para el seguimiento del proceso de matricula en cada Establecimiento Educativo del sector oficial y no oficial del municipio de Pasto. | Socializar por parte de la SEM Pasto, Acto Administrativo con los lineamientos para el seguimiento del proceso de matrícula en los Establecimientos Educativos. | Una socialización a los E. E. del sector Oficial y no oficial. | 1 | 2024-03-01 | 2024-04-12 | 7
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | En la vigencia 2022, existen 435 registros de alumnos en estado matriculado en el SIMAT, y realizado el cotejo con la información reportada por la DIARI no se encuentran registrados en la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, debido a deficiencias en la digitación de la identificación o registro de estudiantes con identificación inexistente | Ineficiente seguimiento del proceso de matricula por parte de los EE oficiales y no oficiales del municipio de Pasto. | Establecer los lineamientos pertinentes por parte de la Secretaria de Educación Municipal para el seguimiento del proceso de matricula en cada Establecimiento Educativo del sector oficial y no oficial del municipio de Pasto. | Recepcionar por parte de la Subsecretaria de Cobertura los reportes de seguimiento al proceso de matricula por parte de los E.E. del Municipio de Pasto. | Un reporte consolidado por parte de la Subsecretaria de Cobertura de los seguimientos realizados por los E.E. | 1 | 2024-04-15 | 2024-05-14 | 5
4 | FILA_4 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | En la vigencia 2022, existen 435 registros de alumnos en estado matriculado en el SIMAT, y realizado el cotejo con la información reportada por la DIARI no se encuentran registrados en la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, debido a deficiencias en la digitación de la identificación o registro de estudiantes con identificación inexistente | Ineficiente seguimiento del proceso de matricula por parte de los EE oficiales y no oficiales del municipio de Pasto. | Realizar visitas a los Establecimientos Educativos focalizados de acuerdo a los informes reportados a la SEM. | Elaborar Informes de seguimiento de visitas realizadas a los Establecimientos Educativos y su respectivo Plan de Mejoramiento cuando amerite. | informes y planes de mejoramiento internos suscritos. | 12 | 2024-07-29 | 2024-09-27 | 9
5 | FILA_5 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Al cierre de la vigencia fiscal 2021, se constituyeron reservas presupuestales por $14.345.903.131, de estas $490.799.000 corresponden a Calidad - Matricula, Convenio 202113503 suscrito entre el Municipio de Pasto y la Asociación Escolar María Goretti, para la implementación de acciones integrales de fortalecimiento de los procesos pedagógicos y convivenciales en los establecimientos educativos públicos, con un plazo de ejecución desde la suscripción del acta de inicio el 27 de octubre de 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021, sin considerar que el calendario escolar culminaba el 19 de diciembre | Se presentaron deficiencias en la planeación para la Suscripción del Convenio, el cual conllevó a la implementación de acciones integrales de fortalecimiento de procesos pedagogicos y convivenciales en pospandemia. | Fortalecer los procesos pedagogicos y convivenciales en los Establecimientos Educativos oficiales focalizados. | Formular y ejecutar proyectos para el fortalecimiento de procesos pedagogicos y convivenciales en los Establecimientos Educativos focalizados que consideren las fechas del calendario escolar, objetos contractuales claros y realizables. | Proyectos formulados | 4 | 2024-02-15 | 2024-11-30 | 42
6 | FILA_6 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Al cierre de la vigencia fiscal 2021, se constituyeron reservas presupuestales por $14.345.903.131, de estas $490.799.000 corresponden a Calidad - Matricula, Convenio 202113503 suscrito entre el Municipio de Pasto y la Asociación Escolar María Goretti, para la implementación de acciones integrales de fortalecimiento de los procesos pedagógicos y convivenciales en los establecimientos educativos públicos, con un plazo de ejecución desde la suscripción del acta de inicio el 27 de octubre de 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021, sin considerar que el calendario escolar culminaba el 19 de diciembre | Se presentaron deficiencias en la planeación para la Suscripción del Convenio, el cual conllevó a la implementación de acciones integrales de fortalecimiento de procesos pedagogicos y convivenciales en pospandemia. | Fortalecer los procesos pedagogicos y convivenciales en los Establecimientos Educativos oficiales focalizados. | Efectuar asistencias técnicas y seguimiento por parte de los lideres de los proyectos. | Asistencias técnicas y seguimientos trimestrales. | 4 | 2024-02-15 | 2024-11-30 | 42
7 | FILA_7 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Al cierre de la vigencia fiscal 2021, se constituyeron reservas presupuestales por $14.345.903.131, de estas $490.799.000 corresponden a Calidad - Matricula, Convenio 202113503 suscrito entre el Municipio de Pasto y la Asociación Escolar María Goretti, para la implementación de acciones integrales de fortalecimiento de los procesos pedagógicos y convivenciales en los establecimientos educativos públicos, con un plazo de ejecución desde la suscripción del acta de inicio el 27 de octubre de 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021, sin considerar que el calendario escolar culminaba el 19 de diciembre | Se presentaron deficiencias en la planeación para la Suscripción del Convenio, el cual conllevó a la implementación de acciones integrales de fortalecimiento de procesos pedagogicos y convivenciales en pospandemia. | Fortalecer los procesos pedagogicos y convivenciales en los Establecimientos Educativos oficiales focalizados. | Realizar supervisión a la ejecucion de los proyectos por parte del Subsecretario de Calidad Educativa y socializar el impacto al consejo directivo y a los rectores de los Establecimientos educativos focalizados. | Informes de supevisión a los seguimientos trimestrales presentados por los lideres de proyecto y actas de reunion. | 8 | 2024-02-15 | 2024-11-30 | 42
8 | FILA_8 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Al cierre de la vigencia fiscal 2021, se constituyeron reservas presupuestales por $14.345.903.131, de estas $490.799.000 corresponden a Calidad - Matricula, Convenio 202113503 suscrito entre el Municipio de Pasto y la Asociación Escolar María Goretti, para la implementación de acciones integrales de fortalecimiento de los procesos pedagógicos y convivenciales en los establecimientos educativos públicos, con un plazo de ejecución desde la suscripción del acta de inicio el 27 de octubre de 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021, sin considerar que el calendario escolar culminaba el 19 de diciembre | Se presentaron deficiencias en la planeación para la Suscripción del Convenio, el cual conllevó a la implementación de acciones integrales de fortalecimiento de procesos pedagogicos y convivenciales en pospandemia. | Adelantar el procesos para la liquidación del convenio con acompañamiento de la Oficina Juridica del Nivel Central. | Gestionar el acompañamiento de la Oficina Juridica del Nivel Central para adelantar el proceso de la liquidación del convenio. | Requerimientos y Acta de liquidación | 2 | 2024-02-15 | 2024-08-30 | 29
9 | FILA_9 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | La Secretaría de Educación Municipal de Pasto realizó pagos a una docente por concepto de bonificación zona rural de difícil acceso en el periodo septiembre de 2016 a mayo de 2022, con recursos públicos sin el cumplimiento de los requisitos legales respectivos. Suscribió acuerdo de pago con la docente por $18.866.000, para reintegrar los pagos no debidos, este valor fue conciliado en julio de 2022, a partir del cual se inició proceso de descuentos, quedando pendiente por cobrar un saldo de $14.416.000 | Debil comunicación por parte de la Institución Educativa hacia la Secretaria de Educación, por cambio de sede a la docente a desempeñar sus labores. | Emitir un acto administrativo por parte de la Subsecretaria Administrativa y Financiera de la SEM, mediante el cual se reitere a los Rectores de las IEM la obligacion de reportar las novedades de cambios del lugar de trabajo y las diferentes situaciones laborales que afecten el pago de nomina. | Elaborar y socializar un acto administrativo mediante el cual se reitere las obligaciones del directivo docente con relacion a los cambios de las situaciones laborares del personal a su cargo. | Un Acto Administrativo | 1 | 2024-02-01 | 2024-03-15 | 7
10 | FILA_10 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | La Secretaría de Educación Municipal de Pasto realizó pagos a una docente por concepto de bonificación zona rural de difícil acceso en el periodo septiembre de 2016 a mayo de 2022, con recursos públicos sin el cumplimiento de los requisitos legales respectivos. Suscribió acuerdo de pago con la docente por $18.866.000, para reintegrar los pagos no debidos, este valor fue conciliado en julio de 2022, a partir del cual se inició proceso de descuentos, quedando pendiente por cobrar un saldo de $14.416.000 | Debil uso de las herramientas de control y comunicación por parte de los Establecimientos Educativos para informar las novedades de la situación del personal a su cargo. | Ajustar los instrumentos del sistema de Gestion de Calidad para el reporte de las novedades laborales del personal de las Instituciones Educativas de acuerdo a su proceso. | Revisar, ajustar y actualizar el formato de reporte de novedades formato SEMNP 001 | Un formato actualizado y socializado | 1 | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 10
11 | FILA_11 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | La Secretaría de Educación Municipal de Pasto realizó pagos a una docente por concepto de bonificación zona rural de difícil acceso en el periodo septiembre de 2016 a mayo de 2022, con recursos públicos sin el cumplimiento de los requisitos legales respectivos. Suscribió acuerdo de pago con la docente por $18.866.000, para reintegrar los pagos no debidos, este valor fue conciliado en julio de 2022, a partir del cual se inició proceso de descuentos, quedando pendiente por cobrar un saldo de $14.416.000 | Debil comunicación por parte de la Institución Educativa hacia la Secretaria de Educación, por cambio de sede a la docente a desempeñar sus labores. | Establecer los descuentos mensuales de nomina según el acuerdo de pago establecido por las partes . | Aplicar descuento mensual de la cuota pactada sobre nomina correspondiente. | Desprendibles de pago de nomina | 12 | 2024-01-31 | 2024-12-31 | -3
12 | FILA_12 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | La SEM de Pasto realizó pagos con recursos públicos sin cumplimiento de requisitos legales respectivos, a docente por concepto de sueldo básico sin derecho a ello, por haber sido liquidado con escalafón superior al correspondiente, periodo comprendido entre septiembre de 2015 a mayo de 2019, por $27.274.388, quedando pendiente por cobrar un saldo de $9.424.388 | Ausencia de validación del registro del sistema humano con el acto administrativo del docente. | Cruce mensual de la información del personal, registrada en el sistema de liquidación de nomina con los actos administrativos, al momento de su ingreso o cambio de situación laboral. | Revisar, ajustar e implementar lista de chequeo para el cruce de novedades del personal de planta administrativo docente. | Listas de chequeo implementadas. | 1 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 10
13 | FILA_13 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | La SEM de Pasto realizó pagos con recursos públicos sin cumplimiento de requisitos legales respectivos, a docente por concepto de sueldo básico sin derecho a ello, por haber sido liquidado con escalafón superior al correspondiente, periodo comprendido entre septiembre de 2015 a mayo de 2019, por $27.274.388, quedando pendiente por cobrar un saldo de $9.424.388 | Ausencia de validación del registro del sistema humano con el acto administrativo del docente. | Establecer los descuentos mensuales de nomina según el acuerdo de pago establecido por las partes . | Aplicar descuento mensual de la cuota pactada sobre nomina correspondiente. | Desprendibles de pago de nomina | 12 | 2024-01-31 | 2024-12-31 | -3
14 | FILA_15 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | El Ministerio de Educación Nacional mediante oficio del 1 de junio de 2022, da viabilidad a la Secretaría de Educación Municipal - SEM de Pasto para efectuar transferencia de recursos a las instituciones educativas para garantizar que se preste servicio de conectividad a internet. No obstante, se estableció que la SEM de Pasto no supervisó eficazmente el uso de estos recursos, por cuanto se presentaron inconsistencias en su ejecución, en cinco instituciones educativas. | Controles ineficientes en la supervisón y ejecución en 5 Instituciones Educativas a las cuales la Secretaria de Educación Municipal realizo la transferencia de los recursos financieros | Fortalecer la supervisón a traves de la revision mensual de la plataforma de monitoreo del servicio de cada uno de los Establecimiento Educativos beneficiados y su reporte oportuno al Ministerio de Educacion. . | Realizar visitas mensuales aleatorias en sitio para verificar la calidad del servicio e informacion reportada en la plataforma de monitoreo. | Acta de visitas | 10 | 2024-05-02 | 2024-09-30 | 23
15 | FILA_15 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | El Ministerio de Educación Nacional mediante oficio del 1 de junio de 2022, da viabilidad a la Secretaría de Educación Municipal - SEM de Pasto para efectuar transferencia de recursos a las instituciones educativas para garantizar que se preste servicio de conectividad a internet. No obstante, se estableció que la SEM de Pasto no supervisó eficazmente el uso de estos recursos, por cuanto se presentaron inconsistencias en su ejecución, en cinco instituciones educativas. | Controles ineficientes en la supervisón y ejecución en 5 Instituciones Educativas a las cuales la Secretaria de Educación Municipal realizo la transferencia de los recursos financieros | Fortalecer la supervisón a traves de la revision mensual de la plataforma de monitoreo del servicio de cada uno de los Establecimiento Educativos beneficiados y su reporte oportuno al Ministerio de Educacion. . | Socializar mensualmente en Comité Directivo el resultado de las visitas en sitio realizadas y el reporte mensual en la plataforma, para la toma de decisiones e implementar planes de mejora cuando se requiera. | Actas de socializacion en comité directivo, | 5 | 2024-05-02 | 2024-09-30 | 23
16 | FILA_17 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | En la IEM Luis Delfín Insuasty Rodríguez, en la cuenta de Ahorros recursos propios BBVA No. 5680022XXXX, a diciembre 31 de 2022 se presentó saldo de $595.239.289, que corresponden a recursos girados por el Ministerio de Educación Nacional para adelantar los procesos para la remodelación y/o construcción de la sede 3 Joaquín María Pérez. Sin embargo, los recursos no se han invertido porque el inmueble a modificar fue declarado patrimonio arquitectónico, recursos que por falta de planeación no se pueden ejecutar. | La no existencia de la licencia de construcción y estudios tecnicos incompletos; necesarios para gestionar la totalidad de los recursos y adelantar la construccion de la nueva sede. | Obtener la licencia de construcción por parte de la Institución Educatica Luis Delfin Insuasty. | Culminar los tramites necesarios para la consecusion de la licencia de construcción ante la la Curaduría Urbana Segunda de Pasto. | Resolución otorgada por la Curaduría Urbana Segunda de Pasto. | 1 | 2024-02-01 | 2024-06-04 | 19
17 | FILA_18 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | En la IEM Luis Delfín Insuasty Rodríguez, en la cuenta de Ahorros recursos propios BBVA No. 5680022XXXX, a diciembre 31 de 2022 se presentó saldo de $595.239.289, que corresponden a recursos girados por el Ministerio de Educación Nacional para adelantar los procesos para la remodelación y/o construcción de la sede 3 Joaquín María Pérez. Sin embargo, los recursos no se han invertido porque el inmueble a modificar fue declarado patrimonio arquitectónico, recursos que por falta de planeación no se pueden ejecutar. | La no existencia de la licencia de construcción y estudios tecnicos incompletos; necesarios para gestionar la totalidad de los recursos y adelantar la construccion de la nueva sede. | Entregar presupuesto actualizado para la demolición (FASE 1) y construcción(FASE 2) de la sede Joaquin Maria Perez, por parte de la Institución Educativa al Ente Territorial. | Gestionar los recursos necesarios ante la Secretaria de Educación Municipal, para la actualización del presupuesto. (FASE 1 Y FASE 2) | Presupuesto actualizado | 1 | 2024-02-01 | 2024-06-04 | 19
18 | FILA_19 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | En la IEM Luis Delfín Insuasty Rodríguez, en la cuenta de Ahorros recursos propios BBVA No. 5680022XXXX, a diciembre 31 de 2022 se presentó saldo de $595.239.289, que corresponden a recursos girados por el Ministerio de Educación Nacional para adelantar los procesos para la remodelación y/o construcción de la sede 3 Joaquín María Pérez. Sin embargo, los recursos no se han invertido porque el inmueble a modificar fue declarado patrimonio arquitectónico, recursos que por falta de planeación no se pueden ejecutar. | La no existencia de la licencia de construcción y estudios tecnicos incompletos; necesarios para gestionar la totalidad de los recursos y adelantar la construccion de la nueva sede. | Gestionar recursos para la construcción de la sede Joaquin Maria Perez, ante el Ministerio de Educación y la restauración de la casona Joaquin Maria Perez , ante el Ministerio de Cultura por parte del Ente Territorial | Presentar proyecto para la construcción y la restauración de la casona Joaquin Maria Perez.FASE 2 | Un proyecto presentado. | 1 | 20/06/2024 | 2024-12-31 | #VALUE!
19 | FILA_20 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | En la IEM Luis Delfín Insuasty Rodríguez, en la cuenta de Ahorros recursos propios BBVA No. 5680022XXXX, a diciembre 31 de 2022 se presentó saldo de $595.239.289, que corresponden a recursos girados por el Ministerio de Educación Nacional para adelantar los procesos para la remodelación y/o construcción de la sede 3 Joaquín María Pérez. Sin embargo, los recursos no se han invertido porque el inmueble a modificar fue declarado patrimonio arquitectónico, recursos que por falta de planeación no se pueden ejecutar. | La no existencia de la licencia de construcción y estudios tecnicos incompletos; necesarios para gestionar la totalidad de los recursos y adelantar la construccion de la nueva sede. | Realizar la demolición pasiva de la parte interna de la Casona Joaquin Maria Perez, autorizada por el Consejo Arquitectonico Seccional Nariño. | Iniciar proceso licitatorio de la Fase 1 para la demolición pasiva de la parte interna de la Casona. | Un proceso licitatorio ejecutado | 1 | 2024-06-20 | 2024-10-15 | 18
20 | FILA_21 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | En la IEM Luis Delfín Insuasty Rodríguez, en la cuenta de Ahorros recursos propios BBVA No. 5680022XXXX, a diciembre 31 de 2022 se presentó saldo de $595.239.289, que corresponden a recursos girados por el Ministerio de Educación Nacional para adelantar los procesos para la remodelación y/o construcción de la sede 3 Joaquín María Pérez. Sin embargo, los recursos no se han invertido porque el inmueble a modificar fue declarado patrimonio arquitectónico, recursos que por falta de planeación no se pueden ejecutar. | La no existencia de la licencia de construcción y estudios tecnicos incompletos; necesarios para gestionar la totalidad de los recursos y adelantar la construccion de la nueva sede. | Realizar la demolición pasiva de la parte interna de la Casona Joaquin Maria Perez, autorizada por el Consejo Arquitectonico Seccional Nariño. | Ejecutar demolición pasiva de la parte interna de la Casona Joaquin Maria Perez, de acuerdo al cronograma propuesto. | Un contrato de demolición ejecutado. | 1 | 2024-10-15 | 2024-11-30 | 7
21 | FILA_22 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | El operador del PAE en el Municipio de Pasto, para el calendario escolar 2022, incumplió el contrato. El Municipio solicitó a la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) la declaración de incumplimiento total de la operación; sin embargo, declara el incumplimiento en un 59,5%; aun cuando existen evidencias de incumplimiento total, no se consideró que en las raciones alimentarias servidas, que avalaron el porcentaje del objeto como cumplido para efectos de pago, se entregaban incompletas, las entregas fueron tardías o no se entregaron dentro de la jornada correspondiente y en el 100% estas raciones no cumplieron con los lineamientos y anexos técnicos PAE. | Deficiente seguimiento y supervisón al programa de Alimentación Escolar PAE. | fotalecer los procesos de seguimiento y supervisión del PAE.. | Reforzar el equipo PAE,incrementando el numero de integrantes con perfiles y experiencia relacionada con el mismo. | Equipo PAE conformado de acuerdo a perfiles y experiencia necesaria. | 1 | 2024-02-01 | 2024-05-31 | 18
22 | FILA_23 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | El operador del PAE en el Municipio de Pasto, para el calendario escolar 2022, incumplió el contrato. El Municipio solicitó a la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) la declaración de incumplimiento total de la operación; sin embargo, declara el incumplimiento en un 59,5%; aun cuando existen evidencias de incumplimiento total, no se consideró que en las raciones alimentarias servidas, que avalaron el porcentaje del objeto como cumplido para efectos de pago, se entregaban incompletas, las entregas fueron tardías o no se entregaron dentro de la jornada correspondiente y en el 100% estas raciones no cumplieron con los lineamientos y anexos técnicos PAE. | Deficiente seguimiento y supervisón al programa de Alimentación Escolar PAE. | fotalecer los procesos de seguimiento y supervisión del PAE.. | Realizar seguimiento a traves de visitas en sitio a los comedores escolares, aplicando los formatos establecidos por el MEN, mediante el seguimiento de un cronograma mensual . | Informes mensuales de equipo PAE. | 10 | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 44
23 | FILA_24 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | El operador del PAE en el Municipio de Pasto, para el calendario escolar 2022, incumplió el contrato. El Municipio solicitó a la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) la declaración de incumplimiento total de la operación; sin embargo, declara el incumplimiento en un 59,5%; aun cuando existen evidencias de incumplimiento total, no se consideró que en las raciones alimentarias servidas, que avalaron el porcentaje del objeto como cumplido para efectos de pago, se entregaban incompletas, las entregas fueron tardías o no se entregaron dentro de la jornada correspondiente y en el 100% estas raciones no cumplieron con los lineamientos y anexos técnicos PAE. | Deficiente seguimiento y supervisón al programa de Alimentación Escolar PAE. | Fotalecer los procesos de seguimiento y supervisión del PAE.. | Realizar seguimiento mensual por parte del equipo de apoyo a la supervisón PAE del funcionamiento de los Comites de Alimentación Escolar (CAE) de los 46 Establecimientos educativos. | Informes mensuales | 92 | 2024-01-29 | 2024-12-13 | 46
24 | FILA_24 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | El operador del PAE en el Municipio de Pasto, para el calendario escolar 2022, incumplió el contrato. El Municipio solicitó a la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) la declaración de incumplimiento total de la operación; sin embargo, declara el incumplimiento en un 59,5%; aun cuando existen evidencias de incumplimiento total, no se consideró que en las raciones alimentarias servidas, que avalaron el porcentaje del objeto como cumplido para efectos de pago, se entregaban incompletas, las entregas fueron tardías o no se entregaron dentro de la jornada correspondiente y en el 100% estas raciones no cumplieron con los lineamientos y anexos técnicos PAE. | Deficiente seguimiento y supervisón al programa de Alimentación Escolar PAE. | Fotalecer los procesos de seguimiento y supervisión del PAE.. | Socializar mensualmente en Comité Directivo el comportamiento de los Comités CAE y visitas de sitio realizadas, para la toma de deciosiciones e implementar planes de mejora cuando se requiera. | actas de socializacion en comité directivo, | 10 | 2024-01-29 | 2024-12-13 | 46
25 | FILA_25 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Debido al incumplimiento de las obligaciones pactadas por el Municipio de Pasto en el Convenio No. 1421 de 2016, las dos obras nuevas construidas en las IE Heraldo Romero Sánchez e IE Libertad no están prestando el servicio a la comunidad estudiantil. En la IE Heraldo Romero Sánchez falta la dotación y obras complementarias como el cerramiento y en la IE Libertad falta la dotación y el personal administrativo de aseo y vigilancia. | El FFIE, tardo en entregar formalmente los predios al Municipio de Pasto, para que se realice las obras complementarias (obras de urbanismo). en la IEM Heraldo Romero Sanchez IEM Libertad. | Poner en funcionamiento las nuevas sedes educativas de la IEM Libertad sede Julian Buchelly y Heraldo Romero Sanchez, construidas bajo el convenio N. 1421 de 2016. | Recepcionar las obras complementarias por parte de la IEM para poner en funcionamiento las mismas . | Actas de entrega de obra complementarias e informes de supervición. | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 5
26 | FILA_26 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Debido al incumplimiento de las obligaciones pactadas por el Municipio de Pasto en el Convenio No. 1421 de 2016, las dos obras nuevas construidas en las IE Heraldo Romero Sánchez e IE Libertad no están prestando el servicio a la comunidad estudiantil. En la IE Heraldo Romero Sánchez falta la dotación y obras complementarias como el cerramiento y en la IE Libertad falta la dotación y el personal administrativo de aseo y vigilancia. | El FFIE, tardo en entregar formalmente los predios al Municipio de Pasto, para que se realice las obras complementarias (obras de urbanismo). en la IEM Heraldo Romero Sanchez IEM Libertad. | Poner en funcionamiento las nuevas sedes educativas de la IEM Libertad sede Julian Buchelly y Heraldo Romero Sanchez, construidas bajo el convenio N. 1421 de 2016. | Verificar el cumplimiento de la dotación en aula para el funcionamiento de las Instituciones Educativas Libertad (sede Julian Buchelly) y Heraldo Romero Sanchez. | Informes de verificación | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 5
27 | FILA_27 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Debido al incumplimiento de las obligaciones pactadas por el Municipio de Pasto en el Convenio No. 1421 de 2016, las dos obras nuevas construidas en las IE Heraldo Romero Sánchez e IE Libertad no están prestando el servicio a la comunidad estudiantil. En la IE Heraldo Romero Sánchez falta la dotación y obras complementarias como el cerramiento y en la IE Libertad falta la dotación y el personal administrativo de aseo y vigilancia. | El FFIE, tardo en entregar formalmente los predios al Municipio de Pasto, para que se realice las obras complementarias (obras de urbanismo). en la IEM Heraldo Romero Sanchez IEM Libertad. | Reorganizar al personal para la realizacion del aseo y vigilancia por parte de la IEM Libertad - sede Julian Buchelly. | Solicitar y verificar la reorganización del personal Administrativo de aseo y vigilancia de la IEM Libertad- Sede Julian Buchelly. | Oficios de requerimiento e informe de verificación. | 2 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 10
28 | FILA_28 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | En visitas técnicas llevadas a cabo el 23, 24 y 25 de octubre de 2023 se constató que los eleva personas instalados en las IE Luis Eduardo Mora Osejo, Chambú y Mercedario a través de los contratos 1380-1079-2019, 1380-1276-2020 y 1380-1171-2020 respectivamente y la plataforma salvaescaleras instalada en la IE Ciudadela Municipal de Pasto con el contrato 1380-1246-2020, no funcionan y no está prestando el servicio para lo cual fueron contratados | Inedeacuado manejo de los equipos electrictos (elevapersonas y salva escaleras) por parte del personal administrativo de las IEM IE Luis Eduardo Mora Osejo, Chambú y Mercedario y Ciudadela Municipal de Pasto. | Inspeccion de verificacion del cumplimiento y puesta en funcionamiento de los equipos catalogados en detrimento en el hallazgo. | Realizar visita de campo en las IE Luis Eduardo Mora Osejo, Chambú y Mercedario por parte de la SEM, para verificar el funcionamiento y puesta en marcha de los elementos auditados. | Actas de visita | 4 | 2024-02-06 | 2024-02-09 | 1
29 | FILA_29 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | En visita técnica efectuada el 25 de octubre de 2023, con ocasión del contrato de obra 1380-1276-2020, se evidenció que un asentamiento del andén en la esquina posterior del bloque No. 1 en un área de 29,26 m2 y las puertas corta fuego no están instaladas | inadecuada cimentación que ocasiono el colapso del ande perimetral en la IEM Chambu. (error constructivo). | inspeccion de verificacion del cumplimiento y puesta en funcionamiento y la estabilidad del anden. | Realizar visita de campo a la IEM Chambu por parte de la SEM, para verificar si se ha dado cumplimiento a las reparacionesde la obra auditada. | Acta e informe de visita, | 1 | 2024-02-06 | 2024-02-09 | 1
30 | FILA_30 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | En visita técnica efectuada el 30 de octubre de 2023, con ocasión del contrato de obra 1380-1113-2020 – sede Escuela Rural Mixta Rosario de Males, se evidenció que en gran parte de la edificación los muros están fisurados. Se genera detrimento al patrimonio del Estado por $3.037.381 correspondiente al valor pagado al contratista por mala calidad de las obras y que no se cumplen el fin social que generó la erogación de los recursos públicos | Excesiva humedad del subsuelo que causa el empollamiento de la pintura y pañete, donde finalmente se desprende el acabado del muro. | inspeccion ocular por parte de la SEM, para verificar el cumplimiento de las reparaciones de la obra entregada. | Realizar visita de campo en sede Escuela Rural Mixta de Rosario de Males, por parte de la SEM, para verificar si se ha dado cumplimiento a las reparacionesde la obra auditada. | Acta de visita | 1 | 2024-02-06 | 2024-02-09 | 1
31 | FILA_31 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | La Administracion municipal de Pasto no desarrollo una auditoria energetica de sus instalaciones, no destino recursos para cumplir con las medidas de gestión eficiente de energia, no se establecieron objetivos de ahorro de energia, se realizaron algunas adecuaciones a la infraestructura, no se genera el porcentaje de ahorro segun lo ordena Articulo 292 de la ley 1955 de 2019. | Ausencia de recursos y personal calificado para la ejecucion de una Auditoria energetica. | Planificar una Auditoria energetica en cumplimiento del Articulo 292 de la Ley 1955 del 2019 | Recopilar informacion y antecedentes de estudios relacionados con el objeto de una auditoria energetica | Un informe técnico relacionado con antecedentes de estudios de una auditoria energetica | 1 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 8
32 | FILA_32 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | La Administracion municipal de Pasto no desarrollo una auditoria energetica de sus instalaciones, no destino recursos para cumplir con las medidas de gestión eficiente de energia, no se establecieron objetivos de ahorro de energia, se realizaron algunas adecuaciones a la infraestructura, no se genera el porcentaje de ahorro segun lo ordena Articulo 292 de la ley 1955 de 2019. | Ausencia de recursos y personal calificado para la ejecucion de una Auditoria energetica. | Planificar una Auditoria energetica en cumplimiento del Articulo 292 de la Ley 1955 del 2019 | Realizar visitas de campo en los edificios pertenecientes a la Admnistracion Municipal para verificar porcentaje de consumo y posibles fujas que se pueden presentar. | Un informe técnico del consumo y posibles fujas que se pueden presentar en la edificaciones pertenecientes a la administracion municipal | 2 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 12
33 | FILA_33 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | La Administracion municipal de Pasto no desarrollo una auditoria energetica de sus instalaciones, no destino recursos para cumplir con las medidas de gestión eficiente de energia, no se establecieron objetivos de ahorro de energia, se realizaron algunas adecuaciones a la infraestructura, no se genera el porcentaje de ahorro segun lo ordena Articulo 292 de la ley 1955 de 2019. | Ausencia de recursos y personal calificado para la ejecucion de una Auditoria energetica. | Planificar una Auditoria energetica en cumplimiento del Articulo 292 de la Ley 1955 del 2019 | Elaborar informe para identificar acciones de mejora y establecer los costos e insumos necesarios de una auditoria energica | Un informe técnico con acciones de mejora y costos e insumos necesarios de una auditoria energica. | 1 | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 4
34 | FILA_34 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | La Administracion municipal de Pasto no desarrollo una auditoria energetica de sus instalaciones, no destino recursos para cumplir con las medidas de gestión eficiente de energia, no se establecieron objetivos de ahorro de energia, se realizaron algunas adecuaciones a la infraestructura, no se genera el porcentaje de ahorro segun lo ordena Articulo 292 de la ley 1955 de 2019. | Debil implementacion de estrategias para el ahorro de energia electrica en la Administracion Municipal | Implementar estrategias en el ahorro de energia electrica en la Administracion Municipal de acuerdo a lo establecido en el Decreto interno 0285 del 28 de diciembre del 2023 en medidas de austeridad del gasto publico | Diseñar estrategias e implementar accciones para minimizar el consumo energitico | Circulares, visitas en campo. | 2 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 44
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
FILA_2
FILA_3
FILA_4
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
2 | FILA_2
3 | FILA_3
4 | FILA_4
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN