## PM CGR FLS
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 6656
| Fecha | 2025-07-28
| Periodicidad | 6 | OCASIONAL
[1] | FONDO LOCAL DE SALUD-FLS-SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Los rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de Régimen Subsidiado, Salud Publica y Oferta por $153.679.138 para el 2023 y $124.824.368 para el 2024 no fueron incorporados en los presupuestos de ingresos en cada una de las vigencias analizadas, generándose diferencias por incluir de $ 151.679.138 y de $ 30.324.369 respectivamente. | Debilidades en la proyección de los ingresos por rendimientos financiero en el presupuesto inicial y falta de gestión administrativa para tramitar las adiciones correspondientes. | Establecer la metodología para la inclusión de la proyección de los ingresos por rendimientos financieros en el presupuesto de cada vigencia asi como el tramite de las adiciones correspondientes | Organizar los rendimientos financieros del año 2025 en el presupuesto y proyectar los rendimientos financieros para el presupuesto 2026 (planear) | PRESUPUESTO 2025 MODIFICADO EN LOS TRES RUBROS ASOCIADOS Y APROBADO POR CONCEJO MUNICIPAL Y LA PROYECCION EN LA MATRIZ PRESUPUESTAL VIGENCIA2026 | 2 | 2025-08-01 | 2025-10-31 | 12
1 | FILA_1 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Los rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de Régimen Subsidiado, Salud Publica y Oferta por $153.679.138 para el 2023 y $124.824.368 para el 2024 no fueron incorporados en los presupuestos de ingresos en cada una de las vigencias analizadas, generándose diferencias por incluir de $ 151.679.138 y de $ 30.324.369 respectivamente. | Debilidades en la proyección de los ingresos por rendimientos financiero en el presupuesto inicial y falta de gestión administrativa para tramitar las adiciones correspondientes. | Establecer la metodología para la inclusión de la proyección de los ingresos por rendimientos financieros en el presupuesto de cada vigencia asi como el tramite de las adiciones correspondientes | Elaborar la proyección de los ingresos por rendimientos financieros de las tres cuentas maestras en el presupuesto 2026 (HACER) | MATRIZ PRESUPUESTAL2026 | 1 | 2025-11-07 | 2025-11-30 | 3
1 | FILA_1 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Los rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de Régimen Subsidiado, Salud Publica y Oferta por $153.679.138 para el 2023 y $124.824.368 para el 2024 no fueron incorporados en los presupuestos de ingresos en cada una de las vigencias analizadas, generándose diferencias por incluir de $ 151.679.138 y de $ 30.324.369 respectivamente. | Debilidades en la proyección de los ingresos por rendimientos financiero en el presupuesto inicial y falta de gestión administrativa para tramitar las adiciones correspondientes. | Establecer la metodología para la inclusión de la proyección de los ingresos por rendimientos financieros en el presupuesto de cada vigencia asi como el tramite de las adiciones correspondientes | Realizar en el comité tècnico (subcomite financiero) el seguimiento a la proyección de los ingresos por rendimientos financieros en el presupuesto (VERIFICAR) | ACTA SUBCOMITÉ FINANCIERO NOV 2025 | 1 | 2025-11-07 | 2025-11-30 | 3
1 | FILA_1 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Los rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de Régimen Subsidiado, Salud Publica y Oferta por $153.679.138 para el 2023 y $124.824.368 para el 2024 no fueron incorporados en los presupuestos de ingresos en cada una de las vigencias analizadas, generándose diferencias por incluir de $ 151.679.138 y de $ 30.324.369 respectivamente. | Debilidades en la proyección de los ingresos por rendimientos financiero en el presupuesto inicial y falta de gestión administrativa para tramitar las adiciones correspondientes. | Establecer la metodología para la inclusión de la proyección de los ingresos por rendimientos financieros en el presupuesto de cada vigencia asi como el tramite de las adiciones correspondientes | Intervenir en comité Tècnico (subcomite financiero) del mes de Noviembre 2025 la inclusión de la proyección de los ingresos por rendimientos financiero en el presupuesto (ACTUAR) | ACTA SUBCOMITÉ FINANCIERO NOV 2025 | 1 | 2025-11-07 | 2025-11-30 | 12
2 | FILA_2 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | En el 2023, se evidencio ingresos a diciembre 31 de 2023, fueron de $361.802.550.753 y gastos de $369.825.495.539, presentándose diferencia presupuestal por mayor valor en gastos de $8.022.944.786, para el 2024, ingresos fueron $418.351.282.928 y gastos por $424.669.639.983, generando diferencia presupuestal por mayor valor en gastos de $6.318.357.055. | Lo anterior se presenta por debilidades administrativas en el control presupuestal comprometiendo y autorizando gastos, sin registrar en el presupuesto de ingresos el recaudo con el cual se financian los gastos. | Revisar y ajustar los centro de costos y establecer como responsable de verificar el cumplimiento de la relacion entre ingresos y gastos al Comité Financiero para fortalecer el control presupuestal | Organizar con el área de presupuesto de la secretaria de hacienda del municipio de pasto el cambio y ajuste de los centros de costos con el fin de que la inclusión de los recursos propios del FLS se realice en el centro de costos 19 (planear) | DECRETO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2025 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS CON CORTE ENERO 2025 | 2 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 8
2 | FILA_2 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | En el 2023, se evidencio ingresos a diciembre 31 de 2023, fueron de $361.802.550.753 y gastos de $369.825.495.539, presentándose diferencia presupuestal por mayor valor en gastos de $8.022.944.786, para el 2024, ingresos fueron $418.351.282.928 y gastos por $424.669.639.983, generando diferencia presupuestal por mayor valor en gastos de $6.318.357.055. | Lo anterior se presenta por debilidades administrativas en el control presupuestal comprometiendo y autorizando gastos, sin registrar en el presupuesto de ingresos el recaudo con el cual se financian los gastos. | Revisar y ajustar los centro de costos y establecer como responsable de verificar el cumplimiento de la relacion entre ingresos y gastos al Comité Financiero para fortalecer el control presupuestal | Establecer en la mesa técnica Financiera la revisión de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia (HACER) | ACTA DE LA MESA LA MESA TÉNICA FINANCIERA Y LISTADO DE ASISTENCIA | 1 | 2025-08-15 | 2025-10-17 | 9
2 | FILA_2 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | En el 2023, se evidencio ingresos a diciembre 31 de 2023, fueron de $361.802.550.753 y gastos de $369.825.495.539, presentándose diferencia presupuestal por mayor valor en gastos de $8.022.944.786, para el 2024, ingresos fueron $418.351.282.928 y gastos por $424.669.639.983, generando diferencia presupuestal por mayor valor en gastos de $6.318.357.055. | Lo anterior se presenta por debilidades administrativas en el control presupuestal comprometiendo y autorizando gastos, sin registrar en el presupuesto de ingresos el recaudo con el cual se financian los gastos. | Revisar y ajustar los centro de costos y establecer como responsable de verificar el cumplimiento de la relacion entre ingresos y gastos al Comité Financiero para fortalecer el control presupuestal | Revisar en mesa técnica Financiera del mes de Noviembre 2025 ejecución presupuestal de ingresos y gastos y generar compromisos correspondientes en caso de encontrar inconsistencias (verificar) | ACTA MESA TÉCNICA FINANCIERA NOV 2025 | 1 | 2025-11-07 | 2025-11-30 | 3
2 | FILA_2 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | En el 2023, se evidencio ingresos a diciembre 31 de 2023, fueron de $361.802.550.753 y gastos de $369.825.495.539, presentándose diferencia presupuestal por mayor valor en gastos de $8.022.944.786, para el 2024, ingresos fueron $418.351.282.928 y gastos por $424.669.639.983, generando diferencia presupuestal por mayor valor en gastos de $6.318.357.055. | Lo anterior se presenta por debilidades administrativas en el control presupuestal comprometiendo y autorizando gastos, sin registrar en el presupuesto de ingresos el recaudo con el cual se financian los gastos. | Revisar y ajustar los centro de costos y establecer como responsable de verificar el cumplimiento de la relacion entre ingresos y gastos al Comité Financiero para fortalecer el control presupuestal | Ejercer seguimiento a la ejecuciòn presupuestal de ingresos y gastos del FLS de la vigencia correspondiente (ACTUAR) | REPORTE PRESUPUESTAL DEL MODULO SYSMAN | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 12
3 | FILA_3 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Al 31 de diciembre de 2024, se identificaron saldos por $36.793.228 y $235.588.834 en cuentas maestras del Fondo Local de Salud de Pasto, con recursos sin ejecución en salud y pagos no autorizados, al no corresponder su manejo al ente territorial | Se evidenció el incumplimiento de normas sobre la eficiencia en el manejo de recursos del Régimen Subsidiado y de población no afiliada, cuya administración corresponde a la ADRES, entidad encargada de su distribución y pago a EPS para garantizar servicios no cubiertos por la UPC. | Realizar las gestiones necesarias para determinar si se pueden Liberar o ejecutar los saldos de las Cuentas Maestras, implementar las acciones pertinentes según la conclusión y estandarizar estas acciones con el fin de lograr el cumplimiento de las normas sobre la eficiencia en el manejo de recursos del Régimen Subsidiado y de población no afiliada | Organizar la mesa técnica Financiera con la SGSS para revisiòn del origen de los recursos y de acuerdo a la normatividad vigente establecer sus usos (PLANEAR) | ACTA MESA TÉCNICA FINANCIERA | 1 | 2025-08-01 | 2025-10-30 | 12
3 | FILA_3 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Al 31 de diciembre de 2024, se identificaron saldos por $36.793.228 y $235.588.834 en cuentas maestras del Fondo Local de Salud de Pasto, con recursos sin ejecución en salud y pagos no autorizados, al no corresponder su manejo al ente territorial | Se evidenció el incumplimiento de normas sobre la eficiencia en el manejo de recursos del Régimen Subsidiado y de población no afiliada, cuya administración corresponde a la ADRES, entidad encargada de su distribución y pago a EPS para garantizar servicios no cubiertos por la UPC. | Realizar las gestiones necesarias para determinar si se pueden Liberar o ejecutar los saldos de las Cuentas Maestras, implementar las acciones pertinentes según la conclusión y estandarizar estas acciones con el fin de lograr el cumplimiento de las normas sobre la eficiencia en el manejo de recursos del Régimen Subsidiado y de población no afiliada | Certificar desde la Subsecretaría de Seguridad Social los saldos de la cuenta maestra de Regimèn subsidiado. Realizar el anàlisis jurìdico del uso de los saldos de la cuenta de oferta (HACER) | CERTIFICACIÓN GENERADA POR SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL, ACTA Y CONCEPTO JURIDICO | 3 | 2025-08-01 | 2025-10-30 | 12
3 | FILA_3 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Al 31 de diciembre de 2024, se identificaron saldos por $36.793.228 y $235.588.834 en cuentas maestras del Fondo Local de Salud de Pasto, con recursos sin ejecución en salud y pagos no autorizados, al no corresponder su manejo al ente territorial | Se evidenció el incumplimiento de normas sobre la eficiencia en el manejo de recursos del Régimen Subsidiado y de población no afiliada, cuya administración corresponde a la ADRES, entidad encargada de su distribución y pago a EPS para garantizar servicios no cubiertos por la UPC. | Realizar las gestiones necesarias para determinar si se pueden Liberar o ejecutar los saldos de las Cuentas Maestras, implementar las acciones pertinentes según la conclusión y estandarizar estas acciones con el fin de lograr el cumplimiento de las normas sobre la eficiencia en el manejo de recursos del Régimen Subsidiado y de población no afiliada | Revisar el proceso adtivo y jurídico para determinar el uso de los saldos de las cuentas maestras en salud en el marco de la normatividad vigente EN EL comité Directivo Ampliado (VERIFICAR) | ACTA DE COMITÉ DIRECTIVO AMPLIADO | 1 | 2025-08-01 | 2025-10-30 | 12
3 | FILA_3 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Al 31 de diciembre de 2024, se identificaron saldos por $36.793.228 y $235.588.834 en cuentas maestras del Fondo Local de Salud de Pasto, con recursos sin ejecución en salud y pagos no autorizados, al no corresponder su manejo al ente territorial | Se evidenció el incumplimiento de normas sobre la eficiencia en el manejo de recursos del Régimen Subsidiado y de población no afiliada, cuya administración corresponde a la ADRES, entidad encargada de su distribución y pago a EPS para garantizar servicios no cubiertos por la UPC. | Realizar las gestiones necesarias para determinar si se pueden Liberar o ejecutar los saldos de las Cuentas Maestras, implementar las acciones pertinentes según la conclusión y estandarizar estas acciones con el fin de lograr el cumplimiento de las normas sobre la eficiencia en el manejo de recursos del Régimen Subsidiado y de población no afiliada | Proceder enel cumplimiento de los compromisos adquiridos en las mesas tècnicas de la Secretaria de Salud (ACTUAR) | INFORMES, ACTAS DE REUNION | 2 | 2025-08-01 | 2026-06-29 | 44
4 | FILA_4 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | El Fondo Local de Salud del municipio de Pasto omitió cargar en la plataforma SECOP información derivada de los procesos contractuales que se relacionan en la observación, igualmente existen falencias en la oportunidad de los registros en dicha plataforma, incumpliendo la normatividad aplicable a la contratación pública. | Debilidad por parte de la entidad al no exigir el cumplimiento de las obligaciones del contrato interadministrativo y deficiencia en las actividades de supervisión al no realizar un seguimiento puntual de cada una de las actividades contenidas en elanexo técnico, para realizar las acciones administrativas y autorizar los pagos acordes con lo realmente ejecutado. | Implementar un mecanismo de control al interior de la dependencia con responsabilidades claras y revisiones periódicas para garantizar que todos los documentos contractuales y precontractuales se carguen en SECOP II en los tiempos establecidos por la norma. | Definir las responsabilidades de los supervisores dentro del proceso de contrataciòn para el cumplimiento del manual de contrataciòn estatal de la Alcaldia Municpal, medianrte la elaboracion de una circular interna y la matriz de seguimiento (PLANEAR) | CIRCULAR Y MATRIZ DE SEGUIMIENTO | 2 | 2025-08-01 | 2025-10-30 | 12
4 | FILA_4 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | El Fondo Local de Salud del municipio de Pasto omitió cargar en la plataforma SECOP información derivada de los procesos contractuales que se relacionan en la observación, igualmente existen falencias en la oportunidad de los registros en dicha plataforma, incumpliendo la normatividad aplicable a la contratación pública. | Debilidad por parte de la entidad al no exigir el cumplimiento de las obligaciones del contrato interadministrativo y deficiencia en las actividades de supervisión al no realizar un seguimiento puntual de cada una de las actividades contenidas en elanexo técnico, para realizar las acciones administrativas y autorizar los pagos acordes con lo realmente ejecutado. | Implementar un mecanismo de control al interior de la dependencia con responsabilidades claras y revisiones periódicas para garantizar que todos los documentos contractuales y precontractuales se carguen en SECOP II en los tiempos establecidos por la norma. | Capacitar conjuntamente con el DACP a los supervisores sobre el uso y cumplimiento de las etapas pre contractual y pos contractual en el aplicativo del SECOP II . (HACER) | CAPACITACION | 1 | 2025-08-01 | 2025-10-31 | 12
4 | FILA_4 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | El Fondo Local de Salud del municipio de Pasto omitió cargar en la plataforma SECOP información derivada de los procesos contractuales que se relacionan en la observación, igualmente existen falencias en la oportunidad de los registros en dicha plataforma, incumpliendo la normatividad aplicable a la contratación pública. | Debilidad por parte de la entidad al no exigir el cumplimiento de las obligaciones del contrato interadministrativo y deficiencia en las actividades de supervisión al no realizar un seguimiento puntual de cada una de las actividades contenidas en elanexo técnico, para realizar las acciones administrativas y autorizar los pagos acordes con lo realmente ejecutado. | Implementar un mecanismo de control al interior de la dependencia con responsabilidades claras y revisiones periódicas para garantizar que todos los documentos contractuales y precontractuales se carguen en SECOP II en los tiempos establecidos por la norma. | Monitorear a traves de la matriz de seguimiento a SECOP II las revisiones periódicas para garantizar que todos los documentos contractuales y precontractuales se carguen en los tiempos establecidos por la normatividad vigente (VERIFICAR) | MATRIZ DE SEGUIMIENTO | 1 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 20
4 | FILA_4 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | El Fondo Local de Salud del municipio de Pasto omitió cargar en la plataforma SECOP información derivada de los procesos contractuales que se relacionan en la observación, igualmente existen falencias en la oportunidad de los registros en dicha plataforma, incumpliendo la normatividad aplicable a la contratación pública. | Debilidad por parte de la entidad al no exigir el cumplimiento de las obligaciones del contrato interadministrativo y deficiencia en las actividades de supervisión al no realizar un seguimiento puntual de cada una de las actividades contenidas en elanexo técnico, para realizar las acciones administrativas y autorizar los pagos acordes con lo realmente ejecutado. | Implementar un mecanismo de control al interior de la dependencia con responsabilidades claras y revisiones periódicas para garantizar que todos los documentos contractuales y precontractuales se carguen en SECOP II en los tiempos establecidos por la norma. | Documentar a traves de un informe los resultados de los controles a la supervisión de contratos y socializar en el comité directivo ampliado de la SMS con el fin de verificar el cumplimiento de los tiempos de cargue, identificar brechas en las actividades de supervisión y tomar las acciones correctivas a que haya lugar (ACTUAR) | INFORMES | 5 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 17
5 | FILA_5 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Comparado anexo técnico del convenio No 20242091,tiempo y valor convenidos para el talento humano (Profesionales, técnicos y auxiliares), contratación realizada por ESE Pasto para ejecutar actividades PIC. existe inejecución de tiempos, siendo diferentes a las obligaciones convenidas, disminuyendo la acción del estado en salud pública, pagando $295.117.333, no generando impacto. | Debilidad por parte de la entidad al no exigir el cumplimiento de las obligaciones del convenio y deficiencia en las actividades de supervisión al no realizar un seguimiento puntual de cada una de las actividades contenidas en el anexo técnico, para realizar las acciones administrativas y autorizar los pagos acordes con lo realmente ejecutado. | Resaltar en el anexo técnico y en la minuta contractual como elemento determinante del contrato la entrega de productos y actividades durante la ejecución del contrato acorde a los procesos y procedimientos ya implementados para el seguimiento, monitoreo y evaluación | Estandarizar el procedimiento para la formulación, seguimiento y evaluación del plan de salud pública de intervenciones colectivas-PSPIC (PLANEAR) | PROCEDIMIENTO APROBADO | Uno (1) | 2025-01-14 | 2025-12-30 | 50
5 | FILA_5 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Comparado anexo técnico del convenio No 20242091,tiempo y valor convenidos para el talento humano (Profesionales, técnicos y auxiliares), contratación realizada por ESE Pasto para ejecutar actividades PIC. existe inejecución de tiempos, siendo diferentes a las obligaciones convenidas, disminuyendo la acción del estado en salud pública, pagando $295.117.333, no generando impacto. | Debilidad por parte de la entidad al no exigir el cumplimiento de las obligaciones del convenio y deficiencia en las actividades de supervisión al no realizar un seguimiento puntual de cada una de las actividades contenidas en el anexo técnico, para realizar las acciones administrativas y autorizar los pagos acordes con lo realmente ejecutado. | Resaltar en el anexo técnico y en la minuta contractual como elemento determinante del contrato la entrega de productos y actividades durante la ejecución del contrato acorde a los procesos y procedimientos ya implementados para el seguimiento, monitoreo y evaluación | Adaptar el anexo técnico PIC a la Resolución 295/2023 diferenciando costos directos e indirectos, verificando las acciones administrativas y dar cumplimiento a las clausulas establecidas en el contrato en lo referente al cumplimiento de lo realmente ejecutado para el pago respectivo. (HACER) | 1 matriz de anexo técnico PIC actualizada | Un documento (matriz) | 19/04/2025 | 31/12/2025 | 37
5 | FILA_5 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Comparado anexo técnico del convenio No 20242091,tiempo y valor convenidos para el talento humano (Profesionales, técnicos y auxiliares), contratación realizada por ESE Pasto para ejecutar actividades PIC. existe inejecución de tiempos, siendo diferentes a las obligaciones convenidas, disminuyendo la acción del estado en salud pública, pagando $295.117.333, no generando impacto. | Debilidad por parte de la entidad al no exigir el cumplimiento de las obligaciones del convenio y deficiencia en las actividades de supervisión al no realizar un seguimiento puntual de cada una de las actividades contenidas en el anexo técnico, para realizar las acciones administrativas y autorizar los pagos acordes con lo realmente ejecutado. | Resaltar en el anexo técnico y en la minuta contractual como elemento determinante del contrato la entrega de productos y actividades durante la ejecución del contrato acorde a los procesos y procedimientos ya implementados para el seguimiento, monitoreo y evaluación | Aplicar y monitorear dos nuevos formatos de seguimiento herramienta de seguimiento al cumplimiento fisico-técnico del PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC e Instrumento de seguimiento a la ejecución del PIC que permita diferenciar los costos directos e indirectos VERIFICAR | Herramientas de seguimiento al cumplimiento fisico-técnico del PIC e Instrumento de seguimiento a la ejecución del PIC aplicadas | Dos herramientas nuevas de seguimiento aplicadas y validadas | 19/04/2025 | 31/12/2025 | 34
5 | FILA_5 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Comparado anexo técnico del convenio No 20242091,tiempo y valor convenidos para el talento humano (Profesionales, técnicos y auxiliares), contratación realizada por ESE Pasto para ejecutar actividades PIC. existe inejecución de tiempos, siendo diferentes a las obligaciones convenidas, disminuyendo la acción del estado en salud pública, pagando $295.117.333, no generando impacto. | Debilidad por parte de la entidad al no exigir el cumplimiento de las obligaciones del convenio y deficiencia en las actividades de supervisión al no realizar un seguimiento puntual de cada una de las actividades contenidas en el anexo técnico, para realizar las acciones administrativas y autorizar los pagos acordes con lo realmente ejecutado. | Resaltar en el anexo técnico y en la minuta contractual como elemento determinante del contrato la entrega de productos y actividades durante la ejecución del contrato acorde a los procesos y procedimientos ya implementados para el seguimiento, monitoreo y evaluación | Verificación del cumplimiento del procedimiento formulación, seguimiento y evaluación del plan de salud pública de intervenciones colectivas-PSPIC2026 en abril y junio y socializar informe al Comite Tecnico de la SMS, a traves de la subsecretaria de planeacion y calidad . ACTUAR | INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PIC | 2 | 2025-07-01 | 2026-04-01 | 36
6 | FILA_6 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Analizado tiempo contratado por Pasto Salud para las actividades suscritas en el anexo técnico inicial de convenio 20231729 y anexo técnico resultante de la adición al mismo convenio,existe una diferencia por inejecución en tiempo de servicio no prestado por $205.104.048, contratos entre Pasto Salud y los profesionales, tecnólogos y auxiliares, no cumple con el tiempo establecido. | La supervisión del contrato interadministrativo no ejecutó acciones efectivas de control y seguimiento a las actividades realizadas por cada componente del contrato. No existen registros de la revisión al cumplimiento por parte de la supervisión de los contratos de profesionales y tecnólogo en cuanto a los tiempos contratados para el cumplimiento de las actividades convenidas | Resaltar en el anexo técnico y en la minuta contractual como elemento determinante del contrato la entrega de productos y actividades durante la ejecución del contrato acorde a los procesos y procedimientos ya implementados para el seguimiento, monitoreo y evaluación | Estandarizar el procedimiento para la formulación, seguimiento y evaluación del plan de salud pública de intervenciones colectivas-PSPIC (PLANEAR) | PROCEDIMIENTO APROBADO | Uno (1) | 2025-01-14 | 2025-12-30 | 50
6 | FILA_6 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Analizado tiempo contratado por Pasto Salud para las actividades suscritas en el anexo técnico inicial de convenio 20231729 y anexo técnico resultante de la adición al mismo convenio,existe una diferencia por inejecución en tiempo de servicio no prestado por $205.104.048, contratos entre Pasto Salud y los profesionales, tecnólogos y auxiliares, no cumple con el tiempo establecido. | La supervisión del contrato interadministrativo no ejecutó acciones efectivas de control y seguimiento a las actividades realizadas por cada componente del contrato. No existen registros de la revisión al cumplimiento por parte de la supervisión de los contratos de profesionales y tecnólogo en cuanto a los tiempos contratados para el cumplimiento de las actividades convenidas | Resaltar en el anexo técnico y en la minuta contractual como elemento determinante del contrato la entrega de productos y actividades durante la ejecución del contrato acorde a los procesos y procedimientos ya implementados para el seguimiento, monitoreo y evaluación | Adaptar el anexo técnico PIC a la Resolución 295/2023 diferenciando costos directos e indirectos, verificando las acciones administrativas y dar cumplimiento a las clausulas establecidas en el contrato en lo referente al cumplimiento de lo realmente ejecutado para el pago respectivo. (HACER) | 1 matriz de anexo técnico PIC actualizada | Un documento (matriz) | 19/04/2025 | 31/12/2025 | 37
6 | FILA_6 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Analizado tiempo contratado por Pasto Salud para las actividades suscritas en el anexo técnico inicial de convenio 20231729 y anexo técnico resultante de la adición al mismo convenio,existe una diferencia por inejecución en tiempo de servicio no prestado por $205.104.048, contratos entre Pasto Salud y los profesionales, tecnólogos y auxiliares, no cumple con el tiempo establecido. | La supervisión del contrato interadministrativo no ejecutó acciones efectivas de control y seguimiento a las actividades realizadas por cada componente del contrato. No existen registros de la revisión al cumplimiento por parte de la supervisión de los contratos de profesionales y tecnólogo en cuanto a los tiempos contratados para el cumplimiento de las actividades convenidas | Resaltar en el anexo técnico y en la minuta contractual como elemento determinante del contrato la entrega de productos y actividades durante la ejecución del contrato acorde a los procesos y procedimientos ya implementados para el seguimiento, monitoreo y evaluación | Aplicar y monitorear dos nuevos formatos de seguimiento herramienta de seguimiento al cumplimiento fisico-técnico del PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC e Instrumento de seguimiento a la ejecución del PIC que permita diferenciar los costos directos e indirectos VERIFICAR | Herramientas de seguimiento al cumplimiento fisico-técnico del PIC e Instrumento de seguimiento a la ejecución del PIC aplicadas | Dos herramientas nuevas de seguimiento aplicadas y validadas | 19/04/2025 | 31/12/2025 | 34
6 | FILA_6 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Analizado tiempo contratado por Pasto Salud para las actividades suscritas en el anexo técnico inicial de convenio 20231729 y anexo técnico resultante de la adición al mismo convenio,existe una diferencia por inejecución en tiempo de servicio no prestado por $205.104.048, contratos entre Pasto Salud y los profesionales, tecnólogos y auxiliares, no cumple con el tiempo establecido. | La supervisión del contrato interadministrativo no ejecutó acciones efectivas de control y seguimiento a las actividades realizadas por cada componente del contrato. No existen registros de la revisión al cumplimiento por parte de la supervisión de los contratos de profesionales y tecnólogo en cuanto a los tiempos contratados para el cumplimiento de las actividades convenidas | Resaltar en el anexo técnico y en la minuta contractual como elemento determinante del contrato la entrega de productos y actividades durante la ejecución del contrato acorde a los procesos y procedimientos ya implementados para el seguimiento, monitoreo y evaluación | Verificación del cumplimiento del procedimiento formulación, seguimiento y evaluación del plan de salud pública de intervenciones colectivas-PSPIC2026 en abril y junio y socializar informe al Comite Tecnico de la SMS, a traves de la subsecretaria de planeacion y calidad . ACTUAR | INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PIC | 2 | 2025-07-01 | 2026-04-01 | 36
7 | FILA_7 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Frente a valor transferido a Pasto Salud para ejecución de actividades descritas en el anexo técnico de contrato No. 20231729, tanto en su versión inicial como en la modificación No. 1 mediante adición, se evidenció una diferencia de $98.298.844. valor no contratado por Pasto Salud E.S.E. con el operador logístico en el componente de insumos, constituyéndose en incumplimiento. | Esta situación se atribuye a la falta de acciones efectivas de control y seguimiento por parte de la administración y supervisión del contrato interadministrativo. No se evidencian registros que den cuenta de la verificación del cumplimiento del contrato en referencia a la logística en términos de tiempo de ejecución y valor contratado | Resaltar en el anexo técnico y en la minuta contractual como elemento determinante del contrato la entrega de productos y actividades durante la ejecución del contrato acorde a los procesos y procedimientos ya implementados para el seguimiento, monitoreo y evaluación | Estandarizar el procedimiento para la formulación, seguimiento y evaluación del plan de salud pública de intervenciones colectivas-PSPIC (PLANEAR) | PROCEDIMIENTO APROBADO | Uno (1) | 2025-01-14 | 2025-12-30 | 50
7 | FILA_7 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Frente a valor transferido a Pasto Salud para ejecución de actividades descritas en el anexo técnico de contrato No. 20231729, tanto en su versión inicial como en la modificación No. 1 mediante adición, se evidenció una diferencia de $98.298.844. valor no contratado por Pasto Salud E.S.E. con el operador logístico en el componente de insumos, constituyéndose en incumplimiento. | Esta situación se atribuye a la falta de acciones efectivas de control y seguimiento por parte de la administración y supervisión del contrato interadministrativo. No se evidencian registros que den cuenta de la verificación del cumplimiento del contrato en referencia a la logística en términos de tiempo de ejecución y valor contratado | Resaltar en el anexo técnico y en la minuta contractual como elemento determinante del contrato la entrega de productos y actividades durante la ejecución del contrato acorde a los procesos y procedimientos ya implementados para el seguimiento, monitoreo y evaluación | Adaptar el anexo técnico PIC a la Resolución 295/2023 diferenciando costos directos e indirectos, verificando las acciones administrativas y dar cumplimiento a las clausulas establecidas en el contrato en lo referente al cumplimiento de lo realmente ejecutado para el pago respectivo. (HACER) | 1 matriz de anexo técnico PIC actualizada | Un documento (matriz) | 19/04/2025 | 31/12/2025 | 37
7 | FILA_7 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Frente a valor transferido a Pasto Salud para ejecución de actividades descritas en el anexo técnico de contrato No. 20231729, tanto en su versión inicial como en la modificación No. 1 mediante adición, se evidenció una diferencia de $98.298.844. valor no contratado por Pasto Salud E.S.E. con el operador logístico en el componente de insumos, constituyéndose en incumplimiento. | Esta situación se atribuye a la falta de acciones efectivas de control y seguimiento por parte de la administración y supervisión del contrato interadministrativo. No se evidencian registros que den cuenta de la verificación del cumplimiento del contrato en referencia a la logística en términos de tiempo de ejecución y valor contratado | Resaltar en el anexo técnico y en la minuta contractual como elemento determinante del contrato la entrega de productos y actividades durante la ejecución del contrato acorde a los procesos y procedimientos ya implementados para el seguimiento, monitoreo y evaluación | Aplicar y monitorear dos nuevos formatos de seguimiento herramienta de seguimiento al cumplimiento fisico-técnico del PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC e Instrumento de seguimiento a la ejecución del PIC que permita diferenciar los costos directos e indirectos VERIFICAR | Herramientas de seguimiento al cumplimiento fisico-técnico del PIC e Instrumento de seguimiento a la ejecución del PIC aplicadas | Dos herramientas nuevas de seguimiento aplicadas y validadas | 19/04/2025 | 31/12/2025 | 34
7 | FILA_7 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Frente a valor transferido a Pasto Salud para ejecución de actividades descritas en el anexo técnico de contrato No. 20231729, tanto en su versión inicial como en la modificación No. 1 mediante adición, se evidenció una diferencia de $98.298.844. valor no contratado por Pasto Salud E.S.E. con el operador logístico en el componente de insumos, constituyéndose en incumplimiento. | Esta situación se atribuye a la falta de acciones efectivas de control y seguimiento por parte de la administración y supervisión del contrato interadministrativo. No se evidencian registros que den cuenta de la verificación del cumplimiento del contrato en referencia a la logística en términos de tiempo de ejecución y valor contratado | Resaltar en el anexo técnico y en la minuta contractual como elemento determinante del contrato la entrega de productos y actividades durante la ejecución del contrato acorde a los procesos y procedimientos ya implementados para el seguimiento, monitoreo y evaluación | Verificación del cumplimiento del procedimiento formulación, seguimiento y evaluación del plan de salud pública de intervenciones colectivas-PSPIC2026 en abril y junio y socializar informe al Comite Tecnico de la SMS, a traves de la subsecretaria de planeacion y calidad . ACTUAR | INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PIC | 2 | 2025-07-01 | 2026-04-01 | 36
8 | FILA_8 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Frente a valor transferido a Pasto Salud para ejecución de las actividades descritas en el anexo técnico de contrato No. 20231729, tanto en versión inicial como en modificación No. 1mediante adición, evidencia diferencia de $41.000.000. valor no contratado por Pasto Salud con el prestador del servicio de transporte especial terrestre, lo cual podría constituir un incumplimiento a objeto. | Esta situación se atribuye a la ausencia de acciones efectivas de control y seguimiento por parte de la Administración y la supervisión del contrato. No se evidencian registros que demuestren la verificación del cumplimiento del del componente de servicio de transporte como fue estipulado en el anexo técnico. | Resaltar en el anexo técnico y en la minuta contractual como elemento determinante del contrato la entrega de productos y actividades durante la ejecución del contrato acorde a los procesos y procedimientos ya implementados para el seguimiento, monitoreo y evaluación | Estandarizar el procedimiento para la formulación, seguimiento y evaluación del plan de salud pública de intervenciones colectivas-PSPIC (PLANEAR) | PROCEDIMIENTO APROBADO | Uno (1) | 2025-01-14 | 2025-12-30 | 50
8 | FILA_8 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Frente a valor transferido a Pasto Salud para ejecución de las actividades descritas en el anexo técnico de contrato No. 20231729, tanto en versión inicial como en modificación No. 1mediante adición, evidencia diferencia de $41.000.000. valor no contratado por Pasto Salud con el prestador del servicio de transporte especial terrestre, lo cual podría constituir un incumplimiento a objeto. | Esta situación se atribuye a la ausencia de acciones efectivas de control y seguimiento por parte de la Administración y la supervisión del contrato. No se evidencian registros que demuestren la verificación del cumplimiento del del componente de servicio de transporte como fue estipulado en el anexo técnico. | Resaltar en el anexo técnico y en la minuta contractual como elemento determinante del contrato la entrega de productos y actividades durante la ejecución del contrato acorde a los procesos y procedimientos ya implementados para el seguimiento, monitoreo y evaluación | Adaptar el anexo técnico PIC a la Resolución 295/2023 diferenciando costos directos e indirectos, verificando las acciones administrativas y dar cumplimiento a las clausulas establecidas en el contrato en lo referente al cumplimiento de lo realmente ejecutado para el pago respectivo. (HACER) | 1 matriz de anexo técnico PIC actualizada | Un documento (matriz) | 19/04/2025 | 31/12/2025 | 37
8 | FILA_8 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Frente a valor transferido a Pasto Salud para ejecución de las actividades descritas en el anexo técnico de contrato No. 20231729, tanto en versión inicial como en modificación No. 1mediante adición, evidencia diferencia de $41.000.000. valor no contratado por Pasto Salud con el prestador del servicio de transporte especial terrestre, lo cual podría constituir un incumplimiento a objeto. | Esta situación se atribuye a la ausencia de acciones efectivas de control y seguimiento por parte de la Administración y la supervisión del contrato. No se evidencian registros que demuestren la verificación del cumplimiento del del componente de servicio de transporte como fue estipulado en el anexo técnico. | Resaltar en el anexo técnico y en la minuta contractual como elemento determinante del contrato la entrega de productos y actividades durante la ejecución del contrato acorde a los procesos y procedimientos ya implementados para el seguimiento, monitoreo y evaluación | Aplicar y monitorear dos nuevos formatos de seguimiento herramienta de seguimiento al cumplimiento fisico-técnico del PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC e Instrumento de seguimiento a la ejecución del PIC que permita diferenciar los costos directos e indirectos VERIFICAR | Herramientas de seguimiento al cumplimiento fisico-técnico del PIC e Instrumento de seguimiento a la ejecución del PIC aplicadas | Dos herramientas nuevas de seguimiento aplicadas y validadas | 19/04/2025 | 31/12/2025 | 34
8 | FILA_8 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Frente a valor transferido a Pasto Salud para ejecución de las actividades descritas en el anexo técnico de contrato No. 20231729, tanto en versión inicial como en modificación No. 1mediante adición, evidencia diferencia de $41.000.000. valor no contratado por Pasto Salud con el prestador del servicio de transporte especial terrestre, lo cual podría constituir un incumplimiento a objeto. | Esta situación se atribuye a la ausencia de acciones efectivas de control y seguimiento por parte de la Administración y la supervisión del contrato. No se evidencian registros que demuestren la verificación del cumplimiento del del componente de servicio de transporte como fue estipulado en el anexo técnico. | Resaltar en el anexo técnico y en la minuta contractual como elemento determinante del contrato la entrega de productos y actividades durante la ejecución del contrato acorde a los procesos y procedimientos ya implementados para el seguimiento, monitoreo y evaluación | Verificación del cumplimiento del procedimiento formulación, seguimiento y evaluación del plan de salud pública de intervenciones colectivas-PSPIC2026 en abril y junio y socializar informe al Comite Tecnico de la SMS, a traves de la subsecretaria de planeacion y calidad . ACTUAR | INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PIC | 2 | 2025-07-01 | 2026-04-01 | 36
9 | FILA_9 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | En valor pagado a Pasto Salud, para actividades suscritas en anexo técnico inicial de contrato 20242760 y anexo técnico resultante de adición, existe diferencia por inejecución tiempo de servicio no prestado y menor valor contratado de $ 176.348.890 Pasto Salud por un parte no contrató todo valor asignado y los contratos de profesionales y tecnólogos no cumplen el tiempo establecido | Esta situación se atribuye a la ausencia de acciones efectivas de control y seguimiento por parte de la Administración y la supervisión del contrato. No se evidencian registros que demuestren la verificación del cumplimiento del del componente talento humano como fue estipulado en el anexo técnico | Resaltar en el anexo técnico y en la minuta contractual como elemento determinante del contrato la entrega de productos y actividades durante la ejecución del contrato acorde a los procesos y procedimientos ya implementados para el seguimiento, monitoreo y evaluación | Estandarizar el procedimiento para la formulación, seguimiento y evaluación del plan de salud pública de intervenciones colectivas-PSPIC (PLANEAR) | PROCEDIMIENTO APROBADO | Uno (1) | 2025-01-14 | 2025-12-30 | 50
9 | FILA_9 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | En valor pagado a Pasto Salud, para actividades suscritas en anexo técnico inicial de contrato 20242760 y anexo técnico resultante de adición, existe diferencia por inejecución tiempo de servicio no prestado y menor valor contratado de $ 176.348.890 Pasto Salud por un parte no contrató todo valor asignado y los contratos de profesionales y tecnólogos no cumplen el tiempo establecido | Esta situación se atribuye a la ausencia de acciones efectivas de control y seguimiento por parte de la Administración y la supervisión del contrato. No se evidencian registros que demuestren la verificación del cumplimiento del del componente talento humano como fue estipulado en el anexo técnico | Resaltar en el anexo técnico y en la minuta contractual como elemento determinante del contrato la entrega de productos y actividades durante la ejecución del contrato acorde a los procesos y procedimientos ya implementados para el seguimiento, monitoreo y evaluación | Adaptar el anexo técnico PIC a la Resolución 295/2023 diferenciando costos directos e indirectos, verificando las acciones administrativas y dar cumplimiento a las clausulas establecidas en el contrato en lo referente al cumplimiento de lo realmente ejecutado para el pago respectivo. (HACER) | 1 matriz de anexo técnico PIC actualizada | Un documento (matriz) | 19/04/2025 | 31/12/2025 | 37
9 | FILA_9 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | En valor pagado a Pasto Salud, para actividades suscritas en anexo técnico inicial de contrato 20242760 y anexo técnico resultante de adición, existe diferencia por inejecución tiempo de servicio no prestado y menor valor contratado de $ 176.348.890 Pasto Salud por un parte no contrató todo valor asignado y los contratos de profesionales y tecnólogos no cumplen el tiempo establecido | Esta situación se atribuye a la ausencia de acciones efectivas de control y seguimiento por parte de la Administración y la supervisión del contrato. No se evidencian registros que demuestren la verificación del cumplimiento del del componente talento humano como fue estipulado en el anexo técnico | Resaltar en el anexo técnico y en la minuta contractual como elemento determinante del contrato la entrega de productos y actividades durante la ejecución del contrato acorde a los procesos y procedimientos ya implementados para el seguimiento, monitoreo y evaluación | Aplicar y monitorear dos nuevos formatos de seguimiento herramienta de seguimiento al cumplimiento fisico-técnico del PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC e Instrumento de seguimiento a la ejecución del PIC que permita diferenciar los costos directos e indirectos VERIFICAR | Herramientas de seguimiento al cumplimiento fisico-técnico del PIC e Instrumento de seguimiento a la ejecución del PIC aplicadas | Dos herramientas nuevas de seguimiento aplicadas y validadas | 19/04/2025 | 31/12/2025 | 34
9 | FILA_9 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | En valor pagado a Pasto Salud, para actividades suscritas en anexo técnico inicial de contrato 20242760 y anexo técnico resultante de adición, existe diferencia por inejecución tiempo de servicio no prestado y menor valor contratado de $ 176.348.890 Pasto Salud por un parte no contrató todo valor asignado y los contratos de profesionales y tecnólogos no cumplen el tiempo establecido | Esta situación se atribuye a la ausencia de acciones efectivas de control y seguimiento por parte de la Administración y la supervisión del contrato. No se evidencian registros que demuestren la verificación del cumplimiento del del componente talento humano como fue estipulado en el anexo técnico | Resaltar en el anexo técnico y en la minuta contractual como elemento determinante del contrato la entrega de productos y actividades durante la ejecución del contrato acorde a los procesos y procedimientos ya implementados para el seguimiento, monitoreo y evaluación | Verificación del cumplimiento del procedimiento formulación, seguimiento y evaluación del plan de salud pública de intervenciones colectivas-PSPIC2026 en abril y junio y socializar informe al Comite Tecnico de la SMS, a traves de la subsecretaria de planeacion y calidad . ACTUAR | INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PIC | 2 | 2025-07-01 | 2026-04-01 | 36
10 | FILA_10 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Realizado cruce y estudio de documentos: base datos afiliados al Régimen Subsidiado aportados por FLS-Pasto, base datos Registraduría Nacional del Estado Civil e información aportada por Dirección de Información Análisis y Reacción Inmediata - DIARI y en pagos de Liquidación Mensual de Afiliados, se evidencia pagos por fallecidos en las vigencias 2023 y 2024 por $3.249.828. | La situación se presenta por deficiencias en la vigilancia y control de la administración de la información de los afiliados al Régimen Subsidiado en la BDUA y LMA por parte del ente territorial en el seguimiento de dichas bases de datos. | Fortalecer el seguimiento control de las bases de datos BDUA y LMA que registra la información de los afiliados al Régimen Subsidiado | Establecer y aprobar metodologia del seguimiento de las BDUA Y LMA (PLANEAR) | DOCUMENTO APROBADO | 1 | 2025-08-01 | 2025-11-28 | 16
10 | FILA_10 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Realizado cruce y estudio de documentos: base datos afiliados al Régimen Subsidiado aportados por FLS-Pasto, base datos Registraduría Nacional del Estado Civil e información aportada por Dirección de Información Análisis y Reacción Inmediata - DIARI y en pagos de Liquidación Mensual de Afiliados, se evidencia pagos por fallecidos en las vigencias 2023 y 2024 por $3.249.828. | La situación se presenta por deficiencias en la vigilancia y control de la administración de la información de los afiliados al Régimen Subsidiado en la BDUA y LMA por parte del ente territorial en el seguimiento de dichas bases de datos. | Fortalecer el seguimiento control de las bases de datos BDUA y LMA que registra la información de los afiliados al Régimen Subsidiado | Gestionar con entidades pertinentes el certificado de defunción de 4 usuarios que se presumen fallecidas según CGR y no se tiene registro en RUAF,Notificar a la EPS correspondiente para los casos allegados a la SMS con el respectivo certificado de defunción para que se realice la devolución correspondiente al tesoro nacional de los valores de UPC de los periodos anteriores a julio 2024 | * Certificados de defunción *Notificaciones EPS | 5 2 | 30/05/2025 1/09/2025 | 30/08/2025 31/10/2025 | 12
10 | FILA_10 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Realizado cruce y estudio de documentos: base datos afiliados al Régimen Subsidiado aportados por FLS-Pasto, base datos Registraduría Nacional del Estado Civil e información aportada por Dirección de Información Análisis y Reacción Inmediata - DIARI y en pagos de Liquidación Mensual de Afiliados, se evidencia pagos por fallecidos en las vigencias 2023 y 2024 por $3.249.828. | La situación se presenta por deficiencias en la vigilancia y control de la administración de la información de los afiliados al Régimen Subsidiado en la BDUA y LMA por parte del ente territorial en el seguimiento de dichas bases de datos. | Fortalecer el seguimiento control de las bases de datos BDUA y LMA que registra la información de los afiliados al Régimen Subsidiado | Verificar restitución de valores de UPC en el ADRES (VERIFICAR) | Envio de solicitudes restitución valores UPC | 2 | 2025-08-15 | 2025-12-26 | 18
10 | FILA_10 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Realizado cruce y estudio de documentos: base datos afiliados al Régimen Subsidiado aportados por FLS-Pasto, base datos Registraduría Nacional del Estado Civil e información aportada por Dirección de Información Análisis y Reacción Inmediata - DIARI y en pagos de Liquidación Mensual de Afiliados, se evidencia pagos por fallecidos en las vigencias 2023 y 2024 por $3.249.828. | La situación se presenta por deficiencias en la vigilancia y control de la administración de la información de los afiliados al Régimen Subsidiado en la BDUA y LMA por parte del ente territorial en el seguimiento de dichas bases de datos. | Fortalecer el seguimiento control de las bases de datos BDUA y LMA que registra la información de los afiliados al Régimen Subsidiado | * Solicitar a la EPS correspondiente la restitución de valores de UPC comprendidos entre julio 2023 y julio 2025 susceptibles de restituccion según cada usuario (ACTUAR) * Realizar novedad en el ADRES para notificar fallecimiento de los usuarios allegados a la SMS con la fecha de fallecimiento registrada en el certificado de defunción (ACTUAR) | Envio de solicitudes restitución valores UPC | 2 | 15/07/2025 1/06/2025 | 15/08/2025 30/06/2025 | 4
11 | FILA_11 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Del análisis y estudio de los documentos aportados por el Fondo Local de Salud y verificado su información, se evidencia falencias en el Archivo del Fondo Local de Salud por el incumplimiento de los criterios técnicos y legales de la gestión archivística de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Archivo. | Esto se debe a la falta de controles efectivos y la aplicación de la normatividad de archivística por parte de la administración del Fondo Local de Salud del municipio de Pasto. | Implementar una metodologia estandarizado para la organización y custodia del archivo físico el cual incluya: cronograma de entrega de documentacion por cada dependencia, capacitación del personal que maneje gestión documental y revisión mensual del estado del archivo para control y mejora continua | Establecer en un documento aprobado en el SGC de la Alcaldia la metodologia para entrega y recibo de documentacion por parte de contratistas de cada subsecretaría (PLANEAR) | DOCUMENTO APROBADO | 1 | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 20
11 | FILA_11 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Del análisis y estudio de los documentos aportados por el Fondo Local de Salud y verificado su información, se evidencia falencias en el Archivo del Fondo Local de Salud por el incumplimiento de los criterios técnicos y legales de la gestión archivística de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Archivo. | Esto se debe a la falta de controles efectivos y la aplicación de la normatividad de archivística por parte de la administración del Fondo Local de Salud del municipio de Pasto. | Implementar una metodologia estandarizado para la organización y custodia del archivo físico el cual incluya: cronograma de entrega de documentacion por cada dependencia, capacitación del personal que maneje gestión documental y revisión mensual del estado del archivo para control y mejora continua | Capacitar en normatividad archivistica al personal de cada dependiencia de la Secretaria de Salud que maneja archivo (HACER) | CAPACITACIONES | 7 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 16
11 | FILA_11 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Del análisis y estudio de los documentos aportados por el Fondo Local de Salud y verificado su información, se evidencia falencias en el Archivo del Fondo Local de Salud por el incumplimiento de los criterios técnicos y legales de la gestión archivística de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Archivo. | Esto se debe a la falta de controles efectivos y la aplicación de la normatividad de archivística por parte de la administración del Fondo Local de Salud del municipio de Pasto. | Implementar una metodologia estandarizado para la organización y custodia del archivo físico el cual incluya: cronograma de entrega de documentacion por cada dependencia, capacitación del personal que maneje gestión documental y revisión mensual del estado del archivo para control y mejora continua | Monitorear la contratación del personal con formación y experiencia en normatividad archivística para la realizaciòn de las transferencias al archivo central de las vigencias 2020-2021-2022 (VERIFICAR) | DOCUMENTO CONTRACTUAL E INFORMES DE ACTIVIDADES | 8 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 24
11 | FILA_11 | 1 SI | N/A | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Del análisis y estudio de los documentos aportados por el Fondo Local de Salud y verificado su información, se evidencia falencias en el Archivo del Fondo Local de Salud por el incumplimiento de los criterios técnicos y legales de la gestión archivística de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Archivo. | Esto se debe a la falta de controles efectivos y la aplicación de la normatividad de archivística por parte de la administración del Fondo Local de Salud del municipio de Pasto. | Implementar una metodologia estandarizado para la organización y custodia del archivo físico el cual incluya: cronograma de entrega de documentacion por cada dependencia, capacitación del personal que maneje gestión documental y revisión mensual del estado del archivo para control y mejora continua | Entregar a archivo central transferencias documentales de las vigencias 2020-2021-2022 de las dependencias de: Secretaria de Salud, Subsecretaría de salud publica, subsecretaría de seguridad social, subsecretaría de planeación y calidad y oficina jurídica (ACTUAR) | TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES | 15 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 25
12 | FILA_12 | 2: 1 SI; 3: N/A; 4: 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
13 | FILA_13 | 2: 1 SI; 3: N/A; 4: 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
14 | FILA_14 | 2: 1 SI; 3: N/A; 4: 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO; 40: 1
15 | FILA_15 | 2: 1 SI; 3: N/A; 4: 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
16 | FILA_16 | 2: 1 SI; 4: 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO; 36: 2024-06-04
17 | FILA_17 | 2: 1 SI; 4: 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO; 36: 2024-06-04; 40: 24
18 | FILA_18 | 2: 1 SI; 4: 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
19 | FILA_19 | 2: 1 SI; 4: 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
20 | FILA_20 | 2: 1 SI; 4: 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
21 | FILA_21 | 2: 1 SI; 4: 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO; 36: 2024-05-31; 40: 23
22 | FILA_22 | 2: 1 SI; 4: 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
23 | FILA_24 | 2: 1 SI; 4: 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
24 | FILA_24 | 2: 1 SI; 4: 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
25 | FILA_25 | 2: 1 SI; 4: 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
26 | FILA_26 | 2: 1 SI; 4: 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
27 | FILA_27 | 2: 1 SI; 4: 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
28 | FILA_28 | 2: 1 SI; 4: 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
29 | FILA_29 | 2: 1 SI; 4: 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
30 | FILA_30 | 2: 1 SI; 4: 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
31 | FILA_31 | 2: 1 SI; 4: 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
32 | FILA_32 | 2: 1 SI; 4: 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
33 | FILA_33 | 2: 1 SI; 4: 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO; 40: 4
34 | FILA_34 | 2: 1 SI; 4: 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO; 31: 2; 32: 2024-02-01; 36: 2024-12-31; 40: 44; 44: 100%; 48: La Subsecretaria de Apoyo Logistico emitió lineamientos a traves de circulares, oficios y diseño campaña para el ahorro de energia electrica en las instalaciones de la Alcaldia de Pasto y las IEM. Se aporta evidencia: Circulares, presentacion campaña, listados de asistencia, seguimientos y mantenmientos realizados Carpeta Hallazgo 12 - Accion 4
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
FILA_2
FILA_3
FILA_4
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
2 | FILA_2
3 | FILA_3
4 | FILA_4
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN