## PLANES INSTITUCIONALES
PLAN DE ACCIÓN DE GESTION INSTITUCIONAL MIPG 2025 ALCALDÍA DE PASTO PLANES ESTRATEGICOS E INSTITUCIONALES
LIDER RESPONSABLE | PLAN ESTRATEGICO E INSTITUCIONAL | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | QUÉ (ALTERNATIVAS DE MEJORA) | CÓMO (MEJORAS/TAREAS A IMPLEMENTAR) | QUIÉN (RESPONSABLE DE CADA TAREA) | CUÁNDO (FECHA PREVISTA PARA INICIAR Y TERMINAR CADA TAREA) | EVIDENCIA | SEGUIMIENTO
[8 empty] | NIVEL DE CUMPLIMIENTO (0 - 50 - 100) | RESPONABLE DE SEGUIMIENTO OPGI | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES
SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO | PLAN DE AUSTERIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL | Reducir los costos de desplazamiento en la administración municipal disminuyendo el 20% de las reuniones presenciales a lo largo del año 2025. | Implementar tecnologías de la información y comunicación en las reuniones de todas las dependencias, | Implementar mesas de trabajo para la ejecución del Plan de Austeridad y Gestión ambiental. | Subsecretaria de Apoyo Logístico | 01/02/2025 hasta el 28/02/2025 | Acta y Registro de Asitencia
|  |  |  | Aplicación de Tecnologías de la Información y Comunicación en Reuniones de todas las dependencias. | Subsecretaria de Apoyo Logístico: Demas dependencias de la Adminsitración. | 01/02/2025 hasta el 15/12/2025 | Registro de Asitencia y Fotografico.
|  |  |  | Efectuar el seguimineto a las acciones del PAGA | Subsecretaria de Apoyo Logístico | 01/03/2025 hasta el 15/12/2025 | Informe de seguimiento.
|  |  |  | Reprogramar las actividades de las campañas, para el cumplimiento del objetivo especifico. | Subsecretaria de Apoyo Logístico | 01/03/2025 hasta el 15/12/2025 | Citación.
|  | Lograr un ahorro significativo en el consumo de recursos como el papel, agua y energía, con un ahorro esperado del 10% en cada uno de estos consumos. | Sensibilizar y capacitar el uso eficiente de los recursos en todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Pasto | Implementar mesas de trabajo para la ejecución del Plan de Austeridad y Gestión ambiental. | Secretaria de Gestión Ambiental y Subsecretaria de Apoyo Logístico. | 01/02/2025 hasta el 28/02/2025 | Acta y Registro de Asitencia
|  |  |  | Realizar las campañas sobre el uso eficiente del consumo de energia, papel y agua. | Secretaria de Gestión Ambiental y Subsecretaria de Apoyo Logístico. | 01/02/2025 hasta el 15/12/2025 | Registro de Asitencia y Fotografico.
|  |  |  | Efectuar el seguimineto a las acciones del PAGA | Secretaria de Gestión Ambiental y Subsecretaria de Apoyo Logístico. | 01/03/2025 hasta el 15/12/2025 | Informe de seguimiento.
|  |  |  | Reprogramar las actividades de las campañas, para el cumplimiento del objetivo especifico. | Secretaria de Gestión Ambiental y Subsecretaria de Apoyo Logístico. | 01/03/2025 hasta el 15/12/2025 | Citación.
|  | Asegurar un control adecuado del uso de vehículos oficiales con un enfoque en la reducción de costos y el uso racional de los vehículos. | Implementar formatos y planillas de control que permitan gestionar de manera eficiente el transporte dentro de la Alcaldía Municipal. | Implementar mesas de trabajo para la ejecución del Plan de Austeridad y Gestión ambiental. | Subsecretaria de Apoyo Logístico | 01/03/2025 hasta el 28/03/2025 | Acta y Registro de Asitencia
|  |  |  | Implementar formatos o planillas de control y del uso eficiente de los vehiculos de la Administración. | Subsecretaria de Apoyo Logístico: Demas dependencias de la Adminsitración. | 01/03/2025 hasta el 15/12/2025 | Registro de Asitencia y Fotografico.
|  |  |  | Efectuar el seguimineto a las acciones del PAGA | Subsecretaria de Apoyo Logístico | 01/04/2025 hasta el 15/12/2025 | Informe de seguimiento.
|  |  |  | Reprogramar las actividades de las campañas, para el cumplimiento del objetivo especifico. | Subsecretaria de Apoyo Logístico | 01/04/2025 hasta el 15/12/2025 | Citación.
SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI | Establecer y desarrollar una hoja de ruta y portafolio de proyectos de tecnologías de la información. | Formular hoja de ruta y portafolio de proyectos de TI para la vigencia 2025. | Formulación hoja de ruta y portafolio de proyectos de TI para la vigencia 2025. | Subsecretario de Sistemas de Información | 7/01/2025 - 31/01/2025 | Hoja de ruta y portafolio de proyectos de TI formulada
|  |  |  | Ejecutar hoja de ruta y portafolio de proyectos de TI para la vigencia 2025 | Subsecretario de Sistemas de Información | 1/02/2025 - 31/12/2025 | Registros de seguimiento a la ejecución de la matriz de estratégica de seguridad de la información
|  |  |  | Realizar verificaciones trimestrales al avance de la ejecución de la hoja de ruta y portafolio de proyectos de TI para la vigencia 2025 | Subsecretario de Sistemas de Información | 10/04/2025 10/07/2025 10/10/2025 10/12/2025 | Registros de seguimiento a la ejecución de la matriz de estratégica de seguridad de la información
|  |  |  | Requerir ajustes o acciones correctivas a las actividades programadas en la hoja de ruta y portafolio de proyectos de TI para la vigencia 2025 que presenten desviaciones significativas. | Subsecretario de Sistemas de Información | 01/06/2025 - 31/12/2025 | Ajustes realizados o acciones correctivas a la matriz de estratégica de seguridad de la información si hubiere lugar
| PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - PESI | Dar continuidad a la implementación a la política general de seguridad de la información, de las políticas específicas de seguridad de la información, de la política de protección de datos personales y de la metodología de gestión de riesgos de seguridad de la información. | Formular y ejecutar la matriz estratégica de seguridad de la información de la Alcaldía de Pasto para la vigencia 2025. | Formulación matriz de estratégica de seguridad de la información para la vigencia 2025. | Subsecretario de Sistemas de Información | 7/01/2025 al 31/01/2025 | Matriz de matrices estratégicas de seguridad de la información formuladas
|  |  |  | Ejecutar al menos un 95% de la matriz de estratégica de seguridad de la información para la vigencia 2025. | Subsecretario de Sistemas de Información | 1/02/2025 al 30/12/2025 | Registros de seguimiento a la ejecución de la matriz de estratégica de seguridad de la información
|  |  |  | Realizar verificaciones trimestrales al avance de la ejecución de la matriz de estratégica de seguridad de la información para la vigencia 2025. | Subsecretario de Sistemas de Información | 1/02/2025 al 30/12/2025 | Registros de seguimiento a la ejecución de la matriz de estratégica de seguridad de la información
|  |  |  | Requerir ajustes o acciones correctivas a las actividades programadas en la matriz de estratégica de seguridad de la información TI 2025 que presenten desviaciones significativas. | Subsecretario de Sistemas de Información | 1/02/2025 al 30/12/2025 | Ajustes realizados o acciones correctivas a la matriz de estratégica de seguridad de la información si hubiere lugar
| PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | Implementar la metodología de gestión de riesgos de seguridad de la información incluida en el manual de gestión de riesgos institucional. | Consolidad y realizar seguimiento a los planes de acción de tratamiento de riesgos de seguridad de la información de la vigencia 2025 | P: Consolidar los planes de acción de tratamiento de riesgo de seguridad de la información asociados a los mapas de riesgos de seguridad de la información existentes. | Subsecretario de Sistemas de Información | 7/01/2025 al 31/01/2025 | Mapas de riesgos de seguridad de la información y sus planes de acción para la vigencia 2025
|  |  |  | H: Consolidar los formatos de monitoreo de los planes acción de tratamiento de riesgos de seguridad de la información. | Subsecretario de Sistemas de Información | 1/02/2025 al 30/12/2025 | Formatos de monitoreo de riesgos de seguridad de la información
|  |  |  | V: Realizar observaciones al avance de las actividades reportadas en los planes de acción de tratamiento de riesgos de seguridad de la información. | Subsecretario de Sistemas de Información | 1/02/2025 al 30/12/2025 | Formatos de monitoreo de riesgos de seguridad de la información
|  |  |  | A: Requerir ajustes o acciones correctivas a las actividades programadas en los planes de acción de tratamiento de riesgos de seguridad de la información. | Subsecretario de Sistemas de Información | 1/04/2025 al 31/12/2025 | Ajustes realizados o acciones correctivas a los mapas de riesgos o planes de acción de riesgos de seguridad de la información
| PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TI | Asegurar el funcionamiento óptimo y la disponibilidad continua de la infraestructura de TI, implementando tareas regulares de monitoreo, actualización y mantenimiento de hardware y software | Formular y ejecutar la matriz de mantenimiento de infraestructura de TI de la Alcaldía de Pasto para la vigencia 2025. | P: Formular la matriz de mantenimiento de infraestructura de TI para la vigencia 2025. | Subsecretario de Sistemas de Información | 7/01/2025 al 31/01/2025 | Matriz de mantenimiento de infraestructura de TI formulada
|  |  |  | H: Ejecutar al menos un 98% de la matriz de mantenimiento de infraestructura de TI para la vigencia 2025. | Subsecretario de Sistemas de Información | 1/02/2025 al 30/12/2025 | Registros de seguimiento a la ejecución de la matriz de mantenimiento de infraestructura de TI
|  |  |  | V: Realizar verificaciones trimestrales al avance de la ejecución de la matriz de mantenimiento de infraestructura de TI para la vigencia 2025. | Subsecretario de Sistemas de Información | 10/04/2025 10/07/2025 10/10/2025 10/12/2025 | Registros de seguimiento a la ejecución de la matriz de mantenimiento de infraestructura de TI
SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO | PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA | Fortalecer los mecanismos de control social mediante la implementación y mejora de espacios de vigilancia ciudadana, rendición de cuentas y transparencia en la gestión pública. | implementar espacios participativos con la comunidad en diferentes espacios de dialogo | (Planear) Conformar equipos de trabajo de acuerdo a los espacios de participación ciudadana necesarios. | Secretaría de desarrollo comunitario | 15/01/2025 A 15/03/2025 | Contratos de prestación de servicios de acuerdo a los componentes de la SDC.
|  |  |  | (Hacer) Ejecutar espacios de dialogo a través de la estrategia denominada acciones comunitarias para la Paz con la comunidad. |  | 01/03/2025 a 31/12/2025 | Informes de los espacios de dialogo.
|  |  |  | (Verificar) Evaluar la efectiva participación ciudadana documentada de cada espacio participativo. |  | 01/03/2025 a 31/12/2025 | Listados de asistencia.
|  |  |  | (Actuar) Implementar mejoras continuas para los efectivos espacios de participación |  | 01/03/2025 a 31/12/2025 | Mejoras para la ejecución de acciones de las estrategia denominada acciones comunitarias para la Paz con la comunidad.
|  | Garantizar el acceso a la información pública a través de estrategias de comunicación claras, oportunas y accesibles, incluyendo plataformas digitales y medios comunitarios. | Fortalecer la transparencia y la participación ciudadana a través de una comunicación efectiva y accesible. | (Planear) Conformar un equipo de trabajo para el diseño del plan de comunicaciones de la secretaría de desarrollo comunitario. | Secretaría de desarrollo comunitario | 01/01/2025 A 31/03/2025 | Contratos de prestación de servicios para el diseño del plan de comunicaciones de la secretaría de desarrollo comunitario.
|  |  |  | (Planear) Definir objetivos de comunicación, diseñar contenidos y establecer posibles alianzas con medios de comunicación. |  | 01/03/2025 A 31/03/2025 | Plan de comunicaciones de la secretaría de desarrollo comunitario
|  |  |  | (Hacer) Implementar campañas en redes, distribuir materiales y gestionar la difusión en medios de comunicación. |  | 01/03/2025 A 31/12/2025 | Página de redes sociales.
|  |  |  | (Verificar) Evaluar el impacto de los contenidos digitales y valorar sus recomendaciones. |  | 01/03/2025 A 31/12/2025 | Visualizaciones y/o Likes de las publicaciones en redes sociales.
|  |  |  | (Actuar) Ajustar estrategias con base en resultados, optimizar herramientas de comunicación y mejorar interacción con la ciudadanía. |  | 01/03/2025 A 31/12/2025 | Plan de acción para incrementar visualizaciones y/o likes de las redes sociales.
|  | Desarrollar espacios de diálogo y concertación que faciliten la interacción entre la ciudadanía, las organizaciones sociales y las entidades gubernamentales para la ejecución de planes, programas, proyectos y/o acciones de participación que la Alcaldía de Pasto viene ejecutando. | Implementar espacios de diálogo permanentes que articulen a la ciudadanía, organizaciones sociales con la alcaldía de Pasto para fortalecer la participación en la gestión pública. | (Planear) Conformar un equipo de trabajo para la elaboración de la metodología del presupuesto participativo. | Secretaría de desarrollo comunitario | 01/01/2025 A 31/03/2025 | Contrato de prestación de servicios para el componente de presupuesto participativo.
|  |  |  | (Planear) Identificar los espacios de diálogo y concertación con ciudadanía y organizaciones sociales de acuerdo a sus necesidades. |  | 01/02/2025 A 31/03/2025 | Plan de acción para diálogo y concertación con ciudadanía y organizaciones sociales.
|  |  |  | (Hacer) Desarrollar los encuentros de dialogo y canalizar las necesidades de la comunidad. |  | 01/03/2025 A 31/12/2025 | Listado de asistencia.
|  |  |  | (Hacer) Retroalimentar el proyecto de acuerdo de presupuesto participativo. |  | 01/03/2025 A 31/12/2025 | Acta de socialización.
|  |  |  | (Verificar) Realizar seguimiento a los espacios de diálogos donde se garantice que la participación ciudadana se plasme en el proyecto de acuerdo de presupuesto participativo. |  | 01/03/2025 A 31/12/2025 | Proyecto de acuerdo de presupuesto participativo.
|  |  |  | (Actuar) Tomar acciones de mejora para fortalecer los diálogos con la ciudadanía. |  | 01/03/2025 A 31/12/2025 | Plan de acción para mejora.
|  | Fomentar la formación y capacitación ciudadana en temas de participación, control social y derechos ciudadanos, asegurando que la comunidad tenga las herramientas necesarias para incidir en la gestión pública. | Fortalecer el liderazgo comunitario a través de capacitaciones con enfoques diferenciados que garantizan un acceso inclusivo al conocimiento sobre participación ciudadana. | (Planear) Caracterizar los grupos de valor a quienes se van a dirigir las capacitaciones. | Secretaría de desarrollo comunitario | 01/01/2025 A 31/03/2025 | Base de datos de grupos de valor.
|  |  |  | (Planear) Diseñar una estrategia de formación integral con enfoques diferenciados para fortalecer el liderazgo comunitario. |  | 01/02/2025 A 31/03/2025 | Documento de planeación para la formación de los grupos de valor
|  |  |  | (Hacer) Implementar escenarios de formación de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía caracterizada. |  | 01/03/2025 A 31/12/2025 | Escenarios de formación e informes de ubicación.
|  |  |  | (Verificar) Evaluar el impacto de las formaciones mediante el desarrollo de encuestas. |  | 01/03/2025 A 31/12/2025 | Encuesta de satisfacción.
|  |  |  | (Actuar) Ajustar la estrategia de las formaciones con base en los resultados de la evaluación, optimizando metodologías y contenidos. |  | 01/03/2025 A 31/12/2025 | Plan de ajuste para mejoramiento.
|  | Promover la articulación interinstitucional con el fin de sincronizar esfuerzos que permitan la participación ciudadana. | Fortalecer la articulación interinstitucional mediante la creación de espacios de coordinación y cooperación entre las dependencias que promueven la participación ciudadana en las políticas públicas que les corresponden. | (Planear) Realizar una mesa de trabajo con las dependencias que lideran las políticas públicas de la administración central con el fin de dar a conocer la actividad de gestión dentro del plan institucional. | Secretaría de desarrollo comunitario | 01/02/2025 A 31/03/2025 | Acta de desarrollo de mesa de trabajo con las dependencias que lideran las políticas públicas de la administración central.
|  |  |  | (Planear) Realizar matriz de control para el reporte de las acciones generales de las políticas públicas de cada dependencia con el fin de establecer fechas de reporte de actividades. |  | 01/02/2025 A 31/03/2025 | Matiz de control.
|  |  |  | (Hacer) Realizar el seguimiento periódico de acuerdo a los tiempos establecidos en la matriz de control. |  | 01/03/2025 a 31/12/2025 | Matiz de control.
|  |  |  | (Verificar) Evaluar el cumplimiento de los reportes de las acciones de cada dependencia y su entrega oportuna. |  | 01/03/2025 a 31/12/2025 | Matiz de control.
|  |  |  | (Actuar) Tomar acciones de mejora para el efectivo cumplimiento de los reportes de las acciones de las política públicas de cada dependencia. |  | 01/03/2025 a 31/12/2025 | Plan de mejoramiento para el reporte de las acciones.
OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL | PLAN INSTITUCIONAL DE COMUNICACIÓNES | 1. Desarrollar una Política Institucional de Comunicaciones. | Establecer la política institucional de comunicaciones de alcaldia de pasto | Realizar un diagnóstico del estado actual del proceso comunicativo en la alcaldía de Pasto. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | 1 de febrero al 31 de marzo de 2025 | Documento diagonostico realizado
|  |  |  | Establecer los lineamientos para una correcta gestión de las comunicaciones institucionales. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | del 01 de abril al 30 de abril de 2025 | Documento consolidación lineamientos
|  |  |  | Elaborar la política institucional de comunicaciones. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | del 01 de mayo al 15 de junio de 2025 | Documento política institucional de comunicaciones preliminar
|  |  |  | Realizar mesas de trabajo con las areas de la oficina para revisar el documento preliminar de la política de comunicaciones. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | del 16 de junio al 31 de julio de 2025 | Actas mesas de trabajo realizadas
|  |  |  | Realizar ajustes a la política institucional de comunicaciones según las observaciones y resultados obtenidos. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | del 01 de agosto al 31 de agosto de 2025 | Documento política institucional de comunicaciones final
|  |  |  | Aprobar y difundir la política institucional de comunicaciones. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 | Aprobación de la política institucional de comunicaciones
|  |  |  | Socializar la política institucional de comunicaciones a los diferentes grupos de valor de la administración municipal. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | del 01 de octubre al 31 de octubre de 2025 | Campañas de socialización de la política de comunicaciones
|  |  |  | Monitorear la implementación de la política institucional de las comunicaciones en las diferentes áreas de la alcaldía de Pasto. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | del 01 noviembre al 31 de diciembre de 2025 | Matrices de monitoreo y seguimiento
|  |  |  | Establecer alertas de cumplimiento frente a desviaciones encontradas. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | del 01 noviembre al 31 de diciembre de 2026 | Informe de alertas detectadas
|  | 2. Diseñar estrategias de Comunicación Externa frente a la gestión institucional y la oferta pública de la alcaldía de Pasto. | Implementar el Plan de Comunicaciones - Gestión de Comunciación Externa | Identificar necesidades de comunicativas externas. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | 01 de febrero al 31 de diciembre de 2025 | Solicitudes recepcionadas y por iniciativa de la Oficinan de Comunicación Social
|  |  |  | Establecer los canales y mecanismos que faciliten la interacción entre la ciudadanía y la Alcaldía. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | del 01 de febrero al 28 de febrero de 2025 | Canales y mecanismos implementados
|  |  |  | Establecer los productos de información a divulgar sobre la gestión pública. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025 | Productos de información establecidos
|  |  |  | Desarrollo de productos informativos y publicitarios de la gestión institucional y oferta pública de la alcaldía de Pasto. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | del 01 de febrero al 25 de diciembre de 2025 | Matriz de registros productos desarrollados
|  |  |  | Crear espacios a través de canales de comunicación para la recolección de propuestas y opiniones ciudadanas. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | del 01 febrero al 28 de febrero de 2025 | Sección en el magazin institucional de inquietudes con la comunidad
|  |  |  | Realizar seguimiento y monitoreo a los contenidos de los productos informativos generados por la administración municipal en los canales y mecanismos de comunicación institucional. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | 1 de febrero al 31 de diciembre de 2025 | Matriz de seguimiento y monitoreo de los contenidos generados
|  |  |  | Adoptar acciones correctivas y de mejora identificadas en la gestión de la comunicación externa. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | del 01 de marzo al 30 de noviembre de 2025 | Informe de acciones correctivas y de mejora
|  | 3. Consolidar una estrategia para gestionar la Comunicación Interna de Alcaldia de Pasto. | Implementar el Plan de Comunicaciones - Gestión de Comunciación Interna | Diagnosticar el estado actual de la comunicación interna en la alcaldía. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | 1 de febrero al 30 de abril de 2025. | Documento diagnostico
|  |  |  | Identificar necesidades de comunicación interna. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | del 01 de febrero al 15 de diciembre de 2025 | Solicitudes recepcionadas y por iniciativa de la Oficinan de Comunicación Social
|  |  |  | Elaborar cronograma de trabajo para coordinar acciones y estrategias de acuerdo a las necesidades de comunicación interna. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | del 01 de marzo al 31 de marzo de 2025 | Ficha cronograma de actividades de la gestión de la comunicación interna
|  |  |  | Implementar canales internos eficientes para la gestión de la comunicación interna. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | del 01 de marzo al 30 de abril de 2025 | Canales y mecanismos implementados
|  |  |  | Desarrollar productos y acciones de comunicación interna. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | del 15 de febrero al 25 de diciembre de 2025 | Matriz de productos desarrollados
|  |  |  | Realizar campañas de sensibilización al personal en habilidades de comunicación asertiva, cultura organizacional y valores de la comunicación pública. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | del 15 de febrero al 31 de octubre de 2026 | Campañas realizadas
|  |  |  | Medir la efectividad de la gestión de la comunicación interna. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | del 1 de junio al 30 de noviembre de 2025 | Encuestas internas
|  |  |  | Adoptar acciones correctivas y de mejora identificadas en la gestión de la comunicación interna. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | del 01 de mayo al 30 de noviembre de 2025 | Informe de acciones correctivas y de mejora
SUBSECRETARIA DE TALENTO HUMANO | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO | Establecer espacios que fomenten el bienestar y aporten en la motivación de los trabajadores de la Alcaldía de Pasto con la finalidad de aportar en la homeostasis físico-emocional. | Implementar un plan de Bienestar para los funcionarios públicos de la Alcaldía de Pasto | P. Establecer un plan de bienestar para funcionarios públicos de la Alcaldía de Pasto. | Subsecretaria de Talento Humano | Enero - Febrero | Documento creado
|  |  |  | H. Ejecutar el plan de bienestar planeado | Subsecretaria de Talento Humano | Marzo - Diciembre | Listos de asistencia, registro fotográfico, informes de ejecución.
|  |  |  | V. Evaluar los avances y el cumplimiento del plan de manera periódica y final | Subsecretaria de Talento Humano | Marzo - Diciembre | Documento o Matriz de Seguimiento de ejecución
|  |  |  | A. Restructurar las actividades que se requieran con la finalidad de lograr su cumplimiento | Subsecretaria de Talento Humano | Marzo - Diciembre | Actas de reunión
|  | Brindar espacios de capacitación para que los funcionarios de la Alcaldía de Pasto se encuentren en continua formación para el logro de sus objetivos. | Crear y ejecutar un plan de capacitaciones de la entidad cumpliendo con la normatividad y las recomendaciones de la función pública | P. Crear un plan de capacitaciones institucional en conjunto con la Subsecretaria de Talento Humano. | Subsecretaria de Talento Humano | Enero - Febrero | Documento creado
|  |  |  | H. Brindar los espacios de Capacitación para que los funcionario puedan formarse | Subsecretaria de Talento Humano | Abril - Diciembre | Listos de asistencia, registro fotográfico, informes de ejecución.
|  |  |  | V. Evaluar la Satisfacción y el conocimiento de los funcionarios que participen en los diferentes espacios de capacitación | Subsecretaria de Talento Humano | Abril - Diciembre | Encuestas de medición
|  |  |  | A. Modificar las capacitaciones que no obtengan un porcentaje satisfactorio para el siguiente plan | Subsecretaria de Talento Humano | Diciembre | Actas de reunión
|  | Mantener actualizada la planta de cargos de la Alcaldía Municipal de Pasto | Actualizar el plan de vacantes y previsión de recursos humanos de la Alcaldía de Pasto | P. Actualizar el plan de previsión de vacantes de la Alcaldía de Pasto, teniendo en cuenta las etapas del concurso de méritos que se esta llevando a cabo | Subsecretaria de Talento Humano | Enero - Febrero | Documento creado
|  |  |  | H. Ejecutar las actividades que establece el plan de vacantes con la finalidad de propender surtir las vacantes identificadas dentro de la alcaldía de Pasto. | Subsecretaria de Talento Humano | Febrero - Diciembre | Listos de asistencia, registro fotográfico, informes de ejecución.
|  |  |  | V. Determinar la provisión de las vacantes identificadas y de los tramites realizados ante la comisión nacional del servicio civil | Subsecretaria de Talento Humano | Febrero - Diciembre | Documentos de solicitud de autorización
|  |  |  | A. Realizar las correcciones que se mire necesarias en relación a los procesos que se lleva a acabo para la provisión vacantes. | Subsecretaria de Talento Humano | Febrero - Diciembre | Actas de reunión
|  | Implementar el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo dentro de la Alcaldía Municipal de Pasto. | Cumplir con los requisitos mínimos establecidos por la norma con respecto al Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo | P. Establecer las actividades que den cumplimiento a los requisitos mínimos a través de plan de acción | Subsecretaria de Talento Humano | Enero - Febrero | Documento que refleje las actividades a realizar
|  |  |  | H. Implementar las acciones estipuladas en el plan creado con la finalidad de cumplir con los requisitos mínimos del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo | Subsecretaria de Talento Humano | Enero - Diciembre | Listos de asistencia, registro fotográfico, informes de ejecución.
|  |  |  | V. Evaluar el cumplimiento de las acciones plantadas | Subsecretaria de Talento Humano | Enero - Diciembre | Documento o Matriz de Seguimiento de ejecución
|  |  |  | A. Realizar las correcciones que se mire necesarias con la finalidad de dar cumplimiento a los requisitos mínimos. | Subsecretaria de Talento Humano | Julio - Diciembre | Actas de reunión
| PLAN DE CAPACITACIONES | Identificar las necesidades de formación de los funcionarios que pertenecen a las diferentes dependencias de la Alcaldía, para diseñar estrategias de capacitación alineados con los objetivos institucionales. | Identificar necesidades de formación | Diseñar el Instrumento que permita recolectar la información | Subsecretaria de Talento Humano | Enero | Encuesta de Necesidades
|  |  |  | Aplicar la encuesta de necesidades individuales de capacitación dirigida a todo el personal de Planta | Subsecretaria de Talento Humano | Enero | Respuestas de los funcionarios
|  |  |  | Identificar si el plan de capacitaciones contiene las necesidades identificadas | Subsecretaria de Talento Humano | Enero | Plan de capacitaciones
|  |  |  | Realizar las modificaciones a que haya lugar si las necesidades se mantienen | Subsecretaria de Talento Humano | Diciembre - enero 2026 | Plan de capacitaciones
|  | Brindar a los funcionarios de la Alcaldía de Pasto programas de capacitación y desarrollo para mejorar el desempeño en cumplimiento de sus funciones, teniendo en cuenta las temáticas contempladas en los seis ejes del Plan Nacional de Capaciones. | Implementar el Plan Institucional de Capacitaciones | Identificar los funcionarios que se van a capacitar de acuerdo a las funciones especificas. | Subsecretaria de Talento Humano | Febrero - Abril | Oficios de solicitud a Jefes inmediatos, Matriz de funcionarios
|  |  |  | Implementar el plan de capacitaciones, iniciando con oferta de capacitaciones y terminando con el desarrollo de las capacitaciones | Subsecretaria de Talento Humano | Febrero - Abril | Listados de asistencia, citaciones, registro fotográfico o contratos de operador logístico
|  |  |  | Evaluar el conocimiento de los funcionarios al finalizar la implementación del plan de capacitación mediante pruebas de conocimiento. | Subsecretaria de Talento Humano | Febrero - Abril | Test pre y los
|  |  |  | Realizar las modificaciones a que haya lugar. | Subsecretaria de Talento Humano | Diciembre - enero 2026 | Plan de capacitaciones
|  | Actualizar y Fortalecer el programa de Inducción y Reinducción, para garantizar que los funcionarios adquieran y refuercen conocimientos claves del desarrollo Institucional. | Actualizar el programa de Inducción y Reinducción de la administración municipal | Realizar un diagnostico del programa actual para identificar debilidades y oportunidades de mejora | Subsecretaria de Talento Humano | Febrero - Marzo | Diagnostico
|  |  |  | Actualizar programa de Inducción y Reinducción | Subsecretaria de Talento Humano | Abril - Agosto | Programa de inducción y reinducción actualizado
|  |  |  | Socializar con la partes interesadas el programa de Inducción y Reinducción Actualizado | Subsecretaria de Talento Humano | Septiembre - Noviembre | Listados de asistencia y acta de reunión
|  |  |  | Aplicar las recomendaciones que emiten las partes interesadas sobre el programa de inducción t reinducción | Subsecretaria de Talento Humano | Diciembre | Programa actualizado
| PLAN DE VACANTES | Vincular servidores públicos competentes atendiendo las necesidades de la planta, a través de uso de lista de elegibles como resultado del concurso de méritos | Analizar la planta de cargos actual | P. Identificar el numero de cargos según el tipo de vinculación, y niveles jerárquicos, | Subsecretaria de Talento Humano | Enero 2025 a Diciembre de 2025 | Base de datos de Access
|  |  |  | H. Establecer la planta de cargos aprobada y la planta de cargos ocupada | Subsecretaria de Talento Humano | Enero 2025 a Diciembre de 2025 | Base de datos de Access
|  |  |  | V. Realizar seguimiento a la ocupación de la planta | Subsecretaria de Talento Humano | Enero 2025 a Diciembre de 2025 | Base de datos de Access
|  |  |  | A. Tomar las acciones de acuerdo a la necesidad de provisión | Subsecretaria de Talento Humano | Enero 2025 a Diciembre de 2025 | Base de datos de Access, libro radicado de posesiones, circulares de encargos
|  |  | Identificar los cargos que se encuentren en vacancia definitiva susceptibles de uso de lista durante su vigencia | P. Identificar las vacantes definitivas | Subsecretaria de Talento Humano | Enero 2025 a Diciembre de 2025 | Base de datos
|  |  |  | H. Solicitar autorización del uso de lista de elegibles a la CNSC, previa revisión en la plataforma SIMO. | Subsecretaria de Talento Humano | Enero 2025 a Diciembre de 2025 | Solicitudes de autorización
|  |  |  | V. Realizar seguimiento trimestral a las solicitudes y autorizaciones de uso de lista de elegibles. | Subsecretaria de Talento Humano | Enero 2025 a Diciembre de 2025 | Pantallazos de seguimiento
|  |  |  | A. Revisar trimestralmente el BNLE para realizar seguimiento de la Autorización. | Subsecretaria de Talento Humano | Enero 2025 a Diciembre de 2025 | Pantallazos de seguimiento
|  |  | Proveer las vacantes ocasionadas por las diferentes situaciones administrativas que se encuentren sus titulares | P. Identificar las vacantes temporales | Subsecretaria de Talento Humano | Enero 2025 a Diciembre de 2025 | Base de datos
|  |  |  | H. Cumplir con el procedimiento de encargo. | Subsecretaria de Talento Humano | Enero 2025 a Diciembre de 2025 | Circulares, formatos del procedimiento, oficios de interés, actos administrativos y publicaciones.
|  |  |  | V. Revisar que todas las vacantes ofertadas sean provistas | Subsecretaria de Talento Humano | Enero 2025 a Diciembre de 2025 | Circulares, formatos del procedimiento, oficios de interés, actos administrativos y publicaciones.
|  |  |  | A. En caso de no ser provistas, determinar la modalidad de provisión | Subsecretaria de Talento Humano | Enero 2025 a Diciembre de 2025 | Acta de la reunión
|  | Identificar la necesidad de cargos de las dependencias de la Alcaldía Pasto teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la formalización del empleo público. | implementar la ruta critica de Formalización del Empleo Público de la Alcaldía de Pasto. | Identificar la población objeto de estudio | Subsecretaria de Talento Humano | Febrero - marzo | Acta de la reunión
|  |  |  | Realizar el Estudio de puestos de trabajo según la ruta critica de Formalización del Empleo. | Subsecretaria de Talento Humano | Abril - Noviembre | Informe de resultados
|  |  |  | V. Determinar si se cumplió con la evaluación a la población identificada | Subsecretaria de Talento Humano | Noviembre - Diciembre | Acta de la reunión
|  |  |  | A. Aplicar las medidas correctivas a las que haya lugar | Subsecretaria de Talento Humano | Diciembre - Enero 2026 | Plan de vacantes
| PLAN DE BIENESTAR | Identificar las necesidades y expectativas de los funcionarios en relación con el Bienestar laboral. | Identificar las necesidades y expectativas del plan de bienestar laboral | Diseñar el Instrumento que permita recolectar la información | Subsecretaria de Talento Humano | Enero | Encuesta de Necesidades
|  |  |  | Aplicar la encuesta de necesidades de Bienestar dirigida a todo el personal de Planta | Subsecretaria de Talento Humano | Enero | Respuestas de los funcionarios
|  |  |  | Identificar si el plan de capacitaciones contiene las necesidades identificadas | Subsecretaria de Talento Humano | Enero | Plan de capacitaciones
|  |  |  | Realizar las modificaciones a que haya lugar si las necesidades se mantienen | Subsecretaria de Talento Humano | Diciembre - enero 2026 | Plan de capacitaciones
|  | Ejecutar las actividades y programas definidos con el fin de promover el bienestar físico y mental de los servidores públicos de la Alcaldía de Pasto, con base en los ejes propuestos por el Programa Nacional de Bienestar 2023-2030 | Promover el bienestar físico y mental de los servidores públicos de la alcaldía de Pasto | Analizar los Ejes propuestos por el Programa Nacional de Bienestar y los resultados de la encuesta de necesidades para priorizar actividades | Subsecretaria de Talento Humano | Enero | Matriz de actividades
|  |  |  | Implementar las actividades y programas definidos. | Subsecretaria de Talento Humano | Febrero - Diciembre | Listados de asistencia, citaciones, registro fotográfico, acto administrativo o contratos
|  |  |  | Determinar la satisfacción de los funcionarios con respecto al plan de bienestar | Subsecretaria de Talento Humano | Febrero - Diciembre | Encuestas de satisfacción
|  |  |  | Implementar ajustes en el plan de bienestar basados en los resultados obtenidos, siempre que la necesidad se genere | Subsecretaria de Talento Humano | Diciembre - enero 2026 | Plan de bienestar
|  | Evaluar el cumplimiento del Plan mediante el seguimiento al desarrollo de las actividades programadas | Realizar seguimiento y control al cumplimiento de la actividades del plan de bienestar | Incluir el seguimiento al plan de bienestar dentro de auntoseguimiento de la S.T.H. | Subsecretaria de Talento Humano | Febrero | Acta de reunión
|  |  |  | Participar en los auto seguimientos de la Subsecretaría de Talento Humano | Subsecretaria de Talento Humano | Marzo - Diciembre | Matriz de Seguimiento diligenciada
|  |  |  | Evaluar el cumplimiento del plan de Bienestar | Subsecretaria de Talento Humano | Marzo - Diciembre | Matriz de Seguimiento diligenciada
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de no cumplir con las actividades | Subsecretaria de Talento Humano | Marzo - Diciembre | Acta de reunión
| PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Adelantar acciones en pro de la prevención de accidentalidad laboral dentro de la Alcaldía de Pasto. | Sensibilizar a los trabajadores de la Alcaldía de Pasto en temas relacionados con los riesgos laborales. | *Diseñar un plan de intervención para controlar los riesgos priorizados. | Subsecretaría de Talento Humano | Febrero | Plan de intervención de riesgos
|  |  |  | H: Ejecutar el plan de intervención de riesgos | Subsecretaría de Talento Humano | Marzo - Octubre | Listados de asistencia e informe de ejecución de actividades.
|  |  |  | V: Analizar el comportamiento de la accidentabilidad. | Subsecretaría de Talento Humano | Julio Noviembre | Informe de accidentalidad
|  |  |  | A: Realizar las acciones de mejora siempre y cuando se requieran | Subsecretaría de Talento Humano | Diciembre | Plan estratégico de SST vigencia 2026
|  | Identificar los peligros y la evaluación de riesgos en las diferentes dependencias de la Alcaldía, logrando una cobertura del 80%. | Actualizar la identificación de peligros | * Elaborar un cronograma para la actualización de matrices de peligros. | Subsecretaría de Talento Humano | Febrero | El cronograma
|  |  |  | *Realizar inspecciones en las dependencias y actualizar la matriz de riesgos. | Subsecretaría de Talento Humano | Marzo - octubre | Matrices de riesgos actualizadas
|  |  |  | *Validar la cobertura alcanzada el 80% de la actualización de las matrices de riesgos. | Subsecretaría de Talento Humano | Octubre - Noviembre | Informe de matrices actualizadas
|  |  |  | A: Realizar las acciones de mejora siempre y cuando se requieran | Subsecretaría de Talento Humano | Diciembre | Plan estratégico de SST vigencia 2026
|  | Gestionar acciones para intervenir al menos el 20% de los riesgos identificados en la vigencia 2025. | Intervención de los riesgos identificados | * Realizar una matriz operativa de ejecución de las medidas de control | Subsecretaría de Talento Humano | Marzo - Octubre | Matriz Operativa
|  |  |  | *Implementar medidas de control en el 20% de los riesgos identificados. | Subsecretaría de Talento Humano | Marzo - octubre | Oficios, correos y/o solicitudes
|  |  |  | *Revisar la efectividad de las intervenciones implementadas. | Subsecretaría de Talento Humano | Octubre - Noviembre | Informe de acciones
|  |  |  | A: Realizar las acciones de mejora siempre y cuando se requieran | Subsecretaría de Talento Humano | Diciembre | Plan estratégico de SST vigencia 2026
|  | Realizar capacitaciones en SST al 70% de las dependencias y al 50% de los trabajadores de la Alcaldía de Pasto. | Socializar con los trabajadores de la Alcaldía de Pasto temas relacionados a SST | *Diseñar un plan de capacitaciones anual en SST. | Subsecretaría de Talento Humano | Febrero | Plan de capacitaciones
|  |  |  | *Desarrollar las capacitaciones programadas de manera presencial o virtual. | Subsecretaría de Talento Humano | Marzo - octubre | Listados de asistencia e Informe de capacitaciones
|  |  |  | *Aplicar los indicadores del plan de capacitaciones | Subsecretaría de Talento Humano | Noviembre - Diciembre | Resultados de los indicadores
|  |  |  | A: Realizar las acciones de mejora siempre y cuando se requieran | Subsecretaría de Talento Humano | Diciembre | Plan estratégico de SST vigencia 2026
|  | Implementar de estrategias de promoción de la salud, promoción, prevención y seguimiento efectivo a las condiciones de trabajo y salud de los colaboradores. | Realizar acciones para abordar el ausentismo laboral. | *Realizar un cronograma de trabajo para abordar las causas principales del ausentismo laboral. | Subsecretaría de Talento Humano | Febrero | Cronograma de trabajo
|  |  |  | *Implementar el cronograma de trabajo de ausentismo laboral | Subsecretaría de Talento Humano | Marzo - Octubre | Listados de asistencia e Informe de resultados
|  |  |  | *Realizar seguimiento a casos de ausentismo recurrente. | Subsecretaría de Talento Humano | Marzo - Octubre | Matriz de seguimiento
|  |  |  | A: Realizar las acciones de mejora siempre y cuando se requieran | Subsecretaría de Talento Humano | Diciembre | Plan estratégico de SST vigencia 2026
OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO | TENER EL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO PMA | Ejecutar el plan de mejoramiento archivístico suscrito ante el AGN | P: Elaborar trimestralmente el reporte del plan de mejoramiento archivístico PMA con el fin se subsanar los 3 hallazgos vigentes | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025-01-30 | Reporte trimestral PMA
|  |  |  | H: Entregar a control interno dicho informe para revisión y radicación ante el Archivo General de la Nación | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2025-01-30 | Registro de entrega a la oficina de control interno
|  |  |  | V: Solicitar el radicado de entrega al AGN | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025-01-30 | Radicados AGN - Respuestas emanadas por el AGN
|  |  |  | A: Aplicar las correcciones para subsanar los hallazgos no superados | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025-01-30 | Reporte trimestral PMA con correcciones
|  | Contar con el manual de archivo de la Alcaldia de Pasto | Elaborar Manual de archivo de la Alcaldía municipal de Pasto | P: Identificar todos los procedimientos relacionados al a gestión documental, para articularse al manual de archivo | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE CORRESPONDENCIA | 2025-01-02 | Procedimientos actualizados
|  |  |  | H: Elaborar el manual de archivo, el cual debe reflejar las actividades puntuales por cada uno de los 8 procesos de la gestión archivística | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN UNIDAD DE CORRESPONDENCIA | 2025-04-30 | Manual de archivo
|  |  |  | Remitir al comité institucional de gestión y desempeño | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 2025-04-30 | Acta de aprobación Comité Institucional de Gestión y desempeño Manual de archivo corregido
|  |  |  | V: Aplicar las correcciones emitidas por el comité institucional de gestión y desempeño | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 2025-07-30 | Acta de aprobación Comité Institucional de Gestión y desempeño Manual de archivo corregido
|  | Gestionar Jornadas de capacitación aplicación normativa archivística por cada dependencia. | capacitar aplicando la normativad archivística por cada dependencia. | P: Elaborar cronograma de capacitaciones articulado con el cronograma de formación de talento humano. | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025-01-02 | 2 cronogramas (1 semestral)
|  |  |  | H: Elaborar el material requerido, según la normativa vigente en la aplicación de términos archivísticos, | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025-04-30 | registros de asistencia
|  |  |  | Realizar las capacitaciones a las dependencias | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025-05-30 | Registros de visitas técnicas
|  |  |  | V: Realizar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos impartidos. | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL ENLACES DE ARCHIVO DE DEPENDENCIAS | 2025-05-30 | registros de asistencia
|  | Contar con un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA- | Elaborar la propuesta para la Implementación de Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA- | P: Elaborar diagnostico integral de archivo, con el cual se identifica las necesidades reales de la entidad en materia archivística | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATISTA EXTERNO | 2025-01-02 | Diagnóstico integral de archivo
|  |  |  | H: Establecer los puntos necesarios para la propuesta del SGDEA | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2025-02-15 | Informe de requerimientos SGDEA
|  |  |  | V: Comprobar los lineamientos del proceso de gestión documental con el comité institucional de gestión y desempeño para la viabilidad de implementación | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2026-06-30 | Material Presentación del proyecto
|  |  |  | A: Aplicar las correcciones y/o ajustes que surjan por parte del comité institucional de gestión y desempeño | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2025-07-30 | Documento ajustado
| PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL | Desarrollar el programa de desinfección, desratización y desinsectación en los espacios destinados para archivo de la Alcaldía | Ejecutar el programa de desinfección, desratización y desinsectación | P: Establecer un plan de acción detallado que indique cuándo y cómo se llevará a cabo cada actividad de desinfección, desratización y desinsectación. | Oficina De Archivo Y Gestión Documental | 2025-06-10 | Plan de acción
|  |  |  | H: A Ejecutar las actividades según el cronograma establecido | Oficina De Archivo Y Gestión Documental | 2025-10-06 | 1 cronograma
|  |  |  | V: Evaluar la efectividad de las acciones realizadas mediante inspecciones | Oficina De Archivo Y Gestión Documental | 2025-11-02 | Informe registros fotográficos
|  |  |  | A: implementar acciones correctivas para evitar la reincidencia de problemas | Subsecretaria De Apoyo Logístico | 2025-12-16 | fotografías de la ejecución
|  | Verificar el uso adecuado de las unidades de conservación en las dependencias de la administración | Monitorear y Controlar el uso adecuado de las unidades de conservación en las dependencias de la administración | P: Visitar las dependencias | Oficina De Archivo Y Gestión Documental | 2025-03-01 | fotografías, registro de asistencia
|  |  |  | H: Elaborar el informe sobre estado actual de las unidades de conservación | Oficina De Archivo Y Gestión Documental | 2025-04-22 | informe sobre estado actual de las unidades de conservación
|  |  |  | V: Realizar seguimiento a las recomendaciones realizadas en caso de que existan | Oficina De Archivo Y Gestión Documental | 2025-08-20 | registro de visitas (fotografías, listado de asistencia)
|  |  |  | A: Reprogramar y Ajustar las capacitaciones acordes a las necesidades de las oficinas | Oficina De Archivo Y Gestión Documental | 2025-08-20 | listados de asistencia
|  | Desarrollar el Programa de capacitación y sensibilización a los funcionarios de la Alcaldia de Pasto | Ejecutar el Programa de capacitación y sensibilización | P: Recopilar información para elaboración del Programa de capacitación y sensibilización | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025-07-01 | evidencias de la investigación, para elaboración del programa
|  |  |  | H: Elaborar el Programa de capacitación y sensibilización | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025-08-01 | documento Programa de capacitación y sensibilización
|  |  |  | V: Realizar seguimiento a las acciones establecidas en el programa | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025-10-22 | Listado de asistencia, registro fotográfico
|  |  |  | A: Documentar las lecciones aprendidas para estandarizar el proceso de capacitación en gestión documental | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025-10-22 | 1 informe
|  | Gestionar acciones para el monitoreo de condiciones ambientales en los espacios destinados para archivo de la Alcaldía | Monitorear y controlar de condiciones ambientales | P: Solicitar y/o gestionar 1 equipo Termohigrómetro para bodega plaza del carnaval | OFICINA DE ARCHIVO Y GD SUBSECRETARIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2025-12-30 | CDP Registro de compra equipo
|  |  |  | H: Tomar el registro de condiciones de temperatura y humedad en el formato GD-F-040 | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025-01-02 | Formato GD-F-040 diligenciado reporte mensual
|  |  |  | V: Realizar auditorías periódicas para verificar que los equipos estén funcionando correctamente y que se estén siguiendo los procedimientos establecidos. | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025-01-02 | Registro fotográfico Informe semestral
|  |  |  | A: Aplicar las correcciones necesarias para la conservación documental (arreglos físicos, cambios de espacios, etc) | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025-01-02 | Registro fotográfico
| PLAN DE PRESERVACIÓN DOCUMENTAL | Gestionar el desarrollo del diagnostico de documentos electrónicos | Desarrollar el diagnostico de documentos electrónicos | P: Establecer el alcance, los recursos necesarios, el cronograma, los responsables de cada actividad y las herramientas que se utilizarán para realizar el diagnóstico | Oficina De Archivo Y Gestión Documental | 2025-04-15 | 125 registro de visitas (fotografías), formatos de recolección de información
|  |  |  | H: Elaborar y publicar de diagnostico | Oficina De Archivo Y Gestión Documental | 2025-06-15 | 1 documento diagnóstico de documentos electrónicos evidencia de socialización, publicación en página WEB
|  |  |  | V: Verificar si se están cumpliendo los requisitos legales, normativos y de seguridad en la gestión de documentos electrónicos. | Oficina De Archivo Y Gestión Documental | 2025-08-30 | 1 documento de análisis de información
|  |  |  | A: Realizar los ajustes necesarios en los procesos, herramientas tecnológicas o políticas internas para mejorar la gestión de los documentos electrónicos de ser necesario. | Oficina De Archivo Y Gestión Documental | 2025-09-30 | Documentos ajustados
|  | Asegurar la correcta aplicación del instructivo para la digitalización de documentos en todas las dependencias | Monitorear la aplicación del instructivo para la digitalización de documentos | P: Identificar el escenario en que se encuentran cada uno de los fondos o colecciones digitales en los archivos de gestión | Oficina De Archivo Y Gestión Documental | 2025-02-01 | 125 formato único de Inventario Documental
|  |  |  | H: Organizar sesiones de formación para el personal encargado de la digitalización, explicando el instructivo, las mejores prácticas y el uso de equipos o software de digitalización. | Oficina De Archivo Y Gestión Documental | 2025-03-21 | 2 capacitaciones
|  |  |  | V: Realizar revisiones periódicas de los documentos digitalizados para asegurar que cumplan con los estándares de resolución, legibilidad y formato especificados en el instructivo. | Oficina De Archivo Y Gestión Documental | 2025-03-21 | 125 registros de visita técnica
|  |  |  | A: Si se encuentran deficiencias o puntos débiles en el instructivo, modificarlo para mejorar la eficiencia, claridad o calidad de los procesos. | Oficina De Archivo Y Gestión Documental | 2025-05-15 | 1 instructivo actualizado
OFICINA DE PLANEACIÓN DE GESTIÓN ISNTITUCIONAL | PLAN DE GASTOS DE INVERSION PUBLICA | Determinar los sectores estratégicos involucrados en la elaboración de planes, programas y proyectos. | Fortalecer la estructuración y planeación del PGIP | P - Identificar los sectores estratégicos que tienen impacto directo e indirecto en la administración municipal. | Administración municipal | 2/01/2025 A 31/1/2025 | Planes de acción sectoriales aprobados
|  |  |  | H - Realizar un mapeo de sectores estratégicos en articulación con la dependencia. | Administración municipal | 2/01/2025 a 31/12/2025
|  |  |  | V - Asegurar que los sectores estratégicos identificados y su involucramiento en la elaboración de planes, programas y proyectos se estén desarrollando según lo planificado. | Administración municipal | 2/01/2025 a 31/12/2025
|  |  |  | A- Realizar la toma de decisiones y realizar ajustes necesarios para mejorar la identificación y participación de los sectores estratégicos, con base en los resultados obtenidos durante la fase de Verificar. | Administración municipal | 2/01/2025 a 31/12/2025
|  | Identificar los proyectos a ejecutar en cada sector como parte del Plan de Gastos de Inversión Pública. | Fortalecer la estructuración y planeación del PGIP | P - Definir el proceso y los criterios para identificar los proyectos a ejecutar en cada sector dentro del Plan de Gastos de Inversión Pública, asegurando que estén alineados con las prioridades y necesidades. | Administración municipal | 2/01/2025 a 31/12/2025 | Proyectos viabilizados y en ejecución
|  |  |  | H - Identificar los proyectos específicos a ejecutar en cada sector dentro del Plan de Gastos de Inversión Pública, asegurando la participación de todos los actores involucrados. | Administración municipal | 2/01/2025 a 31/12/2025
|  |  |  | V- Asegurar que los proyectos identificados en cada sector estén alineados con las necesidades y prioridades establecidas, y que se haya seguido el proceso adecuado para su selección y ejecución | Administración municipal | 2/01/2025 a 31/12/2025
|  |  |  | A- Implementar ajustes y mejoras en el proceso de identificación de proyectos y en la selección de los mismos, con el fin de asegurar que los proyectos que formarán parte del Plan de Gastos de Inversión Pública sean los más adecuados. | Administración municipal | 2/01/2025 a 31/12/2025
|  | Establecer las metas que cada sector llevará a cabo dentro del Plan de Gastos de Inversión Pública. | Fortalecer la estructuración y planeación del PGIP | P - Definir de manera clara y detallada las metas específicas que cada sector debe alcanzar dentro del Plan de Gastos de Inversión Pública, alineadas con los objetivos generales del gobierno y las necesidades de la población. | Administración municipal | 2/01/2025 a 31/12/2025 | Estructura programática de vigencia con plataforma física y presupuestal en ejecución
|  |  |  | H - Ejecutar las acciones necesarias para establecer y comunicar las metas a los sectores, asegurando que cada uno entienda su responsabilidad en la ejecución de las metas | Administración municipal | 2/01/2025 a 31/12/2025
|  |  |  | V - Evaluar y comprobar el avance y el cumplimiento de las metas establecidas para cada sector, asegurándose de que se estén alcanzando los resultados esperados y corregir posibles desviaciones. | Administración municipal | 2/01/2025 a 31/12/2025
|  |  |  | A - Tomar acciones correctivas basadas en los resultados de la fase de Verificación, para asegurar que las metas del Plan de Gastos de Inversión Pública se logren de manera efectiva. | Administración municipal | 2/01/2025 a 31/12/2025
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones -PAA | Consolidar las necesidades que requieren las dependencias para su funcionamiento operativo | Realizar mesa de trabajo con las dependencias para evaluar, identificar y priorizar requerimientos operativos. | DACP | 2024-12-01
|  |  |  | realizar capacitación a las dependencias del diligenciamiento y presentación del instrumento | DACP | 2024-12-01
SISTEMAS DE INFORMACION
|  |  |  | Realizar seguimiento a la consolidación y actualizaciones en el formato establecido | DACP | 2025-02-01
SISTEMAS DE INFORMACION
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | DACP | 2025-02-01
|  | Implementar metodologías de análisis de datos y abastecimiento estratégico, fomentando la competencia y adoptando los estándares y lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente | Fortalecer el uso de los lineamientos de Buenas Prácticas establecidos en guías, manuales y documentos estándares desarrollados por Colombia Compra Eficiente. | Realizar revisión y actualización del manual de contratación | DACP | 2025-02-01
|  |  |  | realizar capacitación del uso de (Guías, Manuales) y documentos estándar desarrollados por Colombia Compra Eficiente y manual de contratación | DACP | 2025-02-01
|  |  |  | Realizar seguimiento a la implementación de formatos establecidos por Colombia Compra Eficiente | DACP | 2025-02-01
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | DACP | 2025-02-01
|  | Emplear la plataforma transaccional SECOP II para facilitar la celeridad, economía y simplicidad en las actuaciones administrativas | Fortalecer el uso de la plataforma transaccional SECOP II, para optimizar las actuaciones administrativas, ya que promueve la celeridad, la economía y la simplicidad en los procesos | realizar registro de abogados enlace y supervisores para el uso de la plataforma SECOP II | DACP | 2025-02-01
|  |  |  | realizar capacitación del uso de la plataforma transaccional SECOP II | DACP | 2025-02-01
|  |  |  | Realizar seguimiento a la implementación de la plataforma transaccional SECOP II | DACP | 2025-02-01
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | DACP | 2025-02-01
|  | Implementarle uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | Fortalecer el uso de los instrumentos de agregación de demanda de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | realizar revisión de actualización de los catálogos de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | DACP | 2025-02-01
|  |  |  | realizar capacitación del uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | DACP | 2025-02-01
|  |  |  | Realizar seguimiento a la implementación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | DACP | 2025-02-01
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | DACP | 2025-02-01