## POLITICAS
PLAN DE ACCIÓN DE GESTION INSTITUCIONAL MIPG 2025 ALCALDÍA DE PASTO POLITICAS EN EL MARCO DEL MIPG
DIMENSIÓN | POLÍTICA | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | QUÉ (ALTERNATIVAS DE MEJORA) | CÓMO (MEJORAS/TAREAS A IMPLEMENTAR) | QUIÉN (RESPONSABLE DE CADA TAREA) | CUÁNDO (FECHA PREVISTA PARA INICIAR Y TERMINAR CADA TAREA) | EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
Talento Humano | Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Contar con mecanismos para verificar si existen servidores de carrera administrativa con derecho preferencial para ser encargados | Sistematizar de las historias laborales que permita tener fácil acceso a la información de los funcionarios públicos. | P. Determinar a través de una reunión, cual va a ser la estrategia para realizar digitalización de las historias laborales | Subsecretaria de Talento Humano | Marzo | Acta de reunión
|  |  |  | H. Implementar la estrategia de digitalización de historias laborales de la Alcaldía de Pasto. | Subsecretaria de Talento Humano | Abril - noviembre | Historias laborales digitalizadas
|  |  |  | V. Realizar seguimiento al numero de historias laborales que han sido digitalizadas en relación a las existentes | Subsecretaria de Talento Humano | Agosto | Historias laborales digitalizadas
|  |  |  | A. realizar las medidas correctivas en el caso de que el numero de historias laborales digitalizadas no sea el esperado | Subsecretaria de Talento Humano | Septiembre - Noviembre | Acta de reunión
|  | Contar con información confiable sobre los Servidores que dados sus conocimientos y habilidades, potencialmente puedan ser reubicados en otras dependencias, encargarse en otro empleo o se les pueda comisionar para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción. | Actualizar la base de datos del personal con la finalidad de contar con información precisa y de primera mano para la toma de decisiones. | P. Determinar la información que es necesaria para la actualización de la base de datos de los funcionarios. | Subsecretaria de Talento Humano | Marzo | Acta de reunión
|  |  |  | H. Realizar el Cargue de los datos en la base de datos de la Alcaldía de Pasto. | Subsecretaria de Talento Humano | Abril - noviembre | Datos cargados en la base de datos
|  |  |  | V. identificar la cantidad de datos que fueron ingresados en la base de datos en relación con los datos totales. | Subsecretaria de Talento Humano | Noviembre | Datos cargados en la base de datos
|  |  |  | A. Realizar las acciones necesarias para cumplir con el ingreso de los datos. | Subsecretaria de Talento Humano | Noviembre - Diciembre | Acta de reunión
|  | Implementar un mecanismo que permita identificar las razones por las que los servidores se retiran de la entidad. | Implementar dentro del proceso de retiro una encuesta que permita identificar las causas de retiro. | P. Identificar las preguntas y estructura de la encuesta para retiro y la manera de aplicación. | Subsecretaria de Talento Humano | Febrero - Marzo | Acta de reunión
|  |  |  | H. Crear la encuesta de retiro y aplicarlo en la metodología establecida. | Subsecretaria de Talento Humano | Marzo - Abril | Encuesta de retiro
|  |  |  | V. verificar si la encuesta esta recolectando la información que se requiere. | Subsecretaria de Talento Humano | Mayo - Junio | Respuestas recolectadas por la encuesta
|  |  |  | A. Realizar las modificaciones que requieran para poder obtener la información que se requiere. | Subsecretaria de Talento Humano | Julio - Diciembre | Acta de reunión
| Política de Integridad | Habilitar los canales presenciales y virtuales definidos en el plan para consultar, discutir y retroalimentar con los servidores públicos y grupos de intercambio sus recomendaciones u objeciones a la actividad que la entidad ejecutó para el desarrollo de su gestión. | Establecer una línea de comunicación para que los colaboradores de la Alcaldía de Pasto puedan manifestar sus observaciones con respecto al código de integridad. | Identificar un medio de comunicación de fácil acceso que permita la retroalimentación. | Subsecretaría de Talento Humano | Marzo - abril | Documento de resultados de la Aplicación
|  |  |  | Crear un canal de comunicación bidireccional donde los funcionarios puedan aportar a la política de integridad. | Subsecretaría de Talento Humano | Abril - Diciembre | Canal de comunicación establecido
|  |  |  | Socialización del canal de comunicación | Subsecretaría de Talento Humano | Abril - Mayo | Pantallazos de la socialización
|  |  |  | Realizar las acciones correctivas cuando haya lugar. | Subsecretaría de Talento Humano | Diciembre - Enero 2026 | Acta de reunión
| Política de Gestión del conocimiento e innovación | Participar en eventos y actividades de innovación, además, divulgar los resultados de los proyectos de innovación de la entidad. | Realizar un mapeo de eventos, ferias, congresos, seminarios y otras actividades relacionadas con la innovación en las que participe algún colaborador que formen parte de la Administración Municipal | P. Determinar una metodología que permita solicitar información a las dependencias de la Alcaldía de Pasto relacionada con la participación de los funcionarios en eventos de conocimiento a nivel local, nacional o internacional. | Subsecretaria de Talento Humano | Febrero | Acta de reunión
|  |  |  | H. Aplicar la Metodología identificada con la finalidad de identificar los eventos de los cuales fueron participes los funcionarios públicos de la Alcaldía de Pasto. | Subsecretaria de Talento Humano | Febrero - Octubre | Oficios de solicitudes y respuestas obtenidas
|  |  |  | V. Identificar en numero de respuestas obtenidas después de aplicada la metodología. | Subsecretaria de Talento Humano | Noviembre | Indicador de medición
|  |  |  | A. Decidir si el método de solicitud de información es útil y realizar las acciones correctivas que se consideren necesarias. | Subsecretaria de Talento Humano | Noviembre - Diciembre | Plan de acción
|  | Definir los indicadores de medición de madurez de la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad, medir el grado de avance y analizar los resultados para definir un programa de gestión del conocimiento y la innovación, así también, llevar a cabo acciones de mejora. | Reunir a un equipo multidisciplinario para identificar los indicadores que reflejen la madurez en gestión del conocimiento y la innovación en la entidad. | P. Hacer una mesa de trabajo con Subsecretaría de Talento Humano y a la Secretaría General poner a disposición profesionales que permitan construir los indicadores e instaurar por lo menos una mesa de trabajo | Subsecretaria de Talento Humano | Marzo | Acta de reunión
|  |  |  | H. Construir los indicadores que permitan medir la implementación de la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación. | Subsecretaria de Talento Humano | Marzo | Matriz de indicadores
|  |  |  | V. Validar con la OPGI la pertinencia de los indicadores. | Subsecretaria de Talento Humano | Abril | Solicitud de verificación de matriz
|  |  |  | A. Realizar las modificaciones que se recomienden desde la Dependencia encargada de la validación. | Subsecretaria de Talento Humano | Mayo | Informe de resultados de la aplicación
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Política de Planeación Institucional | Levantar la información necesaria para la identificación y caracterización de los grupos de valor y el conocimiento de sus necesidades, detectando si ya cuenta con dicha información y en qué fuentes se encuentra, o de ser necesario, definir procedimientos y herramientas para su obtención. | Brindar acompañamiento a la Unidad de Atención al Ciudadano en el desarrollo del proceso de caracterización de la ciudadanía y grupos de valor que esta área adelante en la vigencia 2025 | Apoyar en la actualización de la guía de caracterización de la ciudadanía y grupos de valor de la Alcaldía de Pasto | Unidad de Atención al Ciudadano - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 01/02/2025 -15/04/2025 | Guía de caracterización de la ciudadanía y grupos de valor de la Alcaldía de Pasto actualizada
|  |  |  | Apoyar en la socialización de la guía de caracterización de la ciudadanía y grupos de valor de la Alcaldía de Pasto | Unidad de Atención al Ciudadano - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 16/04/2025 - 15/06/2025 | Registro fotográfico y listados de asistencia a jornada de socialización de la guía de caracterización
|  |  |  | Apoyar en el desarrollo de las acciones de mejora propuestas una vez se realice el seguimiento a los resultados de las caracterizaciones a la ciudadanía y grupos de valor realizadas en las vigencias anteriores | Unidad de Atención al Ciudadano - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 01/06/2025 - 15/12/2025 | Acciones de mejora elaboradas e implementadas
|  | Clasificar los grupos de personas (naturales o jurídicas) dependiendo de características similares (necesidades, problemas, ubicación territorial, entre otras). | Consolidar un documento de caracterización de ciudadanía y grupos de valor de la Alcaldía de Pasto. | Identificar las variables e información necesaria para la consolidación del documento | Líder política de Planeación Institucional | 01/02/2025 - 15/03/2025 | Lista de chequeo
|  |  |  | Consolidar la información necesaria para la elaboración del documento | Líder política de Planeación Institucional | 16/03/2025 - 15/06/2025 | Solicitudes de información
|  |  |  | Estructurar y revisar el documento de caracterización de ciudadanía y grupos de valor de la Alcaldía de Pasto | Líder política de Planeación Institucional | 16/06/2025 - 31/10/2024 | Documento de caracterización de ciudadanía y grupos de valor de la Alcaldía de Pasto
|  |  |  | Publicar el documento en la página oficial de la Alcaldía | Líder política de Planeación Institucional | 01/11/2025 - 30/11/2025 | Enlace de publicación
|  | Adelantar un diagnóstico de capacidades y entornos de la entidad para desarrollar su gestión y lograr un desempeño acorde con los resultados previstos. | Actualizar la DOFA institucional | Revisar la DOFA institucional para identificar elementos que se requiere para su actualización | Líder del proceso de Planeación Estratégica | 01/02/2025 - 15/03/2025 | DOFA revisada
|  |  |  | Hacer el levantamiento de la información requerida | Líder del proceso de Planeación Estratégica | 16/03/2025 - 31/07/2025 | Solicitudes de información
|  |  |  | Consolidar y validar el ajuste de la DOFA Institucional | Líder del proceso de Planeación Estratégica | 01/08/2025 - 31/10/2025 | DOFA Institucional ajustada
|  |  |  | Publicar la DOFA Institucional en la plataforma web interna de la Alcaldía | Líder del proceso de Planeación Estratégica | 01/11/2025 - 30/11/2025 | Enlace de publicación
|  | Identificar el conocimiento tácito y explícito de la entidad, así como el conocimiento de los servidores públicos (formación, capacitación y experiencia) que posteriormente permitirá la difusión del conocimiento, la generación de proyectos articulados y el desarrollo de los procesos de la organización. | Solicitar a los 29 procesos de la entidad el análisis de su entorno interno y externo para posterior actualización del formato pe_f_033_identificacion_contexto_estrategico | Identificar los procesos que tienen desactualizado el documento transversal: contexto estratégico | Líder política de Planeación Institucional | 01/02/2025 - 15/03/2025 | Listado de verificación
|  |  |  | Solicitar la actualización del documento de contexto estratégico a los procesos que requieren actualizarlo | Líder política de Planeación Institucional | 16/03/2025 - 31/07/2025 | Solicitud de actualización del documento de contexto estratégico a los procesos identificados
|  |  |  | Verificar la pertinencia de los ajustes realizados por los procesos al documento de contexto estratégico | Líder política de Planeación Institucional | 01/08/2025 - 31/10/2025 | Documento de contexto estratégico revisados
|  |  |  | Solicitar la publicación de los documentos de contexto estratégico en el portal web interno de la Alcaldía | Líder política de Planeación Institucional | 01/11/2025 - 30/11/2025 | Enlace de publicación
|  | Identificar sus capacidades en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones que apalancan el desarrollo de todos sus procesos, el manejo de su información y la prestación de trámites y servicios a sus usuarios. | Solicitar a los 29 procesos de la entidad el análisis de su entorno interno y externo para posterior actualización del formato pe_f_033_identificacion_contexto_estrategico | Identificar los procesos que tienen desactualizado el documento transversal: contexto estratégico | Líder política de Planeación Institucional | 01/02/2025 - 15/03/2025 | Listado de verificación
|  |  |  | Solicitar la actualización del documento de contexto estratégico a los procesos que requieren actualizarlo | Líder política de Planeación Institucional | 16/03/2025 - 31/07/2025 | Solicitud de actualización del documento de contexto estratégico a los procesos identificados
|  |  |  | Verificar la pertinencia de los ajustes realizados por los procesos al documento de contexto estratégico | Líder política de Planeación Institucional | 01/08/2025 - 31/10/2025 | Documento de contexto estratégico revisados
|  |  |  | Solicitar la publicación de los documentos de contexto estratégico en el portal web interno de la Alcaldía | Líder política de Planeación Institucional | 01/11/2025 - 30/11/2025 | Enlace de publicación
|  | Revisar aspectos externos a la entidad, algunos generales como su entorno político, económico y fiscal, y otros más particulares, como la percepción que tienen sus grupos de valor frente a la cantidad y calidad de los bienes y servicios ofrecidos, sus resultados e impactos. | Solicitar a los 29 procesos de la entidad el análisis de su entorno interno y externo para posterior actualización del formato pe_f_033_identificacion_contexto_estrategico | Identificar los procesos que tienen desactualizado el documento transversal: contexto estratégico | Líder política de Planeación Institucional | 01/02/2025 - 15/03/2025 | Listado de verificación
|  |  |  | Solicitar la actualización del documento de contexto estratégico a los procesos que requieren actualizarlo | Líder política de Planeación Institucional | 16/03/2025 - 31/07/2025 | Solicitud de actualización del documento de contexto estratégico a los procesos identificados
|  |  |  | Verificar la pertinencia de los ajustes realizados por los procesos al documento de contexto estratégico | Líder política de Planeación Institucional | 01/08/2025 - 31/10/2025 | Documento de contexto estratégico revisados
|  |  |  | Solicitar la publicación de los documentos de contexto estratégico en el portal web interno de la Alcaldía | Líder política de Planeación Institucional | 01/11/2025 - 30/11/2025 | Enlace de publicación
|  | Establecer la frecuencia adecuada para la medición de los indicadores, a fin de tomar decisiones en el momento justo | Apoyar en la implementación de los indicadores de gestión en los procesos de la Alcaldía de Pasto | Realizar mesa de trabajo para definir el cronograma de seguimiento a las mediciones de los indicadores de gestión establecidos por proceso | Equipo MIPG | 01/02/2025 - 28/02/2025 | Listado de asistencia
|  |  |  | Realizar el seguimiento a la medición de los indicadores de gestión establecidos por proceso | Equipo MIPG | 01/03/2025 - 30/09/2025 | Listados de asistencia o solicitudes de información
|  |  |  | Realizar un análisis del seguimiento | Equipo MIPG | 01/10/2025 - 31/10/2025 | Informe
|  |  |  | Socializar los resultados del análisis de la medición de os indicadores de gestión establecidos por proceso | Equipo MIPG | 01/11/2025 - 30/11/2025 | Socialización desarrollada
|  |  |  | Tomar acciones correctivas frente a desviaciones encontradas | Líderes de proceso | 01/12/2025 - 31/12/2025 | Acciones correctivas planteadas
|  | Analizar el contexto interno y externo de la entidad para la identificación de los riesgos y sus posibles causas (incluidos riesgos operativos, riesgos de contratación, riesgos para la defensa jurídica, riesgos de seguridad digital, entre otros) | Apoyar en el proceso de actualización de las matrices de riesgos de los 29 procesos de la Alcaldía | Realizar un plan de trabajo para la administración de riesgos de la Alcaldía de Pasto | Equipo MIPG | 01/02/2025 - 28/02/2025 | Plan de Trabajo para la administración de riesgos
|  |  |  | Apoyar en el proceso de actualización de las matrices de riesgos de los procesos de la Alcaldía de Pasto | Equipo MIPG | 01/02/2025 - 28/02/2025 | Listados de asistencia
|  |  |  | Verificar las actualizaciones realizadas a las matrices de riesgos | Equipo MIPG | 01/03/2025 - 31/03/2025 | Matrices de riesgos revisadas
|  |  |  | Realizar el seguimiento a la implementación de los controles de los riesgos y proyectar los resultados | Equipo MIPG | 01/04/2025 - 30/11/2025 | Informes de seguimiento
|  | Formular el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que contenga la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de la entidad, como parte integral del plan de acción institucional, con acciones, responsables y fechas de cumplimiento esperadas | Formular el Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP Nota: este documento reemplaza al PAAC | Identificar y recolectar la información requerida para la formulación del PTEP | Equipo MIPG | 01/02/2025 - 30/06/2025 | Solicitudes de información, listados de asistencia, directrices
|  |  |  | Formular el PTEP | Equipo MIPG | 01/07/2025 - 30/11/2025 | PTEP formulado
|  |  |  | Presentar el PTEP al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su validación | Equipo MIPG | 01/12/2025 - 20/12/2025 | Acta del desarrollo del comité
|  |  |  | Publicar y socializar el PTEP | Equipo MIPG | 01/12/2025 - 20/12/2026 | Enlace de publicación
|  | Documentar el ejercicio de planeación en donde se contemple una orientación estratégica y una parte operativa en la que se señale de forma precisa los objetivos, las metas y resultados a lograr, las trayectorias de implantación o cursos de acción a seguir, cronogramas, responsables, indicadores para monitorear y evaluar su cumplimiento y los riesgos que pueden afectar tal cumplimiento y los controles para su mitigación | Formular el Plan de Acción Institucional MIPG | Planificar el desarrollo de las actividades necesarias para la elaboración del Plan de Acción Institucional MIPG | Equipo MIPG | 02/01/2025 - 31/01/2025 | Directrices impartidas
|  |  |  | Brindar acompañamiento en la construcción de los planes de acción individuales que conforman el plan institucional | Equipo MIPG | 02/01/2025 - 31/01/2026 | Listados de asistencia
|  |  |  | Apoyar en la socialización de los planes individuales de las políticas del MIPG ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Equipo MIPG | 02/01/2025 - 31/01/2027 | Acta del desarrollo del comité
|  |  |  | Consolidar el Plan de Acción Institucional MIPG | Equipo MIPG | 01/02/2025 - 31/03/2025 | Plan de Acción Institucional MIPG
|  | Identificar, por parte del equipo directivo, aquellos riesgos que impidan el logro de su propósito fundamental y las metas estratégicas. | Elaborar el mapa de riesgos Institucional | Realizar un plan de trabajo para la administración de riesgos de la Alcaldía de Pasto | Equipo MIPG | 01/02/2025 - 28/02/2025 | Plan de Trabajo para la administración de riesgos
|  |  |  | Apoyar en el proceso de actualización de las matrices de riesgos de los procesos de la Alcaldía de Pasto | Equipo MIPG | 01/02/2025 - 28/02/2025 | Listados de asistencia
|  |  |  | Verificar las actualizaciones realizadas a las matrices de riesgos | Equipo MIPG | 01/03/2025 - 31/03/2025 | Matrices de riesgos revisadas
|  |  |  | Consolidar la matriz del mapa de riesgos Institucional | Equipo MIPG | 01/04/2025 - 31/05/2025 | Matriz del mapa de riesgos Institucional
| Política de gestión presupuestal | Alcanzar el mayor porcentaje de ejecucion presupuestal en las dependencias | Fortalecer el control y seguimiento a la ejecucion presupuestal | Distribuir los montos asignados a cada dependencia según el Acuerdo del presupuesto aprobado | Jefe Oficina de Presupuesto | 02/01/2025 - 10/01/2025 | Ejecucion de Gastos Enero/2025
|  |  |  | Comenzar la ejecucion del presupuesto | Jefe Oficina de Presupuesto | 02/01/2025 - 31/12/2025 | Ejecucion de Gastos mensuales
|  |  |  | Realizar seguimiento bimensual a la ejecucion presupuestal de las dependencias | Jefe Oficina de Presupuesto | 01/02/2025 - 30/11/2025 | Matriz de seguimiento a ejecucion
|  |  |  | Generar ALERTAS TEMPRANAS a las dependencias cuando se evidencia una baja ejecucion presupuestal | Jefe Oficina de Presupuesto | 01/02/2025 - 30/11/2025 | Oficio de ALERTAS TEMPRANAS enviados a las dependencias
|  | Lograr un adecuado y eficiente proceso presupuestal | Fortalecer la capacitacion y conocimiento de los responsables de cada dependenecia | Elaborar cronograma de capacitaciones sobre presupuesto | Jefe Oficina de Presupuesto | 02/01/2025 - 31/01/2025 | Cronograma de capacitaciones
|  |  |  | Realizar capacitaciones a las dependencias teniendo en cuenta el cronograma de capacitaciones | Jefe Oficina de Presupuesto | 1/02/2025 - 31/08/2025 | Registro de asistencia y registro fotografico de capacitaciones dadas
|  |  |  | Hacer seguimiento al cumplimiento del cronograma de capacitaciones | Jefe Oficina de Presupuesto | 1/02/2025 - 31/08/2025 | Matriz de cumplimiento a cronograma de capacitaciones
|  |  |  | Realizar mesas de trabajo personalizadas con las dependencias que lo soliciten | Jefe Oficina de Presupuesto | 01/09/2025 - 30/11/2025 | Registro de asistencia y registro fotografico de mesas de trabajo
|  | Conseguir una proyección efectiva de ingresos y gastos. | Fortalecer el control y gestion presupuestal | Solicitar y consolidar informacion necesaria para formular el MFMP | Jefe Oficina de Presupuesto | 01/07/2025 - 31/07/2025 | Oficios de solicitud de información
|  |  |  | Evaluar la situación financiera actual de la organización, incluyendo ingresos, egresos, deudas y capacidad de inversión. | Jefe Oficina de Presupuesto | 01/08/2025 - 31/08/2025 | Informe de situacion financiera
|  |  |  | Formular el Marco Fiscal de Mediano Plazo | Jefe Oficina de Presupuesto | 01/09/2025 - 28/09/2025 | Marco Fiscal de Mediano Plazo
|  |  |  | Verificar que la informacion presentada este correcta | Jefe Oficina de Presupuesto | 29/09/2025 - 30/09/2025 | Marco Fiscal de Mediano Plazo
|  |  |  | Ajustar el MFMP según las observaciones recibidas | Jefe Oficina de Presupuesto | 01/10/2025 - 30/11/2025 | Marco Fiscal de Mediano Plazo ajustado
|  | Elaborar un presupuesto de ingresos y gastos adecuado para la siguiente vigencia | Fortalecer el control y gestion presupuestal | Elaborar cronograma para la elaboracion del presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2026 | Jefe Oficina de Presupuesto | 01/07/2025 - 31/07/2025 | Cronograma de elaboración del presupuesto de ingresos y gastos
|  |  |  | Elaborar proyecto de acuerdo del presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2026 | Jefe Oficina de Presupuesto | 01/08/2025-28/09/2025 | Proyecto de Acuerdo presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2026
|  |  |  | Verificar que el proyecto de acuerdo se presente dentro de los plazos establecidos | Jefe Oficina de Presupuesto | 29/09/2025 - 30/09/2025 | Proyecto de Acuerdo presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2026
|  |  |  | Ajustar el proyecto de Acuerdo según las observaciones recibidas | Jefe Oficina de Presupuesto | 01/10/2025 - 30/11/2025 | Proyecto de Acuerdo presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2026 ajustado
| Política compras y contratacion | Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones -PAA | Consolidar las necesidades que requieren las dependencias para su funcionamiento operativo | Realizar mesa de trabajo con las dependencias para evaluar, identificar y priorizar requerimientos operativos. | DACP | 1/12/2024 a 20/1/2025 | Listado de asistencia
|  |  |  | realizar capacitación a las dependencias del diligenciamiento y presentación del instrumento | DACP SISTEMAS DE INFORMACION | 1/12/2024 a 25/1/2025 | Listado de asistencia Herramienta de consolidación
|  |  |  | Realizar seguimiento a la consolidación y actualizaciones en el formato establecido | DACP SISTEMAS DE INFORMACION | 1/2/2025 a 30/11/2025 | herramienta de seguimiento trimestral
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | DACP | 1/2/2025 a 30/11/2025 | Plan de mejoramiento
|  | Implementar metodologías de análisis de datos y abastecimiento estratégico, fomentando la competencia y adoptando los estándares y lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente | Fortalecer el uso de los lineamientos de Buenas Prácticas establecidos en guías, manuales y documentos estándares desarrollados por Colombia Compra Eficiente. | Realizar revisión y actualización del manual de contratación | DACP | 1/2/2025 a 30/11/2025 | actualización del manual de contratación
|  |  |  | realizar capacitación del uso de (Guías, Manuales) y documentos estándar desarrollados por Colombia Compra Eficiente y manual de contratación | DACP | 1/2/2025 a 30/11/2025 | listado de asistencia y evidencias de capacitación
|  |  |  | Realizar seguimiento a la implementación de formatos establecidos por Colombia Compra Eficiente | DACP | 1/2/2025 a 30/11/2025 | notas internas de devolución
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | DACP | 1/2/2025 a 30/11/2025 | Plan de mejoramiento
|  | Emplear la plataforma transaccional SECOP II para facilitar la celeridad, economía y simplicidad en las actuaciones administrativas | Fortalecer el uso de la plataforma transaccional SECOP II, para optimizar las actuaciones administrativas, ya que promueve la celeridad, la economía y la simplicidad en los procesos | realizar registro de abogados enlace y supervisores para el uso de la plataforma SECOP II | DACP | 1/2/2025 a 30/11/2025 | listado de usuarios registrados en plataforma
|  |  |  | realizar capacitación del uso de la plataforma transaccional SECOP II | DACP | 1/2/2025 a 30/11/2025 | listado de asistencia y evidencias de capacitación
|  |  |  | Realizar seguimiento a la implementación de la plataforma transaccional SECOP II | DACP | 1/2/2025 a 30/11/2025 | listado de procesos cargados en la plataforma
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | DACP | 1/2/2025 a 30/11/2025 | Plan de mejoramiento
|  | Implementarle uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | Fortalecer el uso de los instrumentos de agregación de demanda de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | realizar revisión de actualización de los catálogos de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | DACP SISTEMAS DE INFORMACION | 1/2/2025 a 30/11/2025 | catálogos vigentes de la tienda virtual
|  |  |  | realizar capacitación del uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | DACP SISTEMAS DE INFORMACION | 1/2/2025 a 30/11/2025 | listado de asistencia y evidencias de capacitación
|  |  |  | Realizar seguimiento a la implementación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | DACP | 1/2/2025 a 30/11/2025 | órdenes de compra
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | DACP | 1/2/2025 a 30/11/2025 | Plan de mejoramiento
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Avanzar en la implementación de la política de transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Formular y ejecutar la matriz estrategia de transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción de la Alcaldía de Pasto para la vigencia 2025. | P: Formulación matriz estrategia de transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción para la vigencia 2025. | Subsecretario de Sistemas de Información | 07-ene-2025 a 30-dic-2025 | Matriz estrategia de transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción formulada
|  |  |  | H: Ejecutar al menos un 95% de la matriz estrategia de transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción para la vigencia 2025. | Subsecretario de Sistemas de Información | 01-feb-2025 a 30-dic-2025 | Registros de seguimiento a la ejecución de la matriz estrategia de transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
|  |  |  | V: Realizar verificaciones trimestrales al avance de la ejecución de la matriz estrategia de transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción para la vigencia 2025. | Subsecretario de Sistemas de Información | 04-abr-2025 a 30-dic-2025 | Registros de seguimiento a la ejecución de la matriz estrategia de transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
|  |  |  | A: Requerir ajustes o acciones correctivas a las actividades programadas en la matriz estrategia de transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 2025 que presenten desviaciones significativas. | Subsecretario de Sistemas de Información | 04-abr-2025 a 30-dic-2025 | Ajustes realizados o acciones correctivas a la matriz estrategia de transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción si hubiere lugar
| POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL | Avanzar en la implementación de la política de seguridad digital liderada por MINTIC acorde a la normatividad vigente. | Formular y ejecutar la matriz estratégica de seguridad digital de la Alcaldía de Pasto para la vigencia 2025. | P: Formulación matriz estratégica de seguridad digital para la vigencia 2025. | Subsecretario de Sistemas de Información | 07-ene-2025 a 30-dic-2025 | Matriz estratégica de seguridad digital formulada
|  |  |  | H: Ejecutar al menos un 95% de la matriz estratégica de seguridad digital para la vigencia 2025. | Subsecretario de Sistemas de Información | 01-feb-2025 a 30-dic-2025 | Registros de seguimiento a la ejecución de la matriz estratégica de seguridad digital
|  |  |  | V: Realizar verificaciones trimestrales al avance de la ejecución de la matriz estratégica de seguridad digital para la vigencia 2025. | Subsecretario de Sistemas de Información | 04-abr-2025 a 30-dic-2025 | Registros de seguimiento a la ejecución de la matriz estratégica de seguridad digital
|  |  |  | A: Requerir ajustes o acciones correctivas a las actividades programadas en la matriz estratégica de seguridad digital 2025 que presenten desviaciones significativas. | Subsecretario de Sistemas de Información | 04-abr-2025 a 30-dic-2025 | Ajustes realizados o acciones correctivas a la matriz estratégica de seguridad digital si hubiere lugar
|  | Avanzar en la implementación de la política de gobierno digital liderada por MINTIC acorde a la normatividad vigente. | Formular y ejecutar la matriz estratégica de gobierno digital de la Alcaldía de Pasto para la vigencia 2025. | P: Formulación matriz estratégica de gobierno digital para la vigencia 2025. | Subsecretario de Sistemas de Información | 07-ene-2025 a 30-dic-2025 | Matriz estratégica de gobierno digital formulada
|  |  |  | H: Ejecutar al menos un 95% de la matriz estratégica de gobierno digital para la vigencia 2025. | Subsecretario de Sistemas de Información | 01-feb-2025 a 30-dic-2025 | Registros de seguimiento a la ejecución de la matriz estratégica de gobierno digital
|  |  |  | V: Realizar verificaciones trimestrales al avance de la ejecución de la matriz estratégica de gobierno digital para la vigencia 2025. | Subsecretario de Sistemas de Información | 04-abr-2025 a 30-dic-2025 | Registros de seguimiento a la ejecución de la matriz estratégica de gobierno digital
|  |  |  | A: Requerir ajustes o acciones correctivas a las actividades programadas en la matriz estratégica de gobierno digital 2025 que presenten desviaciones significativas. | Subsecretario de Sistemas de Información | 04-abr-2025 a 30-dic-2025 | Ajustes realizados o acciones correctivas a la matriz estratégica de gobierno digital si hubiere lugar
| Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Contar con el modelo de operaciones por procesos alineado a las estrategias institucionales | fortalecer los conocimientos de los procesos con el manual de calidad "pe_m_001_manual_de_calidad" | P: seleccionar los medios por las cuales se va a dar a conocer el manual de calidad | Líder de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 01/02/2025 a 30/03/2025 | Acta de reunión
|  |  |  | H: Dar a conocer el manual de calidad a los 29 procesos de la alcaldía de pasto | Líder de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 01/04/2025 a 30/06/2025 | solicitud de envió de acta o oficio de remisión del manual
|  |  |  | V: verificar mediante una encuesta que porcentaje de procesos conocen el manual de calidad de la alcaldía de pasto | Líder de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 01/07/2025 a 30/08/2025 | encuesta de calidad
|  |  |  | A: realizar acciones de mejora si menos del 80% de los procesos de la alcaldía de Pasto no tiene conocimientos en el manual de calidad. | Líder de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 01/09/2025 a 30/10/2025 | solicitud de envió de acta o oficio de remisión del manual
|  |  | Acompañar en la Gestión del Control de Documentos a todos los procesos de la Alcaldia de pasto. | P: Definir temas de capacitación sobre el sistema de gestión de calidad de la Alcaldia de Pasto. | Líder de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 01/02/2025 a 28/02/2025 | Acta de reunión
|  |  |  | H: Desarrollar las capacitaciones con los enlaces de calidad de los procesos de la alcaldía de pasto | Líder de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 01/03/2025 a 30/07/2025 | Listados de asistencia
|  |  |  | V: hacer seguimiento que los procesos implementen los lineamientos partidos en las capacitaciones del sistema de gestión de calidad. | Líder de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 01/08/2025 a 30/09/2025 | Documentos actualizados, elaborados y eliminados
|  |  |  | A: Tomar acciones de mejora si los lineamientos no están siendo implementados por los procesos | Líder de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 01/10/2025 a 30/11/2025 | Acta de reunión
|  | Contar con el modelo de operaciones por procesos alineado a las estrategias institucionales | Fortalecer el Modelo de Operación por procesos en la Alcaldia de Pasto | P: seleccionar las fechas y los medios por los cuales se va a dar a conocer el acto administrativo vigente del modelo de operaciones por proceso de la alcaldía de pasto | Líder de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 01/02/2025 a 28/02/2025 | Acta de reunión
|  |  |  | H: Realizar la socialización del acto administrativo vigente por los medos escogidos en las fechas programada | Líder de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 01/03/2025 a 30/06/2025 | solicitud de envió de acta o oficio de remisión del modelo de operación por procesos
|  |  |  | V: verificar mediante una encuesta que el acto administrativo vigente sea conocido por todos los procesos de la alcaldía de Pasto | Líder de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 01/07/2025 a 30/08/2025 | encuesta de calidad
|  |  |  | A: Tomar acciones de mejora si el acto administrativo del modelo de operaciones pro proceso no es conocidos por todos los procesos de la alcaldía de Pasto | Líder de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 01/9/2025 a 30/10/2025 | solicitud de envió de acta o oficio de remisión del modelo de operación por procesos
|  | Tener los procesos de la Alcaldia de Pasto fortalecidos | Capacitar a los equipos de calidad de los 29 procesos de la Alcaldia de Pasto, en temas relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG | P: Organizar temáticas y fechas para capacitar a los 29 procesos de la alcaldía de Pasto en el modelo integrado de planeación y gestión - MIPG | Líder de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 01/02/2025 a 28/02/2025 | Acta de reunión
|  |  |  | H: realizar la capacitación a los 29 procesos de la Alcaldia de Pasto en el modelo integrado de planeación y gestión institucional - MIPG. | Líder de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 01/03/2025 a 30/05/2025 | Listados de asistencia
|  |  |  | V: Verificar mediante cuestionario si el modelo integrado de planeación y gestión - MIPG quedo entendido. | Líder de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 01/06/2025 a 30/08/2025 | encuesta de calidad
|  |  |  | A: Tomar acciones de mejora si los procesos no entendieron el modelo integrado de planeación y gestión institucional. | Líder de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 01/9/2025 a 30/11/2025 | Listados de asistencia
|  | Tener los procesos de la Alcaldia de Pasto fortalecidos | Apoyar la formulación y ejecución del plan de acción de implementación de MIPG por parte de 29 procesos de la Alcaldia de Pasto | P: Organizar mesas de trabajo con los diferentes procesos de la alcaldía de Pasto para apoyar en la formulación y en la implementación de los planes de acción del MIPG | Líder de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 01/01/2025 a 31/01/2025 | Acta de reunión
|  |  |  | H: Apoyar la formulación y ejecución de planes de acción del MIPG | Líder de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 01/01/2025 a 31/12/2025 | Listados de asistencia
|  |  |  | V: realizar autoevaluación de los planes. | Líder de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 01/01/2025 a 31/12/2025 | autoevaluaciones
|  |  |  | A: tomar acciones correctivas frente a desviaciones. (de ser necesarias) | Líder de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 01/01/2025 a 31/12 /2025 | Actas de reuniones
|  |  | Fortalecer la estandarización documental asociados a cada proceso o subproceso de la Alcaldia de Pasto | P: Definir las temáticas para estandarización documental. | Líder de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 01/02/2025 a 30/03/2025 | acta de reunión
|  |  |  | H: Realizar las capacitaciones y la actualización del listado maestro por parte de los procesos de la Alcaldia de Pasto. | Líder de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 01/3/2025 a 30/11/2025 | listado maestro de documentos
|  |  |  | V: verificar mediante revisión del formato que el listado maestro este actualizado por todos los procesos de la alcaldía de Pasto. | Líder de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 01/05/2025 a 30/12/2025 | lisa de procesos con listado do maestro actualizado
|  |  |  | A: realizar acciones correctivas si los listados maestros no son actualizados conforme a las directrices impartidas en las capacitaciones. | Líder de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 01/07/2025 a 30/12/2025 | oficio
|  | Contar con Gestión de control de documentos actualizada | Fortalecer la estandarización documental asociados a cada proceso o subproceso de la Alcaldia de Pasto | P: Realizar mesas de trabajo para depuración documental. | Líder de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 01/02/2025 a 28/02/2025 | Acta de reunión
|  |  |  | H: realizar la depuración documental de los procesos | Líder de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 01/03/2025 a 30/04/2025 | matriz de control de documentos
|  |  |  | V: realizar seguimiento a la depuración de los documentos por parte de los procesos | Líder de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 01/05/2025 a 30/06/2025 | solicitudes enviadas por parte de los procesos
|  |  |  | A: realizar acciones correctivas si documentos no están depurados. | Líder de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 01/7/2025 a 30/08/2025 | Oficio
|  |  | Ejecutar las solicitudes de elaboración, actualización y anulación de los documentos de cada proceso de la plataforma interna de la entidad. | P: definir capacitaciones donde se de a conocer los manuales, procedimientos, instructivos y formatos del sistema de gestión de calidad para la actualización, elaboración y eliminación de documentos. | Líder de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 01/02/2025 a 30/03/2025 | Acta de reunión
|  |  |  | H: realizar las capacitaciones y llevar acabó continuamente la revisión y aprobación de los documentos para ser publicados en la intranet de la Alcaldia de Pasto. | Líder de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 01/01/2025 a 30/12/2025 | listado de asistencia y matriz de control de documentos
|  |  |  | V: realizar seguimiento a las solicitudes de publicación de documentos. | Líder de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 01/01/2025 a 30/12/2025 | matriz de control de documentos
|  |  |  | A: Tomar acciones de mejora si los documentos no estan siendo publicados conforme lo solicitado. | Líder de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 01/1/2025 a 30/12/2025 | oficio
| Política de racionalización de trámites | Identificar trámites que están relacionados con las metas de los Planes de Desarrollo (nacionales o territoriales) | Consolidar los indicadores y metas del plan de desarrollo que estén relacionados con trámites | Realizar mesa de trabajo con las dependencias que tengan trámites para hacer el cruce con metas de plan de desarrollo | OPGI Dependencias que tengan trámites | Feb-2025 a feb-2025 | Acta de reunión Listado de asistencia
|  |  |  | Diseñar e implementar herramienta de identificación de trámites con metas de plan de desarrollo | OPGI Dependencias que tengan trámites | mar-2025 a sep 2025 | Herramienta de consolidación de metas PD relaciónadas contrámites
|  |  |  | Realizar seguimiento a la consolidación en la herramienta | OPGI | oct-2025 a nov-2025 | Informe de seguimiento
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | OPGI Dependencias que tengan trámites | 2025-12-01 | Plan de mejoramiento
|  | Identificar los trámites con mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos | Fortalecer el control y seguimiento de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos frente a trámites | Realizar mesa de trabajo con la oficina atención al ciudadano frente a PQRS relacionadas con trámites | OPGI Oficina de atención al ciudadano | Feb-2025 a feb-2025 | Acta de reunión Listado de asistencia
|  |  |  | Elaborar informe de resultados de las PQRS presentadas frente a trámites | OPGI Oficina de atención al ciudadano | mar-2025 a sep 2025 | informe de pqrs relaciónados con trámites
|  |  |  | Realizar seguimiento a las pqrs relacionadas con trámites | OPGI Oficina de atención al ciudadano | oct-2025 a nov-2025 | matriz de seguimiento
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | OPGI Oficina de atención al ciudadano | 2025-12-01 | Plan de mejoramiento
|  | Con base en el análisis de todas las variables anteriores priorice el conjunto de trámites a racionalizar en la vigencia | Racionalizar trámites para la vigencia 2025 | Realizar mesa de trabajo para identificar y priorizar trámites a racionalizar en la vigencia 2025 | OPGI Dependencias que tengan trámites | Ene-2025 a feb-2025 | Acta de reunión Listado de asistencia
|  |  |  | Racionalizar trámites identificados y priorizados | OPGI | feb-2025 a mar-2025 | Registro de plataforma SUIT
|  |  |  | Realizar seguimiento de la racionalización de trámites | OPGI | abr-2025 ago-2025 dic-2025 | Registro de plataforma SUIT
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | OPGI Dependencias que tengan trámites | 2025-12-01 | Plan de mejoramiento
|  | Implementar mecanismos que permitan cuantificar los beneficios de la racionalización hacia los usuarios, en términos de reducciones de costos, tiempos, requisitos, interacciones con la entidad y desplazamientos | Crear mecanismos de medicion de beneficios de racionalizacion de trámites | Identificar los ítems que se van a medir frente a los beneficios de racionalización de trámites | OPGI Dependencias que tengan trámites | Feb-2025 a feb-2025 | Acta de reunión Listado de asistencia
|  |  |  | Elaborar instrumento de medición frente a los ítems identificados y priorizados | OPGI | mar-2025 a sep 2025 | Instrumento de medición de beneficios de raciónaliación de trámites
|  |  |  | Realizar seguimiento y reporte de medición | OPGI Dependencias que tengan trámites | oct-2025 a nov-2025 | Registro de instrumento diligenciado
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | OPGI Dependencias que tengan trámites | 2025-12-01 | Plan de mejoramiento
|  | Medir y evaluar la disminución de tramitadores y/o terceros que se benefician de los usuarios del trámite. | Fortalecer la disminucion de tramitadores y/o terceros que se benefician de los usuarios del trámite. | Realizar mesa de trabajo para definir controles frente a los tramitadores | OPGI Dependencias que tengan trámites | Feb-2025 a feb-2025 | Acta de reunión Listado de asistencia
|  |  |  | Implementar controles identificados frente a los tramitadores | Dependencias que tengan trámites | mar-2025 a sep 2025 | informe de implementación de controles
|  |  |  | Realizar seguimiento a los controles frente a los tramitadores | OPGI Dependencias que tengan trámites | oct-2025 a nov-2025 | matriz de seguimiento
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | OPGI Dependencias que tengan trámites | 2025-12-01 | Plan de mejoramiento
|  | Medir y evaluar la disminución de las actuaciones de corrupción que se puedan estar presentando. | Fortalecer el control frente a la corrupcion que se pueda presentar con los trámites | Realizar mesa de trabajo para definir riesgo de corrupción frente a trámites | OPGI Dependencias que tengan trámites | Feb-2025 a feb-2025 | Acta de reunión Listado de asistencia
|  |  |  | Implementar controles frente a los riesgos en trámites | Dependencias que tengan trámites | mar-2025 a sep 2025 | informe de implementación de controles
|  |  |  | Realizar seguimiento a los controles de los riesgos | OPGI Dependencias que tengan trámites | oct-2025 a nov-2025 | matriz de seguimiento
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | OPGI Dependencias que tengan trámites | 2025-12-01 | Plan de mejoramiento
|  | Realizar campañas de difusión sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas al(os) trámite(s) | Fortalecer la comunicación interna y externa frente a los trámites de la entidad | Realizar mesa de trabajo con las dependencias involucradas y el área de comunicaciones para crear estrategia de difusión mejoras y beneficios de trámites | OPGI Dependencias que tengan trámites Oficina de comunicaciones | Feb-2025 a feb-2025 | Acta de reunión Listado de asistencia
|  |  |  | Crear e implementar estrategia de difusión y comunicación de mejoras y beneficios frente a trámites | OPGI Dependencias que tengan trámites Oficina de comunicaciones | mar-2025 a sep 2025 | Estrategia de difusión y comunicación elaborada e implementada
|  |  |  | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de difusión y comunicación | OPGI Dependencias que tengan trámites Oficina de comunicaciones | oct-2025 a nov-2025 | matriz de seguimiento
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | OPGI Dependencias que tengan trámites Oficina de comunicaciones | 2025-12-01 | Plan de mejoramiento
|  | Realizar campañas de difusión y estrategias que busquen la apropiación de las mejoras de los trámites en los servidores públicos de la entidad responsables de su implementación | Fortalecer la comunicación interna y externa frente a los trámites de la entidad | Realizar mesa de trabajo con las dependencias involucradas y el área de comunicaciones para crear estrategia de difusión mejoras y beneficios de trámites | OPGI Dependencias que tengan trámites Oficina de comunicaciones | Feb-2025 a feb-2025 | Acta de reunión Listado de asistencia
|  |  |  | Crear e implementar estrategia de difusión y comunicación de mejoras y beneficios frente a trámites | OPGI Dependencias que tengan trámites Oficina de comunicaciones | mar-2025 a sep 2025 | Estrategia de difusión y comunicación elaborada e implementada
|  |  |  | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de difusión y comunicación | OPGI Dependencias que tengan trámites Oficina de comunicaciones | oct-2025 a nov-2025 | matriz de seguimiento
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | OPGI Dependencias que tengan trámites Oficina de comunicaciones | 2025-12-01 | Plan de mejoramiento
|  | Realizar campañas de difusión y apropiación de las mejoras de los trámites para los usuarios | Fortalecer la comunicación interna y externa frente a los trámites de la entidad | Realizar mesa de trabajo con las dependencias involucradas y el área de comunicaciones para crear estrategia de difusión mejoras y beneficios de trámites | OPGI Dependencias que tengan trámites Oficina de comunicaciones | Feb-2025 a feb-2025 | Acta de reunión Listado de asistencia
|  |  |  | Crear e implementar estrategia de difusión y comunicación de mejoras y beneficios frente a trámites | OPGI Dependencias que tengan trámites Oficina de comunicaciones | mar-2025 a sep 2025 | Estrategia de difusión y comunicación elaborada e implementada
|  |  |  | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de difusión y comunicación | OPGI Dependencias que tengan trámites Oficina de comunicaciones | oct-2025 a nov-2025 | matriz de seguimiento
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | OPGI Dependencias que tengan trámites Oficina de comunicaciones | 2025-12-01 | Plan de mejoramiento
| Política de servicio al ciudadano | 1. La entidad ha realizado caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos | Fortalecer la caracterización de ciudadanía y grupos de valor | P: Revisar los lineamientos normativos y necesidades de la Entidad. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo OPGI, UAC, SDC | 1/03/2025 - 31/3/2025 | acta de reunion
|  |  |  | H: Actualizar la Guía | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo OPGI, UAC, SDC | 31/03/2025 - 31/4/2025 | guia actualizada
|  |  |  | H: Socializar la Guía | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo OPGI, UAC, SDC | 31/04/2025 - 31/05/2025 | Listado de asistencia Huella de correo electronico
|  |  |  | H: Implementar la Guía | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo OPGI, UAC, SDC | 31/05/2025 - 1/12/2025 | informe
|  |  |  | V: Realizar un análisis de resultados de la guía | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo OPGI, UAC, SDC | 1/03/2025 - 1/12/2025 | informe
|  |  |  | A: Plantear acciones correctivas frente a desviaciones encontradas. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo OPGI, UAC, SDC | 1/06/2025 - 1/12/2025 | plan de mejoramiento (de ser necesario)
|  | La entidad determina, recopila y analiza los datos sobre la percepción del cliente o usuario, con respecto a los trámites y procedimientos de cara al ciudadano. | Realizar seguimiento a los procesos de caracterización de ciudadanía y grupos de valor en inspecciones -Secretaría de Gobierno. | P: Verificar los indicadores del proceso de caracterización. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo OPGI, UAC, SDC | 1/06/2025 - 1/07/2025 | acta de reunion
|  |  |  | P: Convocar a reunión con los servidores púbicos de la dependencia. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo OPGI, UAC, SDC | 1/08/2025 - 31/08/2025 | citacion listado de asistencia
|  |  |  | H: Elaborar , implementar y estandarizar procedimientos. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo OPGI, UAC, SDC | 1/09/2025 - 30/09/2025 | Procedimientos Registro de implementacion
|  |  |  | V: Aplicar encuesta de satisfacción a los ciudadanos r. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo OPGI, UAC, SDC | 1/09/2025 - 1/11/2025 | Informe de resultados de la aplicación
|  |  |  | A: Tomar acciones correctivas respecto a los resultados. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo OPGI, UAC, SDC | 1/03/2025 - 1/12/2025 | plan de mejoramiento (de ser necesario)
|  | 2. La entidad cuenta con procesos o procedimientos de servicio al ciudadano documentados e implementados (peticiones, quejas, reclamos y denuncias, trámites y servicios) | Fortalecer los procesos y procedimientos de servicio al ciudadano. | P: Revisar la norma aplicable y proyecto de reglamento. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, AyGD, UC | 1/03/2025 - 31/03/2025 | acta de reunion
|  |  |  | H: Elaborar el reglamento de las PQRDS. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, AyGD, UC | 1/07/2025 - 1/07/2025 | Regaemento PQRDS
|  |  |  | H: Socializar el reglamento de las PQRSD. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, AyGD, UC | 1/08/2025 - 30/08/2025 | Listado de asistencia Huella de correo electronico
|  |  |  | V: Revisar periodicamente la gestión de las PQRSD | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, AyGD, UC | 1/03/2025 - 1/12/2025 | informe
|  |  |  | A: Tomar acciones correctivas respecto a la gestión de las PQRSD. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, AyGD, UC | 1/03/2025 - 1/12/2025 | plan de mejoramiento (de ser necesario)
|  | 3. La entidad efectúa ajustes razonables para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047 | Realizar seguimiento a los diagnósticos arquitectónicos desarrollados de acuerdo con la norma NTC 6047 de atención al ciudadano. | P: Identificar os espacios físicos a mejorar y priorizar de acuerdo a los diagnósticos arquitectónicos. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, AL | 1/04/2025 - 30/4/2025 | acta de reunion
|  |  |  | H: implementar las mejoras priorizadas. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, AL | 1/08/2025 - 1/12/2025 | Registro de instrumento diligenciado
|  |  |  | V: Visitar las instalaciones y verificar las mejroas. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, AL | 1/08/2025 - 1/12/2025 | Listado de asistencia Informe de visita
|  |  |  | A: Tomar acciones correctivas que se requieran. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, AL | 1/09/2025 - 1/12/2025 | plan de mejoramiento (de ser necesario)
|  | 4. La entidad cuenta con un sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | Fortalecer el seguimiento al Sistema ORFEO | P: Revisar la gestión de las PQRSD a través del sistema ORFEO | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, UC | 1/03/2025 - 1/12/2025 | Acta de reunion
|  |  |  | H: Visitar a las dependencias involucradas que presenten inconsistencias para la gestión de las PQRSD. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, UC | 1/03/2025 - 1/12/2025 | informe de visita
|  |  |  | H. Realizar capacitaciones en el sistema ORFEO al personal que requiera. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, UC | 1/03/2025 - 1/12/2025 | listado de asistencia
|  |  |  | H: Realizar actualización de usuarios y contraseñas. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, UC | 1/03/2025 - 1/12/2025 | registro de actualizacion
|  |  |  | V: Hacer seguimiento semanal al sistema ORFEO | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, UC | 1/03/2025 - 1/12/2025 | informe
|  |  |  | A: Realizar acciones correctivas al sistema ORFEO. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, UC | 1/03/2025 - 1/12/2025 | plan de mejoramiento (de ser necesario)
|  | 5. La entidad publica la siguiente información en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano: - Localización física de sede central y sucursales o regionales - Horarios de atención de sede central y sucursales o regionales - Teléfonos de contacto, líneas gratuitas y fax - Carta de trato digno - Listado de trámites y servicios - Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias - Correo electrónico de contacto de la Entidad - Noticias - Información relevante de la rendición de cuentas - Calendario de actividades | Fortalecer los procesos de publicación de información para la ciudadanía. | P: Realizar diagnóstico de la información publicada en carteleras y otros dispositivos diferentes a los medios electrónicos, relacionada con direcciones, telefonos de contacto, correos institucionales, trámites y servicios dispuestos en página web. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, AL | 1/03/2025 - 1/5/2025 | diagnostico
|  |  |  | H: Actualizar y publicar información en carteleras y otros dispositivos destinados a la publicación. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, AL | 1/03/2025 - 1/12/2025 | registro de publicacion
|  |  |  | V: Visitar periodicamente las dependencias y los puntos de orientación a la ciudadanía donde e publica la información en carteleras u otros dispositivos. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, AL | 1/03/2025 - 1/12/2025 | registro de visitas
|  |  |  | A:Tomar acciones correctivas y la actualización pertinente. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, AL | 1/08/2025 - 1/12/2025 | plan de mejoramiento (de ser necesario)
|  | 6. La entidad cuenta con los canales y/o espacios suficientes y adecuados para interactuar con ciudadanos, usuarios o grupos de interés. | Fortalecer los canales de atención a la ciudadanía. | P: Verificar los canales de atención dispuestos a la ciudadanía. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo OCS, SSI, UAC, AL | 1/03/2025 - 30/3/2025 | acta de reunion
|  |  |  | H: Promocionar los canales de atencion para interectuar con la ciudadanía, a través de una estrategia interna y externa de comunicación. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo OCS, SSI, UAC, AL | 1/05/2025 - 30/05/2025 | registro de promocion de canales
|  |  |  | V: Aplicar encuesta de satisfacción a los ciudadanos respecto a la atención en cada canal. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo OCS, SSI, UAC, AL | 1/03/2025 - 1/12/2025 | Informe de resultados de la aplicación
|  |  |  | A:Realizar acciones correctivas para la atención efectiva al ciudadano. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo OCS, SSI, UAC, AL | 1/05/2025 - 1/12/2025 | plan de mejoramiento (de ser necesario)
|  | 7. Dentro de los temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia, se tuvo en cuenta todo lo relacionado con la politica de servicio al ciudadano | Fortalecer el desarrollo de capacitaciónes en temáticas de Servicio al Ciudadano incluidas en el PIC | P: Revisar las temáticas de servicio al ciudadano. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, STH, UAC, AL | 1/03/2025 - 1/03/2025 | acta de reunion
|  |  |  | H:Capacitar al personal que atiende al ciudadano. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, STH, UAC, AL | 1/04/2025 - 30/05/2025 | listado de asistencia
|  |  |  | V: Registrar asistencia, registro fotográfico y contenido de las capacitaciones y aplicación de un test de conocimiento. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, STH, UAC, AL | 1/04/2025 - 1/05/2025 | registro de aplicación
|  |  |  | A: Plantear acciones correctivas frente a inconsistencias encontradas. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, STH, UAC, AL | 1/03/2025 - 1/12/2025 | plan de mejoramiento (de ser necesario)
| PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA | A partir de los resultados de la evaluación de la oficina de control interno sobre el plan de participación, identificar y documentar las debilidades y fortalezas en la implementación de la Política de Participación Ciudadana, individualizándolas por cada uno de los ciclos de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación) | Obtener el documento definitivo de la Política de participación ciudadana. | (Planear) Conformar un equipo de trabajo para la revisión del la política. | Subsecretario de participación ciudadana. | 01/02/2025 A 31/03/2025 | reigstro de conformacion de equipo de trabajo
|  |  |  | (Hacer) Socializar la política de participación ciudadana. |  | 31/03/2025 A 31/06/2025 | registro de socializacion
|  |  |  | (Hacer) elaborar el documento de la política pública de participación ciudadana. |  | 31/03/2025 A 31/06/2025 | documento politica
|  |  |  | (Hacer/Verificar) aprobar la política pública ante el concejo municipal de participación ciudadana. |  | 31/03/2025 A 31/06/2025 | acta de aprobacion concejo
|  |  |  | (Actuar) Ajustar la política de acuerdo a las recomendaciones (de ser necesario) |  | 31/03/2025 A 31/06/2025 | registro de ajuste (en caso de ser necesario)
|  | Verificar si todos los grupos de valor están contemplados en al menos una de las actividades de participación ya identificadas. En caso de que no estén contemplados todos los grupos de valor, determine otras actividades en las cuales pueda involucrarlos. | Dinamizar el Consejo Municipal de participación ciudadana y demás organizaciones invitadas e identificar las necesidades de cada sector. | (Planear) Conformar el equipo que dinamice el desarrollo de CMPC. | Subsecretario de participación ciudadana. | 01/02/2025 A 30/06/2025 | reigstro de conformacion de equipo de trabajo
|  |  |  | (Planear) Elaborar el plan de trabajo del CMPC. |  | 01/02/2025 A 30/06/2025 | Registro de plan de trabajo
|  |  |  | (Hacer) Socializar el plan con el CMPC. |  | 01/02/2025 A 30/06/2025 | registro de socializacion
|  |  |  | (Hacer) implementar el plan de trabajo. |  | 01/02/2025 A 30/06/2025 | registro de implementacion
|  |  |  | (Verificar) Realizar seguimiento al plan de trabajo |  | 01/07/2025 A 31/12/2025 | registro de seguimiento
|  |  |  | (Actuar) Tomar acciones ajuste al cumplimiento del plan de trabajo. |  | 01/07/2025 A 31/12/2025 | plan de mejoramiento (de ser necesario)
|  | Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana. | Promover de la participación ciudadana en el Municipio de Pasto a través de un convenio interadministrativo. | (Planear) Identificar las necesidades para definir los recursos para promover la participación ciudadana. | Subsecretario de participación ciudadana. | 01/01/2025 A 31/03/2025 | acta de reunion
|  |  |  | (Hacer) Firma del convenio para promover las acciones de la participación ciudadana en el Municipio de Pasto. |  | 01/04/2025 A 31/12/2025 | convenio firmado
|  |  |  | (Hacer) Ejecutar el convenio para promover las acciones de la participación ciudadana. |  | 01/04/2025 A 31/12/2025 | registro de ejecucion convenio
|  |  |  | (Verificar) Realizar seguimiento a las acciones de participación ciudadana. |  | 01/04/2025 A 31/12/2025 | Informe de seguimiento
|  |  |  | (Actuar) Implementar acciones correctivas para ejecución del convenio. |  | 01/04/2025 A 31/12/2025 | plan de mejoramiento (de ser necesario)
| POLÍTICA DE DEFENSA JURÍDICA | El comité de conciliación tiene un estudio de casos reiterados, adicionalmente lo actualiza semestralmente. | Fortalecer el estudio de los casos reiterados y la actualización semestral de los mismos | Identificar los casos reiterados que se presentan ante el Comité de Conciliación | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica y equipo de trabajo | 01/02/2025 | acta de reunion
2025-03-01
|  |  |  | Elaborar y emitir lineamientos jurisprudenciales respecto a los casos reiterados |  | 2025-03-01 | registro de lineamientos emitidos
01/04/2025
|  |  |  | Realizar el seguimiento y medición del numero de asuntos reiterados mediante un informe semestral |  | 01/06/2025 | Informe de seguimiento
2025-12-01
|  |  |  | Tomar acción respecto a la presentación de solicitudes de conciliación por casos reiterados |  | 2025-06-01 | plan de mejoramiento (de ser necesario)
01/12/2025
|  | El área mide y evalúa los resultados periódicamente de sus indicadores que miden la eficiencia, eficacia y efectividad de las políticas realizadas en materia de defensa jurídica | Asegurar el seguimiento de los resultados en indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad de las políticas realizadas | Identificar el No. de sentencias favorables y desfavorables en el Municipio de Pasto | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica y equipo de trabajo | 2025-06-01 | acta de reunion
2025-12-01
|  |  |  | Elaborar la evaluación de resultados respecto a eficiencia, eficacia y efectividad en los procesos judiciales |  | 2025-06-01 | Informe de resultados de la aplicación
2025-12-01
|  |  |  | Realizar el seguimiento de la evaluación semestral realizada |  | 2025-06-01 | Informe de seguimiento
2025-12-01
|  |  |  | Tomar acciones correctivas |  | 2025-11-01 | plan de mejoramiento (de ser necesario)
2025-12-01
|  | Cumple oportunamente el pago de las sentencias y conciliaciones durante los 10 meses siguientes a la ejecutoría | Fortalecer el oportuno pago de las sentencias judiciales y condenas judiciales. | Identificar los pagos a efectuar en las sentencias desfavorables | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica y equipo de trabajo | 2025-06-01 | acta de reunion
2025-07-01
|  |  |  | Elaborar un cronograma de pagos a efectuarse |  | 2025-07-01 | cronograma elaborado
2025-08-01
|  |  |  | Verificar el cumplimiento del pago oportuno |  | 2025-08-01 | Informe de seguimiento
2025-09-01
|  |  |  | Dar cumplimiento al pago de sentencias y conciliaciones prejudiciales |  | 2025-02-01 | registro de sentencias y conciliaciones
2025-12-01
| POLÍTICA DE MEJORA NORMATIVA | Se ha establecido las excepciones para no realizar la consulta publica | Fortalecer la correcta consulta ciudadana a través de la plataforma Sucop | Identificar que asuntos que no requieren consulta publica | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica y equipo de trabajo | 01/02/2025 a 01/03/2025 | acta de reunion
|  |  |  | Elaborar un listado de las excepciones para no realizar la consulta publica |  | 01/03/2025 a 01/04/2025 | registro de listado
|  |  |  | Realizar el seguimiento de actos administrativos que no requieren se efectue consulta publica |  | 01/11/2025 a 01/12/2025 | Informe de seguimiento
|  |  |  | Tomar acciones en caso de incumplimiento |  | 01/11/2025 a 01/12/2025 | plan de mejoramiento (de ser necesario)
|  | Se ha solicitado conceptos por parte de las dependencias o entidades relacionadas | Fortalecer la participación ciudadana, de las diferentes dependencias y de las entidades relacionadas en los actos administrativos que se pretende expedir. | Identificar los actos administrativos de carácter general que requieren participación ciudadana | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica y equipo de trabajo | 01/02/2025 a 01/11/2025 | acta de reuinon
|  |  |  | Elaborar los requerimientos o solicitudes de pronunciamiento cuando se requiera |  | 01/02/2025 a 01/11/2025 | requerimientos o solicitudes (cuando se requiera)
|  |  |  | Realizar seguimiento de las respuestas emitidas por las dependencias y entidades relacionadas. |  | 01/02/2025 a 01/11/2025 | Informe de seguimiento
|  |  |  | Tomar acciones correctivas |  | 01/02/2025 a 01/11/2025 | plan de mejoramiento (de ser necesario)
|  | Se estableció el término por el cual esta en consulta publica el acto administrativo | Fortalecer el término de consulta ciudadana a través de la plataforma Sucop | Identificar los términos de consulta ciudadana para los actos administrativos de carácter general | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica y equipo de trabajo | 01/02/2025 a 01/03/2025 | acta de reunion
|  |  |  | Elaborar una circular estableciendo los tiempos para publicación en Sucop y consulta ciudadana |  | 01/03/2025 a 01/04/2025 | registro de circular
|  |  |  | Verificar el cumplimiento de los términos de participación ciudadana |  | 01/02/2025 a 01/11/2025 | Informe de seguimiento
|  |  |  | Tomar acciones correctivas |  | 01/11/2025 a 01/12/2025 | plan de mejoramiento (de ser necesario)
EVALUACION DE RESULTADOS | POLÍTICA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Realizar informes trimestrales con alertas tempranas | Difundir o comunicar interna y externamente la información proveniente del seguimiento y la evaluación | P - Establecer los criterios, métodos y herramientas necesarios para elaborar los informes trimestrales con alertas tempranas, | OPGI | ENERO A MARZO 2025
|  |  |  | H - Ejecutar el proceso de recopilación de datos vinculando a los responsables para su validación. | OPGI | ABRIL A JUNIO 2025
|  |  |  | V - Evaluar la efectividad de los informes trimestrales y las alertas tempranas, asegurando que los datos sean precisos | OPGI | JUNIO A DICIEMBRE 2025
|  |  |  | A - Implementar mejoras en el proceso de elaboración de informes trimestrales con alertas tempranas, con base en los hallazgos obtenidos en la fase de verificación, para hacer los informes más efectivos y las alertas más precisas. | OPGI | JUNIO A DICIEMBRE 2025
|  | Cuantificar las metas de resultado para el cuatrienio | Identificar si el planteamiento de objetivos y de resultados apunta a resolver los problemas de la ciudadanía (grupos de valor) | P - Construir la estructura programática en el Plan Indicativo | OPGI | ENERO A MARZO 2025
|  |  |  | H - Incorporar los indicadores de resultados en el Plan Indicativo, según el proyecto de Acuerdo Municipal | OPGI | ABRIL A JUNIO 2025
|  |  |  | V - Validar que los indicadores de resultados incorporados sean objetivos y estén acorde a los aprobados en Concejo Municipal | OPGI | JUNIO A DICIEMBRE 2025
|  |  |  | A - Realizar procesos de retroalimentación con la dependencia para validar la estructura programática | OPGI | JUNIO A DICIEMBRE 2025
|  | Diseñar una cartilla pedagógica y ejecutiva de seguimiento y evaluación. | Lograr integralidad y sinergia entre el seguimiento y la evaluación de todos los procesos de gestión de la entidad | P - Definir los elementos clave y los criterios que guiarán el diseño de la cartilla pedagógica y ejecutiva de seguimiento y evaluación, | OPGI | ENERO A MARZO 2025
|  |  |  | H - Elaborar el diseño y desarrollo de la cartilla pedagógica y ejecutiva de seguimiento y evaluación | OPGI | ABRIL A JUNIO 2025
|  |  |  | V - Validar que los lineamientos estén acorde a las Directrices del Departamento Nacional de Planeación – DNP | OPGI | JUNIO A DICIEMBRE 2025
|  |  |  | A - Implementar ajustes y mejoras en la cartilla , basándose en los resultados obtenidos durante la fase de verificación. | OPGI | JUNIO A DICIEMBRE 2025
|  | Fortalecer la planeación del seguimiento en el marco de las nuevas directrices del Departamento Nacional de Planeacion - DNP | Asignar en un área o servidor la responsabilidad de liderar el proceso de seguimiento y evaluación en la entidad (áreas de planeación) | P - Definir las acciones necesarias para adaptar la planificación del seguimiento, según las nuevas directrices del DNP, asegurando que los procesos de monitoreo sean más efectivos, claros y alineados. | OPGI | ENERO A MARZO 2025
|  |  |  | H - Implementar las acciones planificadas para fortalecer la planificación del seguimiento, asegurando la correcta adaptación a las nuevas directrices del DNP y su puesta en práctica. | OPGI | ABRIL A JUNIO 2025
|  |  |  | V - Evaluar la efectividad de la planificación del seguimiento en función de las nuevas directrices del DNP, y asegurarse de que el proceso se esté llevando a cabo correctamente y conforme a lo planeado. | OPGI | JUNIO A DICIEMBRE 2025
|  |  |  | A - Tomar decisiones correctivas y realizar ajustes necesarios para optimizar la planificación del seguimiento, con base en los resultados obtenidos durante la fase de verificación. | OPGI | JUNIO A DICIEMBRE 2025
Información y Comunicación | Política de gestión documental | Gestionar la aprobación y/o aplicación de las tablas de valoración documental | Solicitar al CTA la revisión o aporbación de lasTablas de valoración documental | P: Remitir solicitud de gestión de revisión de las TVD a la Gobernación - Consejo Territorial de Archivo CTAN | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 2/1/2025 a 30/3/2025 | Comunicado -solicitud radicada
|  |  |  | H: Aplicar las correcciones emitidas por el Consejo Territorial de Archivo CTAN y remitir a la gobernación | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 30/4/2025 a 30/6/2025 | TVD corregidas (resultado sujeto a la respuesta de la gobernación)
|  |  |  | V: Informar al comité Institucional de archivo sobre las correcciones de las TVD según sea el caso | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 30/6/2025 a 30/7/2025 | TVD corregidas (resultado sujeto a la respuesta de la gobernación)
|  |  |  | A: Emitir las correcciones a la Gobernación - Consejo Territorial de Archivo CTAN | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 30/6/2025 a 30/8/2025 | Comunicado radicado remisión TVD
|  | Gestionar la actualización de las Tablas de Retención Documental | Desarrollar las Tablas de Retención documental Versión 2 | P: Levantar la información requerida en las oficinas para elaborar los instrumentos requeridos | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 2/1/2025 a 30/3/2025 | Matriz datos recolectados Cuadro de Clasificación documental
|  |  |  | H: Elaborar el Cuadro de Clasificación documental y TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 30/3/2025 a 30/12/2025 | proyecto Tablas de Retención Documental
|  |  |  | V: Presentar y socializar el CCD y TRD con cada jefe dependencia para la revisión y/o aprobación de las jefaturas | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL SECRETARIOS SUSECRETARIOSDIRECTORES JEFES DE OFICINA | 30/12/2025 a 30/12/2026 | Registros de visitas técnicas
|  |  |  | A: Aplicar las correcciones o modificaciones sugeridas y presentar a las jefaturas | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 30/12/2025 a 30/12/2026 | Registros de asistencia Material de capacitación
|  | Gestionar la elaboración de las tablas de control de aceeso en conjunto al desarrollo de la actualización de las TRD | Desarrollar las Tablas de control de acceso Versión 1 | P: Levantar la información requerida en las oficinas para elaborar LAS TABLAS DE CONTROL DE ACCESO | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 2/1/2025 a 30/3/2025 | Documento inicial tablas de control de acceso
|  |  |  | H: Elaborar el Cuadro de Clasificación LAS TABLAS DE CONTROL DE ACCESO | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 30/3/2025 a 30/12/2025 | proyecto tablas de control de acceso
|  |  |  | V: Presentar y socializar las Tablas de control de acceso cada jefe dependencia para la revisión y/o aprobación de las jefaturas | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL SECRETARIOS SUSECRETARIOS-DIRECTORES-JEFES DE OFICINA | 30/12/2025 a 30/12/2026 | Registros de visitas
|  |  |  | A: Aplicar las correcciones o modificaciones sugeridas y presentar a las jefaturas | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 30/12/2025 a 30/12/2026 | Registros de asistencia tablas de control de acceso final
|  | Apoyar y monitorear a las dependencias para la elaboración de inventarios de archivo de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID | Apoyar y solicitar los Inventarios Documentales de archivos de gestión de todas las dependencias | P: Preparar el formato actualizado y el material necesario para capacitar a las dependencias en su aplicación | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 2/1/2025 a 30/3/2025 | FUID versión 2 Material de capacitación
|  |  |  | H: Capacitar a las dependencias en la aplicación del FUID V2 | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 30/5/2025 a 30/12/2025 | Registros de asistencia
|  |  |  | V: Realizar seguimiento mediante visitas técnicas | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL ENLACES DE ARCHIVO DE DEPENDENCIAS | 30/5/2025 a 30/12/2025 | Registros visitas técnicas
|  |  |  | A: Dar apoyo a las dependencias que no apliquen los direccionamientos de la oficina de archivo | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL ENLACES DE ARCHIVO DE DEPENDENCIAS | 30/5/2025 a 30/12/2025 | Registros visitas técnicas
|  | Apoyar a las dependencias para ejecutar las Transferencias de documentos de los archivos de gestión al archivo central | Gestionar las Transferencias primarias | P: Elaborar y divulgar el cronograma de transferencias anual | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 2/1/2025 a 30/3/2025 | Cronograma de transferencias Registro de envío
|  |  |  | H: Realizar acompañamiento para efectuar las transferencias primarias por parte de las oficinas productoras | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL ENLACES DE ARCHIVO DE DEPENDENCIAS | 28/2/2025 a 30/12/2025 | Registros de asistencia
|  |  |  | V: Realizar inspecciones previas para la correcta entrega de la documentación y hacer las correcciones si se requieren | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL ENLACES DE ARCHIVO DE DEPENDENCIAS | 28/2/2025 a 30/12/2025 | Registros de asistencia Inventarios de transferencia
|  |  |  | A: Reprogramar transferencias documentales no realizadas según cronograma | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL ENLACES DE ARCHIVO DE DEPENDENCIAS | 28/2/2025 a 30/12/2025 | Registros visitas técnicas
|  | Levantar el Inventario de documentos de Derechos Humanos o Derecho Internacional Humanitario no susceptible de eliminación | Contar con el Inventario documental de Derechos Humanos o Derecho Internacional Humanitario | P: Reconocer la documentación de esta índole en las TRD a actualizar | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL SECRETARIA DE GOBIERNO (Atención a victimas) | 20/4/2025 a 30/7/2025 | Matriz de datos
|  |  |  | H: Elaborar los procedimientos requeridos para el tratamiento de esta documentación, acorde a los lineamientos establecidos en el acuerdo 001 de 2024 | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 20/4/2025 a 30/8/2025 | procedimiento elaborado
|  |  |  | V: Verificar la documentación de esta índole en las transferencias documentales | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL SECRETARIA DE GOBIERNO (Atención a victimas) | 20/4/2025 a 30/9/2025 | Registros de visitas técnicas
|  |  |  | A: Reprogramar transferencias documentales no realizadas de esta índole documental | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL SECRETARIA DE GOBIERNO (Atención a victimas) | 30/9/2025 a 30/112/2025 | FUID de transferencia y/o acta de transferencia
|  | Aplicar el proceso de disposición final establecido en el Programa de Gestión Documental vigente | Gestionar la Eliminación documental de los documentos que apliquen según TRD | P: Elaborar cronograma para identificación y/o selección documental de los archivos para disposición final | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 2/1/2025 a 30/3/2025 | 1 cronograma
|  |  |  | H: Gestionar y solicitar la adquisición del equipo picadora de papel para aplicar el proceso de eliminación | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 30/4/2025 a 30/7/2025 | Registro de disponibilidad presupuestal Registro de compra picadora de papel
|  |  |  | V: Verificar que los expedientes físicos y electrónicos hayan cumplido con la retención documental en fase central (Archivo Central) y tenga como disposición final CT Conservación Total y Selección. | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMEPÑO | 30/7/2025 a 30/9/2025 | Acta de comité Institucional de Gestión y desempeño Acta registro documentación para disposición final publicación web
|  |  |  | A: Gestionar las observaciones realizadas por el Comité Institucional de gestión y desempeño si fuere el caso | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 30/9/2025 a 30/122025 | Acta registro documentación para disposición final ajustada
|  | Actualizar los formatos aplicados en gestión documental, acorde a lo requerido por el acuerdo único de la función archivÍstica No. 001 del 2024 del AGN | Actualizar: * Formato único de inventario documental * Hoja de control Formato Tabla de Retención Documental * Formato Cuadro de clasificación documental | P: Elaborar los formatos según lo direccionado por el acuerdo 001 de 2024 AGN | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 2/1/2025 a 30/3/2025 | * Formato único de inventario documental * Hoja de control Formato Tabla de Retención Documental * Formato Cuadro de clasificación documental
|  |  |  | H: Solicitar la aprobación por parte de la OPGI y posterior publicación - Capacitar a las dependencias sobre su aplicación | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 30/3/2025 a 30/5/2025 | Solicitudes de aprobación de los formatos a la OPGI Registros de asistencia Material de capacitación
|  |  |  | V: validar en el inventario documental que los datos estén debidamente registrados. | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 30/5/2025 a 30/12/2025 | FUIDs archivos de gestión
|  |  |  | A: Dar seguimiento y apoyo a las dependencias en el correcto diligenciamiento (FUID) | OFICINA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 30/5/2025 a 30/12/2025 | Material de capacitación
Control interno | POLITICA DE CONTROL INTERNO - 1.Ambiente de Control | Demostrar el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público, por parte detodos los servidores de la entidad, independientemente de las funciones que desepeñan | Fortalecimiento en la socialización del codigo de integridad | Realizar un plan de socialización por procesos | Talento Humano | 3/2/2025 a 31/3/2025 | Plan de socializacion
|  |  |  | Aplicar test metodologico para evaluar el conocimiento | Talento Humano | 3/2/2025 a 31/3/2025 | Resultado de TEST
|  |  |  | Realizar las socializaciones de acuerdo al plan. | Talento Humano | 1/3/2025 a 30/11/2025 | Listado de asistencia
|  |  |  | Realizar seguimiento a traves de auditorias del codigo de integridad a las dependencias auditadas | OCI | 3/2/2025 a 31/12/2025 | Programa de auditoria/Informes
|  | Evaluacion de la planeacion estrategica del talento humano | Fortalecimiento de la induccion y reinduccion en la administración | Realizar un diagnostico del programa actual para identificar debilidades y oportunidades de mejora | Talento Humano | 1/2/2025 a 31/3/2025 | Resultado de diagnostico
|  |  |  | Actualizar programa de Inducción y Reinducción | Talento Humano | 1/4/2025 a 31/8/2025 | Programa con tematicas actualizados
|  |  |  | Socializar con la partesinterezadas el programa de Inducción y Reinducción Actualizado | Talento Humano | 1/9/2025 a 30/11/2025 | Listados de asistencia
|  |  |  | Aplicar las recomendaciones que emiten las partes interezadas sobre el programa de inducción t reinducción | Talento Humano | 1/12/2025 a 31/12/2025 | Actualizar programa de induccion y reinduccion
|  | Evaluacion de la planeacion estrategica del talento humano | Fortalecer el procedimiento de retiro de personal | Identificar las preguntas y estructura de la encuesta para retiro y la manera de aplicación. | Talento Humano | 3/2/2025 a 31/3/2025 | Documento con las preguntas
|  |  |  | Crear la encuesta de retiro y aplicarlo en la metodología establecida. | Talento Humano | 15/3/2025 a 30/4/2025 | Encuesta
|  |  |  | V. verificar si la encuesta esta recolectando la información que se requiere. | Talento Humano | 1/5/2025 a 30/6/2025 | Resultados de encuesta
|  |  |  | A. Realizar las modificaciones que requieran para poder obtener la información que se requiere. | Talento Humano | 1/7/2025 a 31/12/2025 | encuesta actualizada
| POLITICA DE CONTROL INTERNO - 2.Gestión de los riesgos institucionales | Identificar acontecimientos potenciales que, de ocurrir, afectarían a la entidad Los supervisores e interventores de contratos deben realizar seguimiento a los riesgos de estos e informar las alertas respectivas | Fortalecimiento de la identificación y supervision de los riesgos | Realizar un diagnostico de los procesos con debil identificación de riesgos | OCI/OPGI | 3/2/2025 a 30/4/2025 | Listado de procesos identificados
|  |  |  | Realizar plan de trabajo/ cronograma con los procesos identificados | OCI/OPGI | 3/2/2025 a 30/4/2025 | Cronograma
|  |  |  | Ejecutar plan de trabajo | OCI/OPGI | 3/2/2025 a 30/9/2025 | Listados de asistencia
|  |  |  | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con los procesos | OCI/OPGI | 3/2/2025 a 31/12/2025 | Listados de asistencia
|  | Identificar y evaluar los cambios que pueden afectar los riesgos al Sistema de Control Interno Ayudar a la primera línea con evaluaciones del impacto de los cambios en el SCI | Fortalecer el sistema de control interno en las dependencias | Realizar un diagnostico de la priorizacion de temas del sistema de control interno (aplicable en cada dependencia) | Equipo OCI | 3/2/2025 a 30/4/2025 | listado de temas importantes
|  |  |  | Realizar un cronograma de visita para sensibilizar a las dependencias | Equipo OCI | 3/2/2025 a 30/4/2025 | cronograma
|  |  |  | Ejecutar el cronograma | Equipo OCI | 3/2/2025 a 30/9/2025 | Listados de asistencia- registro fotografico
|  |  |  | Realizar mesas de trabajo para la implementación de herramientas de autocontrol | Equipo OCI | 3/2/2025 a 31/12/2025 | Listados de asistencia- registro fotografico
|  |  |  | Realizar seguimiento a las herramientas de autocontrol a traves de auditorias/evaluacion por dependencias | Equipo OCI | 3/2/2025 a 31/12/2025 | Programa de auditoria/Informes
|  |  |  | Realizar un consolidado de oportunidades de mejora y/u observaciones de cada dependencia | Equipo OCI | 3/2/2025 a 31/12/2025 | Informe
| POLITICA DE CONTROL INTERNO - 3.Actividades de Control | Definir controles en materia de tecnologías de la información y la comunicación TIC. | Dar continuidad ala implementacion de la gestion de riesgos de sistemas de información | Realizar seguimiento a los 6 procesos que cuentan con mapa de riesgos de ssi | SSI | 3/2/2025 a 31/12/2025 | Correos con recepcion de seguimientos
|  |  |  | Seleccionar 4 procesos para la implementación de mapa de riesgos en sistemas de información | SSI | 3/2/2025 a 30/6/2025 | Lista de 4 procesos seleccionados
|  |  |  | Realizar diligenciamiento de los mapas de riesgos de sistemas de información | SSI | 3/2/2025 a 30/6/2025 | Mapas diligenciados de los nuevos procesos
|  |  |  | Socializar los mapas de riesgos de sistemas de informacion | SSI | 3/2/2025 a 30/6/2025 | listado de asistencia
|  | Diseñar e implementar las respectivas actividades de control. Esto incluye reajustar y comunicar políticas y procedimientos relacionados con la tecnología y asegurar que los controles de TI son adecuados para apoyar el logro de los objetivos | Dar continuidad a la implementacion de la politica especifica de seguridad de la informacion | Realizar acto administrativo para formalizar el manual de politicas de seguridad de la informacion | SSI | 3/2/2025 a 31/12/2025 | acto administrativo
|  |  |  | Actualizar portal web con los lineamientos de la politica de seguridad de la informacion | SSI | 3/2/2025 a 30/6/2025 | Web actualizado
|  |  |  | Realizar seguimiento a traves de una matriz a la implementacion de politicas especificas de seguridad de informacion | SSI | 3/2/2025 a 31/12/2025 | matriz de seguimiento
|  | Diseñar e implementar procedimientos detallados que sirvan como controles, a través de una estructura de responsabilidad en cascada, y supervisar la ejecución de esos procedimientos por parte de los servidores públicos a su cargo | Fortalecimiento del sistema de gestion de calidad | Realizar diagnostico de los procesos que tienen un debil SGC | OPGI | 3/2/2025 a 31/3/2025 | listado de los procesos
|  |  |  | Realizar un plan de trabajo para la socializacion de la metodologia apropiada | OPGI | 3/2/2025 a 31/3/2025 | plan de trabajo
|  |  |  | Socializar metodologia principalmente con los procesos con mayor dificultad | OPGI | 3/2/2025 a 31/3/2025 | listado asistencia-registro fotografico
|  |  |  | Realizar solicitud de actualizacion del SGC | OPGI | 31/3/2025 a 31/10/2025 | correos con envio de solicitud
|  |  |  | Realizar seguimiento a los procesos que deben actualizar el SGC | OPGI | 31/10/2025 a 31/12/2025 | correos
|  | Mantener controles internos efectivos para ejecutar procedimientos de riesgo y control en el día a día | Fortalecimiento de la supervision y monitoreo de controles | Realizar a traves de auditorias la revision de los controles | Equipo OCI | 3/2/2025 a 30/11/2025 | Programa de auditoria/Informes
|  |  |  | Solicitar el ajuste de los controles a las dependencias que lo requieran | Equipo OCI | 3/2/2025 a 30/11/2025 | Hallazgos
|  |  |  | Realizar seguimiento trimestral | Equipo OCI | 3/2/2025 a 31/12/2025 | Listado de asistencia
| POLITICA DE CONTROL INTERNO - 4.Información y comunicaciones | Consolidar y generar información vital para la toma de decisiones | Dar a conocer temas de interes para la alta dirección | Priorizar los temas importantes para la alta direccion | Equipo OCI | 3/2/2025 a 31/12/2025 | listado de temas importantes
|  |  |  | Consolidar informacion solicitandola a las dependencias competentes | Equipo OCI | 3/2/2025 a 31/12/2025 | Soportes CICCI
|  |  |  | Realizar socializacion en el comité del CICCI | Equipo OCI | 3/2/2025 a 31/12/2025 | Presentacion
|  |  |  | Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos | Equipo OCI | 3/2/2025 a 31/12/2025 | Presentacion
|  | Obtener, generar y utilizar información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno. | Fortalecimiento de la evaluaciond e la gestion institucional | Realizar cronograma de evaluacion por dependencias | Equipo OCI | 3/2/2025 a 1/4/2025 | cronograma
|  |  |  | Realizar evaluacion por dependencias de acuerdo al cronograma | Equipo OCI | 3/2/2025 a 31/12/2025 | evaluacion por dependenica
|  |  |  | Socializar resultados a la alta dirección y a los grupos de valor | Equipo OCI | 3/2/2025 a 31/12/2025 | presentacion
|  |  |  | Realizar mesas de trabajo para realizar ajustes y modificaciones a los criterios que presenten una mejoria | Equipo OCI | 3/2/2025 a 31/12/2025 | listados de asistencia
|  | Gestionar información que da cuenta de las actividades cotidianas, compartiéndola en toda la entidad | Gestionar la divulgacion de informacion frente a la gestion y oferta publica institucional | Actualizar procedimiento de comunicación externa | Oficina de Comunicaciones | 3/2/2025 a 15/4/2025 | procedimiento actualizado
|  |  |  | Implementar procedimiento | Oficina de Comunicaciones | 15/4/2025 a 30/6/2025 | listados de asistencia
|  |  |  | Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades del procedimiento de comunicación externa | Oficina de Comunicaciones | 30/6/2025 a 31/12/2025 | correos, listados de asistencia
|  |  |  | Realizar seguimiento a traves de las auditorias que los procesos conozcan los lineamientos | Equipo OCI | 30/6/2025 a 31/12/2025 | Programa de auditoria/Informes
| POLITICA DE CONTROL INTERNO - 5.Monitoreo o supervisión continua | Consolidar y generar información vital para la toma de decisiones (riesgos) Monitorear e informar sobre deficiencias de los controles | Fortalecimiento en aplicación de controles en las dependencias | Realizar semestralmente el monitoreo los controles presentados por seis procesos seleccionado de forma aleatoria | OPGI - OCI | 1/5/2025 a 31/12/2025 | lista de procesos seleccioandos
|  |  |  | Realizar dos informes detallado en donde se de a conocer los procesos que no aplican los controles de manera apropiada | OPGI - OCI | 1/5/2025 a 31/12/2025 | informes
|  |  |  | Realizar monitoreo y seguimiento a traves de las auditorias a los controles de los procesos | Equipo OCI | 3/2/2025 a 31/12/2025 | Programa de auditoria/Informes
|  |  |  | Informar a la OPGI las dependencias que presentan debilidad en el la aplicación de los controles | Equipo OCI | 3/2/2025 a 31/12/2025 | correo
|  |  |  | Realizamesa de trabajo a los procesos con debilidad en la aplicabilidad de controles | OPGI - OCI | 1/5/2025 a 31/12/2025 | listado de asistencia
|  | Suministrar información a la alta dirección sobre el monitoreo llevado a cabo a los indicadores de gestión, determinando si el logro de los objetivos está dentro de las tolerancias de riesgo establecidas | Fortalecimiendo del seguimiento a indicadores de gestión | Realizar capacitacion a la administracion Municipal | OPGI | 1/2/2025 a 30/4/2025 | listado asistencia-registro fotografico
|  |  |  | Realizar seguimiento mensual al reporte oportuno y completo de las dependencias | OPGI | 1/2/2025 a 31/12/2025 | correo con recepcion de hoja de captura
|  |  |  | Realizar trimestralmente informe consolidado de los resultados obtenidos en los seguimientos (alertas tempranas) | OPGI | 1/2/2025 a 31/12/2025 | Informe
|  |  |  | Realizar seguimiento a los indicadores de gestion a traves de las auditorias | Equipo OCI | 1/2/2025 a 31/12/2025 | Programa de auditoria/Informes