## 1_COMP_PROGRAMATICOS
MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN – COMPONENTES PROGRAMÁTICOS
N° | COMPONENTE | ESTRATEGIA / SUBCOMPONENTE | ACCIÓN ESPECÍFICA | RESPONSABLE PRINCIPAL | RESPONSABLES DE APOYO | INDICADOR DE GESTIÓN | META | PERIODICIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | FUENTE DE VERIFICACIÓN | ESTADO
1 | Gestión Integral del Riesgo | Riesgos para la Integridad Pública | Expedir acto administrativo que adopte el manual para la Gestión Integral de Riesgos (DAFP/Secretaría de Transparencia) y actualizar el mapa de riesgos de integridad pública | Oficina de Planeación de Gestión Institucional (OPGI) | Todas las dependencias / Oficina Jurídica | Número de actos administrativos expedidos para la gestión del riesgo de integridad | 1 acto administrativo | Semestral | Enero 2026 | Diciembre 2026 | Acto administrativo / Mapa de riesgos actualizado publicado en portal web | PROGRAMADO | ok
2 | Gestión Integral del Riesgo | Riesgos para la Integridad Pública | Identificar, medir, controlar y monitorear riesgos de conflicto de intereses, soborno, corrupción y fraude en todos los procesos institucionales | Jefes de Dependencia (Primera Línea) | OPGI / Oficina de Control Interno | Porcentaje de procesos con riesgo de integridad identificado y con control definido | Mapa de riesgo institucional | Anual | 2026-06-01 | 2027-06-01 | Mapa de riesgo institucional | PROGRAMADO
3 | Gestión Integral del Riesgo | Canales de Denuncia | Actualizar los lineamientos para la operación de canales de denuncia conforme a metodología de la Secretaría de Transparencia | Relacionamiento con la ciudadania | OPGI / Oficina de Control Interno / Subsecretaria de talento humano | Procedimiento de canales de denuncia aprobado e implementado | 1 documentos aprobado y difundido | Anual | 2026-06-01 | 2026-11-01 | Documento aprobado mediante SGC / Registro de denuncias recibidas y tramitadas | PROGRAMADO
4 | Gestión Integral del Riesgo | Canales de Denuncia | Divulgar a todos los servidores, contratistas y ciudadanía los canales de denuncia disponibles con apoyo de la OCS en la publicación y difusión de piezas comunicativas sobre canales de denuncia a través de portal web, canales oficiales e intranet institucional. | Relacionamiento con la ciudadania / Oficina de Comunicaciones | Todas las dependencias | Número de piezas comunicativas publicadas sobre canales de denuncia | Mínimo 4 piezas comunicativas publicadas en el año | Trimestral | 2026-06-01 | Diciembre 2026 | Publicaciones en portal web / Redes sociales / Intranet institucional | PROGRAMADO
5 | Gestión Integral del Riesgo | Riesgo de LAFT/FPADM | Adoptar procedimiento formal para la administración del riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LAFT/FPADM), incluyendo identificación de operaciones inusuales | OPGI | Secretaría de Hacienda / Todas las dependencias con manejo de recursos | Procedimiento LAFT/FPADM adoptado mediante acto administrativo | 1 procedimiento adoptado y socializado | Anual | 2027-01-01 | 2027-12-01 | Procedimiento controlado | PROGRAMADO | Revisa, jurídica pide que se quite
6 | Gestión Integral del Riesgo | Riesgo de LAFT/FPADM | Capacitar a los servidores responsables del proceso de contratación, presupuesto y tesorería en la identificación de operaciones inusuales y en el procedimiento LAFT/FPADM | OPGI / Secretaría de Hacienda/ contratacion | Todas las secretarías | Porcentaje de servidores de áreas financieras y contractuales capacitados en LAFT/FPADM | 80% de los servidores de las áreas mencionadas capacitados en el año | Semestral | 2026-06-01 | 2027-06-01 | Listas de asistencia / Certificados de capacitación / Informe de formación | PROGRAMADO
7 | Gestión Integral del Riesgo | Debida Diligencia | Aprobar y publicar el manual de debida diligencia para conocimiento de la contraparte, que incluya verificación de antecedentes, representación legal y beneficiarios finales (umbral 5%) de proveedores, contratistas y Personas Expuestas Políticamente (PEP) | OPGI | Oficina Jurídica / Secretaría General / Almacén e Inventarios/ contratacion/ hacienda | Manual de debida diligencia aprobado mediante acto administrativo | 1 manual aprobado | Anual | 2026-06-01 | 2027-06-01 | Aprobacion manual controlado | PROGRAMADO | Revisa, jurídica pide que se quite
8 | Gestión Integral del Riesgo | Debida Diligencia | Actualizar el manual de contratación y procedimiento de vinculación de personal, verificando antecedentes con especial rigor para PEP teniendo en cuenta el manual de debida diligencia en todos los procesos | DACP - Talento humano | Secretaría de Hacienda | Porcentaje de contratos y vinculaciones con procedimiento de debida diligencia aplicado | 1 manual actualziado 1 procedimiento controlado | Anual | 2027-06-01 | 2027-12-01 | Documentos controlados y publicados | PROGRAMADO | Revisa, jurídica pide que se quite
9 | Redes y Articulación | Articulación Interna | Elaborar y aprobar la Matriz de Redes y Articulación Interna, identificando las dependencias responsables de cada componente del PTEP, el tipo de relación y los productos esperados | OPGI | Todas las dependencias de la Alcaldía | Matriz de articulación interna elaborada y aprobada | 1 matriz aprobada en el primer trimestre | Anual | 2026-06-01 | 2026-12-01 | Documento de la Matriz de Redes Internas / Acta de aprobación CIGD | PROGRAMADO
11 | Redes y Articulación | Articulación Externa | Elaborar y aprobar la Matriz de Redes y Articulación Externa, identificando entidades de control (Contraloría, Procuraduría, Fiscalía), Gobernación de Nariño, organizaciones de sociedad civil, academia y organismos de cooperación | OPGI | Todas las dependencias relacion | Matriz de articulación externa elaborada y aprobada | 1 matriz aprobada | Anual | 2027-02-01 | 1/012/2027 | Documento de Matriz de Redes Externas | PROGRAMADO
12 | Redes y Articulación | Articulación Externa | Establecer espacios formales de diálogo y concertación con la sociedad civil, la academia y otras entidades públicas en torno a la transparencia y lucha contra la corrupción apoyo de la OCS en la difusión de convocatorias, temas de participación y apoyo comunicacional en eventos de diálogo interinstitucional. | OPGI / Alcalde | Secretaría General / Oficina de Comunicaciones | Número de espacios de diálogo realizados con actores externos | 1 eventos de diálogo interinstitucional en el año | Semestral | 2027-02-01 | 2027-12-01 | Listas de asistencia - registro fotografico | PROGRAMADO
13 | Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | Transparencia Activa | Actualizar y mantener permanentemente la información mínima obligatoria en el portal web institucional conforme al Art. 9 Ley 1712/2014, verificando completitud, veracidad y accesibilidad | Subsecretaria de Sistema de Informacion / OPGI | Todas las dependencias (responsables de la información de su área) | Porcentaje de ítems de información mínima obligatoria publicados y actualizados en el portal web | 100% de los ítems exigidos publicados y actualizados | anual | 2026-06-01 | 2027-12-01 | Reporte de cumplimiento ITA / Evaluación FURAG MDI | PROGRAMADO | ok
14 | Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | Transparencia Activa | Mantener actualizada la información contractual en SECOP II para todos los procesos de contratación de la Alcaldía | Contratacion | Todas las dependencias contratantes | Porcentaje de contratos publicados en SECOP II con información completa y oportuna | 100% de los contratos publicados en SECOP II | Continuo | 2026-01-01 | 2027-12-01 | Reportes de Colombia Compra Eficiente / Informes de supervisión contractual | PROGRAMADO
15 | Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | Transparencia Activa | Publicar el Registro de Activos de Información (RAI), Índice de Información Clasificada y Reservada (IICR) y Esquema de Publicación de Información (EPI) | Subsecretaria de Sistemas de Informacion / Archivo de Gestion | Secretaría General / Todas las dependencias | Número de instrumentos de gestión de información publicados y actualizados en el año (RAI, IICR, EPI) | 1 instrumento consolidado | Anual | 2026-06-01 | 2027-12-01 | Documento actualizado | PROGRAMADO | ok Revisa, jurídica pide que se quite
16 | Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | Transparencia Pasiva | Gestionar oportuna y gratuitamente las solicitudes de información recibidas conforme al procedimiento del Decreto 1081/2015, garantizando respuesta dentro de los términos legales | Relacionamiento de la ciudadania / Dependencia competente según la solicitud | Todas las dependencias / Secretaría General | Porcentaje de solicitudes de información respondidas dentro del término legal | 95% de las solicitudes respondidas en término | Trimestral | 2026-06-01 | 2027-12-01 | 5 informes PQRS | PROGRAMADO
17 | Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | Accesibilidad | Implementar criterios diferenciales para garantizar el acceso a la información a personas con discapacidad y comunidades étnicas, mediante formatos alternativos (audio, pictogramas, lengua de señas, lenguas nativas) y adecuación de medios físicos y digitales | Oficina de Comunicaciones / Atencion al ciudadano / Archivo / Subsecretaria de Sistemas de Infromacion | Secretaría de Desarrollo cominitario / Secretaría de Gobierno, Secretaria general (Todas las dependecias) | Número de formatos accesibles implementados para la divulgación de información pública | Mínimo 2 formatos alternativos implementados en el año | Semestral | Junio 2026 | Diciembre 2026 | Publicaciones en portal web con formatos alternativos / Informe de accesibilidad | PROGRAMADO | ok
18 | Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Recopilar y ejecutar los instrumentos de participación ciudadana en el marco del MIPG y promover espacios de rendición de cuentas focalizados en transparencia y lucha contra la corrupción | OPGI / Secretaría de desarrollo comunitario | Todas las dependencias | Número de espacios de rendición de cuentas realizados en el año | Espacio de rendion de cuentas con tematicas del PTEP | Anual | 2027-01-01 | 2027-12-01 | Informe de rendicion de cuentas | PROGRAMADO
19 | Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | Integridad en el Servicio Público | Implementar, socializar y difusión del Código de Integridad del Servicio Público (Ley 2016/2020) con todo el personal, integrando los componentes de conflicto de interés, PEP y declaración de bienes | Talento Humana/ Oficina de Comunicaciones | Todas las dependencias | Porcentaje de servidores y contratistas que reciben formación en el Código de Integridad | 80% de los servidores y contratistas activos capacitados en el año | anual | 2026-06-01 | 2027-12-01 | Listas de asistencia | PROGRAMADO

## 2_INICIATIVAS_ADICIONALES
MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN – INICIATIVAS ADICIONALES TRANSVERSALES
N° | COMPONENTE | ESTRATEGIA / SUBCOMPONENTE | ACCIÓN ESPECÍFICA | RESPONSABLE PRINCIPAL | RESPONSABLES DE APOYO | INDICADOR DE GESTIÓN | META | PERIODICIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | FUENTE DE VERIFICACIÓN | ESTADO
20 | Iniciativas Adicionales | Iniciativa 1: Canal Seguro de Denuncia con Enfoque Diferencial | Diseñar y aprobar el Protocolo de Recepción y Derivación de Denuncias con Enfoque Diferencial, articulado con la "Carpa Segura" de la Secretaría de la Mujer | Secretaría de la Mujer, Orientaciones Sexuales e Identidad de Género | OPGI | Protocolo diferencial de denuncias elaborado y aprobado | 1 protocolo aprobado mediante acto administrativo | Anual | 2026-06-01 | 2027-12-01 | Documento controlado | PROGRAMADO | ok Jurídica solicita que se quit la responsabilidad
21 | Iniciativas Adicionales | Iniciativa 1: Canal Seguro de Denuncia con Enfoque Diferencial | Capacitar al personal de la "Carpa Segura" y demás puntos de atención de la Secretaría de la Mujer en la identificación de hechos de corrupción y en el uso del canal de denuncias institucional | Secretaría de la Mujer / OPGI | Subsecretiaria de Talento Humano | Número de servidores y contratistas de atención a mujeres y diversidades capacitados | 100% del personal de la "Carpa Segura" y espacios articulados capacitados | Semestral | 2026-06-01 | 2027-12-01 | Listas de asistencia / Memorias de capacitación / Informe de Secretaría de la Mujer | PROGRAMADO | ok
22 | Iniciativas Adicionales | Iniciativa 1: Canal Seguro de Denuncia con Enfoque Diferencial | Elaborar y distribuir material divulgativo en lenguaje claro y con enfoque de género que explique cómo denunciar actos de corrupción y los mecanismos de protección disponibles y difusión de piezas comunicativas en lenguaje claro y enfoque diferencial. | Oficina de Comunicaciones / Secretaría de la Mujer | Relacionamiento con la ciuddania - talento humano | Número de piezas comunicativas elaboradas con enfoque diferencial de género | Mínimo 2 piezas comunicativas publicadas y distribuidas | Semestral | 2026-06-01 | 2027-12-01 | Piezas comunicativas publicadas en portal web y entregadas físicamente | PROGRAMADO | ok
23 | Iniciativas Adicionales | Iniciativa 2: Geo-Transparencia Ambiental (SIGA) | Diseñar la estrategia de gestión y gobernanza de la información geográfica ambiental, orientada al fortalecimiento del uso del Geovisor institucional para la protección ambiental, garantizando criterios de transparencia, acceso a la información, interoperabilidad, calidad de datos y ética pública. | Secretaría de Gestión Ambiental / OPGI | Oficina de Comunicaciones / Secretaría de Tecnologías de la Información | Número de estrategias de gestión y gobernanza de la información geográfica ambiental diseñadas para el fortalecimiento del Geovisor institucional. | 1 estrategia de gestión y gobernanza de la información geográfica ambiental diseñada | Anual | 2026-06-26 | 2026-12-27 | Estrategia diseñada | PROGRAMADO
24 | Iniciativas Adicionales | Iniciativa 2: Geo-Transparencia Ambiental (SIGA) | Implementar la estrategia de gestión y gobernanza de la información geográfica ambiental | Secretaría de Gestión Ambiental | Secretaría de Tecnologías de la Información / OPGI | Número de estrategias implementadas para el fortalecimiento de la estrategia y del Geovisor institucional en el marco de la gestión y gobernanza de la información geográfica ambiental. | Implementar acciones de fortalecimiento de la estrategia de gestión y gobernanza de la información ambiental y del Geovisor institucional | Anual | 2026-06-26 | 2026-12-27 | Reportes de implementación | PROGRAMADO
25 | Iniciativas Adicionales | Iniciativa 2: Geo-Transparencia Ambiental (SIGA) | Promover la apropiación e implementación de la estrategia de gestión y gobernanza de la información geográfica ambiental | Secretaría de Gestión Ambiental / OPGI | Oficina de Comunicaciones | Número de jornadas de socialización y apropiación realizadas sobre la estrategia de gestión y gobernanza de la información geográfica ambiental y el uso del Geovisor institucional | Realizar tres jornadas de socialización y apropiación | Semestral | 2026-06-26 | 2026-12-27 | Actas de socialización / Listas de asistencia / | PROGRAMADO

## 3_COMP_TRANSVERSALES
MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN – COMPONENTES TRANSVERSALES
N° | COMPONENTE | ESTRATEGIA / SUBCOMPONENTE | ACCIÓN ESPECÍFICA | RESPONSABLE PRINCIPAL | RESPONSABLES DE APOYO | INDICADOR DE GESTIÓN | META | PERIODICIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | FUENTE DE VERIFICACIÓN | ESTADO
30 | Monitoreo y Reportes | Monitoreo Primera Línea | Los lideres de procesos monitorean trimestralmente el cumplimiento de las acciones del PTEP en sus áreas y reportan al administrador del programa (OPGI) | Jefes de Dependencia | OPGI | Número de reportes trimestrales de primera línea recibidos por OPGI | 4 reportes trimestrales recibidos de cada dependencia responsable | Trimestral | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 5 repores de matriz de seguimiento | PROGRAMADO
31 | Monitoreo y Reportes | Monitoreo y Reporte FURAG/Procuraduría | Cumplir con la Medición de Desempeño Institucional (MDI) a través del aplicativo FURAG y con los reportes exigidos por la Procuraduría General de la Nación en los plazos establecidos | OPGI | Todas las dependencias | Porcentaje de reportes externos del PTEP presentados en plazo | 100% de los reportes externos presentados en las fechas establecidas por los organismos de control | Según cronograma FURAG/PGN | 2026-06-01 | 2027-12-01 | Reporte en aplicativo FURAG | PROGRAMADO
32 | Monitoreo y Reportes | Informes de Administración | Elaborar y presentar informes semestrales de administración del PTEP al Comité Institucional de Gestión y Desempeño con análisis de resultados y medidas correctivas | OPGI | Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) | Número de informes semestrales de administración del PTEP presentados al CIGD | informes semestrales presentados al CIGD (junio y diciembre) | Semestral | 2026-06-01 | 2027-12-01 | 3 Informes semestrales / 3 Actas del CIGD donde se presentan los resultados | PROGRAMADO
33 | Formación Permanente | Inducción y Reinducción | Incorporar un módulo obligatorio sobre el PTEP (sus componentes, valores de integridad y canales de denuncia) en los procesos de inducción y reinducción de todo el personal | talento humano / OPGI | Todas las dependencias | Porcentaje de servidores nuevos y en reinducción que reciben el módulo PTEP | 100% de los servidores en inducción/reinducción con módulo PTEP | anual | 2027-01-01 | 2027-12-01 | Listas de asistencia / Informe de capacitacion | PROGRAMADO
34 | Formación Permanente | Capacitaciones Específicas | Realizar capacitaciones específicos sobre: gestión de riesgos de integridad, operación de canales de denuncia, LAFT/FPADM y acceso a la información pública | OPGI / talento humano/ relacionamiento ciudadania | Todas las dependencias | Número de talleres específicos realizados sobre temas del PTEP | 80% de procesos capacitados | anual | 2026-06-01 | 2027-12-01 | Listas de asistencia / Memorias de las capacitaciones | PROGRAMADO
36 | Comunicación | Comunicación Interna | Difundir el PTEP y sus actualizaciones a todos los servidores mediante correo institucional, intranet y carteleras, promoviendo los valores de integridad y los protocolos del programa | OPGI / Oficina de Comunicaciones | Todas las dependencias | Número de comunicaciones internas sobre el PTEP enviadas a todos los servidores | 100% de dependencias informadas | Trimestral | 2026-06-01 | Diciembre 2026 | Correos enviados / Registro fotográfico en intranet | PROGRAMADO
37 | Auditoría y Mejora | Auditoría de Control Interno | La Oficina de Control Interno incorpora el PTEP como unidad auditable en su Plan Anual de Auditoría Interna Basada en Riesgos y realiza la evaluación anual correspondiente | Oficina de Control Interno | OPGI / Todas las dependencias | Auditoría al PTEP realizada y con informe de resultados emitido | 1 informe de auditoría al PTEP emitido en el año | Anual | 2027-01-01 | 2027-12-01 | Informe de auditoría de Control Interno sobre el PTEP / Plan Anual de Auditoría | PROGRAMADO
38 | Auditoría y Mejora | Mejora Continua | Analizar los resultados de las auditorías y procesos de monitoreo para identificar oportunidades de mejora y desviaciones frente a los resultados esperados, definiendo las acciones correctivas correspondientes para la siguiente vigencia y socializando las acciones de mejora derivadas de los hallazgos identificados | OPGI / Oficina de Control Interno | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Número de oportunidades de mejora identificadas e incorporadas al PTEP | Plan de mejora elaborado con base en los resultados de la auditoría anual | Anual | 2026-06-01 | 2027-12-01 | Plan de mejora ( cuando haya lugar) | PROGRAMADO