## Hoja2
Proyecto Cronograma Evaluación de Competencias 2010
NOVIEMBRE | 30 | Cronograma definitivo
Circular ET, para verificación de candidatos y cumplimiento de requisitos de ascenso
Envío documentos de apoyo para ET (Borrador de decreto o resolución para convocatoría )
DICIEMBRE | 1 | Video conferencia sobre evaluación de Competencias
| 1 a 4 | Foro para secretarios y equipos técnicos de las ET
| 2 | Puesta en operación del sitio web de la Evaluación de Competencias www.icfes.gov.co/docentes
Presentacion al Comité de Comunicaciones del Video y de la Estrategia de medios, para difusión
| 3 | CONVOCATORIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES
Inicio de la divulgación de las convocatorias (a cargo de ET)
| 4 a 18 | Recaudo valor PIN
| 7 a 22 | Inscripción de docentes y directivos docentes en el aplicativo del MEN
Foro virtual para Comunidad Educativa en general
| 24 | Entrega de base de datos inscritos a ICFES
ENERO | 12 | Publicacion de la citación a pruebas por parte de Icfes
| 24 | APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
| 28 | Presentación de reclamaciones por aplicación de la prueba (ICFES)
FEBRERO | 4
| 3 | Lectura hojas de respuestas
| 04 a 18 | Calificación por parte de la Unal (por confirmar)
| 19 | Remisión resultados por parte de la UNAL a MEN y a ET
| 22 | Publicación de resultados por parte de las ET y del MEN
Inicio del período para recibir reclamaciones por la resultado de la prueba
| 25 | Fin de termino para dar respuesta a las reclamaciones por aplicación de las pruebas
| 26 | Presentación de informe preliminar por parte de la Subdireccion a Ministra, Viceministerio de Educacion Básica y media y cómite de Subdirectores, así como para ET
| 23 | Análisis de requisitos de los docentes que superan el puntaje requerido de la prueba
MARZO | 15
| 1 | Cierre del termino para presentar reclamaciones
Inicio de expedición de los actos administrativos generando ascenso o reubicación
| 15 | Inicio de la Expedicion de Actos administrativo negando el ascenso o la reubicacion, por falta de requisitos o por no haber allegado los documentos
| 19 | Fecha máxima para que la Unal de respuesta efectiva a las reclamaciones presentadas
| 26 | Reunión UNAL, ICFES MEN balance final
| 31 | Registro de novedades de reubicación y ascenso, en el escalafón y en nomina
| 15 | Expedicion de Actos administrativo negando el ascenso o la reubicacion, por falta de requisitos o por no haber allegado los documentos
ABRIL | 8
| 14 | Recaudo de información por ET, sobre movimientos en el escalafón docente por ascenso o reubicación de nivel
| 15 | Entrega de informe de UNAL sobre los resultados de la prueba
| 30 | Informe a la comunidad educativa (Ministerio, ET), sobre el resultado del proceso de evaluación de competencias 2010

## Hoja3
Actividad | Fecha
Convocatoría | 01 de diciembre de 2009
Divulgación de la Convocatoria | 01 de diciembre de 2009 al 24 de enero de 2010
Recaudo PIN | 04 de diciembre al 20 de diciembre de 2009
Inscripción | 07 de diciembre al 22 de diciembre de 2009
Aplicación de los instrumentos de evaluación | 24 de enero de 2010
Publicación de los resultados | 22 de febrero de 2010