## POLITICAS
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL MIPG 2025 ALCALDÍA DE PASTO
DIMENSIÓN | POLÍTICA | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | QUÉ (ALTERNATIVAS DE MEJORA) | CÓMO (MEJORAS/TAREAS A IMPLEMENTAR) | QUIÉN (RESPONSABLE DE CADA TAREA) | CUÁNDO (FECHA PREVISTA PARA INICIAR Y TERMINAR CADA TAREA) | NIVEL DE CUMPLIMIENTO (0 - 50 - 100) | EVIDENCIAS | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES
|  | El comité de conciliación tiene un estudio de casos reiterados, adicionalmente lo actualiza semestralmente. | Fortalecer el estudio de los casos reiterados y la actualizaci{on semestral de los mismos | Identificar los casos reiterados que se presentan ante el Comité de Conciliación | Jefe Oficina de Asesoria Juridica y equipo de trabajo | 01/02/2025 | 01/03/2025 | Informe de casos reiterados
| Política de defensa jurídica |  |  | Elaborar y emitir lineamientos jurisprudenciales respecto a los casos reiterados | Jefe Oficina de Asesoria Juridica y equipo de trabajo | 01/03/2025 | 01/04/2025 | Ficha de lineamientos jurisprudenciales
|  |  |  | Realizar el seguimiento y medición del numero de asuntos reiterados mediante un informe semestral | Jefe Oficina de Asesoria Juridica y equipo de trabajo | 01/06/2025 | 01/12/2025 | Un informe de asuntos reiterados
|  |  |  | Tomar acción respecto a la presentación de solicitudes de conciliación por casos reiterados | Jefe Oficina de Asesoria Juridica y equipo de trabajo | 01/06/2025 | 01/12/2025 | Un informe de asuntos reiterados
|  | El area mide y evalua los resultados periodicamente de sus indicadores que miden la eficiencia, eficacia y efectividad de las politicas realizadas en materia de defensa juridica | Asegurar el seguimiento de los resultados en indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad de las politicas realizadas | Identificar el No. de sentencias favorables y desfavorables en el Municipio de Pasto | Jefe Oficina de Asesoria Juridica y equipo de trabajo | 01/06/2025 | 01/12/2025 | Listado No. de asuntos con condenas
|  |  |  | Elaborar la evaluaciòn de resultados respecto a eficiencia, eficacia y efectividad en los procesos judiciales | Jefe Oficina de Asesoria Juridica y equipo de trabajo | 01/06/2025 | 01/12/2025 | Matriz eficiencia y eficacia en procesos judiciales
|  |  |  | Realizar el seguimiento de la evaluaciòn semestral realizada | Jefe Oficina de Asesoria Juridica y equipo de trabajo | 01/06/2025 | 01/12/2025 | Matriz eficiencia y eficacia en procesos judiciales
|  |  |  | Tomar acciones correctivas respecto a las demandas desfavorables y los bajos indices de defensa | Jefe Oficina de Asesoria Juridica y equipo de trabajo | 01/11/2025 | 01/12/2025 | Matriz eficiencia y eficacia en procesos judiciales
|  | Cumple oportunamente el pago de las sentencias y conciliaciones durante los 10 meses siguientes a la ejecutoría | Fortalecer el oportuno pago de las sentencias judiciales | Identificar los pagos a efectuar en las sentencias desfavorables | Jefe Oficina de Asesoria Juridica y equipo de trabajo | 01/06/2025 | 01/07/2025 | matriz de pagos
|  |  |  | Elaborar un cronograma de pagos a efectuarse | Jefe Oficina de Asesoria Juridica y equipo de trabajo | 01/07/2025 | 01/08/2025 | Cronograma de pagos
V
|  |  |  | Verificar el oportuno pago a efectuarse | Jefe Oficina de Asesoria Juridica y equipo de trabajo | 01/08/2025 | 01/09/2025 | Cronograma de pagos
|  |  |  | Dar cumplimiento al pago de las sentencias y conciliaciones | Jefe Oficina de Asesoria Juridica y equipo de trabajo | 01/02/2025 | 01/12/2025 | Cronograma de pagos
|  | Se ha establecido las excepciones para no realizar la consulta publica | Fortalecer la correcta consulta ciudadana a traves de la plataforma Sucop | Identificar que asuntos no requieren la consulta publica | Jefe Oficina de Asesoria Juridica y equipo de trabajo | 01/02/2025 | 01/03/2025 | Concepto de analisis
| Política mejora normativa |  |  | Elaborar un listado de las excepciones para no realizar la consulta publica | Jefe Oficina de Asesoria Juridica y equipo de trabajo | 01/03/2025 | 01/04/2025 | Listado asuntos
|  |  |  | Realizar el seguimiento de actos administrativos los cuales no se requiera realizar la consulta publica | Jefe Oficina de Asesoria Juridica y equipo de trabajo | 01/11/2025 | 01/12/2025 | Matriz PQRD
|  |  |  | Tomar acciones en caso de no darse cumplimiento respecto a los asuntos no publicados en consulta pùblica | Jefe Oficina de Asesoria Juridica y equipo de trabajo | 01/11/2025 | 01/12/2025 | Matriz PQRD
|  | Se ha solicitado conceptos por parte de las dependencias o entidades relacionadas | Fortalecer la participaciòn ciudadana de las diferententes dependencias y entidades relacionadas | Idenificar los actos administrativos de carácter general que requieren participaciòn de las dependencias | Jefe Oficina de Asesoria Juridica y equipo de trabajo | 01/02/2025 | 01/11/2025 | Agenda regulatoria
|  |  |  | Elaborar los requerimientos o solicitudes de pronunciamiento cuando se requiera | Jefe Oficina de Asesoria Juridica y equipo de trabajo | 01/02/2025 | 01/11/2025 | Requerimientos a las dependencias de pronunciamiento
|  |  |  | Realizar seguimiento de la participación de las dependencias y entidades relacionadas | Jefe Oficina de Asesoria Juridica y equipo de trabajo | 01/02/2025 | 01/11/2025 | Oficios de respuestas de los requerimientos efecuados
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de no evidenciarse los pronunciamientos de las dpendencias o entidades relacionadas | Jefe Oficina de Asesoria Juridica y equipo de trabajo | 01/02/2025 | 01/11/2025 | Incumplimiento en emitir respuestas de los requerimientos efecuados
|  | Se estableció el termino por el cual esta en consulta publica el acto administrativo | Fortalecer el termino de consulta ciudadana a traves de la plataforma Sucop | Identificar los terminos de consulta ciudadana para los actos administrativos de carácter general | Jefe Oficina de Asesoria Juridica y equipo de trabajo | 01/02/2025 | 01/03/2025 | Certificación de publicación en SUCOP
|  |  |  | Elaborar una circular estableciendo los tiempos para la consulta ciudadana | Jefe Oficina de Asesoria Juridica y equipo de trabajo | 01/03/2025 | 01/04/2025 | Circular
|  |  |  | Verificar el cumplimiento de terminos de la participaciòn ciudadana | Jefe Oficina de Asesoria Juridica y equipo de trabajo | 1/02/2025 | 01/11/2025 | Agenda regulatoria
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de no efectuarse la consulta pùblica | Jefe Oficina de Asesoria Juridica y equipo de trabajo | 01/11/2025 | 01/12/2025 | Agenda regulatoria