## Hoja1
POLÍTICA:
PLAN DE ACCION 2024
CALIFICACIÓN TOTAL AUTODIAGNOSTICO |  |  | 73.1
CALIFICACIÓN TOTAL PROYECTADA |  |  | 78.6
ACTIVIDADES DE GESTIÓN | PUNTAJE | QUE Acción de mejora a realizar | COMO Tareas para cumplir la acción | DONDE Alcance de cada tarea en términos de cobertura | QUIEN Responsable de cada tarea | CUANDO Fecha prevista para iniciar y terminar cada tarea
Normalización de la producción documental (recepción, radicación unificada, consecutivos, formatos) | 80 | Realizar oficios para dar cumplimiento | Radicación de Oficio |  | Jefe de Archivo y Gestion Documental | 2024-04-01 | 2024-12-01
Organización de Fondo Acumulado | 50 | Mesas de trabajo con el comité tecnico de archivo | Mesa de trabajo para revision de avances |  | Jefe de Archivo y Gestion Documental | 2024-04-01 | 2024-12-01
Actualización de Tabla de Retención Documental | 50 | Identificar la estructura orgánico-funcional vigente de la entidad | Recolección de datos tendientes a determinar cuáles documentos producen las unidades administrativas en razón del cumplimiento de sus funciones (entrevistas a las áreas) |  | Jefe de Archivo y equipo Gestion Documental | 2024-04-01 | 2024-12-01
Inventario de la documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID: | 50 | Realizar una circular con el material para los enlaces de cada dependencia | Emisión de la circular capacitación a las áreas sobre el uso y diligenciamiento del FUID |  | Jefe de Archivo y Gestion Documental Equipo de trabajo | 2024-04-01 | 2024-12-01
Transferencias de documentos de los archivos de gestión al archivo central | 50 | Ejecutar el cronograma de Transferencias | Realizar la visita a cada dependencia de la Alcaldia y realizacion de informe de la visita |  | Jefe de Archivo y Gestion Documental Equipo de trabajo | 2024-04-01 | 2024-12-01
Inventario de documentos de Derechos Humanos o Derecho Internacional Humanitario no susceptible de eliminación | 50 | Revisar los inventarios documentales actuales para identificar documentos que hagan parte de documentos de Derechos Humanos | levantamiento de inventarios documentales pertenecientes a los Derechos Humanos Cronograma de visitas a la Secretaria de gobierno |  | Jefe de Archivo y Gestion Documental Equipo de trabajo | 2024-04-01 | 2024-12-01
Procedimientos de disposición final de documentos | 50 | Elaborar Procedimientos para disposición final de documentos | Aprobacion de procedimiento final de documentos por parte del sistema Gestión para la adquisición de equipos eliminación documental |  | Jefe de Archivo y Gestion Documental Equipo de trabajo | 2024-04-01 | 2024-12-01
Preservación de documentos en soporte digital | 50 | Propuesta para la Implementación de Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA- | Elaboración de Diagnostico Integral de Archivo Y Gestión Documental |  | Jefe de Archivo y Gestion Documental Equipo de trabajo | 2024-04-01 | 2024-12-01
Clasificación de la información y establecimiento de categorías de derechos y restricciones de acceso a los documentos electrónicos | 50 | Propuesta para la Implementación de Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA- | Elaboración de Diagnostico Integral de Archivo Y Gestión Documental |  | Jefe de Archivo y Gestion Documental Equipo de trabajo | 2024-04-01 | 2024-12-01
Parametrización de Tablas de control de acceso | 50 | Propuesta para la Implementación de Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA- | Elaboración de Diagnostico Integral de Archivo Y Gestión Documental |  | Jefe de Archivo y Gestion Documental Equipo de trabajo | 2024-04-01 | 2024-12-01
Implementación de los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos de los documentos electrónicos de archivo en el Sistema de Gestión de Documento Electrónico. | 50 | Propuesta para la Implementación de Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA- | Elaboración de Diagnostico Integral de Archivo Y Gestión Documental |  | Jefe de Archivo y Gestion Documental Equipo de trabajo | 2024-04-01 | 2024-12-01
Expedientes electrónicos | 50 | Propuesta para la Implementación de Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA- | Elaboración de Diagnostico Integral de Archivo Y Gestión Documental |  | Jefe de Archivo y Gestion Documental Equipo de trabajo | 2024-04-01 | 2024-12-01
Mecanismos o controles técnicos en los Sistemas de Información para restringir el acceso a los documentos en entorno electrónico | 50 | Propuesta para la Implementación de Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA- | Elaboración de Diagnostico Integral de Archivo Y Gestión Documental |  | Jefe de Archivo y Gestion Documental Equipo de trabajo | 2024-04-01 | 2024-12-01
Sensibilización y capacitación funcionarios sobre archivos | 80 | Capacitación a todos los enlaces de archivo de cada dependencia | Registro de capacitaciones |  | Jefe de Archivo y Gestion Documental Equipo de trabajo | 2024-04-01 | 2024-12-01
Gestión documental alineada con las políticas y lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad implementada en la Entidad | 80 | Capacitación a todos los enlaces de archivo de cada dependencia | Registro de capacitaciones |  | Jefe de Archivo y Gestion Documental Equipo de trabajo | 2024-04-01 | 2024-12-01
Note on A7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hace referencia a la calificación total que se obtuvo con el autodiagnóstico.
Note on A8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hace referencia a la calificación que se espera obtener con la implementación del plan de acción.