## INTEGRIDAD
PROCESO DE MEJORA CONTINUA
NOMBRE DEL FORMATO
PLANES DE ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
|  | FECHA |  |  | VERSIÓN |  |  | CÓDIGO |  | CONSECUTIVO
|  | 2025-01-10 |  |  | 01 |  |  | mc_f_029 |  | Página 1 de 2
DIMENSIÓN | POLITICAS | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | QUÉ (ALTERNATIVAS DE MEJORA) | CÓMO (MEJORAS/TAREAS A IMPLEMENTAR) | QUIÉN (RESPONSABLE DE CADA TAREA) | CUÁNDO (FECHA PREVISTA PARA INICIAR Y TERMINAR CADA TAREA) | EVIDENCIAS | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
[8 empty] | NIVEL DE CUMPLIMIENTO (0 - 50 - 100) | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
Talento Humano | Integridad | Dar a conocer el proceso de conflicto de interes de la Alcaldía Municipal de Pasto | Establecer un espacio en la pagina web de la Alcaldía Municipal de Pasto donde se públique toda la información relacionada al conflicto de interes | Realizar una mesa de trabajo con la Subsecretaría de Sistemas de Información, con la finalidad de determinar el mejor espacio en la pagina web para públicar los documentos relacionados con el conflicto de interes | Subsecretaría de Talento Humano | Marzo - abril 2026 | Un (1) Acta de reunión
|  |  |  | Crear un espacio en la página web de la alcadia el cual contenga la documentación relacionada con conflicto de interes | Subsecretaría de Talento Humano | Abril - Junio 2026 | Un (1) espacio web creado
|  |  |  | Verificar que el espacio web del conflicto de interes se encuentre públicado y que sea de libre acceso | Subsecretaría de Talento Humano | Abril - Noviembre 2026 | Un (1) registro fotográfico de la públicación
|  |  |  | Realizar las acciones correctivas cuando haya lugar. | Subsecretaría de Talento Humano | Diciembre - Enero 2026 | Un (1) acta de reunión