## Talento humano
PROCESO DE MEJORA CONTINUA
NOMBRE DEL FORMATO
PLANES DE ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
|  | FECHA |  |  | VERSIÓN |  |  | CÓDIGO |  | CONSECUTIVO
|  | 2025-01-10 |  |  | 01 |  |  | mc_f_029 |  | Página 1 de 2
DIMENSIÓN | POLITICAS | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | QUÉ (ALTERNATIVAS DE MEJORA) | CÓMO (MEJORAS/TAREAS A IMPLEMENTAR) | QUIÉN (RESPONSABLE DE CADA TAREA) | CUÁNDO (FECHA PREVISTA PARA INICIAR Y TERMINAR CADA TAREA) | EVIDENCIAS | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
[8 empty] | NIVEL DE CUMPLIMIENTO (0 - 50 - 100) | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
Talento humano | Talento humano | Aplicar la formalización del empleo público siguiendo las directrices emitidas por el gobierno nacional. | Implemetar una fase de la Ruta Critica de Formalización del Empleo Público | Determinar la población que va a ser intervenida | Subsecretaría de Talento Humano | Febrero - Marzo 2026 | Un (1) acta de reunión
|  |  |  | Aplicar el instrumento MPT V5 en la población priorizada | Subsecretaría de Talento Humano | Abril - Septiembre 2026 | Una (1) matriz de vaciado de información recolectada con el Instrumento MPT V5.
|  |  |  | Corroborar que se haya entrevistado por lo menos al 70% de la población identificada | Subsecretaría de Talento Humano | 2026-10-01 | Un (1) acta de reunión
|  |  |  | Realizar las acciones correctivas pertinentes en caso de que no se cumpla la meta | Subsecretaría de Talento Humano | Noviembre - Diciembre 2026 | Un (1) acta de reunión
|  | Establecer lineamientos que permitan realizar el reconocmiento de la trayectoria laboral de los funcionarios públicos. | Crear un procedimiento para el reconocimiento de la trayactoria laboral | Realizar un rastreo de información relacionadado con la trayectoria laboral de funcionarios públicos | Subsecretaría de Talento Humano | Febrero - Marzo 2026 | Un (1) documento de compilación de la información recolectada
|  |  |  | Crear un procedimiento que aborde el paso a paso para implementar el reconocimiento de la trayectoria laboral | Subsecretaría de Talento Humano | Abril - Mayo 2026 | Un (1) procedimiento en borrador
|  |  |  | Remitir el procedimiento a revisión de la OPGI | Subsecretaría de Talento Humano | Mayo - Junio 2026 | Un (1) correo electronico con la evidencia de envio
|  |  |  | Realizar las acciones correctivas pertinentes en caso de que se requiera | Subsecretaría de Talento Humano | Noviembre - Diciembre 2026 | Un (1) nuevo documento con las correciones implementadas
|  | Fortalecer el conocimiento normativo de la Institucion en los funcionarios de la Subsecretaría de Talento Humano. | Fomentar el conocimiento de los lineamientos normativos y del entrno de la institución a los integrantes de la Subsecretaría de Talento Humano | Indentificar la Normatividad aplicable a los proceso de la Subsecretaría de Talento Humano | Subsecretaría de Talento Humano | Febrero - Marzo 2026 | Un(1) normograma
|  |  |  | Realizar mesas de socialización de la normatividad aplicable a los procesos de Talento Humano | Subsecretaría de Talento Humano | Abril - Septiembre 2026 | Dos (2) mesas de trabajo realizadas
|  |  |  | Verificar la realización de las mesas de trabajo de socialización la normatividad aplicable a los procesos de Talento Humano | Subsecretaría de Talento Humano | 2026-10-01 | Un (1) acta de reunión
|  |  |  | Realizar las acciones correctivas pertinentes en caso de que se requiera | Subsecretaría de Talento Humano | Noviembre - Diciembre 2026 | Un (1) acta de reunión